Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 октября 2013 г. N 1318-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 21.05.2014 [N 380-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E8B4C6DEC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Al2z1K),

от 25.07.2014 [N 686-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E8B6C0D9C46AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Al2z1K), от 30.09.2014 [N 1101-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E8B7C7DAC86AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Al2z1K), от 16.02.2015 [N 68-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B1C5D8C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Al2z1K),

от 04.09.2015 [N 600-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B6C6D1C76AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Al2z1K), от 25.09.2015 [N 720-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B7C3D0C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Al2z1K), от 23.10.2015 [N 897-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B8C1DAC16AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Al2z1K),

от 25.12.2015 [N 1146-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B0C1D0C16AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Al2z1K), от 24.02.2016 [N 75-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Al2z1K), от 24.03.2016 [N 141-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Al2z1K),

от 25.03.2016 [N 148-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B3C0DFC96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Al2z1K), от 15.07.2016 [N 472-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Al2z1K), от 27.07.2016 [N 497-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B6C2D9C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Al2z1K),

от 26.09.2016 [N 818-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B7C7D0C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Al2z1K), от 14.10.2016 [N 926-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Al2z1K))

В соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E8B8C5D9C46AF1BAC884393Dl2z1K) губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. N 146-р "Об утверждении Перечня государственных программ Пермского края", [Указом](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B7C4DAC46AF1BAC884393Dl2z1K) губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. N 74 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края" Правительство Пермского края постановляет:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B6C6D1C76AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Bl2z4K) Правительства Пермского края от 04.09.2015 N 600-п)

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P38) Пермского края "Развитие образования и науки".

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем через 10 дней после дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства Пермского края Ивенских И.В.

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 16.02.2015 [N 68-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B1C5D8C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Bl2z4K), от 04.09.2015 [N 600-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B6C6D1C76AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Bl2z5K))

Председатель

Правительства Пермского края

Г.П.ТУШНОЛОБОВ

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

Правительства

Пермского края

от 03.10.2013 N 1318-п

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПЕРМСКОГО КРАЯ

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 21.05.2014 [N 380-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E8B4C6DEC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Al2z1K),

от 25.07.2014 [N 686-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E8B6C0D9C46AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Al2z1K), от 30.09.2014 [N 1101-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E8B7C7DAC86AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Al2z1K), от 16.02.2015 [N 68-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B1C5D8C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Bl2z6K),

от 04.09.2015 [N 600-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B6C6D1C76AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Bl2z6K), от 25.09.2015 [N 720-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B7C3D0C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Al2z1K), от 23.10.2015 [N 897-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B8C1DAC16AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Al2z1K),

от 25.12.2015 [N 1146-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B0C1D0C16AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Al2z1K), от 24.02.2016 [N 75-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Al2z1K), от 24.03.2016 [N 141-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Al2z1K),

от 15.07.2016 [N 472-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Al2z1K), от 27.07.2016 [N 497-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B6C2D9C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Al2z1K), от 26.09.2016 [N 818-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B7C7D0C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Al2z1K),

от 14.10.2016 [N 926-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Al2z1K))

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B7C7D0C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Bl2z4K) Правительства Пермского края

от 26.09.2016 N 818-п)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Министерство образования и науки Пермского края |
| Участники Программы | Министерство образования и науки Пермского края,  Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края,  Министерство культуры Пермского края,  Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края,  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пермского края,  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |
| Подпрограммы Программы | [Подпрограмма 1](#P2577). Развитие дошкольного образования (приложение 2 к Программе).  [Подпрограмма 2](#P2791). Развитие общего (начального, основного, среднего) образования (приложение 3 к Программе).  [Подпрограмма 3](#P3103). Развитие дополнительного образования и воспитания детей (приложение 4 к Программе).  [Подпрограмма 4](#P3293). Развитие профессионального образования (приложение 5 к Программе).  [Подпрограмма 5](#P3497). Развитие высшего образования и науки (приложение 6 к Программе).  [Подпрограмма 6](#P3698). Развитие кадровой политики (приложение 7 к Программе).  [Подпрограмма 7](#P3899). Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное состояние (приложение 8, приложение 15 к Программе).  [Подпрограмма 8](#P4142). Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования (приложение 9 к Программе) |
| Цель Программы | Комплексное и эффективное развитие региональной системы образования, обеспечивающее повышение доступности и качества образования посредством создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности как важного фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития региона в интересах человека, общества и государства |
| Задачи Программы | Формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал и обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Пермского края;  развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг общего, дополнительного образования детей, профессионального образования;  модернизация образовательных программ в системах общего, дополнительного образования детей, профессионального и высшего образования, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;  создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;  создание условий для развития кадрового потенциала отрасли образования;  обеспечение совершенствования системы управления отраслью образования и повышения эффективности деятельности ее институтов |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Ликвидирована очередь на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные организации;  созданы условия, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, во всех образовательных организациях, оказывающих услугу дошкольного образования;  созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного, среднего уровней образования, во всех общеобразовательных организациях;  повышено качество образования в Пермском крае: сокращен разрыв по качеству образования между лучшими и худшими образовательными организациями (по результатам ЕГЭ) до 1,5; увеличена доля выпускников, получивших аттестаты, до 97,8%; увеличена численность детей 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, до 75,2% от общей численности детей; возросла эффективность участия пермских школьников в краевых, всероссийских, международных мероприятиях до 46% от общего количества участников;  обеспечена потребность экономики Пермского края в кадрах высокой квалификации по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития, доля выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся по специальности, составит 58%;  доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках государственной региональной программы, в общем количестве учреждений профессионального образования в Пермском крае составит 100%;  доля государственных образовательных учреждений Пермского края, имеющих лицензию на образовательную деятельность, составит 100%;  улучшены показатели пермских вузов по критериям оценки эффективности деятельности образовательных учреждений (организаций) высшего образования, количество публикаций статей в изданиях, входящих в международные системы научного цитирования Web of Science, SCOPUS, подготовленных пермскими учеными в течение года, возрастет до 520; повысится привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских кадров;  удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 35 лет в государственных (муниципальных) образовательных организациях системы образования Пермского края возрастет до 22%;  сохранено отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования на уровне средней заработной платы по Пермскому краю;  среднемесячная заработная плата:  педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования доведена до средней заработной платы в сфере общего образования в Пермском крае;  педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей - до средней заработной платы учителей Пермского края;  педагогических работников и мастеров производственного обучения учреждений (организаций) среднего профессионального образования - до средней заработной платы по Пермскому краю;  осуществлен переход на эффективный контракт 100% руководителей образовательных организаций и педагогических работников Пермского края;  увеличена доля обучающихся в одну смену в общеобразовательных учреждениях;  удельный вес численности обучающихся, занимающихся в третью смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций в Пермском крае составляет 0% |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2014-2018 годах без выделения этапов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели Программы | N п/п | Показатель (наименование) | | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | | |
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена услуга дошкольного образования, от числа находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году | | % | 90,5 | 93,5 | 95,0 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, % | | % | 97,4 | 97,6 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
| 3 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | | % | 72,4 | 73,2 | 74,0 | 74,8 | 75 | 75,2 |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования в Пермском крае | | % | 34,5 | 46,3 | 57,1 | 67,1 | 77,1 | 87,1 |
| 5 | Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников) | | % | 37 | 39 | 42 | 44,5 | 46 | 46 |
| 6 | Доля выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся по специальности | | % | 42 | 50 | 55 | 57 | 58 | 58 |
| 7 | Доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках государственной региональной программы, в общем количестве профессиональных образовательных учреждений в Пермском крае | | % | 80 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 8 | Количество публикаций статей в изданиях, входящих в международные системы научного цитирования Web of Science, SCOPUS, подготовленных пермскими учеными в течение года | | ед. | 250 | 320 | 400 | 450 | 500 | 520 |
| 9 | Удельный вес численности учителей Пермского края в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | | % | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 22 |
| 10 | Среднемесячная заработная плата | педагогических работников дошкольных образовательных учреждений доведена до средней заработной платы в общем образовании в Пермском крае | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| педагогических работников общеобразовательных учреждений сохранена на уровне средней заработной платы Пермского края | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей доведена до средней заработной платы учителей в Пермском крае | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| педагогических работников и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных учреждений доведена до средней заработной платы Пермского края | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 11 | Удельный вес муниципальных образований Пермского края, в которых оценка деятельности образовательных организаций, их руководителей и педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных образовательных учреждений | | % | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Пермском крае | | % | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 22 |

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Bl2z5K) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники бюджетных ассигнований Программы | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | итого |
| Всего, в том числе | 30253432,0 | 30581392,4 | 30114397,9 | 28713815,8 | 28663790,8 | 148326828,9 |
| бюджет Пермского края | 27450732,5 | 27685462,9 | 28798644,0 | 28700515,8 | 28656790,8 | 141292146,0 |
| федеральный бюджет | 2257618,5 | 1355529,1 | 597618,9 | 0,0 | 0,0 | 4210766,5 |
| местные бюджеты | 371250,0 | 1520189,5 | 700705,0 | 0,0 | 0,0 | 2592144,5 |
| внебюджетные источники | 173831,0 | 20210,9 | 17430,0 | 13300,0 | 7000,0 | 231771,9 |

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824D68l2zCK) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п)

I. Характеристика текущего состояния сферы образования

Пермского края

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Bl2z4K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

II. Приоритеты и цели государственной политики в сфере

образования на период до 2020 года, цели, задачи,

показатели и результаты реализации Программы

2.1. При разработке Программы учитывались следующие приоритеты развития системы образования:

2.1.1. эффективная социализация в условиях рыночной экономики через формирование ценностей: ответственности за собственное благосостояние и за состояние общества через освоение молодым поколением основных социальных навыков, практических умений в области экономики и социальных отношений;

2.1.2. противодействие негативным социальным процессам, таким как распространение алкоголизма, наркомании и криминогенности в молодежной среде; вытеснение асоциального поведения, борьба с беспризорностью;

2.1.3. обеспечение социальной мобильности в обществе через поддержку наиболее талантливых и активных молодых людей, независимо от их социального происхождения, через освоение молодым поколением возможностей быстрой смены социальных и экономических ролей, в том числе через развитие специального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

2.1.4. поддержка вхождения нового поколения в глобализированный мир, в открытое информационное сообщество. Для этого в содержании образования должна занять центральное место предметность, влияющая на развитие коммуникативных компетентностей обучающихся: информатика, иностранные языки, межкультурное обучение;

2.1.5. образование как самостоятельно определяемая деятельность реализует ресурс свободы выбора для каждого человека, получающего образование, инвестирующего в себя. Социальный заказ на образование не должен быть только и по преимуществу заказом со стороны государства, а представлять также сумму частных интересов семей и предприятий;

2.1.6. инвестиции в повышение качества человеческого капитала являются условием развития всех секторов российской экономики. На потребности экономики, которые заявят о себе через 5-15 лет, система образования должна реагировать уже сейчас;

2.1.7. выполнение миссии образования как одного из институтов социализации и одновременно института получения профессиональных компетенций.

2.2. Миссией образования является реализация каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала и в конечном итоге - социально-экономическое развитие России. Для этого сфера образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на протяжении жизни каждого человека. Задачи доступности образования на основных уровнях (общее образование, среднее профессиональное и высшее образование) в России в значительной степени сегодня решены. Исключением пока остается дошкольное общее образование.

В связи с этим приоритетом государственной политики на данном этапе развития образования является обеспечение доступности дошкольного образования. Другим системным приоритетом является повышение качества результатов образования на разных уровнях. При этом речь идет не просто о повышении качества образования относительно тех критериев, которые использовались в прошлом, но и об обеспечении соответствия образовательных результатов меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам развития российского общества и экономики. Речь идет не только об усредненных индивидуальных образовательных результатах, но и о качественных характеристиках всего поколения, формируемого системой образования, о равенстве возможностей для достижения качественного образовательного результата. В контексте этого приоритета актуальной является задача переосмысления представлений о "качественном" образовании на всех его уровнях, определение того, какие индивидуально усвоенные и коллективно распределенные знания, компетенции, установки являются ключевыми для личной успешности, социально-культурной и экономической модернизации страны.

Традиционные институты образования - детские сады, школы, колледжи, университеты, оставаясь центральными элементами образовательной системы, сегодня дополняются постоянно растущими секторами дополнительного образования детей и взрослых, корпоративной подготовки, современными средами самообразования. Поэтому современная программа развития образования должна обеспечивать реализацию государственной политики человеческого развития не только через традиционные институты, но и через всю среду образования и социализации человека. В этой связи третьим системным приоритетом Программы становится развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные вариативные формы образования и социализации на протяжении всей жизни человека.

Современное качество и гибкость могут достигаться только при активном участии всех заинтересованных лиц, включая самих обучающихся, их семьи, работодателей. Поэтому следующим системным приоритетом является модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и местные сообщества через вовлечение их как в развитие системы образования и управление образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную деятельность. Этот приоритет отражает не только задачи строительства в России открытой экономики и открытого общества, но и высокий образовательный потенциал российских семей и организаций, который до сих пор эффективно не использовался.

2.3. Целью Программы является комплексное и эффективное развитие региональной системы образования, обеспечивающее повышение доступности и качества образования посредством создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности, как важного фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития региона в интересах человека, общества, государства.

2.4. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

2.4.1. формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Пермского края;

2.4.2. развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг общего, дополнительного образования детей;

2.4.3. модернизация образовательных программ в системах общего, дополнительного образования детей, профессионального и высшего образования, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

2.4.4. создание современной системы контроля и оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;

2.4.5. создание условий для развития кадрового потенциала отрасли образования;

2.4.6. обеспечение совершенствования системы управления отраслью образования и повышения эффективности деятельности ее институтов.

2.5. Программа опирается на следующие принципы:

реализация мероприятий Программы обеспечивает рост качества предоставляемых в Пермском крае образовательных услуг в соответствии с современными достижениями в науке на уровне новых российских и общемировых стандартов;

реализация мероприятий Программы обеспечивает повышение доступности получения образования вне зависимости от места проживания, уровня достатка и состояния здоровья обучающихся.

2.6. Программа предусматривает разработку механизмов и инструментов, позволяющих определять эффективность системы образования;

мероприятия Программы обеспечивают дополнительные механизмы поддержки отдельных категорий лиц, включая развитие их социальной интеграции и кооперации, чем фиксируется принцип социальной ответственности;

мероприятия Программы обеспечивают реализацию принципов непрерывности образования (образование в течение всей жизни) и преемственности образовательных программ всех уровней, реализуемых на территории Пермского края.

2.7. Программа создана в соответствии с принципом открытости, чем определяется участие общественных структур, экспертного и профессионального сообщества в разработке и реализации Программы.

III. Прогноз конечных результатов реализации Программы

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Bl2z4K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

IV. Сроки и этапы реализации Программы

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Bl2z4K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

V. Перечень основных мероприятий Программы

5.1. Механизмом достижения целевых показателей Программы являются основные мероприятия и мероприятия подпрограмм. Перечень основных мероприятий и мероприятий Программы, указание сроков их реализации и ожидаемых результатов обозначены в [приложении 1](#P533) к Программе.

5.2. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края в области образования отражены в [статье 9](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176990C33BECB9CB8F9D35AAE79F8D336A669FE98C1A23164El8z0K) "Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования" Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

В подпрограммах Программы предусмотрены основные мероприятия по реализации органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края государственной образовательной политики в области образования.

5.3. В рамках реализации основных мероприятий подпрограмм из регионального (федерального) бюджета будет выделена субсидия бюджетам органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края для развития доступности и повышения качества дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования детей, в том числе на:

повышение заработной платы педагогических работников образовательных организаций;

обеспечение распространения результатов комплексных проектов модернизации образования;

реализацию программ модернизации дополнительного профессионального образования;

внедрение вариативных моделей дошкольного образования;

разработку, апробацию и распространение механизмов улучшения работы школ с низкими результатами обучения;

развитие доступного и эффективного дополнительного образования детей и молодежи (продвижение культуры, спорта), адаптации детей-мигрантов и так далее.

5.4. Наряду с этим органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края принимают участие в реализации мероприятий федерального проекта модернизации общего образования, участвуют в реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", приоритетного национального проекта "Образование".

VI. Описание мер правового регулирования в сфере образования

6.1. В связи принятием Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176990C33BECB9CB8F9D35AAE79Fl8zDK) от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в течение 2014-2016 годов в рамках Программы будут приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию указанного федерального закона. При разработке указанных нормативных правовых актов их содержание будет основываться в том числе на тех изменениях, которые запланированы в Программе. Будут учитываться требования к формированию государственного задания образовательным организациям и порядку установления нормативов финансового обеспечения с учетом качества работы образовательной организации.

На уровне Российской Федерации будут утверждены стандарты дошкольного образования, с учетом новой структуры профессионального образования - федеральные государственные образовательные стандарты прикладного бакалавриата, аспирантуры, ординатуры и так далее, внесены необходимые уточнения в утвержденные федеральные государственные образовательные стандарты. Будут разработаны и утверждены нормативные правовые акты, касающиеся организации образовательного процесса с учетом повышения его качества: об учебной и производственной практиках, производственном обучении обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы; об организации образовательного процесса при сетевых формах реализации образовательных программ, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Будут разработаны и утверждены нормативные правовые акты, регулирующие поддержку и поощрение организаций высшего образования: отбор программ развития организаций высшего образования, перечень показателей оценки эффективности деятельности федеральных университетов, национальных исследовательских университетов и так далее.

6.2. С целью обеспечения информационной открытости образовательных организаций будут приняты нормативные правовые акты, касающиеся предоставления общественности информации об образовательной организации, развития государственно-общественного управления, общественного контроля, системного мониторинга и так далее.

Модернизации образовательного процесса будет способствовать обновление санитарных и строительных норм и правил в соответствии с лучшей международной практикой.

Будут разработаны правовые акты, обеспечивающие межведомственное взаимодействие и государственно-частное партнерство в образовании, в том числе создание интегрированных культурно-образовательных организаций.

Наряду с этим планируется внесение изменений в нормативные правовые акты, связанные с оплатой труда педагогических и научно-педагогических работников, с внедрением общероссийской системы оценки качества образования и отдельных механизмов внешней оценки качества образования на разных уровнях образования.

VII. Перечень и краткое описание подпрограмм Программы

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Bl2z4K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

VIII. Целевые показатели Программы

8.1. Эффективность реализации Программы оценивается с помощью системы целевых показателей. По Программе определены следующие целевые показатели:

8.1.1. утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824A6Fl2zCK) Правительства Пермского края от 24.02.2016 N 75-п;

8.1.2. доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации;

8.1.3. отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ;

8.1.4. доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании;

8.1.5. удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом;

8.1.6. доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет;

8.1.7. доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников);

8.1.8. доля выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся по специальности;

1

8.1.8 . доля учреждений профессионального образования, внедривших

новые программы и модели профессионального образования, разработанные в

рамках государственной региональной программы, в общем количестве

учреждений профессионального образования в Пермском крае;

1

(п. 8.1.8 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E8B6C0D9C46AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824D6Fl2z1K) Правительства Пермского края от 25.07.2014

N 686-п)

8.1.9. доля организаций профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках государственной региональной программы, в общем количестве учреждений профессионального образования в Пермском крае;

(п. 8.1.9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E8B7C7DAC86AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824C6Fl2z4K) Правительства Пермского края от 30.09.2014 N 1101-п)

8.1.10. доля внутренних затрат на исследования и разработки в общем объеме ВРП;

8.1.11. количество публикаций статей в изданиях, входящих в международные системы научного цитирования Web of Science, SCOPUS, подготовленных пермскими учеными в течение года;

8.1.12. удельный вес численности учителей Пермского края в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций;

8.1.13. среднемесячная заработная плата:

педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования доведена до средней заработной платы в общем образовании Пермского края;

педагогических работников образовательных организаций общего образования сохранена на уровне средней заработной платы Пермского края;

педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей доведена до средней заработной платы учителей в Пермском крае;

педагогических работников и мастеров производственного обучения профессионального образования доведена до средней заработной платы Пермского края;

8.1.14. удельный вес муниципальных образований Пермского края, в которых оценка деятельности образовательных организаций, их руководителей и педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных образовательных организаций.

8.2. [Перечень](#P4364) целевых показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Программы обозначен в приложении 10 к Программе.

8.3. [Сведения](#P10514) о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки" приведены в приложении 16 к Программе.

(п. 8.3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B7C7D0C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824C69l2z7K) Правительства Пермского края от 26.09.2016 N 818-п)

IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

9.1. Финансовое обеспечение Программы включает средства из бюджета Пермского края, федерального бюджета, внебюджетных источников финансирования и средств местных бюджетов.

Объемы финансирования в соответствии с уровнем бюджета приведены в таблице 1.

Таблица 1

Структура финансового обеспечения Программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824A6Bl2zCK) Правительства Пермского края

от 14.10.2016 N 926-п)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма | Источник | Всего (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| Подпрограмма 1. Развитие дошкольного образования | федеральный бюджет | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 26730498,1 |
| местные бюджеты | 700705,0 |
| внебюджетный источник | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Развитие общего (начального, основного, среднего) образования | федеральный бюджет | 546427,7 |
| бюджет Пермского края | 45171829,1 |
| внебюджетный источник | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 |
| Подпрограмма 3. Развитие дополнительного образования и воспитания детей | федеральный бюджет | 28495,1 |
| бюджет Пермского края | 263905,8 |
| местные бюджеты | 0,0 |
| Подпрограмма 4. Развитие профессионального образования | федеральный бюджет | 3275,2 |
| бюджет Пермского края | 9866472,3 |
| местные бюджеты | 0,0 |
| Подпрограмма 5. Развитие высшего образования и науки | федеральный бюджет | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 808281,7 |
| внебюджетный источник | 20300,0 |
| местные бюджеты | 0,0 |
| Подпрограмма 6. Развитие кадровой политики | федеральный бюджет | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 2185318,5 |
| местные бюджеты | 0,0 |
| Подпрограмма 7. Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное состояние | федеральный бюджет | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 849835,8 |
| внебюджетный источник | 4130,0 |
| Подпрограмма 8. Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования | федеральный бюджет | 19420,9 |
| бюджет Пермского края | 279809,3 |
| местные бюджеты | 0,0 |
| Итого |  | 87478704,5 |

9.2. Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств краевого бюджета с расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям, мероприятиям, кодам бюджетной классификации, главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации Программы обозначена в [приложении 11](#P5421) к Программе; информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств федерального бюджета - в [приложении 12](#P8707) к Программе, информация по ресурсному обеспечению Программы за счет внебюджетных источников финансирования и средств местных бюджетов - в [приложении 13](#P9407) к Программе, информация по ресурсному обеспечению Программы за счет всех источников финансирования - в [приложении 14](#P9741) к Программе.

X. Анализ рисков реализации Программы и описание мер

управления рисками

10.1. К основным рискам реализации Программы относятся:

10.1.1. финансово-экономические риски: недофинансирование мероприятий Программы, в том числе со стороны региона, муниципалитетов, образовательных организаций;

10.1.2. нормативные правовые риски: непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, внесение существенных изменений в Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176990C33BECB9CB8F9D35AAE79Fl8zDK) от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и другие федеральные и региональные законы, влияющие на мероприятия Программы;

10.1.3. организационные, информационные и управленческие риски: недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий;

10.1.4. социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной общественности и политических партий и движений целям и реализации Программы;

10.1.5. риски, связанные с муниципальными особенностями: недостаточное финансирование со стороны органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края необходимых для достижения поставленных целей Программы мероприятий, а также непонимание ими задач и приоритетов развития образования.

Основные риски Программы и пути их минимизации обозначены в таблице 2.

Таблица 2

Риски Программы и пути их минимизации

|  |  |
| --- | --- |
| Риски Программы | Мероприятия по управлению рисками |
| Организационные, информационные и управленческие риски | Перспективное и текущее качественное планирование реализации Программы, обеспечение мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений. Организация единого координационного органа по реализации Программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) реализации Программы и ее подпрограмм, а также корректировка Программы на основе анализа данных мониторинга.  Использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации Программы, а также совершенствование форм статистического наблюдения в сфере реализации Программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности |
| Изменение приоритетов развития отрасли | Регулярное соотнесение трендов образовательной политики страны, региона, муниципалитетов, образовательных организаций |
| Недостаточность нормативно-правовой базы, обеспечивающей развитие инновационных моделей в системе образования | Опережающая разработка нормативной базы развития системы образования |
| Недостаточность финансирования | Оптимальное использование всех возможных источников финансирования. Своевременное заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей программы, через институционализацию механизмов софинансирования |
| Социальные риски: сопротивление общественности осуществляемым изменениям, связанным с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках Программы результатов | Обеспечение широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации Программы.  Демонстрация достижений реализации Программы и формирование группы лидеров |
| Риски, связанные с муниципальными особенностями: разный уровень финансовых и управленческих возможностей, недостаточная межуровневая координация органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования, недостаточное понимание задач государственной политики | Обеспечение правильного расчета необходимых объемов средств регионального (муниципального) бюджета и необходимого дополнительного финансирования из регионального (федерального) бюджета, а также привлечения внебюджетных источников. Информационное обеспечение, операционное сопровождение реализации Программы, включающее мониторинг реализации Программы и оперативное консультирование всех ее исполнителей |

XI. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) Программы, приведенных в паспорте Программы, в разделе "Целевые показатели Программы", а также в [приложении 10](#P4364).

Приложение 1

к государственной программе

Пермского края "Развитие

образования и науки"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 25.09.2015 [N 720-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B7C3D0C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824D68l2zCK),

от 25.12.2015 [N 1146-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B0C1D0C16AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824A62l2z4K), от 24.02.2016 [N 75-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B69l2z6K), от 24.03.2016 [N 141-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Bl2z5K),

от 15.07.2016 [N 472-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Bl2z7K), от 14.10.2016 [N 926-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824A63l2z6K))

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий государственной программы Пермского края

"Развитие образования и науки" на 2014-2015 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Дошкольное общее образование" | | | | |
| 1.1 | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Финансирование на оказание услуги получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в 1030 дошкольных образовательных организациях (включая структурные подразделения и ведомственные организации) дошкольных образовательных организациях |
| 1.2 | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях и на дому | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Финансовое обеспечение воспитания и обучения 1666 детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и на дому |
| 1.3 | Предоставление дошкольного образования в частных дошкольных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Финансирование на оказание услуги получения дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в 210 частных дошкольных образовательных организациях |
| [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B0C1D0C16AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824A62l2z5K) Правительства Пермского края от 25.12.2015 N 1146-п в графе 6  строки 1.4 слова "Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные  образовательные организации, к 2016 г. составит 0" заменены словами "Доля детей  в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена услуга дошкольного образования,  от числа находящихся в очереди на получение дошкольного образования, к 2016 г.  составит 100%". | | | | | |
| 1.4 | Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования в Пермском крае | Министерство образования и науки Пермского края, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, созданных путем строительства и приобретения новых зданий дошкольных образовательных организаций, возврата в систему дошкольного образования зданий, используемых не по назначению, и открытия групп в функционирующих образовательных организациях за счет эффективного использования помещений к 2016 г. - 5,9 тыс. мест.  Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена услуга дошкольного образования, от числа находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году, к 2016 г. составит 100 |
| 1.5 | Приведение дошкольных образовательных учреждений в нормативное состояние в соответствии с требованиями надзорных органов и федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Министерство образования и науки Пермского края, Министерство территориального развития Пермского края, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Увеличение доли дошкольных образовательных организаций, обеспеченных лицензиями на осуществление образовательной деятельности, до 100% |
| 1.6 | Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Организационно-методическое сопровождение развития вариативных форм дошкольного образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Увеличение количества негосударственных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих дошкольную услугу, до 210 ед. |
| 1.6.2 | Обеспечение деятельности портала "Дошкольное образование" и Интернет-приемной для родителей | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Функционирование портала "Дошкольное образование" и Интернет-приемной для родителей |
| 1.7 | Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества дошкольного образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Доля муниципальных организаций дошкольного образования, в которых внедрены ФГОС ДО, составит 100% |
| 1.8 | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного общего образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, составит 25% |
| 2 | Подпрограмма 2 "Общее (начальное, основное, среднее) образование" | | | | |
| 2.1 | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | Министерство образования и науки Пермского края, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Финансовое обеспечение 746 общеобразовательных организаций, предоставляющих услугу общего образования, дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (организациях) |
| 2.2 | Предоставление общедоступного и бесплатного основного, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, технической, социально-педагогической и туристско-краеведческой направленности в общеобразовательных организациях | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Количество детей, охваченных услугой общего и дополнительного образования военно-патриотической направленности в краевых образовательных организациях, составит не менее 320 чел. |
| 2.3 | Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Количество детей, охваченных услугой общедоступного бесплатного общего образования в негосударственных образовательных организациях, составит не менее 750 чел. |
| 2.4 | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Количество педагогов, получающих ежемесячное денежное вознаграждение, составит не менее 14 тыс. чел. |
| 2.5 | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам в государственных образовательных учреждениях | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. |
| 2.6 | Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие общего образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Участие в проведении мониторинговых обследований 4 классов, ГИА и ЕГЭ 100% общеобразовательных организаций Пермского края.  Выполнение на 100% государственного задания КГАУ ДПО "Пермский центр профессиональной ориентации молодежи и психологической поддержки населения" на организационно-техническое сопровождение использования дистанционных образовательных технологий образовательными учреждениями Пермского края.  Увеличен охват учащихся общеобразовательных школ Пермского края услугой "Электронный дневник" до 89%, сельских школ - до 65% от общей численности обучающихся.  Выполнено на 100% государственное задание ГБОУ ДПО "Центр развития образования Пермского края" по организации научно-методического сопровождения внедрения ФГОС |
| 2.6.1 | Проведение мониторинга и оценки качества образования (мониторинговые обследования 4 классов, ГИА, ЕГЭ) | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Участие в проведении мониторинговых обследований 4 классов, ГИА и ЕГЭ 100% общеобразовательных организаций Пермского края |
| 2.6.2 | Участие в международных сопоставительных исследованиях качества образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Удельный вес численности школьников Пермского края, достигших базового уровня образовательных достижений в международных сопоставительных исследованиях качества образования (PIRLS, TIMSS, PISA), составляет не менее 78% от количества участвовавших |
| 2.6.3 | Организационно-техническое сопровождение использования дистанционных образовательных технологий образовательными организациями Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Выполнение на 100% государственного задания КГАУ ДПО "Пермский центр профессиональной ориентации молодежи и психологической поддержки населения" на организационно-техническое сопровождение использования дистанционных образовательных технологий образовательными учреждениями Пермского края |
| 2.6.4 | Сопровождение телекоммуникационной образовательной сети "Образование 2.0", в т.ч. электронных дневников | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Увеличен охват учащихся общеобразовательных школ Пермского края услугой "Электронный дневник" до 89%, сельских школ - до 65% от общей численности обучающихся |
| 2.6.5 | Организация научно-методического сопровождения внедрения ФГОС | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Выполнено на 100% государственное задание ГБУ ДПО "Институт развития образования Пермского края" по организации научно-методического сопровождения внедрения ФГОС |
| 2.6.5.1 | в образовательных организациях общего образования, в т.ч. в школах - апробационных площадках Пермского края |
| 2.6.5.2 | в базовых школах |
| 2.6.5.3 | в коррекционных образовательных организациях |
| 2.6.5.4 | в школьных библиотеках |
| 2.8 | Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества общего образования |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Поддержка деятельности уникальных инновационных школ, обеспечение трансляции инновационного опыта в образовательных организациях общего образования Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Обеспечена поддержка 5 уникальных школ через обеспечение учебно-материальным оборудованием, учебниками, повышение квалификации |
| 2.8.2 | Реализация проектов "Учительский дом - начальная школа" для отдаленных сельских территорий Пермского края - приобретение оборудования | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Количество "Учительских домов", построенных на территории Пермского края, составит к 2015 г. 7 ед. |
| 2.8.2.1 | Строительство "Учительских домов" |
| 2.8.2.2 | Приобретение оборудования для "Учительских домов" |
| 2.8.3 | Организация дистанционного обучения детей в части приобретения комплекса программных средств, электронных учебников и компьютерного оборудования | Министерство образования и науки Пермского края; органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Реализация проекта "Электронная школа" для дистанционного обучения учащихся отдаленных школ не менее 400 чел. |
| 2.8.4 | Приобретение (разработка, издание, тиражирование) учебников | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Приобретение (разработка, тиражирование) учебников для школ с национальным компонентом, для краевых коррекционных образовательных учреждений I-IV видов |
| 2.8.5 | Приобретение оборудования для реализации ФГОС | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Приобретение оборудования для образовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС по направлениям проектно-исследовательской, лабораторно-технической, информационной, спортивной и др. деятельности ежегодно |
| 2.8.6 | Приобретение оборудования в специальные (коррекционные) общеобразовательные учреждения и специальные учебно-воспитательные учреждения | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Приобретение информационного, лабораторного, спортивного оборудования, оборудования для профессионального обучения и др. по заявкам образовательных учреждений ежегодно |
| 2.8.7 | Предоставление государственной услуги по проведению комплексного обследования детей, нуждающихся в специальных образовательных маршрутах | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Выполнено на 100% государственное задание ГКУ ПК "Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия" по проведению комплексного обследования детей, нуждающихся в специальных образовательных маршрутах |
| 2.9 | Обеспечение деятельности казенных учреждений | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения, предоставляющего услугу психолого-медико-педагогического обследования |
| 2.10 | Обеспечение деятельности казенных учреждений | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Финансовое обеспечение 2 общеобразовательных организаций закрытого типа, предоставляющих услугу по получению общего образования |
| 2.10.1 | Обеспечение деятельности казенных учреждений | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. |
| 2.11 | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Финансовое обеспечение 2 государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждений |
| 2.12 | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования по основным и адаптированным основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях открытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Финансовое обеспечение услуги по предоставлению общего образования по основным и адаптированным общеобразовательным программам 8346 обучающимся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении |
| 2.13 | Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Созданы условия для дистанционного образования 90% детей-инвалидов на дому от числа нуждающихся в данной форме обучения |
| 2.13.1 | Организация научно-методического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов на дому | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Выполнено на 100% государственное задание Центром дистанционного образования детей-инвалидов (при ГКБС(К)ОУ I и II видов) по организации научно-методического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов на дому |
| 2.13.2 | Организация материально-технического и информационного сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов на дому | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Произведена закупка оборудования 10 детям-инвалидам, обучающимся на дому, им обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
| 2.14 | Предоставление общедоступного и бесплатного основного, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и основным программам профессионального обучения в специальных учебно-воспитательных о учреждениях | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 2.15 | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования по основным и дополнительным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 3 | Подпрограмма 3 "Дополнительное образование и воспитание детей" | | | | |
| 3.1 | Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в организациях дополнительного образования | Министерство образования и науки Пермского края, Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Финансовое обеспечение 3 организаций неспортивной направленности на предоставление услуг по дополнительному образованию детей |
| 3.2 | Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дополнительного образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Численность детей, участвующих в краевых и всероссийских мероприятиях, составит не менее 2500 чел. ежегодно.  Численность детей, участвующих в работе профильных лагерей, составит не менее 500 чел. ежегодно.  Численность детей, участвующих в краевых и всероссийской олимпиадах школьников муниципального, регионального, заключительного этапов краевых и всероссийской олимпиад, составит не менее 1200 чел. ежегодно.  Численность детей, участвующих во всероссийских и международных мероприятиях, составит не менее 400 чел. ежегодно.  Численность детей, получивших президентские стипендии "Будущее России", составит не менее 110 чел. ежегодно.  Численность детей, прошедших международное тестирование на знание иностранного языка, составит не менее 200 чел. ежегодно |
| 3.2.1 | Проведение краевых и всероссийских мероприятий с детьми, молодежью и педагогами | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Численность детей, участвующих в краевых и всероссийских мероприятиях, составит не менее 2500 чел. ежегодно |
| 3.2.1.1 | военно-патриотической, гражданско-правовой, краеведческой, научно-исследовательской направленности |
| 3.2.1.2 | экологической направленности |
| 3.2.1.3 | художественно-эстетической, культурологической направленности |
| 3.2.1.4 | спортивно-оздоровительной направленности |
| 3.2.1.5 | профилактической направленности |
| 3.2.2 | Проведение краевых профильных лагерей | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Численность детей, участвующих в работе профильных лагерей, составит не менее 500 чел. ежегодно |
| 3.2.3 | Организация и проведение олимпиад: | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Численность детей, участвующих в краевых и всероссийской олимпиадах школьников муниципального, регионального, заключительного этапов краевых и всероссийской олимпиад, составит не менее 1200 чел. ежегодно |
| 3.2.3.1 | краевых и всероссийской олимпиад школьников муниципального, регионального, заключительного этапа краевых и всероссийской олимпиад |
| 3.2.3.2 | вузовских олимпиад для выпускников школ России по 6 предметам |
| 3.2.4 | Всероссийские и международные мероприятия с детьми и молодежью | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Численность детей, участвующих во всероссийских и международных мероприятиях, составит не менее 400 чел. ежегодно |
| 3.2.5 | Реализация проекта "Одаренные дети": | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Численность детей, получивших президентские стипендии "Будущее России", составит не менее 110 чел. ежегодно.  Численность детей, прошедших международное тестирование на знание иностранного языка, составит не менее 80 чел. ежегодно |
| 3.2.5.1 | Проведение краевого форума "Будущее России" |
| 3.2.5.2 | Мероприятия со школьниками, направленные на повышение качества изучения иностранного языка (IELTS, DELF, DALF, BEC, Test DaF, TOEFL) |
| 3.2.5.3 | Мероприятия по поддержке и развитию одаренных детей | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Численность детей, участвующих в краевых и всероссийских мероприятиях, составит не менее 2500 чел. ежегодно |
| 3.3 | Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества дополнительного образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 3.3.1 | Оснащение спортивным, художественным, музыкальным, научно-техническим оборудованием в организации дополнительного образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Ежегодное обеспечение организаций дополнительного образования детей оборудованием |
| 3.3.2 | Участие детей и педагогов в мероприятиях международного уровня (фестивали, конкурсы, ярмарки, слеты, профильные школы и лагеря и др.) | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Численность детей и педагогов, участвующих во всероссийских и международных мероприятиях, составит не менее 30 чел. ежегодно |
| 3.3.3 | Обеспечение работы интерактивного музея физики для школьников | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Численность детей, посетивших интерактивный музей физики для школьников, составит не менее 7000 чел. ежегодно |
| 4 | Подпрограмма 4 "Профессиональное образование" | | | | |
| 4.1 | Предоставление профессионального образования по образовательным программам профессионального образования и профессионального обучения в профессиональных образовательных учреждениях | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Финансовое обеспечение 62 организаций профессионального образования на предоставление государственной услуги профессионального образования (обучения) |
| 4.2 | Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных учреждениях | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях; доля получателей составит не менее 36% |
| 4.3 | Проведение воспитательной работы среди обучающихся, проживающих в общежитиях Пермского края, на период обучения в профессиональных образовательных учреждениях | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Численность получателей услуги "Проведение воспитательной работы среди проживающих в общежитиях Пермского края, которым предоставлены жилые помещения в общежитиях на период обучения в образовательных учреждениях Пермского края" составит не менее 8990 человек |
| 4.4 | Предоставление профессиональной ориентации и психологической поддержки населения | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Выполнение на 100% государственного задания КГАУ ДПО "Пермский центр профессиональной ориентации молодежи и психологической поддержки населения" на предоставление государственной услуги по профессиональной ориентации и психологической поддержке населения |
| 4.5 | Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие профессионального образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 4.5.1 | Мероприятия, повышающие престиж профессионального образования (специализированный сайт www.pbou.perm.ru, журнал "Профессиональное образование в Пермском крае", справочник образовательных организаций Пермского края "Вузы, колледжи, техникумы, образовательные центры", мероприятия, посвященные Дню профессионально-технического образования) | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Доля выпускников профессиональных образовательных учреждений, трудоустроившихся по специальности до 58% к 2015 году |
| 4.5.2 | Краевые, межрегиональные, всероссийские и международные олимпиады и конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Доля победителей и призеров от числа участников олимпиад составит не менее 37% ежегодно |
| 4.6 | Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества профессионального образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 4.6.1 | Разработка и реализация инновационных программ и механизмов подготовки рабочих кадров (в т.ч. дуальной системы), соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Доля обучающихся, зачисленных на обучение по программам профессионального образования на места, обеспеченные заказом работодателей, составит не менее 57% |
| 4.6.2 | Формирование комплексной системы оценки качества подготовки выпускников профессиональных образовательных учреждений | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Разработана комплексная система оценки качества подготовки выпускников учреждений профессионального образования |
| 4.6.3 | Поставка оборудования для профессиональных образовательных учреждений и многофункциональных центров прикладных квалификаций | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего общего образования, составит не менее 5 ед. |
| 4.6.4 | Формирование отраслевых профессионально-образовательных кластеров для подготовки квалифицированных рабочих по наиболее востребованным отраслям экономики Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Увеличена доля профессиональных образовательных учреждений, прошедших государственно-общественную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ, до 30% к 2015 году |
| 4.7 | Создание условий для различных категорий населения в приобретении необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Будет развиваться диверсифицированный набор адресных программ для удовлетворения потребностей в профессиональном обучении различных категорий граждан независимо от их возраста, состояния здоровья, социального положения, ранее полученного образования и места проживания (в том числе различных возрастных когорт занятого населения от 15 до 65 лет, сельского населения, уязвимых групп (меняющих работу и безработных) и пр.) |
| 4.7.1 | Создание системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся на различных уровнях общего и профессионального образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Созданы муниципальные модели сопровождения профессионального самоопределения обучающихся на уровнях общего и профессионального образования |
| 4.7.2 | Формирование консолидированного заказа работодателей на подготовку специалистов и рабочих кадров системе профессионального образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Доля обучающихся, зачисленных на обучение по программам профессионального образования на места, обеспеченные заказом работодателей, составит не менее 60% |
| 5 | Подпрограмма 5 "Высшее образование и наука" | | | | |
| 5.1 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, работающим в организациях высшего образования Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации высшего образования | 2014 г. | 2015 г. | Увеличено количество публикаций пермских ученых в изданиях, входящих в международные системы цитирования Web of Science и SCOPUS, до 400 публикаций в год |
| 5.2 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации высшего образования и научные организации | 2014 г. | 2015 г. | Увеличено количество публикаций пермских ученых в изданиях, входящих в международные системы цитирования Web of Science |
| 5.2.1 | Социальная поддержка отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2014 г. | Увеличено количество публикаций пермских ученых в изданиях, входящих в международные системы цитирования Web of Science и SCOPUS, до 400 публикаций в год |
| 5.2.2 | Сопровождение электронной системы мониторинга по выплатам докторам и кандидатам наук и электронного реестра по выплатам кандидатам наук | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2014 г. | Обеспечение эффективной работы электронного реестра по выплатам пермским ученым, формирование единого реестра ежемесячно |
| 5.2.3 | Сопровождение информационной системы по ведению реестра по выплатам докторам наук | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2014 г. | Обеспечение эффективной работы электронного реестра по выплатам пермским ученым, формирование единого реестра ежемесячно |
| 5.3 | Именные стипендии для аспирантов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации высшего образования и научные организации | 2014 г. | 2015 г. | Увеличение количества аспирантов, участвующих в международных научно-исследовательских проектах, не менее 30 чел. |
| 5.4 | Выплаты Премии Пермского края в области науки | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2014 г. |  |
| 5.4.1 | Организационное и техническое сопровождение конкурса на присуждение премий Пермского края в области науки | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2014 г. | Проведение торжественной церемонии вручения Премии Пермского края в области науки ежегодно в Дни науки Российской Федерации |
| 5.4.2 | Выплаты Премии Пермского края в области науки | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Ежегодное вручение 14 премий Пермского края. Премии Пермского края в области науки I степени в размере 100 тыс. руб., II степени - 50 тыс. руб.  Количество соискателей премий Пермского края в области науки в среднем не менее 4 заявок на каждую номинацию |
| 5.5 | Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных исследований и разработок |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Предоставление субсидий для реализации научных проектов международными исследовательскими группами ученых на базе государственных образовательных организаций высшего образования или научных организаций Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации высшего образования и научные организации | 2014 г. | 2015 г. | Получение патентуемого результата интеллектуальной деятельности не менее чем в 80% проектов, реализуемых международными исследовательскими группами ученых.  Опубликование результатов статей по тематике исследования в российской и (или) зарубежной печати - 100% |
| 5.5.2 | Финансовое обеспечение организационных мероприятий в научно-технической и инновационной деятельности | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Организация экспертизы 100% заявок, поступивших на конкурс, не менее чем 2 экспертами, ежегодное проведение отчетной конференции с участием зарубежных партнеров |
| 5.5.3 | Финансовое обеспечение приоритетных направлений науки и техники (конкурс издательских проектов и научных мероприятий) | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации высшего образования и научные организации | 2014 г. | 2015 г. | Обеспечение софинансирования научных мероприятий, проводимых с участием ведущих российских и зарубежных ученых, не менее 5 мероприятий в год.  Обеспечение софинансирования издательских проектов в научной сфере, обеспечивающих популяризацию пермской науки, не менее 10 научных изданий в год |
| 5.5.4 | Обеспечение реализации соглашения о сотрудничестве между Российским фондом фундаментальных исследований и Пермским краем в проведении совместного конкурса проектов фундаментальных исследований в 2013-2017 годах | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации высшего образования и научные организации | 2014 г. | 2015 г. | Привлечение финансирования научных фондов на развитие науки, не менее 29 млн. руб. в год.  Опубликование результатов исследований в отечественных и (или) зарубежных изданиях по всем проектам, реализуемым на территории Пермского края, 100% |
| 5.5.5 | Обеспечение реализации соглашения между Российским гуманитарным научным фондом и Пермским краем "О конкурсах проектов в области гуманитарных наук" в 2011-2015 годах | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации высшего образования и научные организации | 2014 г. | 2015 г. | Привлечение финансирования научных фондов на развитие науки не менее 4 млн. руб. в год. Опубликование результатов исследований в отечественных и (или) зарубежных изданиях по всем проектам, реализуемым на территории Пермского края, 100% |
| 5.6 | Именные стипендии Пермского края для студентов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Привлечение в пермские вузы талантливой молодежи, в том числе абитуриентов из других территорий Российской Федерации, не менее 100 студентов с высокими баллами ЕГЭ из других регионов Российской Федерации ежегодно поступают в пермские вузы.  Сокращение оттока талантливых абитуриентов в другие регионы, не более 500 человек |
| 5.7 | Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. |
| 5.8 | Поддержка талантливой молодежи в образовательных организациях высшего образования Пермского края, включая внедрение механизмов индивидуальных образовательных траекторий для работы с талантливыми студентами, введение системы "Креативный дневник" | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 5.8.1 | Внедрение механизмов индивидуальных образовательных технологий для работы с талантливыми студентами, введение системы "Креативный дневник" | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2014 г. | Ведение базы данных студентов, имеющих высокие научные и академические достижения, внедрение механизмов поддержки талантливых студентов |
| 5.9 | Популяризация науки среди молодежи, включая привлечение ведущих российских и зарубежных ученых для проведения лекций, семинаров, мастер-классов |  |  |  |  |
| 5.9.1 | Обеспечение деятельности коммуникативной площадки научного сообщества Пермского края (Центр науки) на базе краевой библиотеки им. А.М.Горького | Министерство образования и науки Пермского края, Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края, краевая библиотека им. А.М.Горького, пермские образовательные организации высшего образования и научные организации | 2014 г. | 2015 г. | Развитие международной интеграции пермских ученых и студентов с зарубежными университетами и научными центрами, количество участников коммуникативной площадки научного сообщества Пермского края - не менее 3000 чел.  Количество пользователей научными библиографическими и реферативными базами данных, на которые подписана библиотека, - не менее 1000 человек.  Рост качества и количества мероприятий в сфере высшего образования и науки на международном уровне, не менее 40 мероприятий в год на базе Центра науки |
| 5.9.2 | Организация и проведение мероприятий по развитию высшего образования и науки, включая организацию и проведение дистанционных лекций ведущих ученых страны и мира, студенческих (вузовских) олимпиад, конференций, конференций с выпускниками школ по их ориентации на поступление в пермские вузы на естественнонаучные и физико-математические направления подготовки | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации и научные организации | 2014 г. | 2015 г. | Рост числа зарубежных ученых, приезжающих в Пермский край для чтения лекций, проведения мастер-классов, семинаров, не менее 40 лекций.  Повышение числа пермских старшеклассников, ориентированных на поступление в пермские вузы на естественнонаучные, физико-математические, технические направления подготовки, не менее 60% от общего числа талантливых студентов, поступивших в пермские вузы на естественнонаучные, физико-математические, технические направления подготовки |
| 5.9.3 | Организация и проведение дистанционных лекций ведущих ученых страны и мира для школьников и студентов Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации и научные организации | 2014 г. | 2015 г. | Рост числа зарубежных ученых, приезжающих в Пермский край для чтения лекций, проведения мастер-классов, семинаров, не менее 40 лекций |
| 5.9.4 | Организация и проведение студенческих (вузовских) конференций | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации и научные организации | 2014 г. | 2014 г. | Рост качества и уровня студенческих конференций, проводимых в пермских вузах и научных организациях, не менее 2 конференций |
| 5.9.5 | Организация и проведение конференций с выпускниками школ по их ориентации на поступление в пермские вузы на естественнонаучные и физико-математические направления подготовки | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации и научные организации | 2014 г. | 2014 г. | Повышение числа пермских старшеклассников, ориентированных на поступление в пермские вузы на естественнонаучные, физико-математические, технические направления подготовки, не менее 60% от общего числа талантливых студентов, поступивших в пермские вузы на естественнонаучные, физико-математические, технические направления подготовки |
| 5.10 | Повышение конкурентоспособности образовательных организаций высшего образования Пермского края, включая поддержку программ развития ведущих университетов и развитие материально-технической базы организаций высшего образования Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации и научные организации | 2014 г. | 2014 г. | Выполнение показателей программ развития национальных исследовательских университетов, 99% |
| 5.10.1 | Оптимизация деятельности Пермского государственного института искусства и культуры (академии) | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации и научные организации | 2014 г. | 2015 г. | Выполнение показателей программ развития национальных исследовательских университетов, 100% |
| 5.10.2 | Стратегическое развитие гуманитарного педагогического университета | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации и научные организации | 2014 г. | 2014 г. | Выполнение показателей программ развития национальных исследовательских университетов, 100% |
| 5.10.3 | Развитие сети национальных исследовательских университетов | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации и научные организации | 2014 г. | 2014 г. | Выполнение показателей программ развития национальных исследовательских университетов, 95% |
| 5.10.4 | Софинансирование строительства общежития государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" как победителя конкурсного отбора проектов в реализации федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176A95C23AE8B1CB8F9D35AAE79F8D336A669FE98C1A231749l8z2K) "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации и научные организации | 2014 г. | 2014 г. | Завершение строительства общежития ПНИПУ на 500 мест в 2014 году |
| 5.11 | Участие пермских образовательных организаций высшего образования и научных учреждений в привлечении инвестиций из федерального бюджета и иных источников для реализации научных проектов мирового уровня, в том числе в рамках постановлений Правительства Российской Федерации [N 218](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176990C03BEDB7CB8F9D35AAE79Fl8zDK), [219](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176A99CB3BEEB5CB8F9D35AAE79Fl8zDK), [220](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176A99CB3BEFB2CB8F9D35AAE79Fl8zDK) | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации высшего образования, предприятия Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Привлечение в регион федерального финансирования на крупные научные проекты, проводимые совместно с ведущими предприятиями региона и страны, не менее 300 млн. руб. в год |
| 6 | Подпрограмма 6 "Кадровая политика" | | | | |
| 6.1 | Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 6.2 | Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 6.2.1 | Реализация мероприятий по стимулированию педагогических работников в рамках конкурса "Лучшие учителя" приоритетного национального проекта "Образование" | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Численность педагогов, получивших премии в рамках конкурса приоритетного национального проекта "Лучшие учителя", составит не менее 70 человек ежегодно |
| 6.2.2 | Реализация мероприятий по стимулированию педагогических работников по итогам Всероссийской олимпиады школьников, присуждения Премии для поддержки талантливой молодежи | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2014 г. | Численность педагогов, получивших премии по итогам Всероссийской олимпиады школьников, присуждения Премии для поддержки талантливой молодежи, составит не менее 50 человек ежегодно |
| 6.2.3 | Проведение акции "Ноутбук - молодому специалисту системы среднего профессионального образования" | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2014 г. | Численность молодых специалистов системы среднего профессионального образования, пришедших в организации, составит не менее 50 человек ежегодно |
| 6.2.4 | Аттестация педагогических работников | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 6.2.4.1 | Экспертиза материалов педагогических работников, аттестующихся на высшую квалификационную категорию, комиссией Министерства образования и науки Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Доля аттестованных педагогических работников составит 89% |
| 6.2.4.2 | Экспертиза материалов педагогических работников, аттестующихся на первую квалификационную категорию, территориальными комиссиями | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. |
| 6.2.4.3 | Технологическое сопровождение сайта "Электронное портфолио педагогов" | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. |
| 6.2.5 | Организация и проведение курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников системы образовательных организаций всех типов Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 6.2.5.1 | курсы повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных организаций всех типов | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольного образования увеличен до 80%.  Доля учителей начальной и основной школы, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту, составит 100% |
| 6.2.5.2 | университетско-школьный кластер |
| 6.2.5.3 | университетский округ инновационных школ (развитие университетских округов при ведущих вузах Пермского края как центров повышения квалификации педагогических работников) |
| 6.2.5.4 | технологическое сопровождение Единого электронного банка образовательных программ |
| 6.2.6 | Семинары, конференции, форумы, конкурсы и другие формы мероприятий по обмену опытом с участием педагогических работников | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 6.2.6.1 | Краевые педагогические конференции, конкурсы, фестивали по обмену инновационным опытом | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Численность педагогических и руководящих работников образовательных организаций Пермского края всех типов, участвующих в различных формах обучающих мероприятий и мероприятий по обмену опытом, составит не менее 1000 человек ежегодно |
| 6.2.6.2 | Участие педагогов края во всероссийских слетах, конкурсах, конференциях, форумах и т.п. |
| 6.2.6.3 | Организация и проведение семинаров, в том числе авторских, для педагогических и руководящих работников образования Пермского края |
| 6.2.7 | Повышение квалификации педагогических работников образовательных учреждений (организаций), реализующих программы дошкольного образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Ежегодное обучение на курсах повышения квалификации около 30% от общей численности педагогических работников образовательных учреждений (организаций), реализующих программы дошкольного образования |
| 6.2.8 | Конкурсные мероприятия с педагогическими работниками | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 6.2.8.1 | Организация и проведение конкурса "Учитель года" | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Численность педагогических и руководящих работников образовательных организаций Пермского края всех типов, участвующих в различных конкурсных мероприятиях, составит не менее 200 человек ежегодно |
| 6.2.8.2 | Организация и проведение краевых (региональных этапов всероссийских) педагогических конкурсов |
| 6.3 | Предоставление дополнительного профессионального образования по дополнительным профессиональным программам в организациях дополнительного профессионального образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Выполнение государственного задания краевыми учреждениями дополнительного профессионального образования составит 100% |
| 6.4 | Реализация проекта "Мобильный учитель" | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Снижение потребности в педагогических кадрах в школах отдаленных сельских территорий составит 21% |
| 6.5 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Финансовое обеспечение социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и общеобразовательных организаций составит 453,9 млн. руб. ежегодно |
| 6.6 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Численность кандидатов и докторов наук, работающих в учреждениях общего, среднего профессионального образования, получающих дополнительные меры социальной поддержки, составит не менее 170 человек ежегодно |
| 6.7 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных и профессиональных организациях Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. |
| 6.8 | Улучшение жилищных условий молодых учителей | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Количество молодых учителей, улучшивших свои жилищные условия, составит в 2014 - 100 человек, в 2015 - 50 человек |
| 6.9 | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками образовательных организаций всех уровней | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Удельный вес муниципальных образований Пермского края, в которых оценка деятельности образовательных организаций, их руководителей и педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных образовательных организаций |
| 7 | Подпрограмма 7 "Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние" | | | | |
| 7.1 | Мероприятия по приведению образовательных учреждений в нормативное состояние | Министерство образования и науки Пермского края, | 2014 г. | 2015 г. | Приведение в нормативное состояние государственных образовательных организаций (2014 г. - 56 организаций, 2015 г. - 47 организаций |
| 7.2 | Формирование доступной среды среднего профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Созданы условия для профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных учреждениях |
| 7.3 | Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |
| 7.3.1 | Реконструкция учебного корпуса КГАПОУ "Пермский авиационный техникум им. А.Д.Швецова" со строительством пристроя | Министерство образования и науки Пермского края | 2015 г. | 2015 г. | Определены границы земельных участков под строительство и реконструкцию. Получены кадастровые паспорта на земельные участки |
| 7.3.2 | Реконструкция котельной ГБПОУ "Юсьвинский агротехнический техникум" | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2014 г. | Подготовлена проектно-сметная документация и получено заключение Государственной экспертизы по реконструкции котельной ГБПОУ "Юсьвинский агротехнический техникум" |
| 7.3.3 | Комплекс зданий ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени героя России Ф.Кузьмина": | Министерство образования и науки Пермского края |  |  | Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства: |
| 1. Физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная площадка | 2013 г. | 2015 г. | 1. Физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная площадка |
| 2. Спальный корпус | 2013 г. | 2015 г. | 2. Спальный корпус |
| 7.3.4 | Реконструкция инженерных сетей ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени героя России Ф.Кузьмина" | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, Министерство образования и науки Пермского края | 2015 г. | 2015 г. | Реконструкция существующих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электрообеспечения |
| 8 | Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования" | | | | |
| 8.1 | Обеспечение выполнения функций государственными органами | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 8.2 | Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 8.2.1 | Обеспечение мониторинга функционирования и результативности системы образования Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Наличие системы мониторинга и контроля реализации Программы;  100% образовательных организаций Пермского края включены в мониторинг реализации мероприятий Программы |
| 8.2.2 | Информационное и СМИ-сопровождение функционирования и развития системы образования Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Высокий уровень открытости информации о результатах развития региональной системы образования, в том числе через ежегодную публикацию доклада на официальном сайте Министерства образования и науки Пермского края.  Публикация в средствах массовой информации, в периодике материалов о процессе и реализации Программы.  Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы (по данным опроса) составляет не менее 15% |
| 8.2.3 | Финансовое обеспечение традиционных мероприятий | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Численность детей и педагогов, участвующих в традиционных краевых мероприятиях, составляет не менее 1000 человек ежегодно |
| 8.2.4 | Обеспечение деятельности экспертного сообщества (Совета по инновационной деятельности в системе образования Пермского края, мероприятий, проводимых коллегией Министерства образования и науки Пермского края, Советом по образованию при губернаторе Пермского края, экспертами в сфере образования) | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Численность экспертов, входящих в различные группы и общественные органы Пермского края, участвующих в различных мероприятиях по оценке качества системы образования Пермского края, составляет не менее 200 человек |
| 8.3 | Обеспечение выполнения полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования | Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 8.3.1 | Лицензирование образовательной деятельности | Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Снижение административных барьеров за счет внедрения новых технологий в процедурах лицензирования (электронный вид, "единое окно"), направленных на повышение качества и своевременности оказания услуги |
| 8.3.2 | Государственная аккредитация образовательной деятельности | Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Снижение административных барьеров за счет внедрения новых технологий в процедурах лицензирования (электронный вид, "единое окно"), направленных на повышение качества и своевременности оказания услуги |
| 8.3.3 | Проведение выездных документарных проверок исполнения муниципальными органами управления образованием образовательными организациями законодательства в сфере образования | Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Приведение деятельности образовательных организаций, муниципальных органов управления образованием в нормативное состояние |
| 8.3.4 | Подтверждение документов об образовании (квалификации), об ученых степенях и ученых званиях | Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Удовлетворение потребности населения в получении услуги по подтверждению документов об образовании |
| 8.3.5 | Внесение в государственные информационные системы сведений о лицензированных, аккредитованных образовательных организациях, о проставлении апостиля, о мероприятиях по государственному контролю (надзору) в сфере образования | Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | 2014 г. | 2015 г. | Открытость деятельности Гособрнадзора Пермского края |
| 8.4 | Прочие мероприятия в области образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 8.5 | Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" | Министерство образования и науки Пермского края | 2015 г. | 2015 г. | Поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности в учебной, физкультурной, спортивной, научной, научно-технической, творческой, общественной деятельности, в культуре, искусстве, художественном творчестве и (или) демонстрирующих высокие результаты в международных, всероссийских, окружных, межрегиональных и региональных мероприятиях |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий государственной программы Пермского края

"Развитие образования и науки" на 2016-2018 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" | | | | |
| 1.1 | Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. |  |
| 1.1.1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Финансирование на оказание услуги получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в 1030 дошкольных образовательных организациях (включая структурные подразделения и ведомственные организации) дошкольных образовательных организациях |
| 1.1.2 | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях и на дому | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Финансовое обеспечение воспитания и обучения 1666 детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и на дому |
| 1.1.3 | Предоставление дошкольного образования в частных дошкольных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Финансирование на оказание услуги получения дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в 215 частных дошкольных образовательных организациях |
| 1.1.4 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования в Пермском крае | Министерство образования и науки Пермского края, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, созданных путем строительства и приобретения новых зданий дошкольных образовательных организаций, возврата в систему дошкольного образования зданий, используемых не по назначению, и открытия групп в функционирующих образовательных организациях за счет эффективного использования помещений к 2016 г. - 5,9 тыс. мест.  Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена услуга дошкольного образования, от числа находящихся в очереди на получение дошкольного образования к 2016 г. составит 100% |
| 1.1.4.2 | Приведение дошкольных образовательных учреждений в нормативное состояние в соответствии с требованиями надзорных органов и федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Министерство образования и науки Пермского края, Министерство территориального развития Пермского края, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Увеличение доли дошкольных образовательных организаций, обеспеченных лицензиями на осуществление образовательной деятельности, до 100% |
| 1.1.5 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. |  |
| 1.2 | Мероприятия в сфере дошкольного образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. |  |
| 1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Финансовое обеспечение оказание государственных услуг краевыми учреждениями |
| 1.2.2 | Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Функционирование портала "Дошкольное образование" и Интернет-приемной для родителей |
| 1.2.3 | Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дошкольного образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. |  |
| 2 | Подпрограмма 2 "Развитие общего (начального, основного, среднего) образования" | | | | |
| 2.1 | Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. |  |
| 2.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Финансовое обеспечение оказания государственных услуг краевыми учреждениями |
| 2.1.2 | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | Министерство образования и науки Пермского края, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Финансовое обеспечение 746 общеобразовательных организаций, предоставляющих услугу общего образования, дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (организациях) |
| 2.1.3 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Количество детей, охваченных услугой общего и дополнительного образования военно-патриотической направленности в краевых образовательных организациях, составит не менее 320 чел. |
| 2.1.4 | Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, составит 97,8% |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B69l2z7K) Правительства Пермского края от 24.02.2016 N 75-п) | | | | | |
| 2.1.5 | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Количество педагогов, получающих ежемесячное денежное вознаграждение, составит не менее 14 тыс. чел. |
| 2.2 | Мероприятия в сфере общего образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. |  |
| 2.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Финансовое обеспечение оказания государственных услуг краевыми учреждениями |
| 2.2.2 | Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие общего образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Участие в проведении мониторинговых обследований 4 классов, ГИА и ЕГЭ 100% общеобразовательных организаций Пермского края.  Выполнение на 100% государственного задания КГАУ ДПО "Пермский центр профессиональной ориентации молодежи и психологической поддержки населения" на организационно-техническое сопровождение использования дистанционных образовательных технологий образовательными учреждениями Пермского края.  Увеличен охват учащихся общеобразовательных школ Пермского края услугой "Электронный дневник" до 89%, сельских школ - до 65% от общей численности обучающихся.  Выполнено на 100% государственное задание ГБОУ ДПО "Центр развития образования Пермского края" по организации научно-методического сопровождения внедрения ФГОС |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B69l2z0K) Правительства Пермского края от 24.02.2016 N 75-п) | | | | | |
| 2.2.2.1 | Проведение мониторинга и оценки качества образования (мониторинговые обследования 4 классов, ГИА, ЕГЭ) | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Участие в проведении мониторинговых обследований 4 классов, ГИА и ЕГЭ 100% общеобразовательных организаций Пермского края |
| 2.2.2.2 | Участие в международных сопоставительных исследованиях качества образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Удельный вес численности школьников Пермского края, достигших базового уровня образовательных достижений в международных сопоставительных исследованиях качества образования (PIRLS, TIMSS, PISA), составляет не менее 73% от количества участвовавших |
| 2.2.2.3 | Организационно-техническое сопровождение использования дистанционных образовательных технологий образовательными организациями Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Выполнение на 100% государственного задания КГАУ ДПО "Пермский центр профессиональной ориентации молодежи и психологической поддержки населения" на организационно-техническое сопровождение использования дистанционных образовательных технологий образовательными учреждениями Пермского края |
| 2.2.2.4 | Организация научно-методического сопровождения внедрения ФГОС | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Выполнено на 100% государственное задание ГБУ ДПО "Институт развития образования Пермского края" по организации научно-методического сопровождения внедрения ФГОС |
| 2.2.3 | Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Созданы условия для дистанционного образования 90% детей-инвалидов на дому от числа нуждающихся в данной форме обучения |
| 2.2.3.1 | Организация научно-методического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов на дому | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Выполнено на 100% государственное задание Центром дистанционного образования детей-инвалидов (при ГКБС(К)ОУ I и II видов) по организации научно-методического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов на дому |
| 2.2.3.2 | Организация материально-технического и информационного сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов на дому | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Произведена закупка оборудования 10 детям-инвалидам, обучающимся на дому, им обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
| 2.2.4 | Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. |  |
| 2.2.4.1 | Сопровождение телекоммуникационной образовательной сети "Образование 2.0", в т.ч. электронных дневников | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Увеличен охват учащихся общеобразовательных школ Пермского края услугой "Электронный дневник" до 89%, сельских школ - до 65% от общей численности обучающихся |
| 2.2.5 | Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества общего образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. |  |
| 2.2.5.1 | Поддержка деятельности уникальных инновационных школ, обеспечение трансляции инновационного опыта в образовательных организациях общего образования Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Обеспечена поддержка 5 уникальных школ через обеспечение учебно-материальным оборудованием |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B69l2z1K) Правительства Пермского края от 24.02.2016 N 75-п) | | | | | |
| 2.2.5.2-2.2.5.3 | Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B69l2z2K) Правительства Пермского края от 24.02.2016  N 75-п | | | | |
| 2.2.5.4 | Организация дистанционного обучения детей в части приобретения комплекса программных средств, электронных учебников и компьютерного оборудования | Министерство образования и науки Пермского края; органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Реализация проекта "Электронная школа" для дистанционного обучения учащихся отдаленных школ не менее 400 чел. |
| 2.2.5.5 | Приобретение (разработка, издание, тиражирование) учебников | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Приобретение (разработка, тиражирование) учебников для школ с национальным компонентом, для краевых коррекционных образовательных организаций I-IV видов |
| 2.2.5.6 | Приобретение оборудования в общеобразовательные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам реал и специальные учебно-воспитательные организации | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Приобретение информационного, лабораторного, спортивного оборудования, оборудования для профессионального обучения и др. по заявкам образовательных организаций ежегодно |
| 2.2.5.7 | Предоставление государственной услуги по проведению комплексного обследования детей, нуждающихся в специальных образовательных маршрутах | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Выполнено на 100% государственное задание ГКУ ПК "Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия" по проведению комплексного обследования детей, нуждающихся в специальных образовательных маршрутах |
| 3 | Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей" | | | | |
| 3.1 | Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в организациях дополнительного образования | Министерство образования и науки Пермского края, Министерство культуры Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Финансовое обеспечение 3 организаций неспортивной направленности на предоставление услуг по дополнительному образованию детей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Bl2z0K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п) | | | | | |
| 3.2 | Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дополнительного образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Численность детей, участвующих в краевых и всероссийских мероприятиях, составит не менее 2500 чел. ежегодно.  Численность детей, участвующих в работе профильных лагерей, составит не менее 500 чел. ежегодно.  Численность детей, участвующих в краевых и всероссийской олимпиадах школьников муниципального, регионального, заключительного этапов краевых и всероссийской олимпиад, составит не менее 1200 чел. ежегодно.  Численность детей, участвующих во всероссийских и международных мероприятиях, составит не менее 400 чел. ежегодно.  Численность детей, получивших президентские стипендии "Будущее России" составит не менее 110 чел. ежегодно.  Численность детей, прошедших международное тестирование на знание иностранного языка, составит не менее 200 чел. ежегодно |
| 3.2.1 | Проведение краевых и всероссийских мероприятий с детьми, молодежью и педагогами | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Численность детей, участвующих в краевых и всероссийских мероприятиях, составит не менее 2500 чел. ежегодно |
| 3.2.1.1 | военно-патриотической, гражданско-правовой, краеведческой, научно-исследовательской направленности |
| 3.2.1.2 | экологической направленности |
| 3.2.1.3 | художественно-эстетической, культурологической направленности |
| 3.2.1.4 | спортивно-оздоровительной направленности |
| 3.2.1.5 | профилактической направленности |
| 3.2.2 | Проведение краевых профильных лагерей | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Численность детей, участвующих в работе профильных лагерей, составит не менее 500 чел. ежегодно |
| 3.2.3 | Организация и проведение олимпиад: | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Численность детей, участвующих в краевых и всероссийской олимпиадах школьников муниципального, регионального, заключительного этапов краевых и всероссийской олимпиад, составит не менее 1200 чел. ежегодно |
| 3.2.3.1 | краевых и всероссийской олимпиад школьников муниципального, регионального, заключительного этапа краевых и всероссийской олимпиад |
| 3.2.4 | Всероссийские и международные мероприятия с детьми и молодежью | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Численность детей, участвующих во всероссийских и международных мероприятиях, составит не менее 400 чел. ежегодно |
| 3.2.5 | Реализация проекта "Одаренные дети": | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Численность детей, получивших президентские стипендии "Будущее России", составит не менее 110 чел. ежегодно.  Численность детей, прошедших международное тестирование на знание иностранного языка, составит не менее 80 чел. ежегодно |
| 3.2.5.1 | Проведение краевого форума "Будущее России" |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6El2z3K) Правительства Пермского края от 24.02.2016 N 75-п) | | | | | |
| 3.2.5.3 | Мероприятия по поддержке и развитию одаренных детей | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Численность детей, участвующих в краевых и всероссийских мероприятиях, составит не менее 2500 чел. ежегодно |
| 3.3 | Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества дополнительного образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. |  |
| 3.3.1 | Оснащение спортивным, художественным, музыкальным, научно-техническим оборудованием в организации дополнительного образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Ежегодное обеспечение организаций дополнительного образования детей оборудованием |
| 3.3.2 | Участие детей и педагогов в мероприятиях международного уровня (фестивали, конкурсы, ярмарки, слеты, профильные школы и лагеря и др.) | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Численность детей и педагогов, участвующих во всероссийских и международных мероприятиях, составит не менее 30 чел. ежегодно |
| 3.3.3 | Обеспечение работы интерактивного музея физики для школьников | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Численность детей, посетивших интерактивный музей физики для школьников, составит не менее 7000 чел. ежегодно |
| 3.4 | Мероприятия по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. |  |
| 3.4.1 | Введение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, введение независимой оценки качества организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы |  |  |  |  |
| 3.4.1.1 | Обобщение опыта муниципальных районов (городских округов) по реализации персонифицированного финансирования, анализ систем учета детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2016 г. | Обобщен опыт муниципальных районов (городских округов) по реализации персонифицированного финансирования, анализ систем учета детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам |
| 3.4.1.2 | Развитие организационно-экономических механизмов поддержки дополнительного образования в образовательных организациях, реализующих инновационные программы | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2016 г. | Подготовлены методические рекомендации по поддержке дополнительного образования в образовательных организациях, реализующих инновационные программы |
| 3.4.1.3 | Разработка и апробация нормативных и организационно-экономических механизмов доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований для частных организаций, осуществляющих деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2016 г. | Не менее 73 организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, участвуют в реализации модели персонифицированного финансирования в Пермском крае |
| 3.4.1.4 | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дополнительного образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2016 г. | 100% организаций дополнительного образования охвачены системой независимой оценки качества дополнительного образования |
| 3.4.1.5 | Подготовка дополнительной профессиональной программы, методических и дидактических материалов для курсов повышения квалификации, проведение курсов повышения квалификации для специалистов муниципальных районов (городских округов) Пермского края и других субъектов Российской Федерации по созданию и внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2016 г. | Обучение по созданию и внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования не менее 100 специалистов муниципальных районов (городских округов) Пермского края и других субъектов Российской Федерации |
| 3.4.2 | Создание краевого ресурсного центра и муниципальных технологических центров развития и поддержки технического и естественно-научного творчества детей |  |  |  |  |
| 3.4.2.1 | Создание краевого ресурсного центра, сетевого педагогического сообщества педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно-научной направленности; разработка, апробация и реализация программ нового поколения на основе сетевого принципа и современных технологий | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2016 г. | Обеспечена деятельность краевого ресурсного центра развития и поддержки технического и естественно-научного творчества детей;  разработаны и апробированы не менее 15 программ нового поколения на основе сетевого принципа и современных технологий |
| 3.4.2.2 | Создание муниципальных ресурсных центров поддержки технического и естественно-научного творчества детей в целях привлечения ресурса современных промышленных предприятий, частных организаций для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленности | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2016 г. | Обеспечена деятельность пяти муниципальных центров развития и поддержки технического и естественно-научного творчества детей;  увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности, до 8% |
| 3.4.2.3 | Проведение мероприятий профессиональной экспертизы и общественного обсуждения результатов реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленности | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2016 г. | Проведена профессиональная экспертиза и общественное обсуждение результатов реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленности |
| 3.4.2.4 | Проведение стажировок педагогов дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно-научной направленности | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2016 г. | Стажировка не менее 50 педагогов дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно-научной направленности |
| 3.4.2.5 | Проведение межрегионального форума по вопросам развития технического и естественно-научного творчества детей в рамках окружного фестиваля "Робофест-Урал-Поволжье" | Министерство образования и науки Пермского края | 2017 г. | 2017 г. | Не менее 500 человек приняли участие в межрегиональном форуме по вопросам развития технического и естественно-научного творчества детей в рамках окружного фестиваля "Робофест-Урал-Поволжье" |
| 3.4.3 | Разработка вариативных форм получения услуг дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, создание развивающей образовательной среды, способствующей их социализации и профессиональному самоопределению |  |  |  |  |
| 3.4.3.1 | Создание краевого координационного центра, сетевого сообщества педагогов дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2016 г. | Обеспечена деятельность краевого координационного центра и сетевого сообщества педагогов дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 3.4.3.2 | Создание межведомственного банка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья разной направленности и трудоемкости, реализующихся организациями ведомств образования, культуры, спорта, общественными и частными (некоммерческими) организациями | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2016 г. | Создан межведомственный банк дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 3.4.3.3 | Разработка и апробация условий реализации программ и формирования развивающей среды, способствующей социализации и профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2016 г. | Разработаны и апробированы не менее 15 программ, способствующих социализации и профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов |
| 3.4.3.4 | Организация повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам, стажировок для педагогов дополнительного образования и воспитателей, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2016 г. | Обучение не менее 50 педагогов дополнительного образования и воспитателей, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья |
| 3.4.3.5 | Проведение профессиональной и независимой экспертизы и общественного обсуждения вариативных форм получения услуг дополнительного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2016 г. | Введение независимой оценки качества дополнительного образования детей через механизмы экспертной оценки (аудит качества) и краевой портал оценки качества предоставляемых государственных услуг |
| 3.4.4 | Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 3.4.4.1 | Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников сферы дополнительного образования и воспитания | Министерство образования и науки Пермского края;  Министерство культуры Пермского края;  Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих и педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования (не менее 30% руководящих и педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования) |
| 3.4.4.2 | Проведение конкурсов профессионального мастерства и иных мероприятий в целях поддержки и профессионального развития специалистов системы дополнительного образования детей | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Проведение ежегодно не менее трех краевых конкурсов профессионального мастерства и иных мероприятий в целях поддержки и профессионального развития специалистов системы дополнительного образования детей |
| (п. 3.4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Bl2z1K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п) | | | | | |
| 4 | Подпрограмма 4 "Развитие профессионального образования" | | | | |
| 4.1 | Предоставление профессионального образования по образовательным программам профессионального образования и профессионального обучения в профессиональных образовательных организациях | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Финансовое обеспечение 60 организаций профессионального образования на предоставление государственной услуги профессионального образования (обучения) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Cl2z3K) Правительства Пермского края от 24.02.2016 N 75-п) | | | | | |
| 4.2 | Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных организациях | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся в учреждениях профессионального образования; доля получателей составит не менее 36% |
| 4.3 | Предоставление государственной услуги по обеспечению жилыми помещениями в общежитиях обучающихся в государственных образовательных организациях Пермского края по основным образовательным программам среднего профессионального образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Численность получателей услуги "Проведение воспитательной работы среди проживающих в общежитиях Пермского края, которым предоставлены жилые помещения в общежитиях на период обучения в образовательных учреждениях Пермского края" составит не менее 8990 человек |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824A63l2z7K) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п) | | | | | |
| 4.4 | Предоставление профессиональной ориентации и психологической поддержки населения | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Выполнение на 100% государственного задания КГАУ ДПО "Пермский центр профессиональной ориентации молодежи и психологической поддержки населения" на предоставление государственной услуги по профессиональной ориентации и психологической поддержке населения |
| 4.5 | Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие профессионального образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. |  |
| 4.5.1 | Мероприятия, повышающие престиж профессионального образования (специализированный сайт www.pbou.perm.ru, журнал "Среднее профессиональное образование в Пермском крае", справочник образовательных организаций Пермского края "Вузы, колледжи, техникумы, образовательные центры", мероприятия, посвященные Дню профессионально-технического образования) | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Доля выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся по специальности, до 58% к 2018 году |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Cl2zCK) Правительства Пермского края от 24.02.2016 N 75-п) | | | | | |
| 4.5.2 | Краевые, межрегиональные, всероссийские и международные олимпиады и конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Доля победителей и призеров от числа участников олимпиад составит не менее 37% ежегодно |
| 4.6 | Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества профессионального образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. |  |
| 4.6.1 | Разработка и реализация инновационных программ и механизмов подготовки рабочих кадров (в т.ч. дуальной системы), соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Доля обучающихся, зачисленных на обучение по программам профессионального образования на места, обеспеченные заказом работодателей, составит не менее 60% |
| 4.6.2 | Формирование комплексной системы оценки качества подготовки выпускников учреждений профессионального образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Разработана комплексная система оценки качества подготовки выпускников учреждений профессионального образования |
| 4.6.3 | Поставка оборудования для учреждений среднего профессионального образования и многофункциональных центров прикладных квалификаций | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего общего образования, составит не менее 10 ед. |
| 4.6.4 | Формирование отраслевых профессионально-образовательных кластеров для подготовки квалифицированных рабочих по наиболее востребованным отраслям экономики Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Увеличена доля профессиональных образовательных учреждений (организаций), прошедших государственно-общественную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ, до 55% к 2018 году |
| 4.6.5 | Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей профессиональное обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Создана базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая профессиональное обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| (п. 4.6.5 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Bl2z5K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п) | | | | | |
| 4.7 | Создание условий для различных категорий населения в приобретении необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Будет развиваться диверсифицированный набор адресных программ для удовлетворения потребностей в профессиональном обучении различных категорий граждан независимо от их возраста, состояния здоровья, социального положения, ранее полученного образования и места проживания (в том числе различных возрастных категорий занятого населения от 15 до 65 лет, сельского населения, уязвимых групп (меняющих работу и безработных) и пр.) |
| 4.7.1 | Создание системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся на различных уровнях общего и профессионального образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Созданы муниципальные модели сопровождения профессионального самоопределения обучающихся на уровнях общего и профессионального образования |
| 4.7.2 | Формирование консолидированного заказа работодателей на подготовку специалистов и рабочих кадров системе профессионального образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Доля обучающихся, зачисленных на обучение по программам профессионального образования на места, обеспеченные заказом работодателей, составит не менее 66% |
| 5 | Подпрограмма 5 "Развитие высшего образования и науки" | | | | |
| 5.1 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, работающим в организациях высшего образования Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации высшего образования | 2016 г. | 2018 г. | Увеличено количество публикаций пермских ученых в изданиях, входящих в международные системы цитирования Web of Science и SCOPUS, до 520 публикаций в год |
| 5.2 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук, кандидата наук | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации высшего образования и научные организации | 2016 г. | 2018 г. | Увеличено количество публикаций пермских ученых в изданиях, входящих в международные системы цитирования Web of Science |
| 5.2.1 | Социальная поддержка отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Увеличено количество публикаций пермских ученых в изданиях, входящих в международные системы цитирования Web of Science и SCOPUS, до 520 публикаций в год |
| 5.2.2 | Сопровождение электронной системы мониторинга по выплатам докторам и кандидатам наук и электронного реестра по выплатам кандидатам наук | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Обеспечение эффективной работы электронного реестра по выплатам пермским ученым, формирование единого реестра ежемесячно |
| 5.2.3 | Сопровождение информационной системы по ведению реестра по выплатам докторам наук | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Обеспечение эффективной работы электронного реестра по выплатам пермским ученым, формирование единого реестра ежемесячно |
| 5.3 | Именные стипендии для аспирантов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации высшего образования и научные организации | 2016 г. | 2018 г. | Увеличение количества аспирантов, участвующих в международных научно-исследовательских проектах, не менее 30 чел. |
| 5.4 | Выплаты Премии Пермского края в области науки | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. |  |
| 5.4.1 | Организационное и техническое сопровождение конкурса на присуждение премий Пермского края в области науки | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Проведение торжественной церемонии вручения Премии Пермского края в области науки ежегодно в Дни науки Российской Федерации |
| 5.4.2 | Выплаты Премии Пермского края в области науки | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Ежегодное вручение 14 премий Пермского края. Премии Пермского края в области науки I степени в размере 100 тыс. руб., II степени - 50 тыс. руб.  Количество соискателей премий Пермского края в области науки в среднем не менее 4 заявок на каждую номинацию |
| 5.5 | Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных исследований и разработок |  | 2016 г. | 2018 г. |  |
| 5.5.1 | Предоставление субсидий для реализации научных проектов международными исследовательскими группами ученых на базе государственных образовательных организаций высшего образования или научных организаций Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации высшего образования и научные организации | 2016 г. | 2018 г. | Получение патентуемого результата интеллектуальной деятельности не менее чем в 80% проектов, реализуемых международными исследовательскими группами ученых.  Опубликование результатов статей по тематике исследования в российской и (или) зарубежной печати - 100% |
| 5.5.2 | Финансовое обеспечение организационных мероприятий в научно-технической и инновационной деятельности | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Организация экспертизы 100% заявок, поступивших на конкурс, не менее чем 2 экспертами, ежегодное проведение отчетной конференции с участием зарубежных партнеров |
| 5.5.3 | Финансовое обеспечение приоритетных направлений науки и техники (конкурс издательских проектов и научных мероприятий) | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации высшего образования и научные организации | 2016 г. | 2018 г. | Обеспечение софинансирования научных мероприятий, проводимых с участием ведущих российских и зарубежных ученых, не менее 5 мероприятий в год.  Обеспечение софинансирования издательских проектов в научной сфере, обеспечивающих популяризацию пермской науки, не менее 10 научных изданий в год |
| 5.5.4 | Обеспечение реализации соглашения о сотрудничестве между Российским фондом фундаментальных исследований и Пермским краем в проведении совместного конкурса проектов фундаментальных исследований в 2013-2017 годах | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации высшего образования и научные организации | 2016 г. | 2018 г. | Привлечение финансирования научных фондов на развитие науки, не менее 29 млн. руб. в год.  Опубликование результатов исследований в отечественных и (или) зарубежных изданиях по всем проектам, реализуемым на территории Пермского края, 100% |
| 5.5.5 | Обеспечение реализации соглашения между Российским гуманитарным научным фондом и Пермским краем "О конкурсах проектов в области гуманитарных наук" в 2011-2015 годах | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации высшего образования и научные организации | 2016 г. | 2018 г. | Привлечение финансирования научных фондов на развитие науки, не менее 4 млн. руб. в год. Опубликование результатов исследований в отечественных и (или) зарубежных изданиях по всем проектам, реализуемым на территории Пермского края, 100% |
| 5.6 | Именные стипендии Пермского края для студентов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Привлечение в пермские вузы талантливой молодежи, в том числе абитуриентов из других территорий Российской Федерации, не менее 100 студентов с высокими баллами ЕГЭ из других регионов Российской Федерации ежегодно поступают в пермские вузы.  Сокращение оттока талантливых абитуриентов в другие регионы, не более 500 человек |
| 5.7 | Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. |
| 5.8 | Поддержка талантливой молодежи в образовательных организациях высшего образования Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. |  |
| 5.9 | Популяризация науки среди молодежи, включая привлечение ведущих российских и зарубежных ученых для проведения лекций, семинаров, мастер-классов |  |  |  |  |
| 5.9.1 | Обеспечение деятельности коммуникативной площадки научного сообщества Пермского края (Центр науки) на базе краевой библиотеки им. А.М.Горького | Министерство образования и науки Пермского края, Министерство культуры Пермского края, краевая библиотека им. А.М.Горького, пермские образовательные организации высшего образования и научные организации | 2016 г. | 2018 г. | Развитие международной интеграции пермских ученых и студентов с зарубежными университетами и научными центрами, количество участников коммуникативной площадки научного сообщества Пермского края - не менее 3000 чел.  Количество пользователей научными библиографическими и реферативными базами данных, на которые подписана библиотека, - не менее 1000 человек.  Рост качества и количества мероприятий в сфере высшего образования и науки на международном уровне, не менее 40 мероприятий в год на базе Центра науки |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824869l2z5K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п) | | | | | |
| 5.9.2 | Организация и проведение мероприятий по развитию высшего образования и науки, включая организацию и проведение дистанционных лекций ведущих ученых страны и мира, студенческих (вузовских) олимпиад, конференций, конференций с выпускниками школ по их ориентации на поступление в пермские вузы на естественнонаучные и физико-математические направления подготовки | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации и научные организации | 2016 г. | 2018 г. | Рост числа зарубежных ученых, приезжающих в Пермский край для чтения лекций, проведения мастер-классов, семинаров, не менее 40 лекций.  Повышение числа пермских старшеклассников, ориентированных на поступление в пермские вузы на естественнонаучные, физико-математические, технические направления подготовки, не менее 60% от общего числа талантливых студентов, поступивших в пермские вузы на естественнонаучные, физико-математические, технические направления подготовки |
| 5.9.3 | Организация и проведение дистанционных лекций ведущих ученых страны и мира для школьников и студентов Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации и научные организации | 2016 г. | 2018 г. | Рост числа зарубежных ученых, приезжающих в Пермский край для чтения лекций, проведения мастер-классов, семинаров, не менее 40 лекций |
| 5.9.4 | Организация и проведение студенческих (вузовских) конференций | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации и научные организации | 2016 г. | 2018 г. | Рост качества и уровня студенческих конференций, проводимых в пермских вузах и научных организациях, не менее 2 конференций |
| 5.9.5 | Организация и проведение конференций с выпускниками школ по их ориентации на поступление в пермские вузы на естественнонаучные и физико-математические направления подготовки | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации и научные организации | 2016 г. | 2018 г. | Повышение числа пермских старшеклассников, ориентированных на поступление в пермские вузы на естественнонаучные, физико-математические, технические направления подготовки, не менее 60% от общего числа талантливых студентов, поступивших в пермские вузы на естественнонаучные, физико-математические, технические направления подготовки |
| 5.10 | Участие пермских образовательных организаций высшего образования и научных учреждений в привлечении инвестиций из федерального бюджета и иных источников для реализации научных проектов мирового уровня, в том числе в рамках постановлений Правительства Российской Федерации [N 218](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176990C03BEDB7CB8F9D35AAE79Fl8zDK), [219](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176A99CB3BEEB5CB8F9D35AAE79Fl8zDK), [220](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176A99CB3BEFB2CB8F9D35AAE79Fl8zDK) | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации высшего образования, предприятия Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Привлечение в регион федерального финансирования на крупные научные проекты, проводимые совместно с ведущими предприятиями региона и страны, не менее 300 млн. руб. в год |
| 6 | Подпрограмма 6 "Развитие кадровой политики" | | | | |
| 6.1 | Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. |  |
| 6.2 | Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. |  |
| 6.2.1 | Реализация мероприятий по стимулированию педагогических работников в рамках конкурса "Лучшие учителя" приоритетного национального проекта "Образование" | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Численность педагогов, получивших премии в рамках конкурса приоритетного национального проекта "Лучшие учителя", составит не менее 70 человек ежегодно |
| 6.2.2 | Реализация мероприятий по стимулированию педагогических работников по итогам Всероссийской олимпиады школьников, присуждения Премии для поддержки талантливой молодежи | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Численность педагогов, получивших премии по итогам Всероссийской олимпиады школьников, присуждения Премии для поддержки талантливой молодежи, составит не менее 50 человек ежегодно |
| 6.2.3 | Проведение акции "Ноутбук - молодому специалисту системы среднего профессионального образования" | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Численность молодых специалистов системы среднего профессионального образования, пришедших в организации, составит не менее 50 человек ежегодно |
| 6.2.4 | Аттестация педагогических работников | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. |  |
| 6.2.4.1 | Экспертиза материалов педагогических работников, аттестующихся на высшую квалификационную категорию, комиссией Министерства образования и науки Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Доля аттестованных педагогических работников составит 89% |
| 6.2.4.2 | Экспертиза материалов педагогических работников, аттестующихся на первую квалификационную категорию, территориальными комиссиями | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. |
| 6.2.4.3 | Технологическое сопровождение сайта "Электронное портфолио педагогов" | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. |
| 6.2.5 | Организация и проведение курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников системы образовательных организаций всех типов Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. |  |
| 6.2.5.1 | Курсы повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных организаций всех типов | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольного образования увеличен до 80%.  Доля учителей начальной и основной школы, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту, составит 100% |
| 6.2.5.2 | Университетско-школьный кластер |
| 6.2.5.3 | Университетский округ инновационных школ (развитие университетских округов при ведущих вузах Пермского края как центров повышения квалификации педагогических работников) |
| 6.2.5.4 | Технологическое сопровождение Единого электронного банка образовательных программ |
| 6.2.6 | Семинары, конференции, форумы, конкурсы и другие формы мероприятий по обмену опытом с участием педагогических работников | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. |  |
| 6.2.6.1 | Краевые педагогические конференции, конкурсы, фестивали по обмену инновационным опытом | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Численность педагогических и руководящих работников образовательных организаций Пермского края всех типов, участвующих в различных формах обучающих мероприятий и мероприятий по обмену опытом, составит не менее 1000 человек ежегодно |
| 6.2.6.2 | Участие педагогов края во всероссийских слетах, конкурсах, конференциях, форумах и т.п. |
| 6.2.6.3 | Организация и проведение семинаров, в том числе авторских, для педагогических и руководящих работников образования Пермского края |
| 6.2.7 | Повышение квалификации педагогических работников образовательных учреждений (организаций), реализующих программы дошкольного образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Ежегодное обучение на курсах повышения квалификации около 30% от общей численности педагогических работников образовательных учреждений (организаций), реализующих программы дошкольного образования |
| 6.2.8 | Конкурсные мероприятия с педагогическими работниками | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. |  |
| 6.2.8.1 | Организация и проведение конкурса "Учитель года" | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Численность педагогических и руководящих работников образовательных организаций Пермского края всех типов, участвующих в различных конкурсных мероприятиях, составит не менее 200 человек ежегодно |
| 6.2.8.2 | Организация и проведение краевых (региональных этапов всероссийских) педагогических конкурсов |
| 6.3 | Предоставление дополнительного профессионального образования по дополнительным профессиональным программам в организациях дополнительного профессионального образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Выполнение государственного задания краевыми учреждениями дополнительного профессионального образования составит 100% |
| 6.4 | Реализация проекта "Мобильный учитель" | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Снижение потребности в педагогических кадрах в школах отдаленных сельских территорий составит 21% |
| 6.5 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Финансовое обеспечение социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и общеобразовательных организаций составит 453,9 млн. руб. ежегодно |
| 6.6 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Численность кандидатов и докторов наук, работающих в учреждениях общего, среднего профессионального образования, получающих дополнительные меры социальной поддержки, составит не менее 170 человек ежегодно |
| 6.7 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных и профессиональных организациях Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. |
| 6.8 | Улучшение жилищных условий молодых учителей | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2016 г. | Количество молодых учителей, улучшивших свои жилищные условия, составит в 2016 году 45 человек |
| 6.9 | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками образовательных организаций всех уровней | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Удельный вес муниципальных образований Пермского края, в которых оценка деятельности образовательных организаций, их руководителей и педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных образовательных организаций |
| 7 | Подпрограмма 7 "Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное состояние" | | | | |
| 7.1 | Мероприятия по приведению образовательных учреждений в нормативное состояние | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Приведение в нормативное состояние государственных образовательных учреждений (2014 г. - 56 учреждений, 2015 г. - 41 учреждение, 2016 г. - 38 учреждений, 2017 год - 50 учреждений, 2018 год - 42 учреждения) |
| (п. 7.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Cl2zDK) Правительства Пермского края от 24.02.2016 N 75-п) | | | | | |
| 7.2 | Формирование доступной среды среднего профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Созданы условия для профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях среднего профессионального образования |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Dl2z2K) Правительства Пермского края от 24.02.2016 N 75-п) | | | | | |
| 7.3 | Развитие инфраструктуры образовательных учреждений | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. |  |
| 7.3.1 | Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность, в том числе: | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. |  |
| 7.3.1.1 | Комплекс зданий ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина": | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |
| 1. Физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная площадка | 2016 г. | 2016 г. | Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса и спортивной площадки |
| 2. Спальный корпус | 2016 г. | 2016 г. | Ввод в эксплуатацию спального корпуса |
| (п. 7.3.1.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Dl2z3K) Правительства Пермского края от 24.02.2016 N 75-п) | | | | | |
| 7.3.1.2 | Строительство учебных мастерских с размещением многофункционального павильона КГАПОУ "Пермский строительный колледж" | Министерство образования и науки Пермского края | 2017 г. | 2018 г. | Ввод в эксплуатацию здания учебных мастерских с размещением многофункционального павильона КГАПОУ "Пермский строительный колледж" |
| 7.3.1.3 | Реконструкция котельной ГБПОУ "Юсьвинский агротехнический техникум" | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2017 г. |  |
| (п. 7.3.1.3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B62l2zDK) Правительства Пермского края от 24.02.2016 N 75-п) | | | | | |
| 7.3.1.4 | Реконструкция инженерных сетей ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина" | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 2016 г. | 2016 г. | Обеспечение эксплуатационными показателями в пределах нормы вновь построенных зданий на территории ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина" |
| (п. 7.3.1.4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B63l2z1K) Правительства Пермского края от 24.02.2016 N 75-п) | | | | | |
| 7.3.1.5 | Строительство спортивной площадки ГКБС(к)ОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для незрячих и слабовидящих детей" | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 2016 г. | 2017 г. | Завершение строительства спортивной площадки ГКБС(к)ОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для незрячих и слабовидящих детей" |
| (п. 7.3.1.5 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824A63l2z0K) Правительства Пермского края от 14.10.2016  N 926-п) | | | | | |
| 7.3.1.6 | Строительство котельной на земельном участке филиала ГАПОУ "Краевой политехнический колледж" в с. Барда | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 2016 г. | 2016 г. | Ввод в эксплуатацию котельной на земельном участке филиала ГАПОУ "Краевой политехнический колледж" в с. Барда |
| (п. 7.3.1.6 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Al2z5K) Правительства Пермского края от 14.10.2016  N 926-п) | | | | | |
| 8 | Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования" | | | | |
| 8.1 | Обеспечение выполнения функций государственными органами | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. |  |
| 8.2 | Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. |  |
| 8.2.1 | Обеспечение мониторинга функционирования и результативности системы образования Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Наличие системы мониторинга и контроля реализации Программы;  100% образовательных организаций Пермского края включены в мониторинг реализации мероприятий Программы |
| 8.2.2 | Информационное и СМИ-сопровождение функционирования и развития системы образования Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Высокий уровень открытости информации о результатах развития региональной системы образования, в том числе через ежегодную публикацию доклада на официальном сайте Министерства образования и науки Пермского края.  Публикация в средствах массовой информации, в периодике материалов о процессе и реализации Программы.  Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы (по данным опроса) составляет не менее 20% |
| 8.2.3 | Финансовое обеспечение традиционных мероприятий | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Численность детей и педагогов, участвующих в традиционных краевых мероприятиях, составляет не менее 1000 человек ежегодно |
| 8.2.4 | Обеспечение деятельности экспертного сообщества (Совета по инновационной деятельности в системе образования Пермского края, мероприятий, проводимых коллегией Министерства образования и науки Пермского края, Советом по образованию при губернаторе Пермского края, экспертами в сфере образования) | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Численность экспертов, входящих в различные группы и общественные органы Пермского края, участвующих в различных мероприятиях по оценке качества системы образования Пермского края, составляет не менее 180 человек |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164882486Al2z5K) Правительства Пермского края от 24.02.2016 N 75-п) | | | | | |
| 8.3 | Обеспечение выполнения полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования | Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | 2016 г. | 2018 г. |  |
| 8.3.1 | Лицензирование образовательной деятельности | Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Снижение административных барьеров за счет внедрения новых технологий в процедурах лицензирования (электронный вид, "единое окно"), направленных на повышение качества и своевременности оказания услуги |
| 8.3.2 | Государственная аккредитация образовательной деятельности | Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Снижение административных барьеров за счет внедрения новых технологий в процедурах лицензирования (электронный вид, "единое окно"), направленных на повышение качества и своевременности оказания услуги |
| 8.3.3 | Проведение выездных документарных проверок исполнения муниципальными органами управления образованием образовательными организациями законодательства в сфере образования | Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Приведение деятельности образовательных организаций, муниципальных органов управления образованием в нормативное состояние |
| 8.3.4 | Подтверждение документов об образовании (квалификации), об ученых степенях и ученых званиях | Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Удовлетворение потребности населения в получении услуги по подтверждению документов об образовании |
| 8.3.5 | Внесение в государственные информационные системы сведений о лицензированных, аккредитованных образовательных организациях, о проставлении апостиля, о мероприятиях по государственному контролю (надзору) в сфере образования | Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Открытость деятельности Гособрнадзора Пермского края |
| 8.4 | Прочие мероприятия в области образования | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. |  |
| 8.5 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. |  |
| 8.6 | Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" | Министерство образования и науки Пермского края | 2016 г. | 2018 г. | Поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности в учебной, физкультурной, спортивной, научной, научно-технической, творческой, общественной деятельности, в культуре, искусстве, художественном творчестве и (или) демонстрирующих высокие результаты в международных, всероссийских, окружных, межрегиональных и региональных мероприятиях |

Приложение 2

к государственной программе

Пермского края "Развитие

образования и науки"

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"

государственной программы Пермского края

"Развитие образования и науки"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 21.05.2014 [N 380-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E8B4C6DEC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164882486Fl2z4K),

от 25.07.2014 [N 686-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E8B6C0D9C46AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824A68l2zCK), от 30.09.2014 [N 1101-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E8B7C7DAC86AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824D68l2z1K), от 16.02.2015 [N 68-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B1C5D8C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824F6Cl2z7K),

от 04.09.2015 [N 600-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B6C6D1C76AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824A6Cl2z4K), от 25.09.2015 [N 720-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B7C3D0C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824D68l2zDK), от 25.12.2015 [N 1146-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B0C1D0C16AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824A62l2z6K),

от 24.02.2016 [N 75-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164882486Al2z6K), от 24.03.2016 [N 141-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Bl2zCK), от 15.07.2016 [N 472-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824869l2z6K),

от 14.10.2016 [N 926-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Al2z3K))

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 "Развитие дошкольного образования"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B7C3D0C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824D69l2z5K) Правительства Пермского края

от 25.09.2015 N 720-п)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Программы | Министерство образования и науки Пермского края |
| Участники подпрограммы 1 Программы | Министерство образования и науки Пермского края, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края |
| Цель подпрограммы 1 Программы | Создать в системе дошкольного образования возможности для современного качественного и доступного образования и позитивной социализации детей |
| Задачи подпрограммы 1 Программы | Создание условий для развития и воспитания детей дошкольного возраста;  формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольного образования;  ликвидация очередности на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации;  приведение муниципальных дошкольных образовательных организаций в нормативное состояние;  развитие государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования;  модернизация содержания дошкольного образования, образовательной среды для обеспечения качества образовательной услуги в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;  создание и внедрение в дошкольных образовательных организациях механизма оценки качества предоставления услуг дошкольного образования;  развитие электронных услуг в сфере дошкольного образования (дошкольный портал, электронная очередь и др.) |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 Программы | Создано не менее 5,9 тыс. дополнительных мест для детей дошкольного возраста путем строительства и приобретения новых зданий дошкольных образовательных организаций, возврата в систему дошкольного образования зданий, используемых не по назначению, и открытия групп в функционирующих образовательных организациях за счет эффективного использования помещений к 2018 году;  ликвидирована к концу 2016 года очередность на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные организации;  доля дошкольных образовательных организаций, обеспеченных лицензиями на осуществление образовательной деятельности, составляет 100%;  увеличены удельный вес детей, посещающих негосударственные дошкольные образовательные организации, предоставляющие услуги дошкольного образования, до 6% и количество негосударственных поставщиков услуг дошкольного образования до 217 ед.;  внедрены федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования в 100% муниципальных дошкольных образовательных организаций;  внедрена система оценки качества дошкольного общего образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций в 40% дошкольных образовательных организаций |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164882486Al2z0K) Правительства Пермского края от 24.02.2016 N 75-п) | |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 Программы | 2014-2018 годы без выделения этапов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы 1 Программы | N п/п | Показатель (наименование) | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | | |
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля дошкольных образовательных организаций, обеспеченных лицензиями на осуществление образовательной деятельности | % | 83 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные дошкольные образовательные организации, предоставляющие услуги дошкольного общего образования, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации | % | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Количество негосударственных поставщиков услуг дошкольного образования | ед. | 190 | 200 | 210 | 217 | 225 | 226 |
| 4 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых внедрены федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования | % | 0 | 50 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного общего образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | % | - | 10 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 6 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | - | - | - | 15 | 18 | 19 |
| 7 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | - | - | - | 80 | 85 | 90 |

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Al2zCK) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники бюджетных ассигнований подпрограммы 1 Программы | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. руб.) | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | итого |
| Всего, в том числе | 9313631,4 | 10461864,8 | 9713987,3 | 8857665,2 | 8859550,6 | 47206699,3 |
| бюджет Пермского края | 7810093,4 | 8290114,0 | 9013282,3 | 8857665,2 | 8859550,6 | 42830705,5 |
| федеральный бюджет | 1192288,0 | 674211,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1866499,3 |
| местные бюджеты | 311250,0 | 1497539,5 | 700705,0 | 0,0 | 0,0 | 2509494,5 |
| внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824862l2z1K) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п)

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1

"Развитие дошкольного образования"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Bl2zCK) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

II. Приоритеты и цели государственной политики в сфере

дошкольного образования на период до 2020 года, цели,

задачи, показатели и результаты реализации подпрограммы 1

"Развитие дошкольного образования"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Bl2zCK) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

III. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 1

"Развитие дошкольного образования"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Bl2zCK) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

IV. Сроки реализации подпрограммы 1

"Развитие дошкольного образования"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Bl2zCK) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

"Развитие дошкольного образования"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Bl2zCK) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

VI. Характеристика мер правового регулирования в рамках

подпрограммы 1 "Развитие дошкольного образования"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Bl2zCK) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

Приложение 3

к государственной программе

Пермского края "Развитие

образования и науки"

Подпрограмма 2 "Развитие общего (начального, основного,

среднего) образования" государственной программы Пермского

края "Развитие образования и науки"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 21.05.2014 [N 380-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E8B4C6DEC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164882466Fl2z4K),

от 25.07.2014 [N 686-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E8B6C0D9C46AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824A63l2z1K), от 30.09.2014 [N 1101-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E8B7C7DAC86AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Bl2zCK), от 16.02.2015 [N 68-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B1C5D8C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824C6El2z5K),

от 04.09.2015 [N 600-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B6C6D1C76AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164882486Bl2z0K), от 25.09.2015 [N 720-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B7C3D0C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824A63l2z7K), от 25.12.2015 [N 1146-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B0C1D0C16AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164882496El2z2K),

от 24.02.2016 [N 75-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164882476Al2z7K), от 24.03.2016 [N 141-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Bl2zDK), от 15.07.2016 [N 472-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164882476Bl2zCK),

от 26.09.2016 [N 818-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B7C7D0C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824D6Al2zCK), от 14.10.2016 [N 926-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164882496Dl2z1K))

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 "Развитие общего (начального, основного,

среднего) образования"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B7C3D0C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824A63l2z1K) Правительства Пермского края

от 25.09.2015 N 720-п)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 Программы | Министерство образования и науки Пермского края |
| Участники подпрограммы 2 Программы | Министерство образования и науки Пермского края;  органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 Программы | Не предусмотрены |
| Цель подпрограммы 2 Программы | Создать в системе общего образования возможности для современного качественного образования и позитивной социализации детей |
| Задачи подпрограммы 2 Программы | Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам начального общего, основного общего, среднего общего образования, включая эффективные механизмы поддержки малокомплектных общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах;  обеспечение обновления содержания образования и образовательной среды для обеспечения современного качества образовательных результатов, готовности выпускников общеобразовательных учреждений (организаций) к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологической экономике и инновационном обществе |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 Программы | Увеличено число детей, охваченных услугой получения общего и дополнительного образования военно-патриотической направленности, - не менее 367 человек;  снижена разница результатов ЕГЭ между лучшими и худшими школами Пермского края до 1,5 ед.;  увеличена доля общеобразовательных организаций Пермского края, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на скорости свыше 512 Кбит/с, до 40%;  увеличен охват учащихся общеобразовательных организаций Пермского края услугой "Электронный дневник" до 89%;  увеличен охват учащихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах Пермского края, услугой "Электронный дневник" до 65%;  все общеобразовательные организации соответствуют нормам и требованиям безопасности;  всем детям-инвалидам, обучающимся в общеобразовательных организациях, по показаниям созданы условия для дистанционного обучения;  доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций достигнет 15%;  количество детей, для обучения которых используются дистанционные формы обучения, составит не менее 400 человек;  доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, составит 2,8%;  увеличение доли обучающихся в одну смену в общеобразовательных учреждениях;  удельный вес численности обучающихся, занимающихся в третью смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций в Пермском крае, составляет - 0% |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164882476Bl2zDK) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п) | |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 Программы | 2014-2018 годы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы 2 Программы | N п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя | | | | | |
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество детей, охваченных услугой получения общего и дополнительного образования в организациях военно-патриотической направленности | чел. | - | 660 | 320 | 367 | 387 | 407 |
| 2 | Доля общеобразовательных организаций Пермского края, имеющих доступ в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" на скорости свыше 512 Кбит/с | % | 32 | 35 | 40 | 40 | 79 | 80 |
| 3 | Количество детей, для обучения которых используются дистанционные формы обучения | чел. | 3000 | 3500 | 4500 | 4000 | 400 | 400 |
| 4 | Доля учащихся общеобразовательных школ Пермского края, охваченных услугой "Электронный дневник", всего и в сельских школах | % | 73 | 81 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 5 | Доля общеобразовательных организаций, имеющих лицензии на образовательную деятельность | % | 43 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 95,0 | 97,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 6 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования в Пермском крае | % | 51 | 58 | 57,1 | 67,1 | 77,1 | 87,1 |
| 7 | Доля детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, которым созданы условия для дистанционного обучения, от числа заявившихся в предыдущем году | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | 93 |
| 8 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 2 | 5 | 10 | 15 | 23 | 24 |
| 9 | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | - | 2,4 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 10 | Количество детей, охваченных услугой предоставления начального общего, среднего общего образования негосударственными организациями | чел. | 700 | 700 | 750 | 800 | 800 | 800 |
| 11 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | - | - | - | 96 | 96 | 96 |
| 12 | Количество новых мест в общеобразовательных учреждениях Пермского края | ед. | 230 | 110 | 910 | 3466 | 7854 | 11511 |
| 12.1 | из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательного учреждения | ед. | 230 | 110 | 910 | 1200 | 1755 | 7958 |
| 13 | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | % | - | - | 30 | 34 | 37 | 39 |
| 14 | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе организаций, реализующих адаптированные образовательные программы | % | - | - | 5 | 20 | 40 | 60 |
| 15 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 79 | 78,59 | 77,97 | 77,8 | 78,99 | 83,33 |

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164882496Dl2z2K) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники бюджетных ассигнований подпрограммы 2 Программы | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | итого |
| Всего, в том числе | 14426781,3 | 14665290,8 | 15495689,8 | 15064433,8 | 15158133,2 | 74810328,9 |
| бюджет Пермского края | 14324880,7 | 14557583,3 | 14949262,1 | 15064433,8 | 15158133,2 | 74054293,1 |
| федеральный бюджет | 41900,6 | 85057,5 | 546427,7 | 0,0 | 0,0 | 673385,8 |
| местные бюджеты | 60000,0 | 22650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82650,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834F68l2z2K) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п)

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2

"Развитие общего (начального, основного, среднего)

образования", описание основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Bl2zDK) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

II. Приоритеты и цели государственной политики в сфере

общего образования и дополнительного образования детей

на период до 2020 года, цели, задачи, показатели

(индикаторы) и результаты реализации подпрограммы 2

"Развитие общего (начального, основного, среднего)

образования"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Bl2zDK) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

III. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2

"Развитие общего (начального, основного, среднего)

образования"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Bl2zDK) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

IV. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 2

"Развитие общего (начального, основного, среднего)

образования"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Bl2zDK) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

V. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

"Развитие общего (начального, основного, среднего)

образования"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Bl2zDK) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

VI. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

"Развитие общего (начального, основного, среднего)

образования"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Bl2zDK) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

Приложение 4

к государственной программе

Пермского края "Развитие

образования и науки"

Подпрограмма 3

"Развитие дополнительного образования и воспитания детей"

государственной программы Пермского края

"Развитие образования на 2014-2016 годы"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 21.05.2014 [N 380-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E8B4C6DEC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834F6Dl2z3K),

от 25.07.2014 [N 686-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E8B6C0D9C46AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Cl2z5K), от 30.09.2014 [N 1101-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E8B7C7DAC86AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164882476Al2z2K), от 04.09.2015 [N 600-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B6C6D1C76AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824669l2z6K),

от 25.09.2015 [N 720-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B7C3D0C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164882496El2z1K), от 25.12.2015 [N 1146-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B0C1D0C16AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834F6Cl2z6K), от 24.02.2016 [N 75-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834A6Al2z3K),

от 24.03.2016 [N 141-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E68l2z4K), от 15.07.2016 [N 472-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834A6Al2z5K), от 26.09.2016 [N 818-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B7C7D0C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164882496Fl2z3K),

от 14.10.2016 [N 926-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834C6Bl2z2K))

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 "Развитие дополнительного образования

и воспитания детей"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B7C3D0C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164882496El2z3K) Правительства Пермского края

от 25.09.2015 N 720-п)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 Программы | Министерство образования и науки Пермского края |
| Участники подпрограммы 3 Программы | Министерство культуры Пермского края, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пермского края |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834A6Al2z6K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п) | |
| Цель подпрограммы 3 Программы | Создать условия для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих увеличение масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения |
| Задачи подпрограммы 3 Программы | Закрепление и обеспечение социальных гарантий государства в сфере дополнительного образования детей (далее - ДОД);  создание условий для эффективного использования ресурсов ДОД в интересах детей, семей, общества, государства;  развитие механизмов вовлечения детей в сферу ДОД;  обеспечение доступности услуг ДОД для граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья;  разработка мер, направленных на поиск и поддержку талантливых детей и молодежи;  разработка мер, направленных на творческое развитие и воспитание детей и молодежи;  создание современной инфраструктуры неформального образования и социализации для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни, функциональной грамотности |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 Программы | Увеличена до 75,2% доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет к 2018 году;  обеспечено участие 500 детей в работе профильных лагерей;  увеличена до 46% доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего контингента обучающихся) к 2018 году;  улучшена материально-техническая база 40 учреждений дополнительного образования детей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834A6Al2zDK) Правительства Пермского края от 24.02.2016 N 75-п) | |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 Программы | 2014-2018 годы без выделения этапов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы 3 Программы | N п/п | Показатель (наименование) | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | | |
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций дополнительного образования | % | - | - | - | 14 | 14 | 15 |
| 2 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | - | - | - | 30 | 32 | 34 |
| 3 | Доля органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пермского края, в которых реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в общем количестве органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пермского края | % | 46 | 48 | 52 | 52 | 100 | 100 |
| 4 | Количество профессиональных образовательных организаций, организующих проведение региональных заочных школ и ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834C6Bl2z3K) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники бюджетных ассигнований подпрограммы 3 Программы | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | итого |
| Всего, в том числе | 101066,0 | 90262,2 | 113664,7 | 89368,1 | 89368,1 | 483729,1 |
| бюджет Пермского края | 101066,0 | 90262,2 | 85169,6 | 89368,1 | 89368,1 | 455234,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 28495,1 | 0,0 | 0,0 | 28495,1 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834D6El2zDK) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п)

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3

"Развитие дополнительного образования и воспитания детей",

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз

ее развития

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824F62l2zDK) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

II. Приоритеты и цели государственной политики в сфере

общего образования и дополнительного образования детей

на период до 2020 года, цели, задачи, показатели

(индикаторы) и результаты реализации подпрограммы 3

"Развитие дополнительного образования и воспитания детей"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824F62l2zDK) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

III. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 3

"Развитие дополнительного образования и воспитания детей"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824F62l2zDK) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3

"Развитие дополнительного образования и воспитания детей"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824F62l2zDK) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

"Развитие дополнительного образования и воспитания детей"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824F62l2zDK) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

VI. Характеристика мер правового регулирования в рамках

подпрограммы 3 "Развитие дополнительного образования

и воспитания детей"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824F62l2zDK) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

Приложение 5

к государственной программе

Пермского края "Развитие

образования и науки"

Подпрограмма 4

"Развитие профессионального образования" государственной

программы Пермского края "Развитие образования и науки"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 21.05.2014 [N 380-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E8B4C6DEC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834C69l2zDK),

от 25.07.2014 [N 686-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E8B6C0D9C46AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824868l2z7K), от 30.09.2014 [N 1101-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E8B7C7DAC86AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834E6Cl2z0K), от 16.02.2015 [N 68-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B1C5D8C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824A6El2zDK),

от 04.09.2015 [N 600-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B6C6D1C76AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824768l2z4K), от 25.09.2015 [N 720-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B7C3D0C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824662l2z4K), от 25.12.2015 [N 1146-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B0C1D0C16AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834D6Dl2z2K),

от 24.02.2016 [N 75-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164883486El2z5K), от 24.03.2016 [N 141-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824F63l2z4K), от 15.07.2016 [N 472-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164883486Cl2z2K),

от 14.10.2016 [N 926-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834A69l2zDK))

ПАСПОРТ

подпрограммы 4 "Развитие профессионального образования"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B7C3D0C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824662l2z6K) Правительства Пермского края

от 25.09.2015 N 720-п)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 4 Программы | Министерство образования и науки Пермского края |
| Участники подпрограммы 4 Программы | Министерство культуры Пермского края, Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164883486Cl2z3K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п) | |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 4 Программы | Важнейшим результатом использования программно-целевого метода является создание централизованного механизма координации всех направлений деятельности, предусмотренной подпрограммой, на основе системного подхода к ее осуществлению на региональном и муниципальном уровнях. Также обеспечивается эффективное решение проблем в системе образования за счет реализации комплекса мероприятий, связанных целью, задачами, ресурсами и сроками |
| Цель подпрограммы 4 Программы | Развитие потенциала системы профессионального образования, ее инвестиционной привлекательности для насыщения производственной и социальной сфер Пермского края высококвалифицированными, конкурентоспособными кадрами |
| Задачи подпрограммы 4 Программы | Формирование эффективной территориально-отраслевой сети профессиональных образовательных учреждений и многофункциональных центров прикладных квалификаций, ориентированной на потребности регионального рынка труда;  обеспечение обновления содержания и повышение качества реализации основных профессиональных образовательных программ с учетом требований работодателей;  содействие развитию социального партнерства и системы общественного участия в управлении профессиональным образованием и независимой оценке его качества;  обеспечение обоснованного и ответственного формирования государственного задания профессиональным образовательным учреждениям на подготовку кадров в соответствии с потребностями муниципальных и регионального рынков труда;  обеспечение укрепления и обновления материально-технической базы профессиональных образовательных организаций;  обеспечение повышения престижа обучения по программам подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена;  выявление и поддержка одаренной молодежи среди обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 Программы | Сформирована сеть профессиональных образовательных учреждений, удовлетворяющая потребность экономики Пермского края в квалифицированных рабочих и специалистах. Разработана комплексная система оценки качества подготовки выпускников профессиональных образовательных учреждений;  количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего общего образования, составит не менее 14 ед.;  сформировано не менее 8 отраслевых профессионально-образовательных кластеров для подготовки квалифицированных рабочих по наиболее востребованным отраслям экономики Пермского края;  созданы муниципальные модели сопровождения профессионального самоопределения обучающихся на уровнях общего и профессионального образования;  увеличена доля выпускников профессиональных образовательных учреждений, трудоустроившихся по специальности, до 58% к 2018 году;  увеличена доля профессиональных образовательных учреждений, прошедших государственно-общественную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ, до 60% к 2018 году;  доля обучающихся, зачисленных на обучение по программам профессионального образования на места, обеспеченные заказом работодателей, составит не менее 66% |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 4 Программы | 2014-2018 годы без выделения этапов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы 4 Программы | N п/п | Показатель (наименование) | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | | |
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля профессиональных образовательных организаций, прошедших государственно-общественную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ | % | 0 | 10 | 30 | 50 | 55 | 60 |
| 2 | Число многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего общего образования | ед. | 0 | 2 | 5 | 9 | 15 | 18 |
| 3 | Доля профессиональных образовательных учреждений, в которых созданы условия для профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья | % | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 20 |
| 4 | Доля обучающихся, зачисленных на обучение по программам профессионального образования на места, обеспеченные заказом работодателей | % | 53 | 55 | 57 | 60 | 65 | 66 |
| 5 | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | % | - | - | - | 100 | 102 | 105 |
| 6 | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | - | - | - | 3 | 3 | 2 |

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834A6El2z4K) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники бюджетных ассигнований подпрограммы 4 Программы | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | итого |
| Всего, в том числе | 3331024,5 | 3220423,5 | 3234205,9 | 3309613,4 | 3325928,2 | 16421195,5 |
| бюджет Пермского края | 3300126,9 | 3166449,0 | 3230930,7 | 3309613,4 | 3325928,2 | 16333048,2 |
| федеральный бюджет | 30897,6 | 53974,5 | 3275,2 | 0,0 | 0,0 | 88147,3 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834B63l2zDK) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п)

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4

"Развитие профессионального образования"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824D6El2z5K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

II. Цели, задачи, показатели и результаты реализации

подпрограммы 4 "Развитие профессионального образования"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824D6El2z5K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

III. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 4

"Развитие профессионального образования"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824D6El2z5K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

IV. Сроки реализации подпрограммы 4

"Развитие профессионального образования"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824D6El2z5K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4

"Развитие профессионального образования"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824D6El2z5K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

VI. Характеристика мер правового регулирования в рамках

подпрограммы 4 "Развитие профессионального образования"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824D6El2z5K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

Приложение 6

к государственной программе

Пермского края "Развитие

образования и науки"

Подпрограмма 5 "Развитие высшего образования и науки"

государственной программы Пермского края "Развитие

образования и науки"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 21.05.2014 [N 380-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E8B4C6DEC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834D68l2zDK),

от 25.07.2014 [N 686-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E8B6C0D9C46AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824862l2zDK), от 30.09.2014 [N 1101-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E8B7C7DAC86AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834C62l2z7K), от 16.02.2015 [N 68-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B1C5D8C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B68l2z3K),

от 04.09.2015 [N 600-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B6C6D1C76AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834E69l2zCK), от 25.09.2015 [N 720-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B7C3D0C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834E68l2z5K), от 25.12.2015 [N 1146-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B0C1D0C16AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834A6Cl2z0K),

от 24.02.2016 [N 75-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164883466Cl2z0K), от 24.03.2016 [N 141-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824D6El2z6K), от 15.07.2016 [N 472-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164883496Cl2z7K),

от 14.10.2016 [N 926-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834862l2zDK))

ПАСПОРТ

подпрограммы 5 "Развитие высшего образования и науки"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B7C3D0C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834E68l2z7K) Правительства Пермского края

от 25.09.2015 N 720-п)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 5 Программы | Министерство образования и науки Пермского края |
| Участники подпрограммы 5 Программы | Министерство культуры Пермского края, федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения высшего образования (и их филиалы), частные образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Пермского края, научные организации, институты и филиалы Уральского отделения Российской академии наук, расположенные на территории Пермского края (далее - пермские образовательные организации высшего образования и научные организации) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164883496Cl2z0K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п) | |
| Цель подпрограммы 5 Программы | Повысить конкурентоспособность пермских образовательных организаций высшего образования и научных организаций в российском и международном научно-образовательном пространстве;  сформировать конкурентоспособный и эффективно функционирующий сектор исследований и разработок и обеспечить его ведущую роль в процессах технологической модернизации экономики Пермского края и российской экономики |
| Задачи подпрограммы 5 Программы | Содействие развитию кадрового потенциала высшего образования и науки Пермского края, способного реализовать образовательные, исследовательские и предпринимательские задачи мирового уровня;  содействие привлечению в научно-образовательную сферу молодых научных и научно-педагогических кадров и высококвалифицированных зарубежных преподавателей и ученых из ведущих мировых университетов и научных центров;  содействие развитию фундаментальных и поисковых научных исследований;  содействие развитию прикладных исследований и разработок по приоритетным направлениям;  содействие международной интеграции системы высшего образования Пермского края и сектора исследований и разработок в международное образовательное и научно-технологическое пространство;  содействие формированию инновационных территориальных кластеров в Пермском крае, в том числе с использованием результатов интеллектуальной деятельности пермских ученых и специалистов;  создание качественной научно-технической и образовательной среды, позволяющей эффективно интегрировать образование, науку, производство;  обеспечение институционального развития высшего образования и сектора исследований и разработок, совершенствование его структуры, системы управления и финансирования на основе интеграции науки и образования;  формирование современной материально-технической базы высшего образования и сектора исследований и разработок (лабораторный фонд, оборудование и инфраструктура);  создание условий для роста престижности и качества обучения в пермских вузах;  создание условий для роста престижности и эффективности работы в пермских организациях высшего образования и научных организациях;  содействие формированию независимых форм оценки качества деятельности пермских образовательных организаций высшего образования и научных организаций, включая участие в российских и международных рейтингах, проведение независимых экспертиз деятельности вузов и научных организаций |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5 Программы | Обеспечен мировой уровень исследований в сфере фундаментальных и поисковых работ, проводимых пермскими образовательными организациями высшего образования и научными организациями, включая:  количество участников научных и образовательных мероприятий с привлечением зарубежных ученых-лекторов, проведенных на коммуникативной площадке, созданной на базе ГКБУК "Пермская государственная ордена "Знак Почета" краевая универсальная библиотека им. А.М.Горького" (далее - краевая библиотека им. А.М.Горького), и площадках пермских образовательных организаций высшего образования и научных организаций, к концу 2018 года составит 10000 чел.;  повышена привлекательность Пермского края для активной талантливой молодежи;  количество студентов пермских образовательных организаций высшего образования, получающих повышенные стипендии разного уровня, к концу 2018 года составит 2250 чел.;  количество публикаций статей в изданиях, входящих в международные системы научного цитирования Web of Science, SCOPUS, подготовленных пермскими учеными в течение года, к концу 2018 года составит 520 ед. |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164883466Cl2z2K) Правительства Пермского края от 24.02.2016 N 75-п) | |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 5 Программы | 2014-2018 годы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы 5 Программы | N п/п | Показатель (наименование) | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | | |
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество публикаций статей в изданиях, входящих в международные системы цитирования Web of Science, SCOPUS, подготовленных пермскими учеными в течение года | ед. | 250 | 320 | 400 | 450 | 500 | 520 |
| 2 | Количество научных проектов, реализуемых пермскими учеными на условиях софинансирования со стороны Правительства Пермского края | ед. | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | Количество студентов пермских вузов, получающих повышенные стипендии разного уровня | чел. | 2450 | 2500 | 2550 | 2200 | 2200 | 2250 |
| 4 | Количество участников научных и образовательных мероприятий с привлечением зарубежных ученых-лекторов, проведенных на коммуникативной площадке, созданной на базе краевой библиотеки им. А.М.Горького, и площадках пермских образовательных организаций высшего образования и научных организаций | чел. | 1000 | 1200 | 5000 | 8000 | 10000 | 10000 |
| 5 | Количество обучающихся, успешно освоивших образовательные программы высшего образования в сфере культуры | чел. | - | - | 57 | 57 | - | - |

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164883466Dl2z6K) Правительства Пермского края от 24.02.2016 N 75-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники бюджетных ассигнований подпрограммы 5 Программы | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | итого |
| Всего, в том числе | 1857097,3 | 756907,2 | 286925,1 | 304128,3 | 250828,3 | 3455886,2 |
| бюджет Пермского края | 766798,3 | 313107,2 | 273625,1 | 290828,3 | 243828,3 | 1888187,2 |
| федеральный бюджет | 916468,0 | 434000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1350468,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 173831,0 | 9800,0 | 13300,0 | 13300,0 | 7000,0 | 217231,0 |

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834862l2zDK) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п)

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5

"Развитие высшего образования и науки", описание основных

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824D6El2z6K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

II. Приоритеты и цели государственной политики в сфере

высшего образования и науки на период до 2020 года, цели,

задачи, показатели (индикаторы) и результаты реализации

подпрограммы "Развитие высшего образования и науки"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824D6El2z6K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

III. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 5

"Развитие высшего образования и науки"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824D6El2z6K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы 5

"Развитие высшего образования и науки"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824D6El2z6K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5

"Развитие высшего образования и науки"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824D6El2z6K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

VI. Характеристика мер правового регулирования в рамках

подпрограммы 5 "Развитие высшего образования и науки"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824D6El2z6K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

Приложение 7

к государственной программе

Пермского края "Развитие

образования и науки"

Подпрограмма 6 "Развитие кадровой политики" государственной

программы Пермского края "Развитие образования и науки"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 21.05.2014 [N 380-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E8B4C6DEC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834A6Al2z0K),

от 25.07.2014 [N 686-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E8B6C0D9C46AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164882496Fl2z1K), от 30.09.2014 [N 1101-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E8B7C7DAC86AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834B6Bl2z7K), от 16.02.2015 [N 68-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B1C5D8C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164882486Al2z1K),

от 04.09.2015 [N 600-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B6C6D1C76AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834F63l2z6K), от 25.09.2015 [N 720-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B7C3D0C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834F62l2z2K), от 25.12.2015 [N 1146-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B0C1D0C16AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834B6El2z1K),

от 24.02.2016 [N 75-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804F68l2z3K), от 24.03.2016 [N 141-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824D6El2z7K), от 15.07.2016 [N 472-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164883466Cl2z4K),

от 14.10.2016 [N 926-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164883496Dl2zDK))

ПАСПОРТ

подпрограммы 6 "Развитие кадровой политики"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B7C3D0C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834F62l2zCK) Правительства Пермского края

от 25.09.2015 N 720-п)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 6 Программы | Министерство образования и науки Пермского края |
| Участники подпрограммы 6 Программы | Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края |
| Цель подпрограммы 6 Программы | Сформировать стратегические преимущества системы образования Пермского края путем удовлетворения потребностей отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах |
| Задачи подпрограммы 6 Программы | Обеспечение системы образования Пермского края достаточным количеством профессиональных педагогических и управленческих кадров на всех уровнях общего и профессионального образования, в том числе за счет инновационных моделей организации учебного процесса и качества повышения квалификации, подготовки, переподготовки педагогических работников и руководителей;  создание условий для стимулирования педагогических работников;  создание условий для привлечения молодых педагогов в образовательные учреждения (организации) Пермского края;  внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями образовательных учреждений (организаций) в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательного учреждения (организации) |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6 Программы | Увеличен удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольного образования до 92%;  увеличена доля учителей начальной и основной школы, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту, до 100%;  увеличен удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 35 лет в государственных (муниципальных) образовательных учреждениях (организациях) системы образования Пермского края до 22%;  удельный вес муниципальных образований Пермского края, в которых оценка деятельности образовательных учреждений, их руководителей и педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных образовательных учреждений;  выполнение государственного задания по обеспечению государственной услуги по организации предоставления дополнительного профессионального образования по повышению квалификации работников в полном объеме на 100%;  снижение потребности в педагогических кадрах в школах отдаленных сельских территорий составит 21%;  доля педагогических работников, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории, составит 47%;  улучшены жилищные условия 195 молодых учителей.  Процессы, на которые влияют запускаемые механизмы:  повышение социального статуса педагога в социуме;  повышение мобильности педагогов Пермского края, их способности ориентироваться на рынке образовательных услуг, включая участие педагогов в творческом и сетевом взаимодействии, обеспечивающем образовательный процесс, ориентированный на личность обучающегося;  создание современной конкурентной образовательной среды в Пермском крае;  развитие негосударственного сектора предоставления услуг в сфере дополнительного профессионального образования;  повышение открытости системы образования;  становление нового качества образования в Пермском крае;  достижение равенства возможностей в получении качественного образования вне зависимости от места проживания, уровня достатка, социальной и национальной принадлежности |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824D6El2z1K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п) | |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 6 Программы | 2014-2018 годы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 6 Программы | N п/п | Показатель (наименование) | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | | |
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля учителей, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту | % | 65 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля педагогических и руководящих работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших в течение последних 3 лет переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования | % | 90 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 3 | Доля педагогических работников, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории, к общему числу педагогических работников Пермского края | % | - | - | - | 45 | 46 | 47 |
| 4 | Доля вакансий педагогических работников, закрытых в рамках реализации проекта "Мобильный учитель" в школах отдаленных сельских территорий | % | 15 | 16 | 16 | 20 | 21 | 21 |
| 5 | Численность учителей, улучшивших жилищные условия | чел. | 100 | 100 | 50 | 45 | - | - |

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834962l2z4K) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники бюджетных ассигнований подпрограммы 6 Программы | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | итого |
| Всего, в том числе | 924200,1 | 709931,3 | 730934,1 | 728128,0 | 726256,4 | 3819449,9 |
| бюджет Пермского края | 869659,5 | 709931,3 | 730934,1 | 728128,0 | 726256,4 | 3764909,3 |
| федеральный бюджет | 54540,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54540,6 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834769l2zDK) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п)

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6

"Развитие кадровой политики", описание основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Fl2z1K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

II. Приоритеты и цели государственной политики в решении

кадровых вопросов на период до 2020 года, цели, задачи,

показатели (индикаторы) и результаты реализации

подпрограммы 6 "Развитие кадровой политики"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Fl2z1K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

III. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 6

"Развитие кадровой политики"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Fl2z1K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы 6

"Развитие кадровой политики"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Fl2z1K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6

"Развитие кадровой политики"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Fl2z1K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

VI. Характеристика мер правового регулирования в рамках

подпрограммы 6 "Развитие кадровой политики"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Fl2z1K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

Приложение 8

к государственной программе

Пермского края "Развитие

образования и науки"

Подпрограмма 7 "Развитие инфраструктуры и приведение

образовательных организаций в нормативное состояние"

государственной программы Пермского края "Развитие

образования и науки"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 21.05.2014 [N 380-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E8B4C6DEC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834B69l2z3K),

от 30.09.2014 [N 1101-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E8B7C7DAC86AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164883496Cl2z3K), от 16.02.2015 [N 68-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B1C5D8C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824862l2z7K), от 04.09.2015 [N 600-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B6C6D1C76AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834D6El2z6K),

от 25.09.2015 [N 720-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B7C3D0C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834D6Cl2z0K), от 25.12.2015 [N 1146-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B0C1D0C16AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834868l2z7K), от 24.02.2016 [N 75-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804C6Bl2z3K),

от 24.03.2016 [N 141-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Fl2z2K), от 15.07.2016 [N 472-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804F6El2z2K), от 27.07.2016 [N 497-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B6C2D9C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824F6Dl2z0K),

от 14.10.2016 [N 926-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804E68l2zDK))

ПАСПОРТ

подпрограммы 7 "Развитие инфраструктуры и приведение

образовательных организаций в нормативное состояние"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B7C3D0C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834D6Cl2z2K) Правительства Пермского края

от 25.09.2015 N 720-п)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 7 Программы | Министерство образования и науки Пермского края |
| Участники подпрограммы 7 Программы | Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края |
| Цели подпрограммы 7 Программы | Создание безопасных и комфортных условий предоставления образовательных услуг в государственных образовательных учреждениях Пермского края |
| Задачи подпрограммы 7 Программы | Приведение материально-технической базы государственных образовательных учреждений Пермского края в нормативное состояние в соответствии с санитарными и техническими правилами и нормами, требованиями пожарного регламента, норм антитеррористической безопасности;  финансовая поддержка мероприятий по проведению работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов, инженерных сетей, переоснащению оборудованием в соответствии с лицензионными требованиями в государственных образовательных учреждениях Пермского края;  обеспечение создания условий доступной среды для получения профессионального образования (обучения) для лиц с ограниченными возможностями здоровья;  строительство и реконструкция объектов общественной инфраструктуры регионального значения;  формирование эффективных механизмов управления имущественным комплексом государственных образовательных учреждений Пермского края |
| [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804C6Bl2zDK) Правительства Пермского края от 24.02.2016 N 75-п позиция  "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7 Программы" изложена в новой  редакции. | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7 Программы | Обеспечение наличия лицензий на образовательную деятельность в 100% государственных образовательных учреждений Пермского края;  ликвидация аварийных зданий и помещений государственных образовательных учреждений Пермского края;  обеспечение готовности государственных образовательных учреждений Пермского края к началу учебного года;  обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности, выполнение санитарно-гигиенических требований в государственных образовательных учреждениях Пермского края;  увеличение доли профессиональных образовательных учреждений, в которых созданы условия для профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья, до 20% к 2018 году;  подготовка проектно-сметной документации, строительство и реконструкция краевых объектов сферы образования;  доля общеобразовательных учреждений, разработавших программу энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов, от общего количества общеобразовательных учреждений составляет 100% |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 7 Программы | 2014-2018 годы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 7 Программы | N п/п | Показатель (наименование) | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | | |
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля государственных образовательных учреждений Пермского края, имеющих лицензию на образовательную деятельность | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество аварийных зданий и помещений в государственных образовательных учреждениях Пермского края | % | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Реконструкция котельной ГБПОУ "Юсьвинский агротехнический техникум" | объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса и спортивной площадки на территории ГАОУ "Пермский кадетский корпус ПФО имени Героя России Ф.Кузьмина" | объектов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ввод в эксплуатацию спального корпуса на 456 мест на территории ГАОУ "Пермский кадетский корпус ПФО имени Героя России Ф.Кузьмина" | объектов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Завершение реконструкции инженерных сетей ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина" | объектов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ввод в эксплуатацию учебных мастерских с размещением многофункционального павильона КГАПОУ "Пермский строительный колледж" | объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Строительство учебного корпуса ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина" | объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Строительство котельной на земельном участке филиала ГАПОУ "Краевой политехнический колледж" в с. Барда | объектов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Строительство спортивной площадки ГКБС (к) ОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для незрячих и слабовидящих детей" | объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804E69l2z4K) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники бюджетных ассигнований подпрограммы 7 Программы | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | итого |
| Всего, в том числе | 173946,0 | 563018,8 | 429675,6 | 265411,6 | 158878,6 | 1590930,6 |
| бюджет Пермского края | 173946,0 | 462607,9 | 425545,6 | 265411,6 | 158878,6 | 1486389,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 90000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90000,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 10410,9 | 4130,0 | 0,0 | 0,0 | 14540,9 |

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804C6El2z7K) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п)

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 7

"Развитие инфраструктуры и приведение образовательных

организаций в нормативное состояние", описание основных

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Fl2z2K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

II. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и результаты

реализации подпрограммы 7 "Развитие инфраструктуры

и приведение образовательных организаций в нормативное

состояние"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Fl2z2K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

III. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 7

"Развитие инфраструктуры и приведение образовательных

организаций в нормативное состояние"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Fl2z2K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы 7

"Развитие инфраструктуры и приведение образовательных

организаций в нормативное состояние"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Fl2z2K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 7

"Развитие инфраструктуры и приведение образовательных

организаций в нормативное состояние"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Fl2z2K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

VI. Характеристика мер правового регулирования в рамках

подпрограммы 7 "Развитие инфраструктуры и приведение

образовательных организаций в нормативное состояние"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Fl2z2K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

Приложение 9

к государственной программе

Пермского края "Развитие

образования и науки"

Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной

программы Пермского края "Развитие образования и науки"

и прочие мероприятия в области образования"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 21.05.2014 [N 380-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E8B4C6DEC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834969l2z5K),

от 25.07.2014 [N 686-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E8B6C0D9C46AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824668l2z5K), от 30.09.2014 [N 1101-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E8B7C7DAC86AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834768l2z4K), от 16.02.2015 [N 68-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B1C5D8C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824668l2z5K),

от 04.09.2015 [N 600-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B6C6D1C76AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834A63l2z3K), от 25.09.2015 [N 720-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B7C3D0C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834B69l2z3K), от 25.12.2015 [N 1146-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B0C1D0C16AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164883466Dl2z3K),

от 24.02.2016 [N 75-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804B6Bl2z0K), от 24.03.2016 [N 141-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Fl2z3K), от 15.07.2016 [N 472-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804A68l2z4K),

от 14.10.2016 [N 926-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804D6Bl2zDK))

ПАСПОРТ

подпрограммы 8 "Обеспечение реализации государственной

программы и прочие мероприятия в области образования"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B7C3D0C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834B69l2zCK) Правительства Пермского края

от 25.09.2015 N 720-п)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 8 Программы | Министерство образования и науки Пермского края |
| Участники подпрограммы 8 Программы | Министерство образования и науки Пермского края, Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пермского края |
| Цель подпрограммы 8 Программы | Обеспечить функционирование Министерства образования и науки Пермского края, исполнение полномочий Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края;  обеспечить организационные, информационные и научно-методические условия для реализации Программы, включая мероприятия с детьми, педагогами, общественную поддержку |
| Задачи подпрограммы 8 Программы | Реализация мероприятий, направленных на развитие и функционирование образования Пермского края;  разработка нормативных правовых, научно-методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач Программы;  мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременного принятия управленческих решений;  продвижение основных идей развития образования для получения поддержки и вовлечения экспертов и широкой общественности |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 8 Программы | Своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий Программы;  наличие системы мониторинга и контроля реализации Программы;  публикации в средствах массовой информации, в периодике материалов о реализации Программы;  высокий уровень открытости информации о результатах развития региональной системы образования, в том числе через ежегодную публикацию доклада на официальном сайте Министерства образования и науки Пермского края;  общественная поддержка идей Программы;  сформированные группы экспертов и организаций, ставшие лидерами в реализации Программы;  полное и качественное исполнение полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 8 Программы | 2014-2018 годы без выделения этапов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 8 Программы | N п/п | Показатель (наименование) | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | | |
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Уровень освоения бюджета Программы | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля образовательных организаций из числа заявившихся, получивших государственную услугу по лицензированию образовательной деятельности в нормативные сроки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля образовательных организаций из числа заявившихся, получивших государственную услугу по государственной аккредитации образовательной деятельности в нормативные сроки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Охват образовательных организаций федеральным государственным контролем качества образования, государственным надзором, контролем соблюдения лицензионных условий и требований (ежегодно) | % | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | Выполнение плана проведения плановых проверок (с учетом объектов контроля, исключенных из плана в связи с ликвидацией (реорганизацией) или отсутствием лицензии на образовательную деятельность) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Количество рекламаций на проведение контрольно-надзорных мероприятий | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг исполнительным органам государственной власти Пермского края, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг | % | - | - | 70 | 80 | 85 | 90 |
| 8 | Доля граждан, использующих механизм получения государственной услуги в электронной форме | % | - | - | - | 50 | 60 | 70 |
| 9 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Государственную инспекцию по надзору и контролю в сфере образования Пермского края для получения государственных услуг | минут | - | - | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 |
| 10 | Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" | чел. | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804A68l2z5K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники бюджетных ассигнований подпрограммы 8 Программы | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | итого |
| Всего, в том числе | 125685,4 | 113693,8 | 109405,4 | 95067,4 | 94847,4 | 538699,4 |
| бюджет Пермского края | 104161,7 | 95408,0 | 89984,5 | 95067,4 | 94847,4 | 479469,0 |
| федеральный бюджет | 21523,7 | 18285,8 | 19420,9 | 0,0 | 0,0 | 59230,4 |

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804D6Bl2zDK) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п)

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 8

"Обеспечение реализации государственной программы Пермского

края "Развитие образования и науки" и прочие мероприятия

в области образования", описание основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Fl2z3K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

II. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и результаты

реализации подпрограммы 8 "Обеспечение реализации

государственной программы Пермского края "Развитие

образования и науки" и прочие мероприятия в области

образования"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Fl2z3K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

III. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 8

"Обеспечение реализации "Государственной программы

Пермского края "Развитие образования и науки" и прочие

мероприятия в области образования"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Fl2z3K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 8

"Обеспечение реализации "Государственной программы

Пермского края "Развитие образования и науки" и прочие

мероприятия в области образования"

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Fl2z3K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п.

Приложение 10

к государственной программе

Пермского края "Развитие

образования и науки"

Перечень

целевых показателей государственной программы Пермского

края "Развитие образования и науки"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 25.09.2015 [N 720-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B7C3D0C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648834968l2z5K),

от 25.12.2015 [N 1146-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B0C1D0C16AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804F6Cl2z7K), от 24.02.2016 [N 75-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804B6Dl2zCK), от 24.03.2016 [N 141-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Fl2zCK),

от 15.07.2016 [N 472-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804969l2z6K), от 27.07.2016 [N 497-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B6C2D9C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824A6El2z2K), от 26.09.2016 [N 818-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B7C7D0C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164882476Al2z3K),

от 14.10.2016 [N 926-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804D62l2z5K))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей | | | | | | Наименование программных мероприятий |
| 2013 г., факт | 2014 г., план | 2015 г., план | 2016 г., план | 2017 г., план | 2018 г., план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки" | | | | | | | | | | |
| 1 | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804B6Dl2zDK) Правительства Пермского края от 24.02.2016 N 75-п | | | | | | | | | |
| [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B0C1D0C16AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804F6Cl2z0K) Правительства Пермского края от 25.12.2015 N 1146-п строка 2  изложена в новой редакции. | | | | | | | | | | |
| 2 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена услуга дошкольного образования, от числа находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году | % | Министерство образования и науки Пермского края | 90,5 | 93,5 | 95 | 100 | 100 | 100 | Мероприятия подпрограммы 1 |
| 3 | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804D62l2z7K) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п | | | | | | | | | |
| 4 | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании | % | Министерство образования и науки Пермского края | 97,4 | 97,6 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | Мероприятия подпрограммы 2 |
| 5 | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804969l2z0K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п | | | | | | | | | |
| 6 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | Министерство образования и науки Пермского края | 72,4 | 73,2 | 74,0 | 74,8 | 75 | 75,2 | Мероприятия подпрограммы 3 |
| 7 | Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников) | % | Министерство образования и науки Пермского края | 37 | 39 | 42 | 44,5 | 46 | 46 | Мероприятия подпрограммы 3 |
| 8 | Доля выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся по специальности | % | Министерство образования и науки Пермского края | 42 | 50 | 55 | 57 | 58 | 58 | Мероприятия подпрограммы 4 |
| 9 | Доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках государственной региональной программы, в общем количестве учреждений профессионального образования в Пермском крае | % | Министерство образования и науки Пермского края | 80 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | Мероприятия подпрограммы 4 |
| 10-  11 | Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804969l2z1K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п | | | | | | | | | |
| 12 | Количество публикаций статей в изданиях, входящих в международные системы научного цитирования Web of Science, SCOPUS, подготовленных пермскими учеными в течение года | ед. | Министерство образования и науки Пермского края | 250 | 320 | 400 | 450 | 500 | 520 | Мероприятия подпрограммы 5 |
| 13 | Удельный вес численности учителей Пермского края в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | Министерство образования и науки Пермского края | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | Мероприятия подпрограммы 6 |
| 14 | Среднемесячная заработная плата |  | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  |  |  | Мероприятия подпрограмм 1-4 |
| 14.1 | педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования доведена до средней заработной платы в общем образовании в Пермском крае | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 14.2 | педагогических работников образовательных организаций общего образования сохранена на уровне средней заработной платы Пермского края | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 14.3 | педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей доведена до средней заработной платы учителей Пермского края | % |  | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |  |
| 14.4 | педагогических работников и мастеров производственного обучения профессионального образования доведена до средней заработной платы Пермского края | % |  | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |  |
| 15 | Удельный вес муниципальных образований Пермского края, в которых оценка деятельности образовательных организаций, их руководителей и педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных образовательных организаций | % | Министерство образования и науки Пермского края | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | Мероприятия подпрограммы 6 |
| 16 | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Пермском крае | % | Министерство образования и науки Пермского края | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 22 |  |
| (п. 16 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804969l2z3K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п; в  ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B7C7D0C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164882476Al2zCK) Правительства Пермского края от 26.09.2016 N 818-п) | | | | | | | | | | |
| 17 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования в Пермском крае | % | Министерство образования и науки Пермского края | 34,5 | 46,3 | 57,1 | 67,1 | 77,1 | 87,1 |  |
| (п. 17 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804D62l2z0K) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п) | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" | | | | | | | | | | |
| 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.  1.2. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях и на дому.  1.3. Предоставление дошкольного образования в частных дошкольных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | | | | | | | | | | |
| 1 | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804B62l2z5K) Правительства Пермского края от 24.02.2016 N 75-п | | | | | | | | | |
| 1.4. Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования в Пермском крае | | | | | | | | | | |
| 2 | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164880496El2zDK) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п | | | | | | | | | |
| 3 | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804D63l2z2K) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п | | | | | | | | | |
| 1.5. Приведение дошкольных образовательных учреждений в нормативное состояние в соответствии с требованиями надзорных органов и ФГОС дошкольного образования | | | | | | | | | | |
| 4 | Доля дошкольных образовательных организаций, обеспеченных лицензиями на осуществление образовательной деятельности | % | Министерство образования и науки Пермского края, Министерство территориального развития Пермского края, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края | 83 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.6. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дошкольного образования | | | | | | | | | | |
| 5 | Количество негосударственных поставщиков услуг дошкольного образования | ед. | Министерство образования и науки Пермского края, Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | 190 | 200 | 210 | 217 | 225 | 226 | Организационно-методическое сопровождение развития вариативных форм дошкольного образования |
| (п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164880496Fl2z4K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п) | | | | | | | | | | |
| 6 | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного общего образования, предоставляющие услуги дошкольного общего образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного общего образования | % | Министерство образования и науки Пермского края, Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | Организационно-методическое сопровождение развития вариативных форм дошкольного образования.  Обеспечение деятельности портала "Дошкольное образование" и Интернет-приемной для родителей |
| 1.7. Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества дошкольного образования | | | | | | | | | | |
| 7 | Доля муниципальных организаций дошкольного общего образования, в которых внедрены ФГОС |  | Министерство образования и науки Пермского края, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края | - | 50 | 90 | 100 | 100 | 100 | Внедрение ФГОС дошкольного образования |
| 1.8. Внедрение системы оценки качества дошкольного образования | | | | | | | | | | |
| 8 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного общего образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | % | Министерство образования и науки Пермского края, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края | - | 10 | 25 | 30 | 35 | 40 |  |
| 9 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | ед. | Министерство образования и науки Пермского края | - | - | - | 17 | 18 | 19 |  |
| (п. 9 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164880496Cl2z6K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п) | | | | | | | | | | |
| 10 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | Министерство образования и науки Пермского края | - | - | - | 80 | 85 | 90 |  |
| (п. 10 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804D63l2z3K) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п) | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 "Развитие общего (начального, основного, среднего) образования" | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804B62l2z7K) Правительства Пермского края от 24.02.2016 N 75-п) | | | | | | | | | | |
| 2.1. Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | Министерство образования и науки Пермского края | 2 | 5 | 10 | 15 | 23 | 24 |  |
| (п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164880496Dl2z0K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п) | | | | | | | | | | |
| 2 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих лицензии на образовательную деятельность | % | Министерство образования и науки Пермского края | 95,0 | 97,0 | 99,0 | 100 | 100 | 100 | Мероприятия подпрограммы 3 |
| 3-4 | Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804962l2z1K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п | | | | | | | | | |
| 5 | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании | % | Министерство образования и науки Пермского края | - | 2,4 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |
| 6 | Количество новых мест в общеобразовательных учреждениях Пермского края: | ед. | Министерство образования и науки Пермского края | 230 | 110 | 910 | 3466 | 7854 | 11511 |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804962l2z3K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п) | | | | | | | | | | |
| 7 | из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательного учреждения | ед. | Министерство образования и науки Пермского края | 230 | 110 | 910 | 1200 | 1755 | 7958 |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804962l2zCK) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п) | | | | | | | | | | |
| 8 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях | ед. | Министерство образования и науки Пермского края | 79,0 | 78,59 | 77,97 | 77,8 | 78,99 | 83,33 |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804962l2zDK) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п) | | | | | | | | | | |
| 2.2. Предоставление общедоступного и бесплатного основного, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, технической, социально-педагогической и туристско-краеведческой направленности в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | |
| 9 | Количество детей, охваченных услугой получения общего и дополнительного образования военно-патриотической направленности в краевых образовательных организациях | чел. | Министерство образования и науки Пермского края | - | 660 | 320 | 367 | 387 | 407 |  |
| 2.3. Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.  2.4. Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам в государственных образовательных организациях.  2.5. Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | | | | | | | | | | |
| 10 | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804963l2z4K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п | | | | | | | | | |
| 2.6. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие общего образования.  2.7. Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных учреждений.  2.8. Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества общего образования | | | | | | | | | | |
| 11 | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804A6Al2zDK) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п | | | | | | | | | |
| 12 | Доля общеобразовательных учреждений Пермского края, имеющих доступ в сеть "Интернет" на скорости свыше 512 Кбит/с | % | Министерство образования и науки Пермского края | 32 | 35 | 40 | 40 | 79 | 80 | 2.6.3. Организационно-техническое сопровождение использования дистанционных образовательных технологий образовательными организациями Пермского края |
| (п. 12 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804963l2z5K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п) | | | | | | | | | | |
| 13 | Доля детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, которым созданы условия для дистанционного обучения, от числа заявившихся в предыдущем году | % | Министерство образования и науки Пермского края | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | 93 | 2.6.3. Организационно-техническое сопровождение использования дистанционных образовательных технологий образовательными организациями Пермского края |
| (п. 13 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164880466Al2z7K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п) | | | | | | | | | | |
| 14 | Доля учащихся общеобразовательных школ Пермского края, охваченных услугой "Электронный дневник", всего и в сельских школах | % | Министерство образования и науки Пермского края | 73  43 | 81  60 | 89  65 | 89  65 | 89  65 | 89  65 | 2.6.4. Сопровождение телекоммуникационной образовательной сети "Образование 2.0", в том числе электронных дневников |
| 15 | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804A6Bl2z4K) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п | | | | | | | | | |
| 16 | Количество детей, для обучения которых используются дистанционные формы обучения | чел. | Министерство образования и науки Пермского края | 3000 | 3500 | 4500 | 4000 | 400 | 400 | 2.8.3. Организация дистанционного обучения детей и приобретение комплекса программных средств, электронных учебников и компьютерного оборудования |
| 17 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | Министерство образования и науки Пермского края | - | - | - | 96 | 96 | 96 |  |
| (п. 17 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804668l2z3K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п; в  ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B7C7D0C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164882476Al2zDK) Правительства Пермского края от 26.09.2016 N 818-п) | | | | | | | | | | |
| 18 | Количество детей, охваченных услугой предоставления начального общего, среднего общего образования частными организациями | чел. | Министерство образования и науки Пермского края | 700 | 700 | 750 | 800 | 800 | 800 |  |
| (п. 18 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804A6Bl2z5K) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п) | | | | | | | | | | |
| 19 | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | % | Министерство образования и науки Пермского края | - | - | 30 | 34 | 37 | 39 |  |
| (п. 19 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804A68l2z6K) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п) | | | | | | | | | | |
| 20 | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе организаций, реализующих адаптированные образовательные программы | % | Министерство образования и науки Пермского края | - | - | 5 | 20 | 40 | 60 |  |
| (п. 20 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804A69l2z6K) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п) | | | | | | | | | | |
| 2.9. Обеспечение деятельности казенных учреждений.  2.10. Обеспечение деятельности казенных учреждений.  2.11. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях.  2.12. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования по основным и адаптированным основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях открытого типа, оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении.  2.13. Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей" | | | | | | | | | | |
| 3.1. Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в организациях дополнительного образования | | | | | | | | | | |
| 1 | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804A6El2z7K) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п | | | | | | | | | |
| 3.2. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дополнительного образования | | | | | | | | | | |
| 2 | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Cl2z4K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п | | | | | | | | | |
| 3 | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804669l2zDK) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п | | | | | | | | | |
| 4 | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804A6El2z0K) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п | | | | | | | | | |
| 5 | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164880496Fl2z1K) Правительства Пермского края от 24.02.2016 N 75-п | | | | | | | | | |
| 3.3. Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества дополнительного образования | | | | | | | | | | |
| 6 | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164880466El2z4K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п | | | | | | | | | |
| [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B6Cl2z5K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п раздел  "Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей"  дополнен строками 7, 8, 9, 10. | | | | | | | | | | |
| 7 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | Министерство образования и науки Пермского края | - | - | - | 30 | 32 | 34 |  |
| (п. 7 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164880466El2z5K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п; в  ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B7C7D0C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164882476Bl2z4K) Правительства Пермского края от 26.09.2016 N 818-п) | | | | | | | | | | |
| 8 | Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций дополнительного образования | % | Министерство образования и науки Пермского края | - | - | - | 14 | 14 | 15 |  |
| (п. 8 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804A6El2z1K) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п) | | | | | | | | | | |
| 9 | Доля органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пермского края, в которых реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в общем количестве органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пермского края | % | Министерство образования и науки Пермского края | 46 | 48 | 52 | 52 | 100 | 100 |  |
| (п. 9 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804A6Fl2z2K) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п) | | | | | | | | | | |
| 10 | Количество профессиональных образовательных организаций, организующих проведение региональных заочных школ и ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников | ед. | Министерство образования и науки Пермского края | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |  |
| (п. 10 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804A6Cl2z2K) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п) | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 4 "Развитие профессионального образования" | | | | | | | | | | |
| 4.1. Предоставление профессионального образования по образовательным программам профессионального образования и профессионального обучения в профессиональных образовательных организациях.  4.2. Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных организациях.  4.3. Проведение воспитательной работы среди обучающихся, проживающих в общежитиях Пермского края, на период обучения в профессиональных образовательных организациях | | | | | | | | | | |
| 1 | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804A6Dl2z3K) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п | | | | | | | | | |
| 4.4. Предоставление профессиональной ориентации и психологической поддержки населения.  4.7. Создание системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся на различных уровнях общего и профессионального образования | | | | | | | | | | |
| 2 | Доля образовательных организаций профессионального образования, в которых созданы условия для профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья | % | Министерство образования и науки Пермского края | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 20 |  |
| 4.5. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие профессионального образования | | | | | | | | | | |
| 3 | Доля обучающихся, зачисленных на обучение по программам профессионального образования на места, обеспеченные заказом работодателей | % | Министерство образования и науки Пермского края, Министерство культуры Пермского края | 53 | 55 | 57 | 60 | 65 | 66 | 4.5.1. Мероприятия, повышающие престиж профессионального образования (специализированный сайт www.pbou.perm.ru, журнал "Профессиональное образование в Пермском крае", справочник образовательных организаций Пермского края "Вузы, колледжи, техникумы, образовательные центры", мероприятия, посвященные Дню профессионально-технического образования) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164880466Fl2z0K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п) | | | | | | | | | | |
| 4.6. Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества профессионального образования | | | | | | | | | | |
| 4 | Доля профессиональных образовательных организаций, прошедших государственно-общественную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ | % | Министерство образования и науки Пермского края | 0 | 10 | 30 | 50 | 55 | 60 | 4.6.1. Разработка и реализация инновационных программ и механизмов подготовки рабочих кадров (в т.ч. дуальной системы), соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности.  4.6.2. Формирование комплексной системы оценки качества подготовки выпускников учреждений профессионального образования |
| 5 | Число многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего общего образования | ед. | Министерство образования и науки Пермского края | 0 | 2 | 5 | 9 | 15 | 18 | 4.6.3. Поставка оборудования для учреждений среднего профессионального образования и многофункциональных центров прикладных квалификаций |
| (п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164880496Fl2z2K) Правительства Пермского края от 24.02.2016 N 75-п) | | | | | | | | | | |
| [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824B63l2zCK) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п раздел  "Подпрограмма 4 "Развитие профессионального образования" дополнен строками 6, 7. | | | | | | | | | | |
| 6 | Доля инвалидов, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | % | Министерство образования и науки Пермского края | - | - | - | 100 | 102 | 105 |  |
| (п. 6 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804A6Dl2zCK) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п) | | | | | | | | | | |
| 7 | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | Министерство образования и науки Пермского края | - | - | - | 3 | 3 | 2 |  |
| (п. 7 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804A62l2zDK) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п) | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 5 "Развитие высшего образования и науки" | | | | | | | | | | |
| 5.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, работающим в организациях высшего образования.  5.2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук.  5.3. Именные стипендии для аспирантов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края.  5.4. Премии Пермского края в области науки | | | | | | | | | | |
| 1 | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804B6Al2z4K) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п | | | | | | | | | |
| 4 | Количество научных проектов, реализуемых пермскими учеными на условиях софинансирования со стороны Правительства Пермского края | ед. | Министерство образования и науки Пермского края | 40 | 45 | 10 | 19 | 50 | 50 | 5.5.1. Предоставление субсидий для реализации научных проектов международными исследовательскими группами ученых на базе государственных образовательных организаций высшего образования или научных организаций Пермского края.  5.5.2. Финансовое обеспечение организационных мероприятий в научно-технической и инновационной деятельности.  5.5.3. Финансовое обеспечение приоритетных направлений науки и техники.  5.5.4. Обеспечение реализации соглашения  о сотрудничестве между Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Пермским краем в проведении совместного конкурса проектов фундаментальных исследований в 2013-2017 годах.  5.5.5. Обеспечение реализации соглашения между Российским гуманитарным научным фондом и Пермским краем "О совместном (региональном) конкурсе проектов в области гуманитарных наук" на 2016-2018 годы |
| (п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164880496Cl2zDK) Правительства Пермского края от 24.02.2016 N 75-п) | | | | | | | | | | |
| 5.6. Именные стипендии Пермского края для студентов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края.  5.7. Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края.  5.8. Поддержка талантливой молодежи в образовательных организациях высшего образования Пермского края.  5.9. Популяризация науки среди молодежи, включая привлечение ведущих российских и зарубежных ученых для проведения лекций, семинаров, мастер-классов.  5.9.1. Обеспечение деятельности коммуникативной площадки научного сообщества Пермского края ("Центр науки") на базе краевой библиотеки им. А.М.Горького.  5.9.2. Организация и проведение мероприятий по развитию высшего образования и науки, включая организацию и проведение дистанционных лекций ведущих ученых страны и мира, студенческих (вузовских) олимпиад, конференций, конференций с выпускниками школ по их ориентации на поступление в пермские вузы на естественнонаучные и физико-математические направления подготовки.  5.10. Повышение конкурентоспособности образовательных организаций высшего образования Пермского края, включая поддержку программ развития ведущих университетов и развитие материально-технической базы организаций высшего образования Пермского края | | | | | | | | | | |
| 5 | Количество студентов пермских вузов, получающих повышенные стипендии разного уровня | чел. | Министерство образования и науки Пермского края | 2450 | 2500 | 2550 | 2200 | 2200 | 2250 | 5.6. Именные стипендии Пермского края для студентов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края.  5.7. Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края.  5.8. Поддержка талантливой молодежи в образовательных организациях высшего образования Пермского края |
| 6 | Количество участников научных и образовательных мероприятий с привлечением зарубежных ученых-лекторов, проведенных на коммуникативной площадке, созданной на базе краевой библиотеки им. А.М.Горького, и площадках пермских образовательных организаций высшего образования и научных организаций | чел. | Министерство образования и науки Пермского края, Министерство культуры Пермского края | 1000 | 1200 | 5000 | 8000 | 10000 | 10000 | 5.9.1. Обеспечение деятельности коммуникативной площадки научного сообщества Пермского края ("Центр науки") на базе краевой библиотеки им. А.М.Горького.  5.9.2. Организация и проведение мероприятий по развитию высшего образования и науки, включая организацию и проведение дистанционных лекций ведущих ученых страны и мира, студенческих (вузовских) олимпиад, конференций, конференций с выпускниками школ по их ориентации на поступление в пермские вузы на естественнонаучные и физико-математические направления подготовки |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164880466Fl2z2K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п) | | | | | | | | | | |
| 7 | Количество обучающихся, успешно освоивших образовательные программы высшего образования в сфере культуры | чел. | Министерство культуры Пермского края | - | - | 57 | 57 | - | - |  |
| (в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 15.07.2016 [N 472-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164880466Fl2z3K),  от 14.10.2016 [N 926-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804B6Al2z5K)) | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 6 "Развитие кадровой политики" | | | | | | | | | | |
| 6.1. Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников.  6.2. Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования.  6.3. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций.  6.4. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях Пермского края.  6.5. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных и профессиональных организациях Пермского края | | | | | | | | | | |
| 1-2 | Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804B6Al2z7K) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п | | | | | | | | | |
| 3 | Доля учителей, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту | % | Министерство образования и науки Пермского края | 65 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6.2.5. Организация и проведение курсов повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций всех типов Пермского края |
| (п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164880466Bl2z0K) Правительства Пермского края от 24.02.2016 N 75-п) | | | | | | | | | | |
| 5 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования | % | Министерство образования и науки Пермского края | 90 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 6.2.7. Повышение квалификации педагогических работников образовательных учреждений (организаций), реализующих программы дошкольного образования |
| 6.6. Предоставление дополнительного профессионального образования по дополнительным профессиональным программам в организациях дополнительного профессионального образования | | | | | | | | | | |
| 6 | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164880466Fl2zCK) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п | | | | | | | | | |
| 6.7. Реализация проекта "Мобильный учитель" | | | | | | | | | | |
| 7 | Доля вакансий педагогических работников, закрытых в рамках реализации проекта "Мобильный учитель" в школах отдаленных сельских территорий | % | Министерство образования и науки Пермского края | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 21 |  |
| (п. 7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804B6Al2z1K) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п) | | | | | | | | | | |
| 6.8. Реализация мероприятия по улучшению жилищных условий молодых учителей | | | | | | | | | | |
| 8 | Количество молодых педагогов, улучшивших жилищные условия | чел. | Министерство образования и науки Пермского края | 100 | 100 | 50 | 45 | - | - |  |
| 6.9. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений (организаций) всех уровней | | | | | | | | | | |
| 9 | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804B6Bl2z2K) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 7 "Развитие инфраструктуры и приведение образовательных учреждений в нормативное состояние" | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля государственных образовательных учреждений Пермского края, имеющих лицензию на образовательную деятельность | % | Министерство образования и науки Пермского края | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7.1. Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние |
| 2 | Количество аварийных зданий и помещений государственных образовательных учреждений Пермского края | ед. | Министерство образования и науки Пермского края | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3-5 | Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164880466Cl2z4K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п | | | | | | | | |
| 6 | Ввод в эксплуатацию объектов региональной инфраструктуры, обеспечивающих сопровождение образовательных услуг | ед. | Министерство образования и науки Пермского края | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7.3. Развитие инфраструктуры образовательных организаций. Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804B6Bl2z3K) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п) | | | | | | | | | | |
| Строка 7 признана утратившей силу [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B0C1D0C16AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804F62l2z0K) Правительства Пермского  края от 25.12.2015 N 1146-п, [вступившим](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B0C1D0C16AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Al2z2K) в силу через 10 дней после дня официального  опубликования, [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164880466Dl2z6K) Правительства Пермского края от 24.02.2016 N 75-п,  [вступившим](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824E6Al2z2K) в силу через 10 дней после дня официального опубликования. | | | | | | | | | | |
| 7 | Исключен. - Постановления Правительства Пермского края от 25.12.2015 [N 1146-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B0C1D0C16AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804F62l2z0K),  от 24.02.2016 [N 75-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164880466Dl2z6K) | | | | | | | | | |
| 8 | Строительство котельной на земельном участке филиала ГАПОУ "Краевой политехнический колледж" в с. Барда | чел. | Министерство образования и науки Пермского края | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| (п. 8 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B6C2D9C36AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824A6El2z2K) Правительства Пермского края от 27.07.2016 N 497-п) | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие образования и науки" и прочие мероприятия в области образования" | | | | | | | | | | |
| 8.1. Обеспечение деятельности Министерства образования и науки Пермского края | | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень освоения бюджета Программы | % | Министерство образования и науки Пермского края | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Реализация Программы |
| 8.2. Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие образования | | | | | | | | | | |
| 2 | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648824869l2zCK) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п | | | | | | | | | |
| 3 | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C0D1C96AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164880466Dl2z7K) Правительства Пермского края от 24.02.2016 N 75-п | | | | | | | | | |
| 4 | Численность детей и педагогов, участвующих в традиционных мероприятиях Пермского края | чел. | Министерство образования и науки Пермского края | 600 | 650 | 700 | 750 | 770 | 800 | 8.2.3. Финансовое обеспечение традиционных мероприятий |
| (п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164880466Cl2z0K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п) | | | | | | | | | | |
| 5 | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164880466Dl2z2K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п | | | | | | | | | |
| 8.3. Обеспечение выполнения полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных Государственной инспекции по контролю и надзору в сфере образования Пермского края | | | | | | | | | | |
| 6 | Доля образовательных организаций из числа заявившихся, получивших государственную услугу по лицензированию образовательной деятельности в нормативные сроки | % | Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Лицензирование образовательной деятельности |
| 7 | Доля образовательных организаций из числа заявившихся, получивших государственную услугу по государственной аккредитации образовательной деятельности в нормативные сроки | % | Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Государственная аккредитация образовательной деятельности |
| 8 | Охват муниципальных органов управления образованием, образовательных организаций федеральным государственным контролем качества образования, федеральным государственным надзором в области образования, контролем соблюдения лицензионных условий и требований (ежегодно) | % | Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | Проведение выездных, документарных проверок исполнения муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями полномочий, установленных законодательством в сфере образования |
| 9 | Выполнение плана проведения плановых проверок (с учетом объектов контроля, исключенных из плана в связи с ликвидацией или отсутствием лицензии на образовательную деятельность) | % | Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Проведение выездных, документарных проверок исполнения муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями полномочий, установленных законодательством в сфере образования |
| 10 | Количество проверок, результаты которых были признаны недействительными | шт. | Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение выездных, документарных проверок исполнения муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями полномочий, установленных законодательством в сфере образования |
| [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B0C1D0C16AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804F62l2z2K) Правительства Пермского края от 25.12.2015 N 1146-п строка 11  изложена в новой редакции. | | | | | | | | | | |
| 11 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг в области образования исполнительным органам государственной власти Пермского края, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг | % | Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | - | - | 70 | 80 | 85 | 90 | Лицензирование образовательной деятельности.  Государственная аккредитация образовательной деятельности.  Подтверждение документов об образовании (квалификации), об ученых степенях и ученых званиях |
| Министерство образования и науки Пермского края | - | - | 70 | 80 | 85 | 90 |  |
| [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B0C1D0C16AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804C6Al2z7K) Правительства Пермского края от 25.12.2015 N 1146-п строка 12  изложена в новой редакции. | | | | | | | | | | |
| 12 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в области образования в электронной форме | % | Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | - | - | - | 50 | 60 | 70 | Лицензирование образовательной деятельности.  Государственная аккредитация образовательной деятельности.  Подтверждение документов об образовании (квалификации), об ученых степенях и ученых званиях |
| Министерство образования и науки Пермского края | - | - | 40 | 50 | 60 | 70 |  |
| [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B0C1D0C16AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804C6Bl2zDK) Правительства Пермского края от 25.12.2015 N 1146-п строка 13  изложена в новой редакции. | | | | | | | | | | |
| 13 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Государственную инспекцию по надзору и контролю в сфере образования Пермского края для получения государственных услуг | минут | Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | - | - | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | Лицензирование образовательной деятельности.  Государственная аккредитация образовательной деятельности.  Подтверждение документов об образовании (квалификации), об ученых степенях и ученых званиях |
| 14 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Министерстве образования и науки Пермского края для получения государственных услуг | Министерство образования и науки Пермского края | - | - | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 |  |
| [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B0C1D0C16AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804C68l2zDK) Правительства Пермского края от 25.12.2015 N 1146-п раздел  "Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие  образования и науки" и прочие мероприятия в области образования" дополнен пунктом  14. | | | | | | | | | | |
| 15 | Выплата единовременной премии обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" | чел. | Министерство образования и науки Пермского края | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности в учебной, физкультурной, спортивной, научной, научно-технической, творческой, общественной деятельности, в культуре, искусстве, художественном творчестве и (или) демонстрирующих высокие результаты в международных, всероссийских, окружных, межрегиональных и региональных мероприятиях |

Приложение 11

к государственной программе

Пермского края "Развитие

образования и науки"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 15.07.2016 [N 472-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164880466Dl2z3K),

от 14.10.2016 [N 926-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804B68l2zDK))

Таблица 1

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пермского края

"Развитие образования и науки" за счет средств бюджета

Пермского края на 2014-2015 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс. руб. | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки" | всего |  |  |  |  | 27450732,5 | 27685462,9 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 27401020,2 | 27425782,8 |
| Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края |  |  |  |  | 44207,4 | 164491,2 |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |  |  |  |  | 0,0 | 60319,5 |
| Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края |  |  |  |  | 5462,2 | 5970,0 |
| Министерство физической культуры и спорта Пермского края |  |  |  |  | 42,7 | 28899,4 |
| Подпрограмма 1: | всего |  |  |  |  | 7810093,4 | 8290114,0 |
| Дошкольное образование | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 7810093,4 | 8290114,0 |
| 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0701 | 02 1 6330 | 500 | 7600475,1 | 8036780,4 |
| 1.2. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях и на дому | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0701 | 02 1 6306 | 500 | 34576,6 | 41993,6 |
| 1.3. Предоставление дошкольного образования в частных дошкольных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0701 | 02 1 2001 | 600 | 0,0 | 161150,1 |
| 830 | 0701 | 02 1 2001 | 800 | 161151,7 | 40493,2 |
| 1.6. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дошкольного образования | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 3790,0 | 1696,7 |
| 830 | 0701 | 02 1 2002 | 600 | 0,0 | 810,0 |
| 830 | 0701 | 02 1 2002 | 200 | 0,0 | 886,7 |
| 1.6.1. Организационно-методическое сопровождение развития вариативных форм дошкольного образования | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0701 | 02 1 2002 | 600 | 900,0 | 0,0 |
| 1.6.2. Обеспечение деятельности портала "Дошкольное образование" и интернет-приемной для родителей | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0701 | 02 1 2002 | 200 | 2890,0 | 0,0 |
| 1.7. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 10100,0 | 8000,0 |
| 1.7.1. Оснащение оборудованием в соответствии с федеральными государственными стандартами вновь создаваемых мест для детей дошкольного возраста | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0701 | 02 1 6405 | 500 | 10100,0 | 8000,0 |
| 1.7.2. Оснащение оборудованием в соответствии с федеральными государственными стандартами | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0701 | 02 1 6405 | 500 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | всего |  |  |  |  | 14324880,7 | 14557583,3 |
| "Общее (начальное, основное, среднее) образование" | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 14324880,7 | 14557583,3 |
| 2.1. Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 2 6307 | 500 | 11675565,8 | 11944133,2 |
| 2.2. Предоставление общедоступного и бесплатного основного, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, технической, социально-педагогической и туристско-краеведческой направленности в общеобразовательных организациях | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 2 2002 | 600 | 109703,6 | 131791,4 |
| 2.3. Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 2 2001 | 600 | 0,0 | 48435,8 |
| 830 | 0702 | 02 2 2001 | 800 | 38377,5 | 0,0 |
| 2.4. Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам в государственных образовательных организациях | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 1673,5 | 3413,5 |
| 830 | 0702 | 02 2 2007 | 600 | 1548,5 | 3257,2 |
| 830 | 0702 | 02 2 2007 | 100 | 125,0 | 156,3 |
| 2.5. Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 2 6310 | 500 | 409159,0 | 410454,4 |
| 2.6. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие общего образования | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 45018,0 | 52522,1 |
| 830 | 0702 | 02 2 2005 | 600 | 0,0 | 35630,0 |
| 830 | 0702 | 02 2 2005 | 200 | 0,0 | 16892,1 |
| 2.6.1. Проведение мониторинга и оценки качества образования (мониторинговые обследования 4 классов, ГИА, ЕГЭ) | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 2 2005 | 600 | 28750,0 | 0,0 |
| 830 | 0702 | 02 2 2005 | 200 | 4000,0 | 0,0 |
| 2.6.2. Организационно-техническое сопровождение использования дистанционных образовательных технологий образовательными организациями Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 2 2005 | 600 | 2700,0 | 0,0 |
| 2.6.3. Сопровождение телекоммуникационной образовательной сети "Образование 2.0", в т.ч. электронных дневников | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 2 2005 | 200 | 900,0 | 0,0 |
| 2.6.4. Организация научно-методического сопровождения внедрения ФГОС | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 2 2005 | 600 | 7000,0 | 0,0 |
| 830 | 0702 | 02 2 2005 | 200 | 1668,0 | 0,0 |
| 2.7. Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10 и 11 классах общеобразовательных организаций | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 1003 | 02 2 6309 | 500 | 59340,8 | 0,0 |
| 2.8. Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества общего образования | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 53368,7 | 44093,0 |
| 830 | 0702 | 02 2 2006 | 200 | 0,0 | 40093,0 |
| 830 | 0702 | 02 2 2006 | 600 | 0,0 | 4000,0 |
| 2.8.1. Поддержка деятельности уникальных инновационных школ, обеспечение трансляции инновационного опыта в образовательные организации общего образования Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 2 2006 | 200 | 4868,7 | 0,0 |
| 2.8.2. Реализация проектов "Учительский дом - начальная школа" для отдаленных сельских территорий Пермского края - приобретение оборудования | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 2 2006 | 200 | 3500,0 | 0,0 |
| 2.8.3. Организация дистанционного обучения детей и приобретение комплекса программных средств, электронных учебников и компьютерного оборудования | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 2 2006 | 200 | 10000,0 | 0,0 |
| 2.8.4. Приобретение (разработка, тиражирование) учебников | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 2 2006 | 200 | 15000,0 | 0,0 |
| 2.8.5. Приобретение оборудования для реализации ФГОС | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 2 2006 | 200 | 18000,0 | 0,0 |
| 2.8.6. Приобретение оборудования в специальные (коррекционные) общеобразовательные организации и специальные учебно-воспитательные организации | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 2 2006 | 200 | 2000,0 | 0,0 |
| 2.9. Обеспечение деятельности казенных учреждений | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 7166,2 | 7166,2 |
| 830 | 0709 | 02 2 0011 | 100 | 3982,3 | 4672,3 |
| 830 | 0709 | 02 2 0011 | 200 | 3172,5 | 2286,9 |
| 830 | 0709 | 02 2 0011 | 800 | 11,4 | 207,0 |
| 2.10. Обеспечение деятельности казенных учреждений | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 83009,9 | 65586,5 |
| 830 | 0702 | 02 2 0011 | 100 | 59112,1 | 45221,6 |
| 830 | 0702 | 02 2 0011 | 200 | 20406,7 | 17857,6 |
| 830 | 0702 | 02 2 0011 | 300 | 0,0 | 1155,5 |
| 830 | 0702 | 02 2 0011 | 800 | 3491,1 | 1351,8 |
| 2.11. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 2 2003 | 600 | 166550,1 | 161221,6 |
| 2.12. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования по основным и адаптированным основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях открытого типа, оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 2 6308 | 500 | 1561326,5 | 1576994,2 |
| 2.13. Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 35371,8 | 28217,9 |
| 830 | 0702 | 02 2 2004 | 600 | 0,0 | 2519,1 |
| 830 | 0702 | 02 2 2004 | 200 | 0,0 | 25698,8 |
| 2.13.1. Организация научно-методического сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов на дому | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 2 2004 | 600 | 5038,2 | 0,0 |
| 2.13.2. Организация материально-технического и информационного сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов на дому | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 2 2004 | 200 | 30333,6 | 0,0 |
| 2.14. Предоставление общедоступного и бесплатного основного, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и основным программам профессионального обучения в специальных учебно-воспитательных организациях | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 2 2009 | 600 | 77235,8 | 76195,7 |
| 2.15. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования по основным и дополнительным общеобразовательным программам в образовательных организациях | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 2 2010 | 600 | 2013,5 | 7357,8 |
| Подпрограмма 3 "Дополнительное образование и воспитание детей" | всего |  |  |  |  | 101066,0 | 90262,2 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 99405,6 | 88601,8 |
| Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края |  |  |  |  | 1660,4 | 1660,4 |
| 3.1. Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в организациях дополнительного образования | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 3 2001 | 600 | 63643,3 | 62990,3 |
| Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края | 825 | 0702 | 02 3 2001 | 600 | 1660,4 | 1660,4 |
| 3.2. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дополнительного образования | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 29962,3 | 24011,5 |
| 830 | 0709 | 02 3 2002 | 600 | 0,0 | 6374,0 |
| 830 | 0709 | 02 3 2002 | 200 | 0,0 | 4497,5 |
| 830 | 0702 | 02 3 2002 | 200 | 0,0 | 0,0 |
| 830 | 0702 | 02 3 2002 | 300 | 0,0 | 0,0 |
| 830 | 0702 | 02 3 2002 | 600 | 0,0 | 13140,0 |
| 3.2.1. Проведение краевых и всероссийских мероприятий с детьми, молодежью и педагогами | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 3 2002 | 600 | 10420,0 | 0,0 |
| 830 | 0709 | 02 3 2002 | 200 | 82,3 | 0,0 |
| 3.2.2. Проведение краевых профильных лагерей | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 3 2002 | 200 | 4477,5 | 0,0 |
| 3.2.3. Организация и проведение олимпиад | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 3 2002 | 600 | 3610,0 | 0,0 |
| 3.2.4. Всероссийские и международные мероприятия с детьми и молодежью | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 3 2002 | 600 | 4392,5 | 0,0 |
| 3.2.5. Реализация проекта "Одаренные дети" | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.1. Проведение краевого форума "Будущее России", церемонии вручения стипендий "Юные дарования Прикамья" | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 3 2002 | 300 | 1620,0 | 0,0 |
| 3.2.5.2. Мероприятия со школьниками, направленные на повышение качества изучения иностранного языка (IELTS. DELF, DALF, BEC, Test DaF, TOEFL) | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 3 2002 | 200 | 5360,0 | 0,0 |
| 3.3. Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества дополнительного образования | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 5800,0 | 1600,0 |
| 830 | 0702 | 02 3 2003 | 200 | 0,0 | 0,0 |
| 830 | 0702 | 02 3 2003 | 600 | 0,0 | 1600,0 |
| 3.3.1. Оснащение спортивным, художественным, музыкальным, научно-техническим оборудованием организации дополнительного образования | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 3 2003 | 200 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.2. Участие детей и педагогов в мероприятиях международного уровня (фестивали, конкурсы, ярмарки, слеты, профильные школы и лагеря и др.) | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 3 2003 | 600 | 800,0 | 0,0 |
| 3.3.3. Обеспечение работы интерактивного музея физики для школьников | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 3 2003 | 600 | 1000,0 | 0,0 |
| 3.3.4. Реализация проекта "Олимпийская сборная детей сельских территорий" | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 3 2003 | 200 | 4000,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 "Профессиональное образование" | всего |  |  |  |  | 3300126,9 | 3166449,0 |
| Министерство физической культуры и спорта Пермского края |  |  |  |  | 0,0 | 28849,4 |
| Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края |  |  |  |  | 0,0 | 154043,8 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 3300126,9 | 2983555,8 |
| 4.1. Предоставление профессионального образования по образовательным программам профессионального образования и профессионального обучения в профессиональных образовательных организациях | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0704 | 02 4 2001 | 600 | 2678870,4 | 2378860,8 |
| Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края | 825 | 0704 | 02 4 2001 | 600 | 0,0 | 148139,9 |
| Министерство физической культуры и спорта Пермского края | 861 | 0704 | 02 4 2001 | 600 | 0,0 | 27296,0 |
| 4.2. Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных организациях | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 161042,1 | 189546,5 |
| 830 | 1003 | 02 4 2003 | 300 | 146146,2 | 176848,2 |
| 830 | 1003 | 02 4 2003 | 600 | 14895,9 | 12698,3 |
| Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края |  |  |  |  | 0,0 | 5903,9 |
| 825 | 1003 | 02 4 2003 | 300 | 0,0 | 5469,8 |
| 825 | 1003 | 02 4 2003 | 600 | 0,0 | 434,1 |
| Министерство физической культуры и спорта Пермского края |  |  |  |  | 0,0 | 1553,4 |
| 861 | 1003 | 02 4 2003 | 300 | 0,0 | 1491,0 |
| 861 | 1003 | 02 4 2003 | 600 |  | 62,4 |
| 4.3. Проведение воспитательной работы среди обучающихся, проживающих в общежитиях Пермского края, на период обучения в профессиональных образовательных организациях | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 4 2002 | 600 | 425331,9 | 388059,8 |
| 4.4. Предоставление профессиональной ориентации и психологической поддержки населения | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 4 2004 | 600 | 11604,0 | 11604,0 |
| 4.5. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие профессионального образования | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 4078,5 | 3885,5 |
| 830 | 0709 | 02 4 2005 | 200 | 0,0 | 1535,5 |
| 830 | 0709 | 02 4 2005 | 600 | 0,0 | 2350,0 |
| 4.5.1. Мероприятия, повышающие престиж профессионального образования (специализированный сайт www.pbou.perm.ru, журнал "Профессиональное образование в Пермском крае", справочник образовательных организаций Пермского края "ВУЗЫ, колледжи, техникумы, образовательные центры", мероприятия, посвященные дню профессионально-технического образования) | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 4 2005 | 200 | 2828,5 | 0,0 |
| 4.5.2. Краевые, межрегиональные, всероссийские и международные олимпиады и конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 4 2005 | 600 | 1250,0 | 0,0 |
| 4.6. Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества профессионального образования | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 19200,0 | 11599,2 |
| 830 | 0709 | 02 4 2006 | 200 | 0,0 | 299,2 |
| 830 | 0709 | 02 4 2006 | 600 | 0,0 | 11300,0 |
| 4.6.1. Разработка и реализация инновационных программ и механизмов подготовки рабочих кадров (в т.ч. дуальной системы), соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 4 2006 | 200 | 1200,0 | 0,0 |
| 4.6.2. Формирование комплексной системы оценки качества подготовки выпускников учреждений профессионального образования | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 4 2006 | 200 | 600,0 | 0,0 |
| 4.6.3. Поставка оборудования для учреждений среднего профессионального образования и многофункциональных центров прикладных квалификаций | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 4 2006 | 600 | 16400,0 | 0,0 |
| 4.6.4. Создание условий для различных категорий населения в приобретении необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 4 2006 | 200 | 1000,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 "Высшее образование и наука" | всего |  |  |  |  | 766798,3 | 313107,2 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 724251,3 | 304560,2 |
| Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края |  |  |  |  | 42547,0 | 8547,0 |
| 5.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, работающим в организациях высшего образования Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 1003 | 02 5 7001 | 300 | 9799,8 | 9029,7 |
| 5.2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 88314,3 | 73024,1 |
| 830 | 1003 | 02 5 7002 | 300 | 88232,4 | 72942,2 |
| 830 | 0709 | 02 5 7002 | 600 | 0,0 | 81,9 |
| 830 | 1003 | 02 5 7002 | 200 | 81,9 | 0,0 |
| 5.2.1. Социальная поддержка отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 1003 | 02 5 7002 | 300 | 88232,4 | 0,0 |
| 5.2.2. Сопровождение электронной системы по ведению мониторинга и электронного реестра по выплатам докторам и кандидатам наук | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 1003 | 02 5 7002 | 200 | 50,0 | 0,0 |
| 5.2.3. Сопровождение информационной системы по ведению реестра по выплатам докторам наук | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 1003 | 02 5 7002 | 200 | 31,9 | 0,0 |
| 5.3. Именные стипендии для аспирантов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 1003 | 02 5 7003 | 300 | 0,0 | 2390,9 |
| 830 | 0709 | 02 5 7003 | 300 | 1602,0 | 0,0 |
| 5.4. Премии Пермского края в области науки | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 1975,8 | 1913,1 |
| 830 | 0412 | 02 5 7004 | 300 | 0,0 | 1000,0 |
| 830 | 0412 | 02 5 7004 | 200 | 0,0 | 913,1 |
| 5.4.1. Выплаты премии Пермского края в области науки | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0412 | 02 5 7004 | 300 | 912,0 | 0,0 |
| 5.4.2. Организационное и техническое сопровождение конкурса на присуждение премий Пермского края в области науки | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0412 | 02 5 7004 | 200 | 1063,8 | 0,0 |
| 5.5. Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных исследований и разработок | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 218849,6 | 58540,0 |
| 5.5.1. Предоставление субсидий для реализации научных проектов международными исследовательскими группами ученых на базе государственных образовательных организаций высшего образования или научных организаций Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 5 2001 | 800 | 177000,0 | 18000,0 |
| 830 | 0709 | 02 5 2001 | 200 | 3746,6 | 2490,0 |
| 5.5.2. Финансовое обеспечение организационных мероприятий в научно-технической и инновационной деятельности | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0411 | 02 5 2001 | 200 | 603,0 | 603,0 |
| 5.5.3. Финансовое обеспечение приоритетных направлений науки и техники (конкурс издательских проектов и научных мероприятий) | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0412 | 02 5 2001 | 200 | 3500,0 | 0,0 |
| 830 | 0412 | 02 5 2001 | 600 | 0,0 | 3447,0 |
| 5.5.4. Обеспечение реализации соглашения о сотрудничестве между Российским фондом фундаментальных исследований и Пермским краем в проведении совместного конкурса проектов фундаментальных исследований в 2013-2017 годах | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0110 | 02 5 2001 | 800 | 29000,0 | 29000,0 |
| 5.5.5. Обеспечение реализации соглашения между Российским гуманитарным научным фондом и Пермским краем "О конкурсах проектов в области гуманитарных наук" в 2011-2015 годах | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0110 | 02 5 2001 | 800 | 5000,0 | 5000,0 |
| 5.6. Именные стипендии Пермского края для студентов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 5 7005 | 300 | 2449,5 | 0,0 |
| 830 | 1003 | 02 5 7005 | 300 | 0,0 | 2127,5 |
| 5.7. Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 1003 | 02 5 7006 | 300 | 159498,0 | 155526,0 |
| 5.8. Поддержка талантливой молодежи в образовательных организациях высшего образования Пермского края, включая внедрение механизмов индивидуальных образовательных траекторий для работы с талантливыми студентами, введение системы "Креативный дневник" | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 5 2002 | 200 | 820,0 | 513,0 |
| 5.8.1. Внедрение механизмов индивидуальных образовательных траекторий для работы с талантливыми студентами, введение системы "Креативный дневник" | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 5 2002 | 200 | 820,0 | 0,0 |
| 5.9. Популяризация науки среди молодежи, включая привлечение ведущих российских и зарубежных ученых для проведения лекций, семинаров, мастер-классов | Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края,  Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 3547,0 | 5042,9 |
| 5.9.1. Обеспечение деятельности коммуникативной площадки научного сообщества Пермского края (Центр науки) на базе краевой библиотеки им. А.М.Горького | Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края | 825 | 0709 | 02 5 2003 | 600 | 3547,0 | 3547,0 |
| 5.9.2. Организация и проведение мероприятий по развитию высшего образования и науки | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 5 2003 | 200 | 1070,0 | 0,0 |
| 5.9.2. Организация и проведение мероприятий по развитию высшего образования и науки, включая организацию и проведение дистанционных лекций ведущих ученых страны и мира, студенческих (вузовских) олимпиад, конференций, конференций с выпускниками школ на естественно-научные и физико-математические направления подготовки | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 5 2003 | 200 | 0,0 | 1495,9,0 |
| 5.9.3. Организация и проведение дистанционных лекций ведущих ученых страны и мира для школьников и студентов Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 5 2003 | 200 | 1916,9 | 0,0 |
| 5.9.4. Организация и проведение студенческих (вузовских) олимпиад, конференций | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 5 2003 | 200 | 205,4 | 0,0 |
| 5.9.5. Организация и проведение конференций с выпускниками школ по их ориентации на поступление в пермские вузы на естественно-научные и физико-математические направления подготовки | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 5 2003 | 200 | 150,0 | 0,0 |
| 5.10. Повышение конкурентоспособности образовательных организаций высшего образования Пермского края, включая поддержку программ развития ведущих университетов и развитие материально-технической базы организаций высшего образования Пермского края | Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края | 825 | 0706 | 02 5 6601 | 600 | 0,0 | 5000,0 |
| 825 | 0706 | 02 5 6601 | 500 | 39000,0 | 0,0 |
| Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0706 | 02 5 6601 | 500 | 237600,0 | 0,0 |
| 5.10.1. Оптимизация деятельности Пермского государственного института искусства и культуры (академия) | Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края | 825 | 0706 | 02 5 6601 | 500 | 39000,0 | 0,0 |
| 5.10.2. Стратегическое развитие гуманитарного педагогического университета | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0706 | 02 5 6601 | 500 | 60000,0 | 0,0 |
| 5.10.3. Развитие сети национальных исследовательских университетов | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0706 | 02 5 6601 | 500 | 160000,0 | 0,0 |
| 5.10.4. Софинансирование строительства общежития государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" как победителя конкурсного отбора проектов в реализации федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176A95C23AE8B1CB8F9D35AAE79F8D336A669FE98C1A231749l8z2K) "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0706 | 02 5 6601 | 500 | 17600,0 | 0,0 |
| 5.10.5. Повышение конкурентоспособности обучающихся образовательных организаций высшего образования Пермского края в сфере культуры | Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края | 825 | 0706 | 02 5 6601 | 600 | 0,0 | 5000,0 |
| Подпрограмма 6 "Кадровая политика" | всего |  |  |  |  | 869659,5 | 709931,3 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 869616,8 | 709641,3 |
| Министерство физической культуры и спорта Пермского края |  |  |  |  | 42,7 | 50,0 |
| Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края |  |  |  |  | 0,0 | 240,0 |
| 6.1. Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 6 6401 | 500 | 80000,0 | 40000,0 |
| 6.2. Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 112698,8 | 88200,9 |
| 830 | 0701 | 02 6 2002 | 200 | 0,0 | 0,0 |
| 830 | 0702 | 02 6 2002 | 300 | 0,0 | 1080,0 |
| 830 | 0702 | 02 6 2002 | 600 | 0,0 | 400,0 |
| 830 | 0705 | 02 6 2002 | 200 | 0,0 | 1000,0 |
| 830 | 0705 | 02 6 2002 | 600 | 0,0 | 77083,1 |
| 830 | 0709 | 02 6 2002 | 600 | 0,0 | 8637,8 |
| 6.2.1. Реализация мероприятий по стимулированию педагогических работников в рамках конкурса "Лучшие учителя" приоритетного национального проекта "Образование": экспертиза, вручение дипломов, выплаты премий | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 6 2002 | 600 | 400,0 | 0,0 |
| 830 | 0702 | 02 6 2002 | 300 | 1000,0 | 0,0 |
| 6.2.2. Реализация мероприятий по стимулированию педагогических работников по итогам Всероссийской олимпиады школьников, присуждение премии для поддержки талантливой молодежи | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 6 2002 | 300 | 1500,0 | 0,0 |
| 6.2.3. Проведение акции "Ноутбук - молодому специалисту системы среднего профессионального образования" | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 6 2002 | 200 | 1485,0 | 0,0 |
| 6.2.4. Аттестация педагогических работников | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 6 2002 | 600 | 3375,0 | 0,0 |
| 6.2.5. Организация и проведение курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций всех типов Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0705 | 02 6 2002 | 200 | 26268,2 | 0,0 |
| 830 | 0705 | 02 6 2002 | 600 | 72052,8 | 0,0 |
| 6.2.6. Семинары, конференции, форумы, конкурсы и другие формы мероприятий по обмену опытом с участием педагогических работников | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 6 2002 | 600 | 1889,4 | 0,0 |
| 6.2.7. Повышение квалификации педагогических работников образовательных учреждений (организаций), реализующих программы дошкольного образования | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0701 | 02 6 2002 | 200 | 2000,0 | 0,0 |
| 6.2.8. Конкурсные мероприятия с педагогическими работниками | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 6 2002 | 600 | 2728,4 | 0,0 |
| 6.3. Предоставление дополнительного профессионального образования по дополнительным профессиональным программам в организациях дополнительного профессионального образования | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0705 | 02 6 2001 | 600 | 83972,7 | 62513,7 |
| 6.4. Реализация проекта "Мобильный учитель" | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 6 6402 | 500 | 5400,0 | 3000,0 |
| 6.5. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 551658,9 | 482735,5 |
| 830 | 0701 | 02 6 6311 | 500 | 104951,0 | 94733,3 |
| 830 | 0702 | 02 6 6311 | 500 | 417152,2 | 366304,2 |
| 830 | 1003 | 02 6 6311 | 500 | 29555,7 | 21698,0 |
| 6.6. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 1003 | 02 6 6312 | 500 | 10408,1 | 10408,2 |
| 6.7. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных и профессиональных организациях Пермского края | итого | 830 | 1003 | 02 6 7007 | 300 | 7252,7 | 8493,0 |
| Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 1003 | 02 6 7007 | 300 | 7210,0 | 8203,0 |
| Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края | 825 | 1003 | 02 6 7007 | 300 | 0,0 | 240,0 |
| Министерство физической культуры и спорта Пермского края | 861 | 1003 | 02 6 7007 | 300 | 42,7 | 50,0 |
| 6.8. Улучшение жилищных условий молодых учителей | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 1003 | 02 6 6404 | 500 | 18268,3 | 14580,0 |
| Подпрограмма 7 "Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние" | всего |  |  |  |  | 173946,0 | 462607,9 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 173946,0 | 402288,4 |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |  |  |  |  | 0,0 | 60319,5 |
| 7.1. Мероприятия по приведению образовательных учреждений в нормативное состояние | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 107946,0 | 68623,8 |
| 830 | 0704 | 02 7 2001 | 600 | 0,0 | 68623,8 |
| 830 | 0702 | 02 7 2001 | 600 | 0,0 | 0,0 |
| 830 | 0702 | 02 7 2001 | 200 | 0,0 | 0,0 |
| 830 | 0709 | 02 7 2001 | 600 | 103752,5 | 0,0 |
| 830 | 0709 | 02 7 2001 | 200 | 4193,5 | 0,0 |
| 7.2. Формирование доступной среды среднего профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 7 2002 | 600 | 6000,0 | 6000,0 |
| 7.3. Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 60000,0 | 327664,6 |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |  |  |  |  |  | 60319,5 |
| 7.3.2. Реконструкция котельной ГБПОУ "Юсьвинский агротехнический техникум" | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0502 | 02 7 4200 | 400 | 5000,0 | 0,0 |
| 7.3.3. Комплекс зданий ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина": | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 7 4200 | 400 | 55000,0 | 327664,6 |
| 1. Физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная площадка | 55000,0 | 70893,6 |
| в том числе за счет остатка средств, не использованных по состоянию на 01.01.2015 |  |  |
| 2. Спальный корпус | 0,0 | 256771,0 |
| 7.3.4. Реконструкция инженерных сетей ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. Героя России Ф.Кузьмина" | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 0502 | 02 7 4200 | 400 | 0,0 | 60319,5 |
| Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования" | всего |  |  |  |  | 104161,7 | 95408,0 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 98699,5 | 89438,0 |
| Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края |  |  |  |  | 5462,2 | 5970,0 |
| 8.1. Обеспечение выполнения функций государственными органами | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 55437,7 | 52844,5 |
| 830 | 0709 | 02 8 0009 | 100 | 46203,0 | 47783,6 |
| 830 | 0709 | 02 8 0009 | 200 | 9230,2 | 5057,6 |
| 830 | 0709 | 02 8 0009 | 800 | 4,5 | 3,3 |
| Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края |  |  |  |  | 309,2 | 314,0 |
| 807 | 0709 | 02 8 0009 | 100 | 211,6 | 219,0 |
| 807 | 0709 | 02 8 0009 | 200 | 97,6 | 95,0 |
| 807 | 0709 | 02 8 0009 | 800 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2. Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие образования | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 30269,8 | 26759,5 |
| 830 | 0709 | 02 8 2002 | 200 |  | 10626,0 |
| 830 | 0709 | 02 8 2002 | 600 |  | 16133,5 |
| 8.2.1. Обеспечение мониторинга функционирования и результативности системы образования Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 8 2002 | 600 | 8820,0 | 0,0 |
| 830 | 0709 | 02 8 2002 | 200 | 166,5 | 0,0 |
| 8.2.2. Информационное и СМИ-сопровождение функционирования и развития системы образования Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 8 2002 | 200 | 5033,3 | 0,0 |
| 8.2.3. Финансовое обеспечение традиционных мероприятий | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 8 2002 | 200 | 11750,0 | 0,0 |
| 8.2.4. Обеспечение деятельности экспертного сообщества (Совета по инновационной деятельности в системе образования Пермского края, мероприятий, проводимых коллегией Министерства образования и науки Пермского края, Советом по образованию при губернаторе Пермского края, экспертами в сфере образования) | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 8 2002 | 200 | 4500,0 | 0,0 |
| 8.2.4.1. Повышение квалификации педагогов школ международного бакалавриата | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 8 2002 | 200 | 4000,0 | 0,0 |
| 8.3. Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций | Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | 807 | 0709 | 02 8 2001 | 200 | 5153,0 | 5656,0 |
| 8.4. Прочие мероприятия в области образования | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 8 2003 | 600 | 11770,5 | 4734,0 |
| 830 | 0709 | 02 8 2003 | 200 | 21,5 | 100,0 |
| 830 | 0709 | 02 8 2003 | 800 | 1200,0 | 0,0 |
| 8.5. Выплата единовременной премии обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края", в государственных краевых образовательных организациях | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 8 2004 | 600 | 0,0 | 625,0 |
| 8.6. Выплата единовременной премии обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 8 6425 | 500 | 0,0 | 4375,0 |

Таблица 2

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пермского края

"Развитие образования и науки" за счет средств бюджета

Пермского края на 2016-2018 годы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804B68l2zDK) Правительства Пермского края

от 14.10.2016 N 926-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс. руб. | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки" | всего |  |  |  |  | 28798644,0 | 28700515,8 | 28656790,8 |
| Министерство образования и науки Пермского края | 830 |  |  |  | 28522079,4 | 28424486,8 | 28465621,8 |
| Министерство культуры Пермского края | 825 |  |  |  | 162222,5 | 160347,1 | 160347,1 |
| Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | 807 |  |  |  | 3734,7 | 2243,1 | 2023,1 |
|  | Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края | 861 |  |  |  | 28944,9 | 28798,8 | 28798,8 |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 |  |  |  | 81662,5 | 84640,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1: | всего |  |  |  |  | 9013282,3 | 8857665,2 | 8859550,6 |
| "Развитие дошкольного образования" | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 9013282,3 | 8857665,2 | 8859550,6 |
| 1.1. Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях |  | 830 |  |  |  | 9011773,2 | 8856089,4 | 8857974,8 |
| 1.1.1. Предоставление дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0701 | 02 1 01 2Н010 | 600 | 186971,2 | 176431,0 | 176431,0 |
| 830 | 0701 | 02 1 01 2Н010 | 800 | 108418,6 | 80334,4 | 80334,4 |
| 1.1.2. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0701 | 02 1 01 2Н020 | 500 | 39693,4 | 44973,1 | 44832,7 |
| 1.1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0701 | 02 1 01 2Н030 | 500 | 8669290,0 | 8541316,7 | 8543342,5 |
| 1.1.4. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0701 | 02 1 01 2Н040 | 500 | 7400,0 | 8000,0 | 8000,0 |
| 1.1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0701 | 02 1 01 00110 | 600 | 0,0 | 5034,2 | 5034,2 |
| 1.2. Мероприятия в сфере дошкольного образования | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 1509,1 | 1575,8 | 1575,8 |
| 1.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0701 | 02 1 02 00110 | 600 | 622,4 | 689,1 | 689,1 |
| 1.2.2. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дошкольного образования | Министерство образования и науки Пермского края | 830 |  | 02 1 02 2Н050 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0113 | 02 1 02 00130 | 200 | 886,7 | 886,7 | 886,7 |
| Подпрограмма 2 | всего |  |  |  |  | 14949262,1 | 15064433,8 | 15158133,2 |
| "Развитие общего (начального, основного, среднего) образования" | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 14949262,1 | 15064433,8 | 15158133,2 |
| 2.1. Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях | Министерство образования и науки Пермского края | 830 |  |  |  | 14817310,3 | 14917402,0 | 15011101,4 |
| 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 2 01 00110 | 600 | 414342,8 | 469878,7 | 474929,4 |
| 0702 | 02 2 01 00110 | 100 | 33121,4 | 33121,4 | 33121,4 |
| 0702 | 02 2 01 00110 | 200 | 16491,8 | 16491,8 | 16491,8 |
| 0702 | 02 2 01 00110 | 800 | 1002,4 | 1002,4 | 1002,4 |
| 0709 | 02 2 01 00110 | 100 | 7868,1 | 4672,3 | 4672,3 |
| 0709 | 02 2 01 00110 | 200 | 3363,9 | 2286,9 | 2286,9 |
| 0709 | 02 2 01 00110 | 800 | 263,3 | 207,0 | 207,0 |
| 2.1.2. Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 2 01 2Н060 | 600 | 51690,9 | 58924,4 | 58924,4 |
| 2.1.3. Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 2 01 2Н070 | 500 | 13619866,0 | 13654626,2 | 13739573,0 |
| 2.1.4. Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 2 01 2Н080 | 100 | 156,3 | 156,3 | 156,3 |
| 0702 | 02 2 01 2Н080 | 500 | 418600,8 | 425913,7 | 429293,4 |
| 0702 | 02 2 01 2Н080 | 600 | 3257,2 | 3257,2 | 3257,2 |
| 2.1.5. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 2 01 2Н090 | 500 | 246442,7 | 246863,7 | 247185,9 |
| 2.1.6. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 2 01 2Н320 | 500 | 842,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Мероприятия в сфере общего образования | Министерство образования и науки Пермского края | 830 |  |  |  | 131951,8 | 147031,8 | 147031,8 |
| 2.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 2 02 00110 | 600 | 44252,2 | 47155,9 | 47155,9 |
| 2.2.2. Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 2 02 2Н100 | 200 | 25154,4 | 27194,0 | 27194,0 |
| 2.2.3. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие общего образования | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 2 02 2Н110 | 200 | 27308,8 | 32544,7 | 32544,7 |
| 2.2.4. Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества общего образования | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 2 02 2Н120 | 200 | 33443,2 | 38344,0 | 38344,0 |
| 2.2.5. Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0113 | 02 2 02 00130 | 200 | 1793,2 | 1793,2 | 1793,2 |
| Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей" | всего |  |  |  |  | 85169,6 | 89368,1 | 89368,1 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 83633,7 | 87707,7 | 87707,7 |
| Министерство культуры Пермского края |  |  |  |  | 1535,9 | 1660,4 | 1660,4 |
| 3.1. Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в организациях дополнительного образования | Министерство образования и науки Пермского края | 830 |  |  |  | 59940,8 | 62093,7 | 62093,7 |
| Министерство культуры Пермского края | 825 |  |  |  | 1535,9 | 1660,4 | 1660,4 |
| 3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | итого |  |  |  |  | 61476,7 | 63754,1 | 63754,1 |
| Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 3 01 00110 | 600 | 59940,8 | 62093,7 | 62093,7 |
| Министерство культуры Пермского края | 825 | 0702 | 02 3 01 00110 | 600 | 1535,9 | 1660,4 | 1660,4 |
| 3.2. Мероприятия в сфере дополнительного образования | Министерство образования и науки Пермского края | 830 |  |  |  | 23692,9 | 25614,0 | 25614,0 |
| 3.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 3 02 00110 | 600 | 14108,2 | 14740,0 | 14740,0 |
| 0709 | 02 3 02 00110 | 600 | 5084,7 | 6374,0 | 6374,0 |
| 3.2.2. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дополнительного образования | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 3 02 2Н130 | 200 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 |
| 3.2.3. Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества дополнительного образования | Министерство образования и науки Пермского края | 830 |  | 02 3 02 2Н140 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 "Развитие профессионального образования" | всего |  |  |  |  | 3230930,7 | 3309613,4 | 3325928,2 |
| Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края |  |  |  |  | 28704,9 | 28637,7 | 28637,7 |
| Министерство культуры Пермского края |  |  |  |  | 154585,6 | 154899,7 | 154899,7 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 3047640,2 | 3126076,0 | 3142390,8 |
| 4.1. Предоставление профессионального образования по образовательным программам профессионального образования и профессионального обучения в профессиональных образовательных организациях | Министерство образования и науки Пермского края | 830 |  |  |  | 2361938,5 | 2411378,7 | 2419369,0 |
| Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края | 861 |  |  |  | 26781,7 | 26781,7 | 26781,7 |
| Министерство культуры Пермского края | 825 |  |  |  | 147053,1 | 147120,3 | 147120,3 |
| 4.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0704 | 02 4 01 00110 | 600 | 2361446,8 | 2411378,7 | 2419369,0 |
| Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края | 861 | 0704 | 02 4 01 00110 | 600 | 26781,7 | 26781,7 | 26781,7 |
| Министерство культуры Пермского края | 825 | 0704 | 02 4 01 00110 | 600 | 147053,1 | 147120,3 | 147120,3 |
| 4.1.2. Предоставление профессионального образования в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0704 | 02 4 01 2Н330 | 600 | 491,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. Проведение воспитательной работы среди обучающихся, проживающих в общежитиях Пермского края на период обучения в профессиональных образовательных организациях | Министерство образования и науки Пермского края | 830 |  |  |  | 366009,1 | 388059,8 | 388059,8 |
| 4.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 4 02 00110 | 600 | 366009,1 | 388059,8 | 388059,8 |
| 4.3. Предоставление профессиональной ориентации и психологической поддержки населения | Министерство образования и науки Пермского края | 830 |  |  |  | 11307,4 | 11604,0 | 11604,0 |
| 4.3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 4 03 00110 | 600 | 11307,4 | 11604,0 | 11604,0 |
| 4.4. Мероприятия в сфере профессионального образования | Министерство образования и науки Пермского края | 830 |  |  |  | 14324,0 | 14324,0 | 14324,0 |
| 4.4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 4 04 00110 | 600 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| 4.4.2. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие профессионального образования | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 4 04 2Н150 | 200 | 1094,0 | 1094,0 | 1094,0 |
| 4.4.3. Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества профессионального образования | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 4 04 2Н160 | 600 | 10730,0 | 10730,0 | 10730,0 |
| 4.5. Оказание мер государственной поддержки обучающимся организаций профессионального образования | Министерство образования и науки Пермского края | 830 |  |  |  | 294061,2 | 300709,5 | 309034,0 |
| Министерство культуры Пермского края | 825 |  |  |  | 7532,5 | 7779,4 | 7779,4 |
| Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края | 861 |  |  |  | 1923,2 | 1856,0 | 1856,0 |
| 4.5.1. Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся профессиональных образовательных организаций | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0704 | 02 4 05 2Н170 | 300 | 272439,2 | 278598,5 | 286310,9 |
| 600 | 21622,0 | 22111,0 | 22723,1 |
| Министерство культуры Пермского края | 825 | 0704 | 02 4 05 2Н170 | 300 | 6978,6 | 7207,4 | 7207,4 |
| 825 | 0704 | 02 4 05 2Н170 | 600 | 553,9 | 572,0 | 572,0 |
| Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края | 861 | 0704 | 02 4 05 2Н170 | 300 | 1838,4 | 1774,1 | 1774,1 |
| 861 | 0704 | 02 4 05 2Н170 | 600 | 84,8 | 81,9 | 81,9 |
| Подпрограмма 5 "Развитие высшего образования и науки" | всего |  |  |  |  | 273625,1 | 290828,3 | 243828,3 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 267844,1 | 287281,3 | 240281,3 |
| Министерство культуры Пермского края |  |  |  |  | 5781,0 | 3547,0 | 3547,0 |
| 5.1. Поддержка развития высшего образования и науки | Министерство образования и науки Пермского края | 830 |  |  |  | 70867,8 | 71055,3 | 24055,3 |
| Министерство культуры Пермского края | 825 |  |  |  | 5781,0 | 3547,0 | 3547,0 |
| 5.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | Министерство образования и науки Пермского края | 830 |  | 02 5 01 00110 |  |  |  |  |
| 5.1.2. Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных исследований и разработок | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0110 | 02 5 01 2Н180 | 800 | 34000,0 | 34000,0 | 5000,0 |
| 830 | 0411 | 02 5 01 2Н180 | 200 | 557,8 | 557,8 | 557,8 |
| 830 | 0412 | 02 5 01 2Н180 | 600 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |
| 830 | 0709 | 02 5 01 2Н180 | 800 | 27000,0 | 28000,0 | 10000,0 |
| 830 | 0709 | 02 5 01 2Н180 | 200 | 3497,5 | 2497,5 | 2497,5 |
| 5.1.3. Поддержка талантливой молодежи в образовательных организациях высшего образования Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 5 01 2Н190 | 200 | 925,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 5.1.4. Популяризация науки среди молодежи, включая привлечение ведущих российских и зарубежных ученых для проведения лекций, семинаров, мастер-классов | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 5 01 2Н200 | 200 | 1387,5 | 1500,0 | 1500,0 |
| 5.1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | Министерство культуры Пермского края | 825 | 0709 | 02 5 01 00110 | 600 | 3281,0 | 3547,0 | 3547,0 |
| 5.1.6. Повышение конкурентоспособности образовательных организаций высшего образования Пермского края, включая поддержку программ развития ведущих университетов и развитие материально-технической базы организаций высшего образования Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 830 |  | 02 5 01 2Н210 |  |  |  |  |
| Министерство культуры Пермского края | 825 | 0706 | 02 5 01 2Н210 | 600 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. Оказание мер государственной поддержки работникам и студентам организаций высшего образования | Министерство образования и науки Пермского края | 830 |  |  |  | 196976,3 | 216226,0 | 216226,0 |
| 5.2.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, работающим в организациях высшего образования Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 1003 | 02 5 02 70020 | 300 | 7308,0 | 9360,0 | 9360,0 |
| 5.2.2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 1003 | 02 5 02 70030 | 300 | 57129,6 | 62400,0 | 62400,0 |
| 5.2.3. Именные стипендии для аспирантов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0706 | 02 5 02 70040 | 300 | 273,7 | 2125,2 | 2125,2 |
| 5.2.4. Премии Пермского края в области науки | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0412 | 02 5 02 70050 | 300 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 200 | 925,8 | 925,8 | 925,8 |
| 5.2.5. Именные стипендии Пермского края для студентов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0706 | 02 5 02 70060 | 300 | 2829,0 | 3450,0 | 3450,0 |
| 5.2.6. Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0706 | 02 5 02 70070 | 300 | 127510,2 | 136965,0 | 136965,0 |
| Подпрограмма 6 "Развитие кадровой политики" | всего |  |  |  |  | 730934,1 | 728128,0 | 726256,4 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 730374,1 | 727726,9 | 725855,3 |
| Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края |  |  |  |  | 240,0 | 161,1 | 161,1 |
| Министерство культуры Пермского края |  |  |  |  | 320,0 | 240,0 | 240,0 |
| 6.1. Предоставление дополнительного профессионального образования по дополнительным профессиональным программам в организациях дополнительного профессионального образования | Министерство образования и науки Пермского края | 830 |  |  |  | 57635,8 | 62911,5 | 62911,5 |
| 6.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0705 | 02 6 01 00110 | 600 | 57635,8 | 62911,5 | 62911,5 |
| 6.2. Мероприятия в сфере дополнительного профессионального образования | Министерство образования и науки Пермского края | 830 |  |  |  | 81217,9 | 87803,1 | 87803,1 |
| 6.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 6 02 00110 | 600 | 200,0 | 400,0 | 400,0 |
| 0705 | 02 6 02 00110 | 600 | 72017,9 | 77083,1 | 77083,1 |
| 0709 | 02 6 02 00110 | 600 | 7000,0 | 8240,0 | 8240,0 |
| 6.2.2. Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 6 02 2Н220 | 300 | 1000,0 | 1080,0 | 1080,0 |
| 830 | 0705 | 02 6 02 2Н220 | 200 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 6.3. Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций | Министерство образования и науки Пермского края | 830 |  |  |  | 591520,4 | 577012,3 | 575140,7 |
| Министерство культуры Пермского края | 825 |  |  |  | 320,0 | 240,0 | 240,0 |
| Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края | 861 |  |  |  | 240,0 | 161,1 | 161,1 |
| 6.3.1. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 6 03 2Н230 | 500 | 383783,4 | 390146,4 | 388109,3 |
| 830 | 0701 | 02 6 03 2Н230 | 500 | 101594,4 | 104465,9 | 104593,5 |
| 830 | 1003 | 02 6 03 2Н230 | 500 | 30991,8 | 20607,4 | 20645,3 |
| 6.3.2. Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 6 03 2Н240 | 500 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 |
| 6.3.3. Реализация проекта "Мобильный учитель" | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 6 03 2Н250 | 500 | 2775,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| 6.3.4. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных и профессиональных организациях | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 1003 | 02 6 03 70080 | 300 | 8248,4 | 8332,4 | 8332,4 |
| 500 | 10640,9 | 10460,2 | 10460,2 |
| Министерство культуры Пермского края | 825 | 1003 | 02 6 03 70080 | 300 | 320,0 | 240,0 | 240,0 |
| Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края | 861 | 1003 | 02 6 03 70080 | 300 | 240,0 | 161,1 | 161,1 |
| 6.3.5. Улучшение жилищных условий молодых учителей | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 1003 | 02 6 03 2Н260 | 500 | 13486,5 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 7 "Развитие инфраструктуры и приведение образовательных учреждений в нормативное состояние" | всего |  |  |  |  | 425545,6 | 265411,6 | 158878,6 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 343883,1 | 180771,6 | 158878,6 |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |  |  |  |  | 81662,5 | 84640,0 | 0,0 |
| 7.1. Приведение образовательных организаций в нормативное состояние | Министерство образования и науки Пермского края | 830 |  |  |  | 82395,4 | 84687,6 | 84687,6 |
| 7.1.1. Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 7 01 2Н270 | 600 | 20391,3 | 20391,3 | 20391,3 |
| 0702 | 02 7 01 2Н270 | 200 | 1747,7 | 1747,7 | 1747,7 |
| 0704 | 02 7 01 2Н270 | 600 | 54706,4 | 56998,6 | 56998,6 |
| 7.1.2. Формирование доступной среды среднего профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 7 01 2Н280 | 600 | 5550,0 | 5550,0 | 5550,0 |
| 7.2. Развитие инфраструктуры образовательных организаций | Министерство образования и науки Пермского края | 830 |  |  |  | 261487,7 | 96084,0 | 74191,0 |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 |  |  |  | 81662,5 | 84640,0 | 0,0 |
| 7.2.1. Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность, в том числе: | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 7 02 42000 | 400 | 131422,7 | 0,0 | 0,0 |
| 830 | 0704 | 02 7 02 42000 | 400 | 5843,2 | 3096,6 | 74191,0 |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 0502 | 02 7 02 42000 | 400 | 41092,5 | 0,0 | 0,0 |
| 814 | 0702 | 02 7 02 42000 | 400 | 40570,0 | 84640,0 | 0,0 |
| Комплекс зданий ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина" (спальный корпус) | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 7 02 42000 | 400 | 88710,3 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс зданий ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина" (физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная площадка) | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 7 02 42000 | 400 | 42712,4 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство учебных мастерских с размещением многофункционального павильона КГАПОУ "Пермский строительный колледж" | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0704 | 02 7 02 42000 | 400 | 0,0 | 617,8 | 74191,0 |
| Реконструкция котельной ГБПОУ "Юсьвинский агротехнический техникум" | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0704 | 02 7 02 42000 | 400 | 5843,2 | 2478,8 | 0,0 |
| Строительство учебного корпуса ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина" | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 0702 | 02 7 02 42000 | 400 | 40000,0 | 84640,0 | 0,0 |
| Реконструкция инженерных сетей ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина" | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 0502 | 02 7 02 42000 | 400 | 41092,5 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство спортивной площадки ГКБС(к)ОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для незрячих и слабовидящих детей" | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 0702 | 02 7 02 42000 | 400 | 570,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство новой школы в микрорайоне "Любимов" на 1200 мест (г. Березники) | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 7 02 44020 | 500 | 0,0 | 58102,9 | 0,0 |
| Реконструкция здания школы в с. Култаево на 400 мест | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 02 7 02 44010 | 500 | 124221,8 | 34884,5 | 0,0 |
| Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования" | всего |  |  |  |  | 89894,5 | 95067,4 | 94847,4 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 86159,8 | 92824,3 | 92824,3 |
| Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края |  |  |  |  | 3734,7 | 2243,1 | 2023,1 |
| 8.1. Обеспечение деятельности государственных органов | Министерство образования и науки Пермского края | 830 |  |  |  | 59337,1 | 59278,9 | 59278,9 |
| Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | 807 |  |  |  | 3734,7 | 2243,1 | 2023,1 |
| 8.1.1. Содержание государственных органов Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 8 01 00090 | 100 | 52202,2 | 50091,1 | 50091,1 |
| 200 | 7132,5 | 9185,4 | 9185,4 |
| 800 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | 807 | 0709 | 02 8 01 00090 | 100 | 219,7 | 219,7 | 219,7 |
| 200 | 92,2 | 97,4 | 97,4 |
| 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.2. Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Пермского края | Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | 807 | 0709 | 02 8 01 2Н290 | 100 | 1087,2 | 0,0 | 0,0 |
| 807 | 0709 | 02 8 01 2Н290 | 200 | 2335,6 | 1926,0 | 1706,0 |
| 8.2. Организация и проведение прочих мероприятий в области образования | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 24322,7 | 28545,4 | 28545,4 |
| 8.2.1. Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие образования | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 8 02 2Н300 | 200 | 11102,2 | 10730,0 | 10730,0 |
| 8.2.2. Прочие мероприятия в области образования | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 8 02 2Н310 | 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 830 | 0709 | 02 8 02 2Н310 | 600 | 81,9 | 81,9 | 81,9 |
| 8.2.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 02 8 02 00110 | 600 | 13038,6 | 17633,5 | 17633,5 |
| 8.3. Оказание мер государственной поддержки обучающимся образовательных организаций | Министерство образования и науки Пермского края | 830 |  |  |  | 2500,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| 8.3.1. Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 1003 | 02 8 03 70450 | 300 | 895,0 | 625,0 | 625,0 |
| 500 | 1605,0 | 4375,0 | 4375,0 |

Приложение 12

к государственной программе

Пермского края "Развитие

образования и науки"

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804B69l2z4K) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п)

Таблица 1

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пермского края

"Развитие образования и науки" за счет средств федерального

бюджета на 2014-2015 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы [<1>](#P9114), тыс. руб. | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР [<2>](#P9115) | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки" | всего |  |  |  |  | 2257618,5 | 1355529,1 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 2150576,8 | 1303243,3 |
| Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края |  |  |  |  | 21523,7 | 18285,8 |
| Министерство культуры Пермского края |  |  |  |  | 51518,0 | 0,0 |
| Российский фонд фундаментальных исследований (далее - РФФИ) |  |  |  |  | 29000,0 | 29000,0 |
| Российский гуманитарный научный фонд (далее - РГНФ) |  |  |  |  | 5000,0 | 5000,0 |
| Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" | всего |  |  |  |  | 1192288,0 | 674211,30 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 1192288,0 | 674211,30 |
| Модернизация региональных систем дошкольного образования | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 0215059 | 500 | 0,0 | 8668,4 |
| 830 | 0701 | 0215059 | 500 | 1192288,0 | 665542,9 |
| Подпрограмма 2 "Развитие общего (начального, основного, среднего) образования" | всего |  |  |  |  | 41900,6 | 85057,5 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 41900,6 | 85057,5 |
| Модернизация региональных систем общего образования | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 0225801 | 200 | 1411,6 | 0,0 |
| Финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176A99C039E8B1CB8F9D35AAE79F8D336A669FE98C1A231749l8z2K) развития образования на 2011-2015 годы | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 0225026 | 600 | 0,0 | 20561,0 |
| 830 | 0702 | 0225026 | 500 | 40489,0 | 8400,0 |
| Реализация мероприятий государственной [программы](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176A99CB39E7B0CB8F9D35AAE79F8D336A669FE98C1A231749l8z7K) Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 0225027 | 500 | 0,0 | 1682,5 |
| Поощрение лучших учителей | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 0225088 | 300 | 0,0 | 4000,0 |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 0225097 | 500 | 0,0 | 38014,0 |
| Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 0225063 | 500 | 0,0 | 12400,0 |
| Подпрограмма 3 "Дополнительное образование и воспитание детей" |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 "Развитие профессионального образования" | всего |  |  |  |  | 30897,6 | 53974,5 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 30897,6 | 53974,5 |
| Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0704 | 0243893 | 600 | 2328,0 | 3120,0 |
| Финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176A99C039E8B1CB8F9D35AAE79F8D336A669FE98C1A231749l8z2K) развития образования на 2011-2015 годы | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0704 | 0245026 | 600 | 23000,0 | 10000,0 |
| 830 | 0705 | 0245026 | 600 | 0,0 | 1000,0 |
| 830 | 0709 | 0245026 | 200 | 0,0 | 21654,5 |
| 830 | 0709 | 0245026 | 600 | 5569,6 | 6000,0 |
| Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0704 | 0245063 | 600 | 0,0 | 12200,0 |
| Подпрограмма 5 "Развитие высшего образования и науки" | всего |  |  |  |  | 916468,0 | 434000,0 |
| Министерство образования и науки Российской Федерации |  |  |  |  | 830950,0 | 400000,0 |
| РФФИ |  |  |  |  | 29000,0 | 29000,0 |
| РГНФ |  |  |  |  | 5000,0 | 5000,0 |
| Министерство культуры Пермского края |  |  |  |  | 51518,0 | 0,0 |
| Обеспечение реализации соглашения о сотрудничестве между РФФИ и Пермским краем в проведении совместного конкурса проектов фундаментальных исследований в 2013-2017 годах | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации высшего образования и научные организации, РФФИ | 830 | 0110 | 0252001 | 800 | 29000,0 | 29000,0 |
| Обеспечение реализации соглашения между РГНФ и Пермским краем "О конкурсах проектов в области гуманитарных наук" в 2011-2015 годах | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации высшего образования и научные организации, РГНФ | 830 | 0110 | 0252001 | 800 | 5000,0 | 5000,0 |
| Стратегическое развитие ФГБОУ ВПО "Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет" | Министерство образования и науки Пермского края, Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет" | 830 | 0706 | 0256601 | 500 | 99000,0 | 0,0 |
| Софинансирование строительства общежития государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" как победителя конкурсного отбора проектов в реализации федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176A95C23AE8B1CB8F9D35AAE79F8D336A669FE98C1A231749l8z2K) "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0706 | 0256601 | 500 | 83700,0 | 0,0 |
| Развитие сети национальных исследовательских университетов | Министерство образования и науки Пермского края, Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Пермский национальный исследовательский политехнический университет", ФГБОУ ВПО "Пермский государственный национальный исследовательский университет" | 830 | 0706 | 0256601 | 500 | 300000,0 | 0,0 |
| Участие пермских вузов в конкурсах на получение средств для реализации научных проектов, привлечение ведущих ученых в рамках постановлений Правительства Российской Федерации [N 218](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176990C03BEDB7CB8F9D35AAE79Fl8zDK), [N 219](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176A99CB3BEEB5CB8F9D35AAE79Fl8zDK), [N 220](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176A99CB3BEFB2CB8F9D35AAE79Fl8zDK) | Министерство образования и науки Пермского края, Министерство образования и науки Российской Федерации, пермские образовательные организации высшего образования, предприятия Пермского края | 830 | 0706 | 0256601 | 500 | 348250,0 | 400000,0 |
| Оптимизация деятельности Пермского государственного института искусства и культуры (академия) | Министерство культуры Пермского края | 825 | 0706 | 0256601 | 500 | 51518,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 "Развитие кадровой политики" | всего |  |  |  |  | 54540,6 | 0,0 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 54540,6 | 0,0 |
| Субсидия на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных организаций ипотечного кредита (займа) | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 1003 | 0265802 | 500 | 54540,6 | 0,0 |
| Подпрограмма 7 "Развитие инфраструктуры и приведение образовательных учреждений в нормативное состояние" | всего |  |  |  |  | 0,0 | 90000,0 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 0,0 | 90000,0 |
| Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера в рамках федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176A99CB39E6B8CB8F9D35AAE79F8D336A669FE98C1A231749l8z0K) "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 0,0 | 90000,0 |
| Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы" [<3>](#P9116) | всего |  |  |  |  | 21523,7 | 18285,8 |
| Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края |  |  |  |  | 21523,7 | 18285,8 |
| Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию, государственной аккредитации образовательной деятельности, надзору и контролю в сфере образования | Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | 807 | 0709 | 02859ГО | 100  200  800 | 16721,5  4793,2  9,0 | 17385,7  895,9  4,2 |

--------------------------------

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

<3> В расходы по строке "Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" включаются расходы на содержание аппаратов управления органов власти Пермского края, не включенные в расходы иных подпрограмм государственных программ Пермского края.

Таблица 2

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пермского края

"Развитие образования и науки" за счет средств федерального

бюджета на 2016-2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы [<1>](#P9394), тыс. руб. | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР [<2>](#P9395) | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки" | всего |  |  |  |  | 597618,9 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 578198,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края |  |  |  |  | 19420,9 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" | всего |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 "Развитие общего (начального, основного, среднего) образования" | всего |  |  |  |  | 546427,7 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 546427,7 | 0,0 | 0,0 |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 0220150970 | 500 | 24673,4 | 0,0 | 0,0 |
| Финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176990C630E9B9CB8F9D35AAE79F8D336A669FE98C1A231749l8z3K) развития образования на 2016-2020 годы | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 0220099998 | 600 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176990C630E9B9CB8F9D35AAE79F8D336A669FE98C1A231749l8z3K) развития образования на 2016-2020 годы | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 0220154980 | 200 | 7836,0 | 0,0 | 0,0 |
| 830 | 0709 | 0220154980 | 600 | 6411,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176A99C53EECB8CB8F9D35AAE79F8D336A669FE98C1A23174Fl8z7K) "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы "Развитие образования" на 2013-2020 годы | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 0220255200 | 200 | 49000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176A99C53EECB8CB8F9D35AAE79F8D336A669FE98C1A23174Fl8z7K) "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы "Развитие образования" на 2013-2020 годы | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 0220255200 | 500 | 457507,3 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей" | всего |  |  |  |  | 28495,1 | 0,0 | 0,0 |
| Финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176A99C53EECB8CB8F9D35AAE79F8D336A669FE98C1A231749l8z1K) развития образования на 2016-2020 годы | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0709 | 0220154980 | 200 | 18495,1 | 0,0 | 0,0 |
| 830 | 0709 | 0220154980 | 600 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 "Развитие профессионального образования" | всего |  |  |  |  | 3275,2 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 3275,2 | 0,0 | 0,0 |
| Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям | Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0704 | 0240138930 | 600 | 3275,2 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 "Развитие высшего образования и науки" | всего |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство образования и науки Российской Федерации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 "Развитие кадровой политики" | всего |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 7 "Развитие инфраструктуры и приведение образовательных учреждений в нормативное состояние" | всего |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы" [<3>](#P9396) | всего |  |  |  |  | 19420,9 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края |  |  |  |  | 19420,9 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию, государственной аккредитации образовательной деятельности, надзору и контролю в сфере образования | Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | 807 | 0709 | 0280159900 | 100  200  800 | 16543,0  2876,3  1,6 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |

--------------------------------

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

<3> В расходы по строке "Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" включаются расходы на содержание аппаратов управления органов власти Пермского края, не включенные в расходы иных подпрограмм государственных программ Пермского края.

Приложение 13

к государственной программе

Пермского края "Развитие

образования и науки"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пермского края

"Развитие образования и науки" за счет внебюджетных

источников финансирования и средств местных бюджетов

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804B69l2z5K) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы [<1>](#P9728), тыс. руб. | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР [<2>](#P9729) | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки" | всего |  |  |  |  | 545081,0 | 1540400,4 | 718135,0 | 13300,0 | 7000,0 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 173831,0 | 20210,9 | 17430,0 | 13300,0 | 7000,0 |
| Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края |  |  |  |  | 371250,0 | 1520189,5 | 700705,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" | Всего |  |  |  |  | 311250,0 | 1497539,5 | 700705,0 | 0,0 | 0,0 |
| Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края |  |  |  |  | 311250,0 | 1497539,5 | 700705,0 | 0,0 | 0,0 |
| Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования в Пермском крае | Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края | 830 |  |  |  | 311250,0 | 1497539,5 | 700705,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 "Развитие общего (начального, основного, среднего) образования" | Всего |  |  |  |  | 60000,0 | 22650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края |  |  |  |  | 60000,0 | 22650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация проектов "Учительский дом - начальная школа" | Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края | 830 |  |  |  | 60000,0 | 22650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| для отдаленных сельских территорий Пермского края: приобретение оборудования |
| Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей" | Всего |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель подпрограммы (соисполнитель) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 "Развитие профессионального образования" | Всего |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель подпрограммы (соисполнитель) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 | всего |  |  |  |  | 173831,0 | 24200,0 | 13300,0 | 13300,0 | 7000,0 |
| "Развитие высшего образования и науки" | Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 173831,0 | 24200,0 | 13300,0 | 13300,0 | 7000,0 |
| Финансовое обеспечение приоритетных направлений науки и техники | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации высшего образования и научные организации | 830 |  |  |  | 2500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |
| Предоставление субсидий для реализации научных проектов международными исследовательскими группами ученых на базе государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования или научных организаций Пермского края | Министерство образования и науки Пермского края, пермские образовательные организации высшего образования и научные организации | 830 |  |  |  | 30000,0 | 20700,0 | 9800,0 | 9800,0 | 3500,0 |
| Развитие сети национальных исследовательских университетов | Министерство образования и науки Пермского края | 830 |  |  |  | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оптимизация деятельности Пермского государственного института искусства и культуры (академия) | Министерство образования и науки Пермского края | 830 |  |  |  | 33831,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация международной программы сотрудничества ПНИПУ EPEL, поддерживаемой благотворительным фондом НЕВА | Министерство образования и науки Пермского края | 830 |  |  |  | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 "Развитие кадровой политики" | Всего |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель подпрограммы (соисполнитель) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 7 "Развитие инфраструктуры и приведение образовательных учреждений в нормативное состояние" | Всего |  |  |  |  | 0,0 | 10410,9 | 4130,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  | 0,0 | 10410,9 | 4130,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы" [<3>](#P9730) | Всего |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

<3> В расходы по строке "Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" включаются расходы на содержание аппаратов управления органов власти Пермского края, не включенные в расходы иных подпрограмм государственных программ Пермского края.

Приложение 14

к государственной программе

Пермского края "Развитие

образования и науки"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пермского края

"Развитие образования и науки" за счет всех источников

финансирования

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804B69l2z6K) Правительства Пермского края от 14.10.2016 N 926-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | |  | Расходы [<1>](#P10290), тыс. руб. | | | | |
|  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР [<2>](#P10291) | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки" | Всего |  |  |  | |  | 30079601,0 | 30571592,3 | 30114397,9 | 28713815,8 | 28663790,8 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  |  | 27401020,2 | 27425782,8 | 28522079,4 | 28424486,8 | 28465621,8 |
| Министерство культуры Пермского края |  |  |  |  |  | 44207,4 | 164491,1 | 162222,5 | 160347,1 | 160347,1 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 2223618,5 | 1321529,1 | 597618,9 | 0,0 | 0,0 |
| Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края |  |  |  |  |  | 371250,0 | 1520189,5 | 700705,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 10410,9 | 17430,0 | 13300,0 | 7000,0 |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |  |  |  |  |  | 0,0 | 60319,5 | 81662,5 | 84640,0 | 0,0 |
| Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края |  |  |  |  |  | 42,7 | 28268,0 | 28944,9 | 28798,8 | 28798,8 |
| Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края |  |  |  |  |  | 5462,2 | 5970,7 | 3737,5 | 2243,1 | 2023,1 |
| Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" | Всего |  |  |  |  |  | 9313631,4 | 10461864,8 | 9713987,3 | 8857665,2 | 8859550,6 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  |  | 7810093,4 | 8290114,0 | 9013282,3 | 8857665,2 | 8859550,6 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 1192288,0 | 674211,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края |  |  |  |  |  | 311250,0 | 1497539,5 | 700705,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 "Развитие общего (начального, основного, среднего) образования" | Всего |  |  |  |  |  | 14426781,3 | 14665290,8 | 15495689,8 | 15064433,8 | 15158133,2 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  |  | 14324880,7 | 14557583,3 | 14949262,1 | 15064433,8 | 15158133,2 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 41900,6 | 85057,5 | 546427,7 | 0,0 | 0,0 |
| Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края |  |  |  |  |  | 60000,0 | 22650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей" | Всего |  |  |  |  |  | 101066,0 | 90262,2 | 113664,7 | 89368,1 | 89368,1 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  |  | 99405,6 | 88601,8 | 83633,7 | 87707,7 | 87707,7 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 28495,1 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство культуры Пермского края |  |  |  |  |  | 1660,4 | 1660,4 | 1535,9 | 1660,4 | 1660,4 |
| Подпрограмма 4 "Развитие профессионального образования" | Всего |  |  |  |  |  | 3331024,5 | 3220423,4 | 3234205,9 | 3309613,4 | 3325928,2 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  |  | 3300126,9 | 2983555,8 | 3047640,2 | 3126076,0 | 3142390,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 30897,6 | 53974,5 | 3275,2 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство культуры Пермского края |  |  |  |  |  | 0,0 | 154043,7 | 154585,6 | 154899,7 | 154899,7 |
| Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края |  |  |  |  |  | 0,0 | 28849,4 | 28704,9 | 28637,7 | 28637,7 |
| Подпрограмма 5 "Развитие высшего образования и науки" | Всего |  |  |  |  |  | 1649266,3 | 713107,2 | 286925,1 | 304128,3 | 250828,3 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  |  | 724251,3 | 304560,2 | 267844,1 | 287281,3 | 240281,3 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 882468,0 | 400000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство культуры Пермского края |  |  |  |  |  | 42547,0 | 8547,0 | 5781,0 | 3547,0 | 3547,0 |
| РФФИ |  |  |  |  |  | 29000,0 | 29000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| РГНФ |  |  |  |  |  | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 "Развитие кадровой политики" | Всего |  |  |  |  |  | 924200,1 | 709931,3 | 730934,1 | 728128,0 | 726256,4 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  |  | 869616,8 | 709641,3 | 730374,1 | 727726,9 | 725855,3 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 54540,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство культуры Пермского края |  |  |  |  |  | 0,0 | 240,0 | 320,0 | 240,0 | 240,0 |
| Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края |  |  |  |  |  | 42,7 | 50,0 | 240,0 | 161,1 | 161,1 |
| Подпрограмма 7 "Развитие инфраструктуры и приведение образовательных учреждений в нормативное состояние" | Всего |  |  |  |  |  | 173946,0 | 563018,8 | 429675,6 | 265411,6 | 158878,6 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 90000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  |  | 173946,0 | 402288,4 | 343883,1 | 180771,6 | 158878,6 |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |  |  |  |  |  | 0,0 | 60319,5 | 81662,5 | 84640,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 10410,9 | 4130,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы" [<3>](#P10292) | Всего |  |  |  |  |  | 125685,4 | 113693,8 | 109315,4 | 95067,4 | 94847,4 |
| Министерство образования и науки Пермского края |  |  |  |  |  | 98699,5 | 89438,0 | 86159,8 | 92824,3 | 92824,3 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 21523,7 | 18285,8 | 19420,9 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края |  |  |  |  |  | 5462,2 | 5970,0 | 3734,7 | 2243,1 | 2023,1 |

--------------------------------

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

<3> В расходы по строке "Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" включаются расходы на содержание аппаратов управления органов власти Пермского края, не включенные в расходы иных подпрограмм государственных программ Пермского края.

Приложение 15

к государственной программе

Пермского края "Развитие

образования и науки"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 15.07.2016 [N 472-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804662l2z5K),

от 14.10.2016 [N 926-п](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804B69l2z7K))

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов общественной инфраструктуры регионального значения

государственной собственности Пермского края на 2014-2015

годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Главный распорядитель бюджетных средств | Мощность объекта | Стоимость инвестиционного проекта (оценочная, сметная, при наличии), тыс. рублей | Срок реализации инвестиционного проекта | Объемы финансирования из бюджета Пермского края (по годам), тыс. рублей | | | Ожидаемый (непосредственный) результат (краткое описание) |
| всего | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплекс зданий ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина": | Министерство образования и науки Пермского края | 456 мест |  |  |  |  |  | Обеспечение условий для выполнения программы по физической культуре в соответствии с концепцией развития образовательного учреждения:  а) организация пространства для одновременного занятия физической культурой для 456 учащихся;  б) создание условий (площадок) для занятий учащимися разными видами спорта для гармоничного развития и укрепления здоровья (плавание, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, гимнастика, спортивные единоборства).  Повышение качества услуги общего образования в условиях круглосуточного проживания при увеличении государственного задания до 456 человек:  а) обеспечение мест для круглосуточного проживания 456 человек взамен 320 мест, не соответствующих современным требованиям;  б) высвобождение 3 корпусов для дальнейшего использования в развитии общего и дополнительного образования кадет согласно программам кадетского корпуса |
| 1. Физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная площадка |  | 170882,2 | 2013-2016 | 125893,6 | 55000,0 | 70893,6 |
| 2. Спальный корпус |  | 333135,2 | 2013-2016 | 256771,0 | 0,0 | 256771,0 |
| 2 | Реконструкция котельной ГБПОУ "Юсьвинский агротехнический техникум" | Министерство образования и науки Пермского края | 1,935 Гкал/час | 9375,44 | 2014-2017 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | Обеспечение сохранения теплового режима в учебных помещениях в соответствии с требованиями СанПиН. Снижение затрат на теплоснабжение при переходе на газовое отопление |
| 3 | Реконструкция инженерных сетей ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. Героя России Ф.Кузьмина" | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края,  Министерство образования и науки Пермского края |  | 114130,9 | 2015-2016 | 60319,5 | 0,0 | 60319,5 |  |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов общественной инфраструктуры регионального значения

государственной собственности Пермского края

на 2016-2018 годы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B8C2DFC26AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804B69l2z7K) Правительства Пермского края

от 14.10.2016 N 926-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Главный распорядитель бюджетных средств | Мощность объекта | Стоимость инвестиционного проекта (оценочная, сметная, при наличии), тыс. рублей | Срок реализации инвестиционного проекта | Объемы финансирования из бюджета Пермского края (по годам), тыс. рублей | | | | Ожидаемый (непосредственный) результат (краткое описание) |
| всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Комплекс зданий ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина": | Министерство образования и науки Пермского края | 456 мест |  |  |  |  |  |  | Обеспечение условий для выполнения программы по физической культуре в соответствии с концепцией развития образовательного учреждения:  а) организация пространства для одновременного занятия физической культурой для 456 учащихся;  б) создание условий (площадок) для занятий учащихся разными видами спорта для гармоничного развития и укрепления здоровья (плавание, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, гимнастика, спортивные единоборства).  Повышение качества услуги общего образования в условиях круглосуточного проживания при увеличении государственного задания до 456 человек:  а) обеспечение мест для круглосуточного проживания 456 человек взамен 320 мест, не соответствующих современным требованиям;  б) высвобождение 3 корпусов для дальнейшего использования в развитии общего и дополнительного образования кадет согласно программам кадетского корпуса |
| 1. Физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная площадка |  | 170882,2 | 2013-2016 | 42712,4 | 42712,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Спальный корпус |  | 357236,5 | 2013-2016 | 88710,3 | 88710,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Реконструкция котельной ГБПОУ "Юсьвинский агротехнический техникум" | Министерство образования и науки Пермского края | 2,7948 Гкал/час | 9375,4 | 2014-2017 | 8322,0 | 5843,2 | 2478,8 | 0,0 | Обеспечение сохранения теплового режима в учебных помещениях в соответствии с требованиями СанПиН. Снижение затрат на теплоснабжение при переходе на газовое отопление |
| 3 | Реконструкция инженерных сетей ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. Героя России Ф.Кузьмина" | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |  | 114130,9 | 2014-2016 | 41092,5 | 41092,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Строительство учебных мастерских с размещением многофункционального павильона КГАПОУ "Пермский строительный колледж" | Министерство образования и науки Пермского края | 90 человек в сутки/300 человек | 83130,78 | 2016-2018 | 74808,8 | 0,0 | 617,8 | 74191,0 |  |
| 5 | Строительство учебного корпуса ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина" | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 456 мест | 261780,0 | 2016-2017 | 124640,0 | 40000,0 | 84640,0 | 0,0 |  |
| 6 | Строительство спортивной площадки ГКБС(к)ОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для незрячих и слабовидящих детей" | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 100 чел./день | 8700,0 | 2016-2018 | 570,0 | 570,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение 16

к государственной программе

Пермского края "Развитие

образования и науки"

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета фактических

значений целевых показателей государственной программы

Пермского края "Развитие образования и науки"

Список изменяющих документов

(введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B2C8DCC56AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E164882486El2z5K) Правительства Пермского края от 24.03.2016 N 141-п;

в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804662l2z6K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Периодичность и сроки формирования фактического значения целевого показателя | Формула расчета фактического значения целевого показателя | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена услуга дошкольного образования, от числа находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году | % | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | Ч = Ч (3-7) / (Ч (3-7) + Ч (учет от 3 до 7 лет) x 100,  где  Ч (3-7) - численность детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услугу дошкольного образования;  Ч (учет от 3 до 7 лет) - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательной организации с предпочитаемой датой приема (актуальный спрос) | Данные Федеральной системы показателей электронной очереди |
| 2 | Соотношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | - | Один раз в год, до 1 сентября | - | Данные регионального центра обработки информации |
| 3 | Доля выпускников 11 классов, получивших аттестаты о среднем образовании | % | Один раз в год, до 1 сентября | - | Данные регионального центра обработки информации |
| 4 | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804662l2z7K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п | | | | |
| 5 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | Один раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом | А = В x С,  где  В - количество детей, охваченных программами дополнительного образования;  С - общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет | Данные федерального статистического наблюдения по форме 1-ДО |
| 6 | Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников) | % | Один раз в полугодие, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | А = В x С,  где  В - количество детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий;  С - общее количество участников краевых, всероссийских, международных мероприятий | Отчеты по государственным заданиям подведомственных учреждений, приказы Министерства образования и науки Российской Федерации о присуждении премии для поддержки талантливой молодежи |
| 7 | Доля выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся по специальности | % | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | А = С / В x 100%,  где  С - численность выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся по специальности;  В - численность выпускников профессиональных образовательных организаций Пермского края | Отчеты профессиональных образовательных организаций о результатах проведения мониторинга трудоустройства выпускников по специальности |
| 8 | Доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках государственной региональной программы, в общем количестве учреждений профессионального образования в Пермском крае | % | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | А = С / В x 100%,  где  С - количество учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках государственной региональной программы;  В - количество профессиональных образовательных организаций Пермского края | Данные электронного мониторинга, размещаемые на сайте http://pult.eduhostperm.ru |
| 9 | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804662l2z0K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п | | | | |
| 10 | Количество публикаций статей в изданиях, входящих в международные системы научного цитирования Web of Science, SCOPUS, подготовленных пермскими учеными в течение года | ед. | Ежегодно.  Показатель формируется по данным на 31 декабря каждого года.  Уточнение по показателю возможно до марта следующего года. Это связано с периодичностью отображения данных в международных системах научного цитирования Web of Science, SCOPUS | - | Данные международных систем научного цитирования Web of Science, SCOPUS |
| 11 | Удельный вес численности учителей Пермского края в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | Один раз в год, до 1 ноября | А = В / С x 100%,  где  В - общее количество учителей;  С - численность учителей в возрасте до 35 лет | РИК83 |
|  | Среднемесячная заработная плата: |  |  |  |  |
| 12 | педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования доведена до средней заработной платы в общем образовании в Пермском крае | % | Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | - | Росстат |
| 13 | педагогических работников образовательных организаций общего образования сохранена на уровне средней заработной платы Пермского края | % | Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | - | Росстат |
| 14 | педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей доведена до средней заработной платы учителей Пермского края | % | Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | - | Росстат |
| 15 | педагогических работников и мастеров производственного обучения профессионального образования доведена до средней заработной платы Пермского края | % | Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | - | Росстат |
| 16 | Удельный вес муниципальных образований Пермского края, в которых оценка деятельности образовательных организаций, их руководителей и педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных образовательных организаций | % | Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | - | Результаты мониторинга Министерства образования и науки Пермского края |
| 17 | Доля дошкольных образовательных организаций, обеспеченных лицензиями на осуществление образовательной деятельности | % | Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | - | Результаты мониторинга Министерства образования и науки Пермского края |
| 18 | Количество негосударственных поставщиков услуг дошкольного образования | ед. | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | - | Данные реестра негосударственных поставщиков услуг дошкольного общего образования |
| 19 | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного общего образования, предоставляющие услуги дошкольного общего образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного общего образования | % | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | Ч = Ч (1-7 и старше) / (Ч (1-7 и старше лет) x 100,  где  Ч (1-7) - численность детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования;  Ч (1 до 7 лет) - общая численность детей, посещающих образовательные организации дошкольного общего образования | Данные реестра негосударственных поставщиков услуг дошкольного образования |
| 20 | Доля муниципальных организаций дошкольного общего образования, в которых внедрены ФГОС |  | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | Ч = Ф / К x 100,  где  Ф - количество муниципальных организаций дошкольного общего образования, в которых внедрены ФГОС;  К - общее количество муниципальных организаций дошкольного общего образования | Информация органов местного самоуправления по результатам мониторинга |
| 21 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного общего образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | % | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | Ч = С / К x 100,  где  С - количество дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного общего образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций; К - общее количество муниципальных организаций дошкольного общего образования | Информация органов местного самоуправления по результатам мониторинга |
| 22 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | Ч = С / К x 100,  где  С - количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием;  К - общая численность детей-инвалидов данного возраста | Информация органов местного самоуправления по результатам мониторинга |
| 23 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | - | Результаты мониторинга Министерства образования и науки Пермского края |
| 24 | Доля образовательных организаций, имеющих лицензии на образовательную деятельность | % | Один раз в год, на 1 сентября | - | Результаты мониторинга Министерства образования и науки Пермского края |
| 25-26 | Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804662l2z1K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п | | | | |
| 27 | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании | % | Один раз в год, до 1 сентября | Д = (К1 / К общ.) x 100,  где  К1 - количество выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании;  К общ. - общее количество выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений Пермского края | Статистическая информация регионального центра обработки информации |
| 28 | Количество детей, охваченных услугой получения общего и дополнительного образования военно-патриотической направленности в краевых образовательных организациях | чел. | Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | - | Акт сдачи-приемки услуг |
| 29 | Количество детей, охваченных услугой предоставления начального общего, среднего общего образования негосударственными организациями | чел. | Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | - | Данные отчетов органов местного самоуправления, направляемых в Министерство образования и науки Пермского края |
| 30 | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804662l2z3K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п | | | | |
| 31 | Доля общеобразовательных учреждений Пермского края, имеющих доступ в сеть "Интернет" на скорости свыше 512 Кбит/с | % | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | А = В x 100 / С,  где  В - количество общеобразовательных учреждений Пермского края, имеющих доступ в сеть "Интернет" на скорости свыше 512 Кбит/с;  С - общее количество общеобразовательных учреждений Пермского края | Данные мониторинговых исследований скорости сети "Интернет" в общеобразовательных учреждениях Пермского края, проводимых Министерством образования и науки Пермского края |
| 32 | Доля детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, которым созданы условия для дистанционного обучения | % | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | А = n / n1 x 100%,  где  n - количество детей-инвалидов, которым созданы условия для дистанционного обучения;  n1 - количество детей-инвалидов, нуждающихся в дистанционной форме обучения | Мониторинг потребности в дистанционном образовании детей-инвалидов (проводится Министерством образования и науки Пермского края) |
| 33 | Охват учащихся общеобразовательных организаций Пермского края услугой "Электронный дневник" | % | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | А = В x 100 / С,  где  В - количество учащихся общеобразовательных учреждений Пермского края, получающих услугу "Электронный дневник";  С - общее количество учащихся общеобразовательных учреждений Пермского края | Данные мониторинговых исследований на портале "Электронный дневник", проводимых Министерством образования и науки Пермского края |
| 34 | Охват учащихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, услугой "Электронный дневник" |  | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | А = В x 100 / С,  где  В - количество учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах Пермского края, получающих услугу "Электронный дневник";  С - общее количество учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах Пермского края | Данные мониторинговых исследований на портале "Электронный дневник", проводимых Министерством образования и науки Пермского края |
| 35 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | - | Росстат |
| 36 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | А = n / n1 x 100%,  где  n - количество детей-инвалидов,  которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе в рамках обучения на дому);  n1 - количество детей-инвалидов школьного возраста, проживающих на территории Пермского края | Мониторинг Министерства образования и науки Пермского края |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804662l2zCK) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п) | | | | | |
| 37 | Количество детей, для обучения которых используются дистанционные формы обучения | чел. | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | - | Информация органов местного самоуправления по результатам мониторинга |
| 38 | Число новых мест в общеобразовательных учреждениях Пермского края | ед. | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | - | Результаты мониторинга Министерства образования и науки Пермского края |
| 39 | В том числе введенных путем строительства объектов общего образования | ед. | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | - | Результаты мониторинга Министерства образования и науки Пермского края |
| 40 | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | % | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | А = В / С x 100%,  где  В - общая численность учителей;  С - численность учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям | Результаты мониторинга Министерства образования и науки Пермского края |
| 41 | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе организаций, реализующих адаптированные образовательные программы | % | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | А = n / n1 x 100%,  где  n - количество образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  n1 - количество образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы | Результаты мониторинга Министерства образования и науки Пермского края |
| 42 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | где  У0 - доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях (процентов);  У2 - численность обучающихся, занимающихся во вторую смену (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 21, графа 5);  У3 - численность обучающихся, занимающихся в третью смену (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 22, графа 5);  У - численность обучающихся (всего) (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 01, графа 5) | Форма ФСН N 76-РИК |
| 43 | Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников) | % | Один раз в полугодие, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | А = В x С,  где  В - количество детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий;  С - общее количество участников краевых, всероссийских, международных мероприятий | Отчеты по государственным заданиям подведомственных учреждений, приказы Минобрнауки России о присуждении премии для поддержки талантливой молодежи |
| 44-45 | Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804662l2zDK) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п | | | | |
| 46 | Доля органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пермского края, в которых реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в общем количестве органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пермского края | % | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | - | Данные ежегодного мониторинга системы образования;  результаты проектов, ежегодных мониторинговых исследований и экспертных опросов в рамках реализации Программы |
| 47 | Количество профессиональных образовательных организаций, организующих проведение региональных заочных школ и ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников | ед. | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | - | Данные Росстата по формам статистического наблюдения ВПО-1, ВПО-2, СПО-1, СПО-2 о числе организаций высшего образования;  результаты проектов в рамках реализации Программы |
| 48 | Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций дополнительного образования | % | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | - | Результаты мониторинга Министерства образования и науки Пермского края |
| 49 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | Один раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом | А = В x С,  где  В - количество детей-инвалидов в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования;  С - общее количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет | Данные федерального статистического наблюдения по форме 1-ДО |
| 50 | Доля образовательных организаций профессионального образования, в которых созданы условия для профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья | % | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | А = В / С x 100%,  где  В - количество профессиональных образовательных организаций, в которых созданы условия для профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья;  С - количество профессиональных образовательных организаций Пермского края | Приказ Министерства образования и науки Пермского края;  протокол заседания комиссии по отбору краевых государственных профессиональных образовательных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Пермского края, предоставивших заявки на получение средств на выполнение мероприятий пункта 7.2 "Формирование доступной среды среднего профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" подпрограммы 7 "Приведение в нормативное состояние образовательных организаций Пермского края" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки", утвержденной Постановлением правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1318-п |
| 51 | Доля обучающихся, зачисленных на обучение по программам профессионального образования на места, обеспеченные заказом работодателей | % | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | А = В / С x 100%,  где  В - численность обучающихся, зачисленных на обучение по программам профессионального образования на места, обеспеченные заказом работодателей;  С - численность студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях Пермского края | Заявки работодателей на обучение квалифицированных кадров в соответствии с потребностями региона, предоставленные в Министерство образования и науки Пермского края |
| 52 | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | % | Годовая, за отчетный период | А = В / С x 100%,  где  В - численность инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования в отчетном году;  С - численность инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования в году, предшествующем отчетному | Отчеты профессиональных образовательных организаций о результатах проведения мониторинга приема на обучение по программам среднего профессионального образования |
| 53 | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | Годовая, за отчетный период | А = В / С x 100%,  где  В - численность студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости;  С - численность студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования | Отчеты профессиональных образовательных организаций о результатах проведения мониторинга приема на обучение по программам среднего профессионального образования |
| 54 | Доля профессиональных образовательных организаций, прошедших государственно-общественную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ | % | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | А = В / С x 100%,  где  В - количество профессиональных образовательных организаций, прошедших государственно-общественную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ;  С - количество профессиональных образовательных организаций Пермского края | Данные мониторинга, проводимого Министерством образования и науки Пермского края |
| 55 | Число многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего общего образования | ед. | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | Аi1 + Аi2 + ... + Аin,  где  А - количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего общего образования | Приказ Министерства образования и науки Пермского края;  протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок учреждений профессионального образования на приобретение оборудования для многофункциональных центров прикладных квалификаций |
| 56 | Количество научных проектов, реализуемых пермскими учеными на условиях софинансирования со стороны Правительства Пермского края | ед. | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | - | Протоколы заседаний совета по отбору международной исследовательской группы.  Приказы Министерства образования и науки Пермского края |
| 57 | Количество студентов пермских вузов, получающих повышенные стипендии разного уровня | чел. | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | - | Данные приказов Института развития образования Пермского края по установлению дополнительных и именных стипендий Пермского края в соответствии с законами Пермского края, данные мониторингов по предоставлению стипендий Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, именные стипендии фондов, предприятий и прочего |
| 58 | Количество участников научных и образовательных мероприятий с привлечением зарубежных ученых-лекторов, проведенных на коммуникативной площадке, созданной на базе краевой библиотеки им. А.М.Горького, и площадках пермских образовательных организаций высшего образования и научных организаций | чел. | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | - | Данные отчетов, направляемых краевой библиотекой им. А.М.Горького в Министерство образования и науки Пермского края.  Учет посещений ведется по данным регистрационных листов |
| 59 | Количество обучающихся, успешно освоивших образовательные программы высшего образования в сфере культуры | чел. | Один раз в год, до 20 января года, следующего за отчетным периодом | - | Содержательный отчет Пермского государственного института культуры в Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края |
| 60 | Удельный вес численности учителей Пермского края в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений (организаций) | % | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | А = В / С x 100%,  где  В - общее количество учителей;  С - численность учителей в возрасте до 35 лет | РИК83 |
| 61 | Доля педагогических работников, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории, к общему числу педагогических работников Пермского края | % | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | А = В / (С + Д) x 100%,  где  В - общее количество педагогических работников;  С - численность педагогических работников, аттестованных на высшую категорию;  Д - численность педагогических работников, аттестованных на первую категорию | Результаты мониторинга МОУО |
| 62 | Доля учителей начального общего образования, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту | % | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | А = В x 100 / С,  где  В - фактическое количество учителей начального общего образования, прошедших обучение по ФГОС;  С - планируемое количество учителей начального общего образования, прошедших обучение по ФГОС | Данные мониторинговых исследований повышения квалификации педагогов Пермского края, проводимых Министерством образования и науки Пермского края |
| 63 | Доля учителей основного общего образования, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту | % | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | А = В x 100 / С,  где  В - фактическое количество учителей основного общего образования, прошедших обучение по ФГОС;  С - планируемое количество учителей основного общего образования, прошедших обучение по ФГОС | Данные мониторинговых исследований повышения квалификации педагогов Пермского края, проводимых Министерством образования и науки Пермского края |
| 64 | Доля педагогических и руководящих работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших в течение последних 3 лет переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования | % | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | Ч = А x 100 / П,  где  А - количество педагогических и руководящих работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших в течение последних 3 лет переподготовку или повышение квалификации по данному направлению; П - общая численность педагогических работников дошкольного образования | Информация органов местного самоуправления по результатам мониторинга |
| 65 | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804663l2z5K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п | | | | |
| 66 | Снижение потребности в педагогических кадрах в школах отдаленных сельских территорий | ед. | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | А = В - С,  где  В - число вакансий в школах отдаленных сельских территорий, закрытых "мобильными" учителями, в предыдущий учебный год;  С - число вакансий в школах отдаленных сельских территорий, закрытых "мобильными" учителями, в отчетный год | Результаты мониторинга Министерства образования и науки Пермского края |
| 67 | Численность учителей, улучшивших жилищные условия | чел. | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | - | Результаты мониторинга Министерства образования и науки Пермского края |
| 68 | Удельный вес муниципальных образований Пермского края, в которых оценка деятельности образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных образовательных организаций | % | Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | А = В / С x 100%,  где  В - количество муниципальных образований Пермского края;  С - количество муниципальных образований Пермского края, в которых оценка деятельности образовательных организаций, их руководителей и педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных образовательных организаций | Результаты мониторинга Министерства образования и науки Пермского края |
| 69 | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804663l2z6K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п | | | | |
| 70 | Ввод в эксплуатацию объектов региональной инфраструктуры, обеспечивающих сопровождение образовательных услуг | ед. | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | По факту ввода объектов в эксплуатацию | Органы местного самоуправления и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |
| 71 | Уровень освоения бюджета Государственной программы | % | Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | А = В / С x 100%,  где  В - исполнено за отчетный период;  С - ассигнования на текущий год | Анализ исполнения расходов краевого бюджета Министерства образования и науки Пермского края |
| 72 | Численность детей и педагогов, участвующих в традиционных мероприятиях Пермского края | чел. | Один раз в полугодие, до 15 числа после отчетного периода | - | Результаты мониторинга Министерства образования и науки Пермского края |
| 73 | Численность экспертов, участвующих в различных мероприятиях по оценке качества системы образования Пермского края | чел. | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | Общее количество экспертов, участвующих в различных мероприятиях по оценке качества системы образования Пермского края | Результаты мониторинга Министерства образования и науки Пермского края |
| 74 | Доля образовательных организаций из числа заявившихся, получивших государственную услугу по лицензированию образовательной деятельности в нормативные сроки | % | Один раз в полугодие, до 15 числа после отчетного периода | А = В / С x 100%,  где  В - количество организаций, получивших государственную услугу по лицензированию образовательной деятельности в нормативные сроки;  С - количество организаций, заявившихся на получение государственной услуги по лицензированию | [Приказ](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176A99C338E8B2CB8F9D35AAE79Fl8zDK) Росстата от 30.03.2012 N 103 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством экономического развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения за осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности", Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края |
| 75 | Доля образовательных организаций из числа заявившихся, получивших государственную услугу по государственной аккредитации образовательной деятельности в нормативные сроки | % | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | А = В / С x 100%,  где  В - количество организаций, получивших государственную услугу по государственной аккредитации образовательной деятельности в нормативные сроки;  С - количество организаций, заявившихся на получение государственной услуги аккредитации образовательной деятельности | [Приказ](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176A93C631E9B2CB8F9D35AAE79Fl8zDK) Рособрнадзора от 13.07.2009 N 1701 "Об утверждении формы отчета об осуществлении органом государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области образования, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и порядка предоставления отчета".  Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края |
| 76 | Охват муниципальных органов управления образованием, образовательных организаций федеральным государственным контролем качества образования, федеральным государственным надзором в области образования, контролем соблюдения лицензионных условий и требований (ежегодно) | % | Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | А = В / С x 100%,  где  В - общее количество плановых и внеплановых проверок, проведенных в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за отчетный период;  С - общее количество юридических лиц, осуществляющих образовательную деятельность на территории Пермского края, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) в сфере образования | [Приказ](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176A96C030EEB7CB8F9D35AAE79Fl8zDK) Минобрнауки России от 07.04.2014 N 280 "Об утверждении значений целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации, формы отчета о фактически достигнутых органами государственной власти субъектов Российской Федерации указанных значениях и значениях целевых показателей, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации, а также установлении сроков его предоставления".  Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края |
| 77 | Выполнение плана проведения плановых проверок (с учетом объектов контроля, исключенных из плана в связи с ликвидацией или отсутствием лицензии на образовательную деятельность) | % | Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | А = В / С x 100%,  где  А - общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  В - количество проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения проверок на отчетный период;  С - количество ликвидированных либо прекративших свою деятельность объектов контроля к моменту проведения плановой проверки | [Приказ](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176A96C030EEB7CB8F9D35AAE79Fl8zDK) Минобрнауки России от 07.04.2014 N 280 "Об утверждении значений целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации, формы отчета о фактически достигнутых органами государственной власти субъектов Российской Федерации указанных значениях и значениях целевых показателей, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации, а также установлении сроков его предоставления".  Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края |
| 78 | Количество проверок, результаты которых были признаны недействительными | шт. | Один раз в полугодие, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | - | [Приказ](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176A99C338E9B8CB8F9D35AAE79Fl8zDK) Росстата от 21.12.2011 N 503 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".  [Приказ](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176A99C338E8B2CB8F9D35AAE79Fl8zDK) Росстата от 30.03.2012 N 103 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством экономического развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения за осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности".  Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края |
| 79 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг в области образования исполнительными органами государственной власти Пермского края, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг | % | Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | А = Nудовл. / Nголос.,  где  Nудовл. - количество заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг в области образования Министерством образования и науки Пермского края;  Nголос. - общее число заявителей, принявших участие в опросе | [Методика](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC3B2E882793176E98C13EE7B4CB8F9D35AAE79F8D336A669FE98C1A231748l8z4K) Министерства экономического развития Российской Федерации, доведенная до субъектов Российской Федерации письмом Минэкономразвития России от 28.02.2014 N 3939-ОФ/Д09и |
| 80 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг в области образования исполнительными органами государственной власти Пермского края, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг (Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края) | % | Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | А = Nудовл. / Nголос.,  где  Nудовл. - количество заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг в области образования Министерством образования и науки Пермского края;  Nголос. - общее число заявителей, принявших участие в опросе | [Методика](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC3B2E882793176E98C13EE7B4CB8F9D35AAE79F8D336A669FE98C1A231748l8z4K) Минэкономразвития России, доведенная до субъектов Российской Федерации письмом Минэкономразвития России от 28.02.2014 N 3939-ОФ/Д09и |
| 81 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в области образования в электронной форме | % | Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | А = Nэл. вид / Nвсего,  где  Nвсего - общее количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной услуги, поступивших от физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (строка 12 + строка 19 формы 1-ГУ суммарно по всем услугам);  Nэл. вид - количество положительных решений, принятых по результатам предоставления услуг в электронном виде физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;  Nэл. вид = NЕПГУ + Nрег + Nсайт (строка 29 + строка 30 + строка 31 + строка 36 + строка 37 + строка 38 формы 1-ГУ суммарно по всем услугам) | [Форма 1-ГУ](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176A99C03CE8B6CB8F9D35AAE79F8D336A669FE98C1A231749l8z6K), утвержденная Приказом Федеральной службы государственной статистики от 06.05.2015 N 217 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством экономического развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг" |
| 82 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в области образования в электронной форме (Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края) | % | Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | А = Nэл. вид / Nвсего,  где  Nвсего - общее количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной услуги, поступивших от физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (строка 12 + строка 19 формы 1-ГУ суммарно по всем услугам);  Nэл. вид - количество положительных решений, принятых по результатам предоставления услуг в электронном виде физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;  Nэл. вид = NЕПГУ + Nрег + Nсайт (строка 29 + строка 30 + строка 31 + строка 36 + строка 37 + строка 38 формы 1-ГУ суммарно по всем услугам) | [Форма 1-ГУ](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176A99C03CE8B6CB8F9D35AAE79F8D336A669FE98C1A231749l8z6K), утвержденная Приказом Федеральной службы государственной статистики от 06.05.2015 N 217 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством экономического развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг" |
| 83 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Государственную инспекцию по надзору и контролю в сфере образования Пермского края для получения государственных услуг | минуты | Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Nподача - среднее время ожидания заявителя в очереди на подачу заявления на предоставление государственной услуги (строка 42 формы 1-ГУ);  Nполучение - среднее время ожидания заявителя в очереди на получение результата предоставления государственной услуги (строка 44 формы 1-ГУ);  - суммарное среднее время ожидания заявителя в очереди на подачу заявления и получение результата предоставления государственной услуги;  n - количество услуг, оказываемых органом власти | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176990C339EBB6CB8F9D35AAE79Fl8zDK) от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".  [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E7B6C9D8C26AF1BAC884393Dl2z1K) губернатора Пермского края от 14.07.2015 N 169-р "О достижении отдельных показателей совершенствования системы государственного и муниципального управления в Пермском крае".  [Приказ](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176A93C631E9B2CB8F9D35AAE79Fl8zDK) Рособрнадзора от 13.07.2009 N 1701 "Об утверждении формы отчета об осуществлении органом государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области образования, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и порядка предоставления отчета".  [Приказ](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176A99C03CE8B6CB8F9D35AAE79Fl8zDK) Федеральной службы государственной статистики от 06.05.2015 N 217 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством экономического развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг". Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края |
| 84 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Министерство образования и науки Пермского края для получения государственных услуг | минуты | Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | где  Nподач. - среднее время ожидания заявителя в очереди на подачу заявления на предоставление государственной услуги (строка 42 формы 1-ГУ);  Nполуч. - среднее время ожидания заявителя в очереди на получение результата предоставления государственной услуги (строка 44 формы 1-ГУ);  (Nподач. + Nполуч.) / 2) - суммарное среднее время ожидания заявителя в очереди на подачу заявления и получение результата предоставления одной государственной услуги;  n - количество услуг, оказываемых органом власти | [Форма 1-ГУ](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC32378F2793176A99C03CE8B6CB8F9D35AAE79F8D336A669FE98C1A231749l8z6K), утвержденная Приказом Федеральной службы государственной статистики от 06.05.2015 N 217 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством экономического развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг" |
| 85 | Выплата единовременной премии обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" | чел. | Один раз в год, до 25 января года, следующего за отчетным периодом | - | Данные муниципальных органов управления образованием, краевых образовательных организаций |
| 86 | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Пермском крае | % | Один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным периодом | F = A x 100% / Q,  где  F - доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Пермском крае;  A - общее количество дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования;  Q - общее количество образовательных организаций в Пермском крае | Статотчет ОШ 1 |
| (п. 86 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=85068FB3B3538267DBDC2C3A994BCE1C639B9C35E6B5C9DEC06AF1BAC884393D21D0B0CE5E2E1648804663l2z7K) Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 472-п) | | | | | |