Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 октября 2013 г. N 1305-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ

"РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 27.12.2013 N 1819-п,

от 27.03.2014 N 203-п, от 09.04.2014 N 248-п, от 18.07.2014 N 648-п,

от 15.08.2014 N 802-п, от 30.09.2014 N 1099-п, от 24.12.2014 N 1506-п,

от 10.04.2015 N 203-п, от 25.09.2015 N 714-п, от 25.09.2015 N 729-п,

от 25.12.2015 N 1147-п, от 25.03.2016 N 153-п, от 15.07.2016 N 469-п)

В соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 1 декабря 2011 г. N 3046 "О Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года", Указом губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. N 74 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края", распоряжением губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. N 146-р "Об утверждении Перечня государственных программ Пермского края" Правительство Пермского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P44) Пермского края "Региональная политика и развитие территорий".

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем через 10 дней после дня его официального опубликования.

3. Признать утратившими силу:

Постановление Правительства Пермского края от 16 декабря 2011 г. N 1068-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Повышение квалификации, профессиональная переподготовка муниципальных служащих и глав муниципальных образований Пермского края на 2012-2014 годы";

Постановление Правительства Пермского края от 22 октября 2012 г. N 1158-п "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Повышение квалификации, профессиональная переподготовка муниципальных служащих и глав муниципальных образований Пермского края на 2012-2014 годы", утвержденную Постановлением Правительства Пермского края от 16 декабря 2011 г. N 1068-п";

Постановление Правительства Пермского края от 22 мая 2013 г. N 501-п "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Повышение квалификации, профессиональная переподготовка муниципальных служащих и глав муниципальных образований Пермского края на 2012-2014 годы", утвержденную Постановлением Правительства Пермского края от 16 декабря 2011 г. N 1068-п";

Постановление Правительства Пермского края от 8 декабря 2010 г. N 1009-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового Пермского края на 2010-2015 годы";

Постановление Правительства Пермского края от 17 ноября 2011 г. N 911-п "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового Пермского края на 2010-2015 годы", утвержденную Постановлением Правительства Пермского края от 8 декабря 2010 г. N 1009-п";

Постановление Правительства Пермского края от 14 августа 2012 г. N 664-п "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового Пермского края на 2010-2015 годы", утвержденную Постановлением Правительства Пермского края от 8 декабря 2010 г. N 1009-п";

Постановление Правительства Пермского края от 1 июля 2013 г. N 809-п "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового Пермского края на 2010-2015 годы", утвержденную Постановлением Правительства Пермского края от 8 декабря 2010 г. N 1009-п".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства - министра территориального развития Пермского края Кокшарова Р.А.

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 25.09.2015 N 714-п)

Председатель

Правительства Пермского края

Г.П.ТУШНОЛОБОВ

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

Правительства

Пермского края

от 01.10.2013 N 1305-п

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ПЕРМСКОГО КРАЯ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 25.03.2016 N 153-п,

от 15.07.2016 N 469-п)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Министерство территориального развития Пермского края |
| Соисполнители Программы | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края;Министерство образования и науки Пермского края;Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края;Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |
| Участники Программы | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края;Министерство образования и науки Пермского края;Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края;Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |
| Подпрограммы Программы | 1. Подпрограмма 1 "Развитие и поддержка местного самоуправления".2. Подпрограмма 2 "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований".3. Подпрограмма 3 "Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа".4. Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы".5. Подпрограмма 5 "Развитие территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края".6. Подпрограмма 6 "Переселение жителей из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы".7. Подпрограмма 7 "Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового Пермского края".8. Подпрограмма 8 "Развитие общественного самоуправления" |
| Программно-целевые инструменты Программы | Отсутствуют |
| Цель Программы | Создание условий для обеспечения эффективного местного самоуправления и устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований Пермского края |
| Задачи Программы | 1. Создание эффективного муниципального управления.2. Повышение уровня социально-экономического развития муниципальных образований.3. Содействие повышению финансовой обеспеченности муниципальных образований.4. Реализация мероприятий по стабилизации социально-экономического положения в отдельных территориях Пермского края.5. Повышение уровня социально-экономического развития Коми-Пермяцкого округа |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Индекс обеспеченности бюджетов муниципальных районов, городских округов (собственные доходы бюджетов муниципальных районов, городских округов / текущие расходы бюджетов) составит 1,44.2. Количество лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших обучение в рамках реализации Программы, не менее 1000 человек ежегодно.3. Увеличение доли налоговых, неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов в общем объеме доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов (без субвенций) до 62,7% |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа рассчитана на период с 2014 по 2018 год. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели Программы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Государственная программа "Региональная политика и развитие территорий" |
| 1.1 | Индекс обеспеченности бюджетов муниципальных районов, городских округов (собственные доходы бюджетов муниципальных районов, городских округов / текущие расходы бюджетов) | ед. | 1,44 | 1,44 | 1,44 | - | - | - |
| 1.2 | Количество лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших обучение в рамках реализации Программы (ежегодно не менее) | чел. | 1915 | 1600 | 1400 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1.3 | Доля налоговых, неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов в общем объеме доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов (без субвенций) | % | 60,95 | 62,70 | 64,44 | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 1 "Развитие и поддержка местного самоуправления" |  |
| 2.1 | Количество муниципальных образований Пермского края, вступивших в процессы преобразований муниципальных образований Пермского края (нарастающим итогом) | ед. | 16 | 79 | 27 | 50 | 78 | 88 |
| 2.2 | Доля поселений, передавших на основе соглашений полномочия (часть полномочий) по решению 10 и более вопросов местного значения на уровень муниципальных районов (от базового количества поселений в 2013 г.) | % | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 |
| 2.3 | Количество муниципальных образований, принявших программы развития муниципальной службы с обеспечением финансирования расходов по их реализации за счет средств местных бюджетов | ед. | 1 | 14 | - | - | - | - |
| 2.4 | Доля граждан, принявших участие в осуществлении местного самоуправления | % | 7,9 | 11,5 | - | - | - | - |
| 2.5 | Количество проведенных выездных заседаний Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края | ед. |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2.6 | Количество проведенных конкурсов муниципальных районов и деятельности глав муниципальных районов и городских округов Пермского края | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.7 | Количество муниципальных образований, подавших заявки на участие в конкурсе "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края" | ед. | 35 | 38 | 42 | 47 | 55 | 65 |
| 2.8 | Доля муниципальных образований, включенных в систему общественного контроля качества предоставления муниципальных услуг и имеющих оценки населением на официальном сайте системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://kontroluslug.permkrai.ru/) | % | - | 100 | - | - | - | - |
| 2.9 | Внедрена новая Методика расчета нормативов на формирование расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края | да/нет | - | - | да | - | - | - |
| 2.10 | Доля муниципальных образований, перешедших на программно-целевой метод управления на основе муниципальных программ и формирование программной структуры бюджета, в общем количестве муниципальных образований | % | - | Не менее 10% | Не менее 50% | Не менее 60% | Не менее 80% | 100% |
| 2.11 | Количество муниципальных районов (городских округов), разработавших стратегию социально-экономического развития муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" | ед. | - | 22 | 27 | 30 | 48 | 48 |
| 2.12 | Количество муниципальных районов (городских округов), разработавших план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" | ед. | - | - | - | 30 | 48 | 48 |
| 2.13 | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в общем объеме расходов | % | 7,3 | 7,0 | 6,8 | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 2 "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" |
| 3.1 | Процент освоения субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований (утверждено постановлениями Правительства Пермского края от годовых ассигнований) | % | 70 | 75 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| 3.2 | Процент освоения субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований (перечислено в муниципальные бюджеты от объемов субсидий, утвержденных постановлениями Правительства Пермского края) | % | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 3.3 | Процент освоения субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) | % | - | - | - | 75 | 80 | 85 |
| 4 | Подпрограмма 3 "Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа" |
| 4.1 | Темп сокращения численности населения Коми-Пермяцкого округа | тыс. чел. | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| 4.2 | Средняя заработная плата, начисленная на одного работающего, в Коми-Пермяцком округе | руб. | 17516 | 19443 | 21582 | 22000 | 23100 | 23150 |
| 4.3 | Инвестиции в социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа | млрд. руб. | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4.4 | Доля граждан Пермского края, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации этнокультурных потребностей | % | 86,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| 5 | Подпрограмма 5 "Развитие территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края" |
| 5.1 | Количество семей, переселенных в пустующие жилые помещения муниципального жилого фонда муниципальных образований, входящих в Кизеловский угольный бассейн, после приведения их в нормативное состояние (ежегодно) | ед. | 0 | 45 | 36 | - | 36 | 39 |
| 5.2 | Общая площадь пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципальных образований, входящих в Кизеловский угольный бассейн, подлежащих заселению, в которых проведен капитальный ремонт (ежегодно) | кв. м | 0 | 2600,0 | 1867,5 | - | 1133,0 | 2203,6 |
| 5.3 | Количество семей, переселяемых в достраиваемые жилые помещения по адресам: г. Кизел, ул. Учебная, д. 11 и ул. Энгельса, д. 71 | ед. |  | - | - | 16 | - | - |
| 5.4 | Общая площадь достраиваемых жилых помещений по адресам: г. Кизел, ул. Учебная, д. 11 и ул. Энгельса, д. 71 | кв. м |  | - | - | 690 | - | - |
| 6 | Подпрограмма 6 "Переселение жителей из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы" |
| 6.1 | Количество человек, переселенных из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы | ед. | - | 22 | - | - | - | - |
| 6.2 | Количество семей, переселенных из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы | ед. | - | 11 | - | - | - | - |
| 6.3 | Объем жилья, введенного в эксплуатацию (приобретенного) с целью заселения граждан из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы | кв. м | - | 452,66 | - | - | - | - |
| 7 | Подпрограмма 7 "Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового Пермского края" |
| 7.1 | Уровень зарегистрированной безработицы в Чусовском городском поселении | % | 1,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3,03 | 2,95 |
| 7.2 | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий в Чусовском городском поселении | руб. | 23334 | 24757 | 25000 | 28251,0 | 29800,0 | 31000,0 |
| 7.3 | Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций в Чусовском городском поселении | % | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,6 | 2,0 | 3,0 |
| 7.4 | Доля продукции градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства в Чусовском городском поселении | % | 70 | 68 | 66 | 66 | 64,1 | 58,3 |
|  | 8 | Подпрограмма 8 "Развитие общественного самоуправления" |
| 8.1 | Количество вновь созданных органов территориального общественного самоуправления | ед. |  | 220 | 42 | 8 | 10 | 12 |
| 8.2 | Количество реализованных проектов территориального общественного самоуправления | ед. |  | 0 | 40 | - | - | - |
| 8.3 | Количество обученных участников территориального общественного самоуправления | чел. |  | 0 | 300 | - | - | - |
| 8.4 | Количество обученных муниципальных служащих | чел. |  | 0 | 300 | - | - | - |
| 8.5 | Количество материалов в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ед. |  | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 8.6 | Доля граждан, принявших участие в местном референдуме по вопросу введения самообложения граждан в поселениях муниципальных районов Пермского края | % |  | - | 3,9 | - | - | - |
| 8.7 | Процент освоения субсидий, предусмотренных для предоставления муниципальным образованиям на решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан | % |  | - | - | 98 | 99 | 100 |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
| Всего, | 8739086,00 | 18791217,80 | 2166765,50 | 1721738,00 | 1867526,40 | 33286333,70 |
| в том числе: |
| бюджет Пермского края | 1988126,10 | 1709441,80 | 1640353,30 | 1318877,50 | 1428218,80 | 8085017,50 |
| федеральный бюджет | 178687,50 | 75493,30 | 19992,30 |  |  | 274173,10 |
| местный бюджет | 969272,40 | 394977,00 | 502822,50 | 399641,90 | 436089,00 | 2702802,80 |
| внебюджетные источники | 5603000,00 | 16611305,70 | 3597,40 | 3218,60 | 3218,60 | 22224340,30 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 469-п) |

I. Приоритеты и цели государственной политики

в соответствующей сфере социально-экономического развития,

описание основных целей и задач государственной программы,

прогноз развития соответствующей сферы

социально-экономического развития и планируемые показатели

по итогам реализации государственной программы

1.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы определены следующими стратегическими документами:

Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 1 декабря 2011 г. N 3046 "О Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года";

Законом Пермского края от 20 декабря 2012 г. N 140-ПК "О Программе социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы".

1.2. Основной целью Программы является создание условий для обеспечения эффективного местного самоуправления и устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований Пермского края.

1.3. Достижение цели Программы будет осуществляться путем решения основных задач:

создание эффективного муниципального управления;

повышение уровня социально-экономического развития муниципальных образований Пермского края;

повышение финансовой обеспеченности муниципальных образований Пермского края;

реализация мероприятий по стабилизации социально-экономического положения в отдельных территориях Пермского края;

повышение уровня социально-экономического развития Коми-Пермяцкого округа Пермского края.

1.4. Показатели достижения цели и решения задач Программы:

индекс обеспеченности бюджетов муниципальных районов, городских округов (собственные доходы бюджетов муниципальных районов, городских округов/текущие расходы бюджетов) составит 1,44;

количество лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших обучение в рамках реализации Программы, не менее 1000 человек ежегодно;

увеличение доли налоговых, неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов в общем объеме доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов (без субвенций) до 64,44%.

II. Перечень основных мероприятий (ведомственных целевых

программ) и мероприятий государственной программы

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Основные мероприятия Программы будут направлены на повышение эффективности системы муниципального управления и обеспечение социально-экономических условий для устойчивого самостоятельного развития муниципальных образований Пермского края.

Основные мероприятия Программы сгруппированы по 8 подпрограммам.

Подробный перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен в соответствующих разделах подпрограмм в [приложении 1](#P659) к настоящей Программе.

III. Основные меры правового регулирования в соответствующей

сфере, направленные на достижение целей и конечных

результатов государственной программы, с обоснованием

основных положений и сроков принятия необходимых нормативных

правовых актов

Государственное регулирование в области осуществления региональной политики и развития территорий Пермского края обеспечивается нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края.

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и конечных результатов государственной программы, изложены в соответствующих разделах подпрограмм настоящей Программы.

В случае изменения действующего законодательства ответственный исполнитель Программы обеспечивает разработку нормативных правовых актов в соответствии со своими полномочиями.

IV. Перечень целевых показателей государственной программы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации,

а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов

их выполнения с конечными целевыми показателями

государственной программы

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Программы представлены в [приложении 9](#P2573) к настоящей Программе.

V. Информация по ресурсному обеспечению государственной

программы

Финансирование мероприятий государственной программы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Общая потребность финансового обеспечения государственной программы на 2014-2018 годы составляет 33286333,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 8739086,0 тыс. рублей;

2015 год - 18791217,8 тыс. рублей;

2016 год - 2166765,5 тыс. рублей;

2017 год - 1721738,0 тыс. рублей;

2018 год - 1867526,4 тыс. рублей.

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 469-п)

Средства на реализацию государственной программы утверждаются законом Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период.

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации государственной программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию, по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования приведено в [приложении 10](#P3440) к настоящей Программе, за счет средств бюджета Пермского края - в [приложении 11](#P4051) к настоящей Программе, за счет средств федерального бюджета - в [приложении 12](#P5353) к настоящей Программе, за счет внебюджетных источников финансирования и местных бюджетов - в [приложении 13](#P5524) к настоящей Программе.

VI. Описание мер государственного регулирования и управления

рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей

государственной программы

Основными рисками реализации мероприятий Программы являются:

изменение экономической и геополитической ситуации в мировой экономике, связанное с неустойчивостью макроэкономических параметров (уровень инфляции, темпы экономического роста страны, уровень платежеспособности предприятий, населения, уровень политической стабильности и др.);

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий Программы;

сокращение финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов;

отсутствие единой методологической базы федерального уровня;

отсутствие технических возможностей и низкая квалификация муниципальных кадров;

инертность и противодействие органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края при реализации отдельных мероприятий Программы.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматриваются:

детальное планирование хода реализации Программы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций и полномочий ее ответственного исполнителя, соисполнителей и участников.

Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов, обеспечивается соответствующими инициативами со стороны Министерства территориального развития Пермского края в адрес исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, других соисполнителей и участников Программы.

VII. Методика оценки эффективности государственной программы

Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации Программы.

Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации государственной программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий государственной программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации государственной программы и программных мероприятий используются индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности государственной программы оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

где

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации государственной программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

где

Ht - интегральная оценка результативности государственной программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю в год t;

m - количество показателей Программы.

Эффективность реализации государственной программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности государственной программы и уровня финансирования:

где

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации государственной программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) более 100% - эффективность реализации государственной программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 80% до 100% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации государственной программы;

значение показателя (Эt) от 50% до 80% - эффективность реализации государственной программы ниже запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Оценка эффективности и результативности каждой подпрограммы проводится на основании методики эффективности Программы.

В случае если эффективность реализации государственной программы (подпрограммы) ниже запланированной или государственная программа (подпрограмма) реализуется неэффективно, то по итогам ежегодной оценки формируется соответствующее заключение о прекращении реализации подпрограммы и осуществляется внесение изменений в Программу.

Приложение 1

к государственной программе

Пермского края

"Региональная политика

и развитие территорий"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 469-п)

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий государственной программы Пермского края

"Региональная политика и развитие территорий",

2014-2015 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие и поддержка местного самоуправления" |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Оптимизация территориальной организации местного самоуправления | Министерство территориального развития Пермского края | 2014 | 2015 | Муниципальные образования Пермского края вступили в процессы преобразования |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Материально-техническое обеспечение выборов в представительный орган вновь образованного муниципального образования Пермского края | Министерство территориального развития Пермского края | 2014 | 2015 | Предоставлены субсидии муниципальным образованиям Пермского края на проведение выборов во вновь образованных муниципальных образованиях |
| 1.1.2 | Мероприятие 2. Анализ и методическое содействие органам местного самоуправления муниципальных образований Пермского края по вопросам преобразования муниципальных образований Пермского края | Министерство территориального развития Пермского края | 2014 | 2015 | Подготовлены аналитические материалы по оценке возможностей и обоснованию преобразований муниципальных образований Пермского края |
| 1.1.3 | Мероприятие 3. Подготовка методических рекомендаций по закреплению дублирующих полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края за одним уровнем муниципальной власти | Министерство территориального развития Пермского края | 2014 | 2014 | Проведен мониторинг заключения соглашений между муниципальными районами и поселениями по передаче полномочий (части полномочий) поселений на уровень муниципальных районов Пермского края |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Проведение выездных заседаний Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края | Министерство территориального развития Пермского края | 2014 | 2015 | Организованы выездные заседания Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Формирование эффективной кадровой муниципальной политики | Министерство территориального развития Пермского края | 2014 | 2015 | Обучение на курсах повышения квалификации прошли муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные должности |
| 1.3.1 | Мероприятие 1. Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | Министерство территориального развития Пермского края | 2014 | 2015 | Обучение на курсах повышения квалификации прошли муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные должности |
| 1.3.2 | Мероприятие 2. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование программ развития муниципальной службы в Пермском крае | Министерство территориального развития Пермского края | 2014 | 2014 | Подведены итоги конкурса программ развития муниципальной службы в Пермском крае |
| 1.4 | Основное мероприятие 4. Развитие общественного самоуправления | Министерство территориального развития Пермского края | 2014 | 2014 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов местного значения, составит 11,5% |
| 1.4.1 | Мероприятие 1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на решение вопросов местного значения с участием средств граждан | Министерство территориального развития Пермского края | 2014 | 2014 | Из бюджета Пермского края предоставлены средства, предусмотренные на исполнение мероприятий, запланированных органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края на средства самообложения граждан |
| 1.4.2 | Мероприятие 2. Развитие форм участия населения в решении вопросов местного значения | Министерство территориального развития Пермского края | 2014 | 2014 | Проведены обучающие семинары по направлению "Развитие общественного самоуправления" и семинар для органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края по теме "Организация деятельности ТОС и реализация института самообложения: обсуждение результатов, обмен опытом" |
| 1.5 | Основное мероприятие 5. Повышение эффективности деятельности муниципальных образований Пермского края | Министерство территориального развития Пермского края | 2014 | 2015 | Проведен анализ социально-экономического положения муниципальных образований Пермского края; утвержден сводный доклад Пермского края о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Пермского края |
| 1.5.1 | Мероприятие 1. Оценка деятельности глав муниципальных районов и городских округов Пермского края (проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности) | Министерство территориального развития Пермского края | 2014 | 2015 | Проведены конкурсы муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности |
| 1.5.2 | Мероприятие 2. Проведение конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края" | Министерство территориального развития Пермского края | 2014 | 2015 | Проведены конкурсы на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края" и направлены заявки на участие во Всероссийском конкурсе на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" |
| 1.6 | Основное мероприятие 6. Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов (Развитие электронной системы "Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае" для внедрения оценки населением эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края) | Министерство территориального развития Пермского края | 2014 | 2014 | Утверждены методические рекомендации для работы с программным продуктом (электронная система "Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае" http://kontroluslug.permkrai.ru) для оценки населением эффективности деятельности ОМСУ |
| 1.7 | Основное мероприятие 7. Исследования и работы в сфере государственного управления (Разработка методического обеспечения для внедрения программно-целевых методов управления в деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края) | Министерство территориального развития Пермского края | 2014 | 2014 | Комплекс программно-методического обеспечения внедрения программно-целевых методов управления в деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края |
| 1.8 | Основное мероприятие 8. Содействие повышению финансовой обеспеченности муниципальных образований Пермского края | Министерство территориального развития Пермского края | 2014 | 2015 | Разработаны методические рекомендации по повышению финансовой обеспеченности муниципальных образований Пермского края |
| 1.8.1 | Мероприятие 1. Учет местных особенностей муниципальных образований Пермского края, влияющих на удорожание муниципальной услуги, в целях межбюджетного регулирования | Министерство территориального развития Пермского края | 2014 | 2015 | Рассчитаны корректирующие коэффициенты, отражающие местные особенности и влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг, для распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности |
| 1.8.2 | Мероприятие 2. Исследования и работы в сфере государственного управления (разработка и внедрение Методики расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края и порядка проведения мониторинга за их соблюдением) | Министерство территориального развития Пермского края | 2014 | 2014 | Разработаны Методика расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края и порядок проведения мониторинга за их соблюдением |
| 1.8.3 | Мероприятие 3. Внедрение новой Методики расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края и порядка проведения мониторинга за их соблюдением | Министерство территориального развития Пермского края | 2015 | 2015 | Принят нормативно-правовой акт Правительства Пермского края, утверждающий новую Методику расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края и порядок проведения мониторинга за их соблюдением |
| 1.8.4 | Мероприятие 4. Расчет и обеспечение утверждения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в рамках, установленных законодательством | Министерство территориального развития Пермского края | 2015 | 2015 | Нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края рассчитаны в соответствии с новой Методикой и утверждены нормативно-правовым актом Правительства Пермского края в целях оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края |
| 1.8.5 | Мероприятие 5. Мониторинг соблюдения органами местного самоуправления нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края | Министерство территориального развития Пермского края | 2014 | 2015 | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края |
| 1.8.6 | Мероприятие 7. Анализ бюджетов муниципальных районов, городских округов | Министерство территориального развития Пермского края | 2014 | 2015 | Методологическая поддержка муниципальных образований Пермского края в целях повышения самообеспеченности местных бюджетов |
| 1.9 | Основное мероприятие 9. Разработка методических рекомендаций по формированию стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования | Министерство территориального развития Пермского края | 2014 | 2015 | Разработаны методические рекомендации по формированию стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования |
| 1.10 | Основное мероприятие 10. Исследования и работы в сфере государственного управления (разработка методического обеспечения для подготовки комплекта документов стратегического планирования социально-экономического развития муниципальных образований Пермского края) | Министерство территориального развития Пермского края | 2015 | 2015 | Разработано методическое обеспечение для подготовки комплекта документов стратегического планирования социально-экономического развития муниципальных образований Пермского края |
| 2 | Подпрограмма 2 "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" |
| 2.1 | Основное мероприятие 1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований на условиях софинансирования | Министерство территориального развития Пермского края,муниципальные образования Пермского края,Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края,Министерство образования и науки Пермского края,Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Освоены бюджетные средства, передаваемые бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края по вопросам местного значения |
| 3 | Подпрограмма 3 "Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа" |
| 3.1 | Основное мероприятие 1. Разработка и реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Коми-Пермяцкого округа Пермского края | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 2014 | 2015 | Улучшены социально-экономические показатели Коми-Пермяцкого округа |
| 3.1.1 | Мероприятие 1. Исследования и работы в сфере государственного управления (Исследование инвестиционного потенциала Коми-Пермяцкого округа Пермского края) | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 2014 | 2014 | Разработано 2 инвестиционных проекта для представления потенциальным инвесторам |
| 3.1.2 | Мероприятие 2. Разработка (обновление) инвестиционного паспорта Коми-Пермяцкого округа (в разрезе районов Коми-Пермяцкого округа Пермского края) | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 2014 | 2015 | Разработан и утвержден приказом Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края инвестиционный паспорт Коми-Пермяцкого округадля предоставления потенциальным инвесторам |
| 3.1.3 | Мероприятие 3. Подготовка и издание карты инвестиционного потенциала Коми-Пермяцкого округа | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 2015 | 2015 | Разработана и издана карта инвестиционного потенциала Коми-Пермяцкого округа для предоставления потенциальным инвесторам |
| 3.1.4 | Мероприятие 4. Обновление паспортов инвестиционных площадок Коми-Пермяцкого округа | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 2014 | 2014 | Обновлено 2 инвестиционных паспорта для предоставления потенциальным инвесторам |
| 3.1.5 | Мероприятие 5. Привлечение инвесторов на инвестиционные площадки Коми-Пермяцкого округа | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 2015 | 2015 | Направлен информационный материал об инвестиционном потенциале Коми-Пермяцкого округа потенциальным инвесторам |
| 3.2 | Основное мероприятие 2. Строительство телекоммуникационных сетей в Коми-Пермяцком округе | Операторы связи, филиал "Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр" ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" | 2014 | 2015 | Завершено строительство телекоммуникационных сетей в Коми-Пермяцком округе |
| 3.2.1 | Мероприятие 1. Строительство оптико-волоконной линии связи до п. Тукачево, Юсьвинский муниципальный район | Операторы связи | 2014 | 2014 | Завершено строительство оптико-волоконной линии связи до п. Тукачево с целью развития связи на территории Коми-Пермяцкого округа |
| 3.2.2 | Мероприятие 2. Строительство дополнительных базовых станций, Юсьвинский муниципальный район | Операторы связи | 2014 | 2015 | Завершено строительство трех дополнительных базовых станций с целью развития связи на территории Коми-Пермяцкого округа |
| 3.2.3 | Мероприятие 3. Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания в Коми-Пермяцком округе | Филиал "Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр" ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" | 2014 | 2015 | Завершено строительство сети с целью расширения предоставления информационных услуг населению |
| 3.3 | Основное мероприятие 3. Подготовка коми-пермяцкого актерского курса-студии | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 2014 | 2015 | Подготовлено 9 специалистов для Коми-Пермяцкого национального драматического театра |
| 4 | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" |
| 4.1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение выполнения функций государственными органами (Министерством территориального развития Пермского края) | Министерство территориального развития Пермского края | 2014 | 2015 | Обеспечена деятельность Министерства территориального развития Пермского края |
| 4.2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение выполнения функций государственными органами (Министерством по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края) | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 2014 | 2015 | Обеспечена деятельность Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа |
| 4.3 | Основное мероприятие 3. Обеспечение выполнения функций государственными органами (Министерством по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна) | Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | 2014 | 2014 | Обеспечена деятельность Министерства по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна |
| 4.4 | Основное мероприятие 4. Оказание финансовой поддержки бывшим работникам государственных органов | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 2014 | 2015 | Обеспечена социальная поддержка неработающих пенсионеров, бывших работников Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края |
| 4.5 | Основное мероприятие 5. Текущее содержание и техническая эксплуатация газопровода-отвода "Очер - Кудымкар - Купрос" и ГРС г. Кудымкара и с. Купрос, ВЛ-10 кВ | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 2014 | 2015 | Обеспечено газоснабжение населения Коми-Пермяцкого округа Пермского края |
| 4.6 | Основное мероприятие 6. Содержание и выполнение функций по ликвидации ГКУ ПК "Дирекция строящихся газопроводов "Коми-Пермстройгаз" | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 2014 | 2015 | Завершено строительство объектов социальной сферы на территории округа.Создана ликвидационная комиссия по осуществлению процедуры ликвидации ГКУ ПК "Дирекция строящихся газопроводов "Коми-Пермстройгаз" |
| 4.7 | Основное мероприятие 7. Техническая инвентаризация, подготовка технического плана для регистрации права собственности объектов незавершенного строительства, находящихся на балансе Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 2014 | 2014 | Сокращение количества объектов незавершенного строительства, числящихся на балансе Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края, на 3 единицы |
| 5 | Подпрограмма 5 "Развитие территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края" |
| 5.1 | Основное мероприятие 1. Прогнозирование перспектив развития территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | 2014 | 2014 | Разработана стратегия развития территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края |
| 5.1.1 | Мероприятие 1. Исследования и работы в сфере государственного управления (прогнозирование перспектив развития территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края (стратегия развития территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края) | Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | 2014 | 2014 | Разработана стратегия развития территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края |
| 5.2 | Основное мероприятие 2. Компактное проживание жителей бывших шахтерских городов и поселков Пермского края | Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | 2014 | 2014 | Отремонтировано 4467,5 кв. м пустующих жилых помещений муниципального жилого фонда, подлежащего заселению, и переселена 81 семья |
| Министерство территориального развития Пермского края | 2015 | 2015 |
| 5.2.1 | Мероприятие 1. Приведение в нормативное состояние (ремонт) пустующих жилых помещений муниципального жилого фонда с реконструкцией жилого дома в ГО "Город Губаха" | Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | 2014 | 2014 | Отремонтировано 2600,0 кв. м пустующих жилых помещений муниципального жилого фонда, подлежащего заселению, и переселено 45 семей |
| 5.2.2 | Мероприятие 2. Приведение в нормативное состояние (ремонт) пустующих жилых помещений муниципального жилого фонда Гремячинского МР (Шумихинское с.п.) и Кизеловского МР (Кизеловского г.п.) | Министерство территориального развития Пермского края | 2015 | 2015 | Отремонтировано 1867,5 кв. м пустующих жилых помещений муниципального жилого фонда, подлежащего заселению, и переселено 36 семей |
| 5.3 | Основное мероприятие 3. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков | Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | 2014 | 2014 | Предоставлены социальные выплаты для приобретения (строительства) жилья 59 семьям |
| Министерство территориального развития Пермского края | 2015 | 2015 |
| 5.3.1 | Мероприятие 1. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков | Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | 2014 | 2014 | Освоены бюджетные средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков, на 100% |
| Министерство территориального развития Пермского края | 2015 | 2015 |
| 6 | Подпрограмма 6 "Переселение жителей из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы" |
| 6.1 | Основное мероприятие 1. Строительство (приобретение) жилых помещений с целью переселения жителей из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы | Министерство территориального развития Пермского края,муниципальные образования Пермского края | 2014 | 2014 | Количество семей, переселенных из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы, составило 11 семей |
| 6.1.1 | Мероприятие 1. Предоставление субсидии муниципальным районам (городским округам) Пермского края на переселение граждан, проживающих в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы | Министерство территориального развития Пермского края,муниципальные образования Пермского края | 2014 | 2014 | Проведен отбор муниципальных образований, перечислены финансовые средства муниципальным образованиям. Переселено из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы, 22 человека, 11 семей |
| 6.1.2 | Мероприятие 2. Оказание материальной помощи гражданам в целях компенсации расходов по переезду | Муниципальные образования Пермского края | 2014 | 2014 | Компенсирована часть расходов по переезду граждан, проживающих в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы |
| 7 | Подпрограмма 7 "Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового Пермского края" |
| 7.1 | Основное мероприятие 1. Развитие инженерной инфраструктуры промышленной площадки "Лямино" для реализации инвестиционных проектов | Министерство территориального развития Пермского края | 2011 | 2015 | Завершены пусконаладочные работы и введена в эксплуатацию коммунальная инфраструктура в п. Лямино г. Чусового: строительство канализационных сооружений, включая КНС, наружные сети водопровода и канализации п. Лямино города Чусового |
| 7.1.1 | Мероприятие 2. Строительство (реконструкция) коммунальной инфраструктуры в п. Лямино г. Чусового: строительство канализационных очистных сооружений, включая КНС, наружные сети водопровода и канализации п. Лямино города Чусового | Министерство территориального развития Пермского края | 2012 | 2015 | Завершены пусконаладочные работы и введена в эксплуатацию коммунальная инфраструктура в п. Лямино г. Чусового: строительство канализационных сооружений, включая КНС, наружные сети водопровода и канализации п. Лямино города Чусового |
| 7.2 | Основное мероприятие 5 "Диверсификация экономики" | ООО "Чусовской завод строительной керамики" | 2010 | 2015 | Завершено строительство завода по производству керамических блоков "Klimablock" и модернизация производства на ОАО "Чусовской металлургический завод" путем строительства интегрированного Трубно-сталеплавильного комплекса в городе Чусовом Пермского края |
| 7.2.1 | Мероприятие 1. Строительство завода по производству керамических блоков "Klimabloc" | ООО "Чусовской завод строительной керамики" | 2010 | 2015 | Завершено строительство завода по производству керамических блоков "Klimablock" |
| 7.2.2 | Мероприятие 2. Реконструкция ОАО "Чусовской металлургический завод" (строительство интегрированного Трубно-сталеплавильного комплекса в городе Чусовом Пермского края) | ОАО "Чусовской металлургический завод" | 2013 | 2015 | Завершение модернизации производства на ОАО "Чусовской металлургический завод" путем строительства интегрированного Трубно-сталеплавильного комплекса в городе Чусовом Пермского края |
| 7.2.3 | Мероприятие 3. Строительство молочной товарной фермы на 1200 голов | ООО "Ключи" | 2015 | 2015 | Создано новое предприятие по производству молока |
| 7.2.4 | Мероприятие 4. Строительство завода по производству растворимой целлюлозы в Пермском крае | ООО "Промышленная целлюлоза" | 2015 | 2015 | Создано предприятие по производству целлюлозы и древесной массы |
| 7.3 | Основное мероприятие 6. Модернизация градообразующего предприятия | АО "Чусовской металлургический завод" | 2015 | 2015 | Завершены запланированные мероприятия по рессорному производству, проведена реконструкция кровли стана 370 |
| 7.3.1 | Мероприятие 1. Реконструкция АО "Чусовской металлургический завод" (развитие рессорного производства, реконструкция кровли стана 370) | АО "Чусовской металлургический завод" | 2015 | 2015 | Завершены запланированные мероприятия по развитию рессорного производства, проведена реконструкция кровли стана 370 |
| 8 | Подпрограмма 8 "Развитие общественного самоуправления" |
| 8.1 | Основное мероприятие 1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на решение вопросов местного значения с участием средств самообложения граждан | Министерство территориального развития Пермского края | 2015 | 2015 | Увеличение доли граждан, принявших участие в местном референдуме по вопросу введения самообложения граждан в поселениях муниципальных районов Пермского края |
| 8.2 | Основное мероприятие 2. Предоставление субсидий на софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов ТОС | Министерство территориального развития Пермского края | 2015 | 2015 | Увеличение количества органов территориального общественного самоуправления.Увеличение количества реализованных проектов территориального общественного самоуправления |
| 8.3 | Основное мероприятие 3. Создание условий для развития ТОС и активизации института самообложения граждан | Министерство территориального развития Пермского края | 2015 | 2015 | Количество органов территориального общественного самоуправления увеличено на 22 единицы |
| 8.3.1 | Мероприятие 1. Организация и проведение обучающих семинаров | Министерство территориального развития Пермского края | 2015 | 2015 | Организованы и проведены обучающие семинары |
| 8.3.2 | Мероприятие 2. Размещение в средствах массовой информации публикаций об общественном самоуправлении | Министерство территориального развития Пермского края | 2015 | 2015 | Размещены материалы в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о деятельности ТОС и активизации института самообложения граждан |
| 8.3.3 | Мероприятие 3. Разработка, печать и распространение памяток и брошюр по формам участия населения в осуществлении местного самоуправления | Министерство территориального развития Пермского края | 2015 | 2015 | Разработаны, напечатаны и распространены памятки и брошюры по формам участия населения в осуществлении местного самоуправления |
| 8.4 | Основное мероприятие 4. Организация и проведение конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление года" | Министерство территориального развития Пермского края | 2015 | 2015 | Организован и проведен конкурс "Лучшее территориальное общественное самоуправление года" |
| 8.5 | Основное мероприятие 5. Организация и проведение конкурса "Лучшая местная администрация по работе с территориальным общественным самоуправлением" | Министерство территориального развития Пермского края | 2015 | 2015 | Организован и проведен конкурс "Лучшая местная администрация по работе с территориальным общественным самоуправлением" |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий государственной программы Пермского края

"Региональная политика и развитие территорий",

2016-2018 годы

(в ред. Постановления Правительства Пермского края

от 15.07.2016 N 469-п)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие и поддержка местного самоуправления" |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Оптимизация территориальной организации местного самоуправления | Министерство территориального развития Пермского края | 2016 | 2018 | Муниципальные образования вступили в процессы преобразования |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Материально-техническое обеспечение выборов в представительный орган вновь образованного муниципального образования | Министерство территориального развития Пермского края | 2016 | 2018 | Предоставлены субсидии муниципальным образованиям на проведение выборов во вновь образованных муниципальных образованиях |
| 1.1.2 | Мероприятие 2. Анализ и методическое содействие органам местного самоуправления по вопросам преобразования муниципальных образований Пермского края | Министерство территориального развития Пермского края | 2016 | 2017 | Подготовлены аналитические материалы по оценке возможностей и обоснованию преобразований муниципальных образований |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Осуществление взаимодействия между исполнительными органами государственной власти Пермского края и органами местного самоуправления Пермского края | Министерство территориального развития Пермского края | 2016 | 2018 | Организовано выездное заседание Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края |
| 1.2.1 | Мероприятие 1. Проведение выездных заседаний Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края | Министерство территориального развития Пермского края | 2016 | 2018 | Организовано выездное заседание Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Формирование эффективной кадровой муниципальной политики | Министерство территориального развития Пермского края | 2016 | 2018 | Обучение на курсах повышения квалификации прошли муниципальные служащие, лица, замещающие муниципальные должности, и работники муниципальных учреждений |
| 1.3.1 | Мероприятие 1. Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | Министерство территориального развития Пермского края | 2016 | 2018 | Обучение на курсах повышения квалификации прошли муниципальные служащие, лица, замещающие муниципальные должности, и работники муниципальных учреждений |
| 1.4 | Основное мероприятие 4. Повышение эффективности деятельности муниципальных образований | Министерство территориального развития Пермского края | 2016 | 2018 | Проведен анализ социально-экономического положения муниципальных образований Пермского края; утвержден сводный доклад Пермского края о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Пермского края |
| 1.4.1 | Мероприятие 1. Оценка деятельности глав муниципальных районов и городских округов Пермского края (проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности) | Министерство территориального развития Пермского края | 2016 | 2018 | Проведены конкурсы муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности |
| 1.4.2 | Мероприятие 2. Проведение конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края" | Министерство территориального развития Пермского края | 2016 | 2018 | Проведены конкурсы на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края" и направлены заявки на участие во Всероссийском конкурсе на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" |
| 1.5 | Основное мероприятие 5. Содействие повышению финансовой обеспеченности муниципальных образований | Министерство территориального развития Пермского края | 2016 | 2018 | Разработаны методические рекомендации по повышению финансовой обеспеченности муниципальных образований |
| 1.5.1 | Мероприятие 1. Учет местных особенностей муниципальных образований, влияющих на удорожание муниципальной услуги, в целях межбюджетного регулирования | Министерство территориального развития Пермского края | 2016 | 2018 | Рассчитаны корректирующие коэффициенты, отражающие местные особенности и влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг, для распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности |
| 1.5.2 | Мероприятие 2. Расчет и обеспечение утверждения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в рамках, установленных законодательством | Министерство территориального развития Пермского края | 2016 | 2018 | Нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края рассчитаны в соответствии с новой методикой и утверждены нормативно-правовым актом Правительства Пермского края в целях оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления |
| 1.5.3 | Мероприятие 3. Мониторинг соблюдения органами местного самоуправления нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края | Министерство территориального развития Пермского края | 2016 | 2018 | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края |
| 1.5.4 | Мероприятие 4. Анализ бюджетов муниципальных районов, городских округов | Министерство территориального развития Пермского края | 2016 | 2018 | Методологическая поддержка муниципальных образований Пермского края в целях содействия повышению самообеспеченности местных бюджетов |
| 1.6 | Основное мероприятие 6. Разработка методических рекомендаций по формированию стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования | Министерство территориального развития Пермского края | 2016 | 2017 | Разработаны методические рекомендации по формированию стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования |
| 2 | Подпрограмма 2 "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" |
| 2.1 | Основное мероприятие 1. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | Министерство территориального развития Пермского края,муниципальные образования Пермского края,Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 2016 | 2018 | Освоены бюджетные средства, передаваемые бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края по вопросам местного значения |
| 2.1.1 | Мероприятие 1. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | Министерство территориального развития Пермского края | 2016 | 2018 | Освоены бюджетные средства, передаваемые бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края по вопросам местного значения |
| 2.1.2 | Мероприятие 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 2016 | 2017 | Освоены бюджетные средства, передаваемые бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края по вопросам местного значения |
| 3 | Подпрограмма 3 "Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа" |
| 3.1 | Основное мероприятие 1. Разработка и реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Коми-Пермяцкого округа Пермского края | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 2016 | 2018 | Улучшены социально-экономические показатели Коми-Пермяцкого округа |
| 3.1.1 | Мероприятие 2. Разработка (обновление) инвестиционного паспорта Коми-Пермяцкого округа (в разрезе районов КПО) | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 2016 | 2018 | Разработан и утвержден приказом Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края инвестиционный паспорт Коми-Пермяцкого округа для предоставления потенциальным инвесторам |
| 3.1.2 | Мероприятие 4. Обновление паспортов инвестиционных площадок Коми-Пермяцкого округа | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 2016 | 2018 | Обновлено 2 инвестиционных паспорта для предоставления потенциальным инвесторам |
| 3.1.3 | Мероприятие 5. Привлечение инвесторов на инвестиционные площадки Коми-Пермяцкого округа | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 2016 | 2018 | Направлен информационный материал об инвестиционном потенциале Коми-Пермяцкого округа потенциальным инвесторам |
| 3.2 | Основное мероприятие 2. Строительство телекоммуникационных сетей в Коми-Пермяцком округе | Операторы связи, филиал "Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр" ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" | 2016 | 2016 | Завершено строительство телекоммуникационных сетей в Коми-Пермяцком округе |
| 3.2.1 | Мероприятие 2. Строительство дополнительных базовых станций, Юсьвинский муниципальный район | Операторы связи | 2016 | 2016 | Завершено строительство трех дополнительных базовых станций с целью развития связи на территории Коми-Пермяцкого округа |
| 4 | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" |
| 4.1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности государственных органов | Министерство территориального развития Пермского края,Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 2016 | 2018 | Обеспечена деятельность государственных органов Пермского края |
| 4.1.1 | Мероприятие 1. Содержание государственных органов Пермского края (Министерство территориального развития Пермского края) | Министерство территориального развития Пермского края | 2016 | 2018 | Обеспечена деятельность Министерства территориального развития Пермского края |
| 4.1.2 | Мероприятие 2. Содержание государственных органов Пермского края (Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края) | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 2016 | 2018 | Обеспечена деятельность Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края |
| 4.2 | Основное мероприятие 2. Организация мероприятий, организуемых для бывших работников исполнительных органов государственной власти Коми-Пермяцкого автономного округа и Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 2016 | 2018 | Организованы мероприятия для бывших работников исполнительных органов государственной власти Коми-Пермяцкого автономного округа и Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края |
| 4.2.1 | Мероприятие 1. Оказание финансовой поддержки бывшим работникам государственных органов | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 2016 | 2018 | Обеспечена социальная поддержка неработающих пенсионеров, бывших работников Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края |
| 4.3 | Основное мероприятие 3. Содержание газопроводов-отводов и газораспределительных станций | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 2016 | 2016 | Организовано содержание газопроводов-отводов и газораспределительных станций |
| 4.3.1 | Мероприятие 1. Текущее содержание и техническая эксплуатация газопровода-отвода "Очер - Кудымкар - Купрос" и газораспределительных станций г. Кудымкара и с. Купрос, ВЛ - 10 кВ, ЦРРЛ | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 2016 | 2016 | Обеспечено газоснабжение населения Коми-Пермяцкого округа Пермского края |
| 5 | Подпрограмма 5 "Развитие территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края" |
| 5.1 | Основное мероприятие 1. Компактное проживание жителей бывших шахтерских городов и поселков Пермского края | Министерство территориального развития Пермского края | 2017 | 2018 | Отремонтировано 3336,6 кв. м пустующих жилых помещений муниципального жилого фонда, подлежащего заселению, и переселено 75 семей |
| 5.1.1 | Мероприятие 1. Приведение в нормативное состояние (ремонт) пустующих жилых помещений муниципального жилого фонда | Министерство территориального развития Пермского края | 2017 | 2018 | Отремонтировано 3336,6 кв. м пустующих жилых помещений муниципального жилого фонда, подлежащего заселению, и переселено 75 семей |
| 5.2 | Основное мероприятие 2. Оказание финансовой поддержки территориям Кизеловского угольного бассейна с целью организации безопасного и комфортного проживания населения | Министерство территориального развития Пермского края | 2016 | 2016 | Освоены бюджетные средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков, на 100%, а также предоставлено жилье 16 семьям |
| 5.2.1 | Мероприятие 1. Реализация программ местного развития и обеспечение занятости шахтерских городов и поселков | Министерство территориального развития Пермского края | 2016 | 2016 | Освоены бюджетные средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков, на 100% |
| 5.2.2 | Мероприятие 2. Завершение строительства многоэтажных жилых домов на территории Пермского края по адресам: г. Кизел, ул. Учебная, д. 11 и ул. Энгельса, д. 71 | Министерство территориального развития Пермского края | 2016 | 2016 | Общая площадь достроенных жилых помещений, подлежащих заселению, составляет 690 кв. м, предоставлено жилье 16 семьям |
| 6 | Подпрограмма 7 "Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового Пермского края" |
| 6.1 | Основное мероприятие 5. Диверсификация экономики |  | 2016 | 2018 | Создана территория опережающего социально-экономического развития |
| 6.1.1 | Мероприятие 1. Создание территории опережающего социально-экономического развития (далее - ТОСЭР) на территории Чусовского городского поселения | Министерство территориального развития Пермского края | 2016 | 2016 | Принято постановление Правительства Российской Федерации о создании ТОСЭР на территории Чусовского городского поселения |
| 6.1.2 | Мероприятие 2. Создание условий для получения статуса резидента ТОСЭР юридическими лицами, реализующими на территории Чусовского городского поселения инвестиционные проекты, предусматривающие создание постоянных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации | Министерство территориального развития Пермского края | 2016 | 2016 | Принято постановление Правительства Пермского края о порядке заключения соглашений между организациями и Правительством Пермского края об осуществлении деятельности на ТОСЭР, создаваемой на территории монопрофильного муниципального образования Пермского края (моногорода) |
| 6.1.3 | Мероприятие 3. Мониторинг соблюдения условий соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР, создаваемой на территории Чусовского городского поселения, заключенных между организациями и Правительством Пермского края | Министерство территориального развития Пермского края | 2016 | 2018 | Из реестра резидентов ТОСЭР, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), исключены организации, нарушившие условия соглашения |
| 7 | Подпрограмма 8 "Развитие общественного самоуправления" |
| 7.1 | Основное мероприятие 1. Создание условий для развития общественного самоуправления | Министерство территориального развития Пермского края | 2016 | 2018 | Освоены бюджетные средства, передаваемые бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края на решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан. Организован и проведен конкурс "Лучшее территориальное общественное самоуправление года" |
| 7.1.1 | Мероприятие 1. Оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в решении вопросов местного значения с участием средств самообложения граждан | Министерство территориального развития Пермского края | 2016 | 2018 | Освоены бюджетные средства, передаваемые бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края на решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан |
| 7.1.2 | Мероприятие 2. Организация и проведение конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление года" | Министерство территориального развития Пермского края | 2017 | 2018 | Организован и проведен конкурс "Лучшее территориальное общественное самоуправление года" |
| 7.1.3 | Мероприятие 3. Размещение в средствах массовой информации публикаций об общественном самоуправлении | Министерство территориального развития Пермского края | 2016 | 2018 | Размещены материалы в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о деятельности ТОС и активизации института самообложения граждан |
| 7.1.4 | Мероприятие 4. Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов территориального общественного самоуправления | Министерство территориального развития Пермского края | 2016 | 2016 | Увеличение количества органов территориального общественного самоуправления |

Приложение 2

к государственной программе

Пермского края

"Региональная политика

и развитие территорий"

ПОДПРОГРАММА 1

"Развитие и поддержка местного самоуправления"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 469-п)

Паспорт подпрограммы 1

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство территориального развития Пермского края |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Создание условий для обеспечения эффективного местного самоуправления в Пермском крае |
| Задачи подпрограммы | 1. Оптимизация территориальной организации местного самоуправления муниципальных образований Пермского края.2. Формирование эффективной кадровой муниципальной политики.3. Содействие повышению эффективности деятельности муниципальных образований Пермского края.4. Создание и внедрение системы общественного контроля качества предоставления муниципальных услуг.5. Повышение финансовой обеспеченности муниципальных образований Пермского края.6. Создание единой системы документов стратегического планирования на региональном и муниципальном уровнях |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение количества муниципальных образований Пермского края, вступивших в процессы преобразований, до 88 ед.;2. сокращение доли поселений, передавших на основе соглашений полномочия (часть полномочий) по решению 10 и более вопросов местного значения на уровень муниципальных районов (от базового количества поселений в 2013 г.), до 9%;3. увеличение количества муниципальных образований Пермского края, принявших программы развития муниципальной службы с обеспечением финансирования расходов по их реализации за счет средств местных бюджетов, до 14 ед.;4. увеличение доли граждан, принявших участие в осуществлении местного самоуправления, до 11,5%;5. обеспечение проведения выездных заседаний Совета глав муниципальных районов и городских округов - ежегодно 1 ед.;6. обеспечение проведения конкурсов муниципальных районов и городских округов и деятельности глав муниципальных районов и городских округов Пермского края - ежегодно 1 ед.;7. увеличение количества муниципальных образований Пермского края, подавших заявки на участие в конкурсе на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края", до 65 ед.;8. увеличение доли муниципальных образований Пермского края, включенных в систему общественного контроля качества предоставления муниципальных услуг, имеющих оценки населением на официальном сайте системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://kontroluslug.permkrai.ru/), до 100%;9. внедрение новой методики расчета нормативов на формирование расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) органов местного самоуправления Пермского края;10. увеличение доли муниципальных образований Пермского края, перешедших на программно-целевой метод управления на основе муниципальных программ и формирование программной структуры бюджета, в общем количестве муниципальных образований Пермского края до 100%;11. увеличение количества муниципальных районов (городских округов), разработавших стратегию социально-экономического развития муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", до 48;12. увеличение количества муниципальных районов (городских округов), разработавших план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Пермского края в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", до 48;13. сокращение доли расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в общем объеме расходов до 6,8% |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы |
| Целевые показатели программы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Количество муниципальных образований Пермского края, вступивших в процессы преобразований муниципальных образований Пермского края | ед. | 16 | 79 | 27 | 50 | 78 | 88 |
| 2 | Доля поселений, передавших на основе соглашений полномочия (часть полномочий) по решению 10 и более вопросов местного значения на уровень муниципальных районов (от базового количества поселений в 2013 г.) | % | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 |
| 3 | Количество муниципальных образований Пермского края, принявших программы развития муниципальной службы с обеспечением финансирования расходов по их реализации за счет средств местных бюджетов | ед. | 1 | 14 | - | - | - | - |
| 4 | Доля граждан, принявших участие в осуществлении местного самоуправления | % | 7,9 | 11,5 | - | - | - | - |
| 5 | Количество проведенных выездных заседаний Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края | ед. | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Количество проведенных конкурсов муниципальных районов и городских округов и деятельности глав муниципальных районов и городских округов Пермского края | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Количество муниципальных образований, подавших заявки на участие в конкурсе "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края" | ед. | 35 | 38 | 42 | 47 | 55 | 65 |
| 8 | Доля муниципальных образований Пермского края, включенных в систему общественного контроля качества предоставления муниципальных услуг и имеющих оценки населением на официальном сайте системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://kontroluslug.permkrai.ru/) | % | - | 100 | - | - | - | - |
| 9 | Внедрены новая методика расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края и порядок проведения мониторинга за их соблюдением | да/нет | - | - | да | - | - | - |
| 10 | Доля муниципальных образований Пермского края, перешедших на программно-целевой метод управления на основе муниципальных программ и формирование программной структуры бюджета, в общем количестве муниципальных образований Пермского края | % | - | Не менее 10% | Не менее 50% | Не менее 60% | Не менее 80% | 100% |
| 11 | Количество муниципальных районов (городских округов), разработавших стратегию социально-экономического развития муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" | ед. | - | 22 | 27 | 30 | 48 | 48 |
| 12 | Количество муниципальных районов (городских округов), разработавших план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" | ед. | - | - | - | 30 | 48 | 48 |
| 13 | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в общем объеме расходов | % | 7,3 | 7,0 | 6,8 | - | - | - |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого |
| Всего, в том числе: | 106950,4 | 34997,6 | 20427,4 | 29508,6 | 29508,6 | 221392,6 |
| бюджет Пермского края | 106950,4 | 34997,6 | 20427,4 | 29508,6 | 29508,6 | 221392,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 469-п) |

Приложение 3

к государственной программе

Пермского края

"Региональная политика

и развитие территорий"

ПОДПРОГРАММА 2

"Оказание государственной поддержки органам местного

самоуправления при реализации муниципальных программ,

приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных

региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных

образований"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 469-п)

Паспорт подпрограммы 2

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство территориального развития Пермского края |
| Участники подпрограммы | Министерство образования и науки Пермского края;Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края;Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края;исполнительные органы государственной власти Пермского края;исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований Пермского края |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | 1. Создание условий для социально-экономического развития муниципальных образований Пермского края.2. Повышение результативности деятельности муниципальных образований Пермского края при реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края |
| Задачи подпрограммы | 1. Совершенствование эффективного механизма софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Пермского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края по решению вопросов местного значения.2. Обеспечение результативности и эффективности использования средств субсидий Пермского края, предоставляемых для софинансирования муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований на территориях муниципальных образований Пермского края |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение процента утвержденных постановлениями Правительства Пермского края объемов субсидий от годовых ассигнований, предоставленных в бюджеты муниципальных образований Пермского края на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края, до 90%.2. Увеличение процента освоения перечисленных в бюджеты муниципальных образований Пермского края субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края, до 95%.3. Увеличение процента освоения субсидий, перечисленных от годовых ассигнований, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края, до 85% |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого |
| Всего, в том числе: | 2704088,4 | 1928573,8 | 2002326,0 | 1596408,1 | 1742196,5 | 9973592,8 |
| бюджет Пермского края, всего, | 1745927,1 | 1539509,6 | 1501744,5 | 1197306,1 | 1306647,4 | 7291134,7 |
| из них: |
| на обеспечение мероприятий | 195078,7 | 426990,9 | 499063,9 | 134798,0 | 0,0 | 1255931,5 |
| по переселению граждан |
| из аварийного жилищного фонда (приобретение жилья) |
| на обеспечение мероприятий | 60906,9 | 95155,4 | - | - | - | 156062,3 |
| по переселению граждан |
| из аварийного жилищного фонда (выкуп жилья) |
| на обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | 70910,3 | - | - | - | - | 70910,3 |
| на обеспечение мероприятий по развитию газификации и водоснабжению в сельской местности | 87334,6 | 26856,7 | - | - | - | 114191,3 |
| на обеспечение мероприятий по развитию сети общеобразовательных организаций в сельской местности | 10414,7 | - | - | - | - | 10414,7 |
| на обеспечение мероприятий по строительству (реконструкции, приобретению), приведению в нормативное состояние образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 538215,5 | 35945,2 | - | - | - | 574160,7 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 958161,3 | 389064,2 | 500581,5 | 399102,0 | 435549,1 | 2682458,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 469-п)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края (утверждено постановлениями Правительства Пермского края от годовых ассигнований) | % | 70 | 75 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края (перечислено в муниципальные бюджеты от объемов субсидий, утвержденных постановлениями Правительства Пермского края) | % | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 3 | Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) | % | - | - | - | 75 | 80 | 85 |

Приложение 4

к государственной программе

Пермского края

"Региональная политика

и развитие территорий"

ПОДПРОГРАММА 3

"Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа"

Паспорт подпрограммы 3

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня социально-экономического развития Коми-Пермяцкого округа |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для социально-экономического развития и роста инвестиционной активности на территории Коми-Пермяцкого округа. Развитие общественной инфраструктуры Коми-Пермяцкого округа |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Снижение темпов сокращения численности населения Коми-Пермяцкого округа.2. Повышение уровня средней заработной платы, начисленной на одного работающего, в Коми-Пермяцком округе.3. Привлечение инвестиций в социально-экономическое развитие округа |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  |  |
| 1 | Темп сокращения численности населения Коми-Пермяцкого округа | Тыс. чел. | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| 2 | Средняя заработная плата, начисленная на одного работающего, в Коми-Пермяцком округе | Руб. | 17516,0 | 19443 | 21582 | 22000 | 23100 | 23150 |
| 3 | Инвестиции в социально-экономическое развитие округа | Млрд. руб. | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Доля граждан Пермского края, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации этнокультурных потребностей | % | 86,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого |
| Всего, в том числе: | 40081,7 | 115400,7 | 0 | 0 | 0 | 155482,4 |
| краевой бюджет | 2081,7 | 400,7 | 0 | 0 | 0 | 2482,4 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 38000,0 | 115000,0 | 0 | 0 | 0 | 153000,0 |

Приложение 5

к государственной программе

Пермского края

"Региональная политика

и развитие территорий"

ПОДПРОГРАММА 4

"Обеспечение реализации государственной программы"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 469-п)

Паспорт подпрограммы 4

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство территориального развития Пермского края |
| Участники подпрограммы | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края;Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края (до 2015 года) |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Обеспечение реализации государственной программы Пермского края "Региональная политика и развитие территорий" |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Обеспечение расходов на фонд оплаты труда государственных гражданских служащих Пермского края.2. Обеспечение расходов на материальные затраты.3. Обеспечение расходов на проведение диспансеризации.4. Обеспечение расходов на оплату налога на имущество, транспортного налога и земельного налога.5. Обеспечение социальной поддержки неработающих пенсионеров, бывших работников Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края.6. Обеспечение газоснабжением населения Коми-Пермяцкого округа Пермского края.7. Обеспечение завершения строительства объектов социальной сферы на территории округа.8. Создание ликвидационной комиссии по осуществлению процедуры ликвидации ГКУ ПК "Дирекция строящихся газопроводов "Коми-Пермстройгаз" |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 год. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
| Всего,в том числе: | 106366,9 | 95224,7 | 68446,8 | 64722,4 | 64722,4 | 399483,2 |
| бюджет Пермского края | 106366,9 | 95224,7 | 68446,8 | 64722,4 | 64722,4 | 399483,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 469-п)

Приложение 6

к государственной программе

Пермского края

"Региональная политика

и развитие территорий"

ПОДПРОГРАММА 5

"Развитие территорий Кизеловского угольного бассейна

Пермского края"

Паспорт подпрограммы 5

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края (до 2015 года);Министерство территориального развития Пермского края (с 2015 года) |
| Участники подпрограммы | Органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Создание условий для повышения качества жизни, обеспечения комфортного и безопасного проживания населения на территории бывших шахтерских городов и поселков Кизеловского угольного бассейна Пермского края |
| Задачи подпрограммы | Организация компактного проживания населения бывших шахтерских городов и поселков Кизеловского угольного бассейна Пермского края |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение количества семей, переселенных в пустующие жилые помещения муниципального жилого фонда муниципальных образований Пермского края, входящих в Кизеловский угольный бассейн, после приведения их в нормативное состояние - до 156 ед.2. Увеличение общей площади пустующих жилых помещений жилищного фонда муниципальных образований Пермского края, входящих в Кизеловский угольный бассейн, подлежащих заселению, в которых проведен капитальный ремонт, до 7804,1 кв. м.3. Переселение в достраиваемые жилые помещения по адресам: г. Кизел, ул. Учебная, д. 11 и ул. Энгельса, д. 71 16 семей.4. Завершение строительства жилых помещений по адресам: г. Кизел, ул. Учебная, д. 11 и ул. Энгельса, д. 71 общей площадью 690,0 кв. м |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
| на 1 января 2014 г. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Количество семей, переселенных в пустующие жилые помещения муниципального жилого фонда муниципальных образований Пермского края, входящих в Кизеловский угольный бассейн, после приведения их в нормативное состояние | ед. | - | 45 | 36 | - | 36 | 39 |
| 2 | Общая площадь пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципальных образований Пермского края, входящих в Кизеловский угольный бассейн, подлежащих заселению, в которых проведен капитальный ремонт | кв. м | - | 2600,00 | 1867,5 | - | 1133,0 | 2203,6 |
| 3 | Количество семей, переселяемых в достраиваемые жилые помещения по адресам: г. Кизел, ул. Учебная, д. 11 и ул. Энгельса, д. 71 | ед. |  |  |  | 16 |  |  |
| 4 | Общая площадь достраиваемых жилых помещений по адресам: г. Кизел, ул. Учебная, д. 11 и ул. Энгельса, д. 71 | кв. м |  |  |  | 690,0 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
| Всего,в том числе: | 74300,0 | 48934,1 | 45090,6 | 11337,3 | 11337,3 | 190999,3 |
| краевой бюджет | 16800,0 | 10797,4 | 24884,3 | 10797,4 | 10797,4 | 74076,5 |
| федеральный бюджет | 47500,0 | 35557,2 | 19992,3 | 0,0 | 0,0 | 103049,5 |
| местный бюджет | 10000,0 | 2579,5 | 214,0 | 539,9 | 539,9 | 13873,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 7

к государственной программе

Пермского края

"Региональная политика

и развитие территорий"

ПОДПРОГРАММА 6

"Переселение жителей из труднодоступных и отдаленных

населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков

учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности

уголовно-исполнительной системы"

Паспорт подпрограммы 6

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство территориального развития Пермского края |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Пермского края |
| Задачи подпрограммы | 1. Переселение граждан, проживающих в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Пермского края;2. переселение граждан, проживающих в поселках, где ликвидированы учреждения уголовно-исполнительной системы |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение количества семей, переселенных из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов;2. оптимизация территориальной организации муниципальных образований Пермского края;3. повышение уровня социально-экономического развития муниципальных образований Пермского края - участников подпрограммы;4. повышение уровня и качества жизни населения Пермского края |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2014 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение показателей |  |
| 2013 год | 2014 год |
| 1 | Количество человек, переселенных из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы | ед. | - | 22 |
| 2 | Количество семей, переселенных из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы | ед. | - | 11 |
| 3 | Объем жилья, введенного в эксплуатацию (приобретенного) с целью заселения граждан из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы | м2 | - | 452,66 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования |  |
| 2014 год |
| Всего,в том числе: | 11111,1 |
| краевой бюджет | 10000,0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| местный бюджет | 1111,1 |
| внебюджетные источники | 0 |

Приложение 8

к государственной программе

Пермского края

"Региональная политика

и развитие территорий"

ПОДПРОГРАММА 7

"Комплексный инвестиционный план модернизации города

Чусового Пермского края"

Паспорт подпрограммы 7

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство территориального развития Пермского края |
| Участники подпрограммы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края;Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края;Министерство экономического развития Пермского края;Министерство транспорта Пермского края;Агентство по занятости населения Пермского края;Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края;Чусовское городское поселение Пермского края;Чусовской муниципальный район Пермского края |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют (действующих инструментов нет) |
| Цели подпрограммы | Создание условий для обеспечения стабильного развития Чусовского городского поселения в экономической, социальной и бюджетно-финансовой сферах, основанного на принципах диверсификации и эффективности |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание и поддержка новых видов экономической деятельности на территории города.2. Модернизация градообразующего предприятия.3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.4. Снижение напряженности на рынке труда.5. Развитие транспортной, коммунальной и инженерной инфраструктуры |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Снижение уровня регистрируемой безработицы до 2,95%.2. Увеличение среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий до 31000 рублей.3. Увеличение доли малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций до 5,0%.4. Снижение доли продукции градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства в г. Чусовом до 58,3% |
| Этапы и сроки реализации Программы | 1 этап (2012-2016 годы) - развитие транспортной, коммунальной, инженерной инфраструктуры города, создание территории опережающего социально-экономического развития (далее - ТОСЭР);2 этап (2017-2019 годы) предполагает диверсификацию экономики города, реализацию в рамках ТОСЭР инвестиционных проектов и создание новых производств, модернизацию градообразующего предприятия АО "Чусовской металлургический завод";3 этап (2020-2021 годы) - выход вновь созданных производств на проектную мощность, начало активного роста объемов производства, объемов налоговых отчислений |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
| на 1 января 2014 г. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Уровень зарегистрированной безработицы в муниципальном образовании | % | 1,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3,03 | 2,95 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий | руб. | 23334 | 24757 | 25000 | 28251,0 | 29800 | 31000,0 |
| 3 | Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций | % | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 2,0 | 3,0 |
| 4 | Доля продукции градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства в г. Чусовом | % | 70 | 68 | 66 | 66 | 64,1 | 58,3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
| Всего,в том числе: | 5696187,5 | 16646936,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22343123,6 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 131187,5 | 39936,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171123,6 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 5565000,0 | 16607000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22172000,0 |

Приложение 8.1

к государственной программе

Пермского края

"Региональная политика

и развитие территорий"

ПОДПРОГРАММА 8

"Развитие общественного самоуправления"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 469-п)

Паспорт подпрограммы 8

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство территориального развития Пермского края |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Развитие и совершенствование общественного самоуправления в Пермском крае |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание благоприятной среды и стимулов для формирования и развития территориального общественного самоуправления и института самообложения.2. Активизация участия населения в реализации общественно значимых проектов.3. Повышение уровня профессионализма, квалификации и компетенций всех участников территориального общественного самоуправления и муниципальных служащих (2015 год).4. Информационная поддержка общественного самоуправления |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение количества органов ТОС до 72 ед.2. Количество реализованных проектов ТОС - 40 ед.3. Размещение материалов в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"об общественном самоуправлении - 12 ед.4. Увеличение количества обученных представителей и руководителей ТОС до 300 ед.5. Увеличение количества обученных муниципальных служащих до 300 ед.6. Увеличение доли граждан, принявших участие в местном референдуме по вопросу введения самообложения граждан,до 3,9%.7. Увеличение процента освоения субсидий, передаваемых из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан, до 100% |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015-2018 годы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Количество вновь созданных органов территориального общественного самоуправления | ед. | 220 | 42 | 8 | 10 | 12 |
| 2 | Количество реализованных проектов территориального общественного самоуправления | ед. | 0 | 40 | - | - | - |
| 3 | Количество обученных участников территориального общественного самоуправления | чел. | 0 | 300 | - | - | - |
| 4 | Количество обученных муниципальных служащих | чел. | 0 | 300 | - | - | - |
| 5 | Количество материалов в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ед. | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 6 | Доля граждан, принявших участие в местном референдуме по вопросу введения самообложения граждан в поселениях муниципальных районов Пермского края | % | 3,8 | 3,9 | - | - | - |
| 7 | Процент освоения субсидий, предусмотренных для предоставления муниципальным образованиям на решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан | % |  |  | 98 | 99 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого |
| Всего, в том числе: | 36150,8 | 30474,7 | 19761,6 | 19761,6 | 106148,7 |
| бюджет Пермского края | 28511,8 | 24850,3 | 16543,0 | 16543,0 | 86448,1 |
| местный бюджет | 3333,3 | 2027,0 | - | - | 5360,3 |
| внебюджетные источники | 4305,7 | 3597,4 | 3218,6 | 3218,6 | 14340,3 |

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 469-п)

Приложение 9

к государственной программе

Пермского края

"Региональная политика

и развитие территорий"

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей государственной программы Пермского края

"Региональная политика и развитие территорий",

2014-2015 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей | Наименование программных мероприятий |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа "Региональная политика и развитие территорий" |
| 1 | Индекс обеспеченности бюджетов муниципальных районов, городских округов (собственные доходы бюджетов муниципальных районов, городских округов/текущие расходы бюджетов) | ед. | Министерство территориального развития Пермского края | 1,44 | 1,44 | 1,44 | Основное мероприятие 8. Содействие повышению финансовой обеспеченности муниципальных образований Пермского края; мероприятие 3. Внедрение новой Методики расчета нормативов на формирование расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края вместе с порядком мониторинга их соблюдения |
| 2 | Количество лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших обучение в рамках реализации Программы (ежегодно не менее) | чел. | Министерство территориального развития Пермского края | 1915 | 1600 | 1400 | Основное мероприятие 3. Формирование эффективной кадровой муниципальной политики |
| 3 | Доля налоговых, неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов в общем объеме доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов (без субвенций) | % | Министерство территориального развития Пермского края | 60,95 | 62,70 | 64,44 | Основное мероприятие 8. Содействие повышению финансовой обеспеченности муниципальных образований Пермского края |
| Подпрограмма 1 "Развитие и поддержка местного самоуправления" |
| 1.1 | Количество муниципальных образований Пермского края, вступивших в процессы преобразований муниципальных образований Пермского края | ед. | Министерство территориального развития Пермского края | 16 | 79 | 27 | Основное мероприятие 1. Оптимизация территориальной организации местного самоуправления |
| 1.2 | Доля поселений, передавших на основе соглашений полномочия (часть полномочий) по решению 10 и более вопросов местного значения на уровень муниципальных районов (от базового количества поселений в 2013 г.) | % | Министерство территориального развития Пермского края | 11 | 10 | 10 | Основное мероприятие 1. Оптимизация территориальной организации местного самоуправления.Мероприятие 3. Подготовка методических рекомендаций по закреплению дублирующих полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края за одним уровнем муниципальной власти |
| 1.3 | Количество муниципальных образований Пермского края, принявших программы развития муниципальной службы с обеспечением финансирования расходов по их реализации за счет средств местных бюджетов | ед. | Министерство территориального развития Пермского края | 1 | 14 | - | Основное мероприятие 3. Формирование эффективной кадровой муниципальной политики.Мероприятие 2. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование программ развития муниципальной службы в Пермском крае |
| 1.4 | Доля граждан, принявших участие в осуществлении местного самоуправления | % | Министерство территориального развития Пермского края | 7,9 | 11,5 | - | Основное мероприятие 4. Развитие общественного самоуправления.Мероприятие 1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на решение вопросов местного значения с участием средств граждан |
| 1.5 | Количество проведенных выездных заседаний Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края | ед. | Министерство территориального развития Пермского края |  | 2 | 2 | Основное мероприятие 2. Проведение выездных заседаний Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края |
| 1.6 | Количество проведенных конкурсов муниципальных районов и деятельности глав муниципальных районов и городских округов Пермского края | ед. | Министерство территориального развития Пермского края |  | 1 | 1 | Основное мероприятие 5. Повышение эффективности деятельности муниципальных образований Пермского края.Мероприятие 1. Оценка деятельности глав муниципальных районов и городских округов Пермского края (проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности) |
| 1.7 | Количество муниципальных образований Пермского края, подавших заявки на участие в конкурсе "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края" | ед. | Министерство территориального развития Пермского края | 35 | 38 | 42 | Основное мероприятие 5. Повышение эффективности деятельности муниципальных образований Пермского края. Мероприятие 2. Проведение конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края" |
| 1.8 | Доля муниципальных образований Пермского края, включенных в систему общественного контроля качества предоставления муниципальных услуг и имеющих оценки населением на официальном сайте системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://kontroluslug.permkrai.ru/) | % | Министерство территориального развития Пермского края | - | 100 | - | Основное мероприятие 6. Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов (Развитие электронной системы "Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае" для внедрения оценки населением эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края) |
| 1.9 | Внедрена новая Методика расчета нормативов на формирование расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края | да/нет | Министерство территориального развития Пермского края | - | - | да | Основное мероприятие 8. Содействие повышению финансовой обеспеченности муниципальных образований Пермского края.Мероприятие 2. Исследования и работы в сфере государственного управления (Разработка и внедрение Методики расчета нормативов на формирование расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края вместе с порядком мониторинга их соблюдения) |
| 1.10 | Доля муниципальных образований Пермского края, перешедших на программно-целевой метод управления на основе муниципальных программ и формирование программной структуры бюджета, в общем количестве муниципальных образований | % | Министерство территориального развития Пермского края | - | Не менее 10% | Не менее 50% | Основное мероприятие 7. Исследования и работы в сфере государственного управления (Разработка методического обеспечения для внедрения программно-целевых методов управления в деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края).Основное мероприятие 10. Исследования и работы в сфере государственного управления (разработка методического обеспечения для подготовки комплекта документов стратегического планирования социально-экономического развития муниципальных образований Пермского края) |
| 1.11 | Разработаны методические рекомендации по повышению финансовой обеспеченности муниципальных образований Пермского края | да/нет | Министерство территориального развития Пермского края | - | - | да | Основное мероприятие 8. Содействие повышению финансовой обеспеченности муниципальных образований Пермского края.Мероприятие 7. Анализ бюджетов муниципальных районов, городских округов |
| 1.12 | Количество муниципальных районов (городских округов), разработавших стратегию социально-экономического развития муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" | ед. | Министерство территориального развития Пермского края |  | 22 | 27 | Основное мероприятие 9. Разработка методических рекомендаций по формированию стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования |
| 1.13 | Количество муниципальных районов (городских округов), разработавших план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" | ед. | Министерство территориального развития Пермского края | - | - | - | Основное мероприятие 9. Разработка методических рекомендаций по формированию стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования |
| 1.14 | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в общем объеме расходов | % | Министерство территориального развития Пермского края | 7,3 | 7,0 | 6,8 | Основное мероприятие 8. Содействие повышению финансовой обеспеченности муниципальных образований Пермского края.Мероприятие 5. Мониторинг соблюдения органами местного самоуправления нормативов на формирование расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края |
| Подпрограмма 2 "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" |
| 2.1 | Процент освоения субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края (утверждено постановлениями Правительства Пермского края от годовых ассигнований) | % | Министерство территориального развития Пермского края,Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, Министерство образования и науки Пермского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 70 | 75 | 85 | Основное мероприятие 1. Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края на условиях софинансирования |
| 2.2 | Процент освоения субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края (перечислено в муниципальные бюджеты от объемов субсидий, утвержденных постановлениями Правительства Пермского края) | % | Министерство территориального развития Пермского края,Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, Министерство образования и науки Пермского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 90 | 95 | 95 | Основное мероприятие 1. Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края на условиях софинансирования |
| Подпрограмма 3 "Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа" |
| 3.1 | Темп сокращения численности населения Коми-Пермяцкого округа | тыс. чел. | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа | 1,2 | 1,2 | 1,4 | Основное мероприятие 1. Разработка и реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Коми-Пермяцкого округа Пермского края |
| 3.2 | Средняя заработная плата, начисленная на одного работающего, в Коми-Пермяцком округе | руб. | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа | 17516 | 19443 | 21582 | Основное мероприятие 1. Разработка и реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Коми-Пермяцкого округа Пермского края |
| 3.3 | Инвестиции в социально-экономическое развитие округа | млрд. руб. | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа | 0,8 | 0,9 | 0,9 | Основное мероприятие 1. Разработка и реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Коми-Пермяцкого округа Пермского края |
| 3.4 | Доля граждан Пермского края, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации этнокультурных потребностей | % | Министерство по деламКоми-Пермяцкого округа | 86,0 | 87,0 | 87,0 | Основное мероприятие 1. Разработка и реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Коми-Пермяцкого округа Пермского края |
| Подпрограмма 5 "Развитие территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края" |
| 4.1 | Количество семей, переселенных в пустующие жилые помещения муниципального жилого фонда муниципальных образований Пермского края, входящих в Кизеловский угольный бассейн, после приведения их в нормативное состояние | ед. | Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | 0 | 45 | - | Основное мероприятие 2. Компактное проживание жителей бывших шахтерских городов и поселков Пермского края |
| Министерство территориального развития Пермского края | - | - | 36 |
| 4.2 | Общая площадь пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципальных образований Пермского края, входящих в Кизеловский угольный бассейн, подлежащих заселению, в которых проведен капитальный ремонт | кв. м | Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | 0,0 | 2600,00 | - | Основное мероприятие 2. Компактное проживание жителей бывших шахтерских городов и поселков Пермского края |
| Министерство территориального развития Пермского края | - | - | 1867,5 |
| Подпрограмма 6 "Переселение жителей из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы" |
| 5.1 | Количество человек, переселенных из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы | ед. | Министерство территориального развития Пермского края | 0 | 22 |  | Основное мероприятие 1. Строительство (приобретение) жилых помещений с целью переселения жителей из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы |
| 5.2 | Количество семей, переселенных из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы | ед. | Министерство территориального развития Пермского края | 0 | 11 |  | Основное мероприятие 1. Строительство (приобретение) жилых помещений с целью переселения жителей из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы |
| 5.3 | Объем жилья, введенного в эксплуатацию (приобретенного) с целью заселения граждан из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы | кв. м | Министерство территориального развития Пермского края | 0,0 | 452,66 |  | Основное мероприятие 1. Строительство (приобретение) жилых помещений с целью переселения жителей из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы |
| Подпрограмма 7 "Комплексный инвестиционный план модернизации г. Чусового Пермского края" |
| 6.1 | Уровень зарегистрированной безработицы в Чусовском городском поселении | % | ОАО "Чусовской металлургический завод", ООО "Чусовской завод строительной керамики" | 1,2 | 4,3 | 4,3 | Основное мероприятие 2. Развитие малого и среднего предпринимательства.Основное мероприятие 4. Содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда.Основное мероприятие 5. Диверсификация экономики |
| 6.2 | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий в Чусовском городском поселении | руб. | ОАО "Чусовской металлургический завод", ООО "Чусовской завод строительной керамики" | 23334 | 24757 | 25000 | Основное мероприятие 2. Развитие малого и среднего предпринимательства.Основное мероприятие 4. Содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда.Основное мероприятие 5. Диверсификация экономики |
| 6.3 | Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций в Чусовском городском поселении | % | ОАО "Чусовской металлургический завод", ООО "Чусовской завод строительной керамики" | 1,60 | 1,60 | 1,60 | Основное мероприятие 2. Развитие малого и среднего предпринимательства.Основное мероприятие 5. Диверсификация экономики |
| 6.4 | Доля продукции градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства в Чусовском городском поселении | % | Министерство территориального развития Пермского края | 70 | 68 | 66 | Основное мероприятие 2. Развитие малого и среднего предпринимательства.Основное мероприятие 5. Диверсификация экономики |
| Подпрограмма 8 "Развитие общественного самоуправления" |
| 7.1 | Количество вновь созданных органов территориального общественного самоуправления | ед. | Министерство территориального развития Пермского края | - | 220 | 42 | Основное мероприятие 2. Предоставление субсидий на софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов ТОС.Основное мероприятие 4. Организация и проведение конкурса "Лучшее территориального общественное самоуправление года".Основное мероприятие 5. Организация и проведение конкурса "Лучшая местная администрация по работе с территориальным общественным самоуправлением" |
| 7.2 | Количество реализованных проектов территориального общественного самоуправления | ед. | Министерство территориального развития Пермского края | - | 0 | 40 | Основное мероприятие 2. Предоставление субсидий на софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов ТОС |
| 7.3 | Количество обученных участников территориального общественного самоуправления | чел. | Министерство территориального развития Пермского края | - | 0 | 300 | Основное мероприятие 3. Создание условий для развития ТОС и активизации института самообложения граждан |
| 7.4 | Количество обученных муниципальных служащих | чел. | Министерство территориального развития Пермского края | - | - | 300 | Основное мероприятие 3. Создание условий для развития ТОС и активизации института самообложения граждан |
| 7.5 | Количество материалов в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ед. | Министерство территориального развития Пермского края | - | 0 | 12 | Основное мероприятие 3. Создание условий для развития ТОС и активизации института самообложения граждан |
| 7.6 | Доля граждан, принявших участие в местном референдуме по вопросу введения самообложения граждан в поселениях муниципальных районов Пермского края | % | Министерство территориального развития Пермского края | - | - | 3,9 | Основное мероприятие 1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на решение вопросов местного значения с участием средств самообложения граждан |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей государственной программы Пермского края

"Региональная политика и развитие территорий",

2016-2018 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей | Наименование программных мероприятий |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа "Региональная политика и развитие территорий" |
| 1 | Количество лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших обучение в рамках реализации Программы (ежегодно не менее) | чел. | Министерство территориального развития Пермского края | 1000 | 1000 | 1000 | Основное мероприятие 3. Формирование эффективной кадровой муниципальной политики |
| Подпрограмма 1 "Развитие и поддержка местного самоуправления" |
| 1.1 | Количество муниципальных образований Пермского края, вступивших в процессы преобразований муниципальных образований Пермского края | ед. | Министерство территориального развития Пермского края | 50 | 78 | 88 | Основное мероприятие 1. Оптимизация территориальной организации местного самоуправления |
| 1.2 | Доля поселений, передавших на основе соглашений полномочия (часть полномочий) по решению 10 и более вопросов местного значения на уровень муниципальных районов (от базового количества поселений в 2013 г.) | % | Министерство территориального развития Пермского края | 11 | 10 | 9 | Основное мероприятие 1. Оптимизация территориальной организации местного самоуправления |
| 1.3 | Количество проведенных выездных заседаний Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края | ед. | Министерство территориального развития Пермского края | 1 | 1 | 1 | Основное мероприятие 2. Осуществление взаимодействия между исполнительными органами государственной власти Пермского края и органами местного самоуправления Пермского края |
| 1.4 | Количество проведенных конкурсов муниципальных районов и деятельности глав муниципальных районов и городских округов Пермского края | ед. | Министерство территориального развития Пермского края | 1 | 1 | 1 | Основное мероприятие 4. Повышение эффективности деятельности муниципальных образований Пермского края.Мероприятие 1. Оценка деятельности глав муниципальных районов и городских округов Пермского края (проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности) |
| 1.5 | Количество муниципальных образований Пермского края, подавших заявки на участие в конкурсе "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края" | ед. | Министерство территориального развития Пермского края | 47 | 55 | 65 | Основное мероприятие 4. Повышение эффективности деятельности муниципальных образований Пермского края. Мероприятие 2. Проведение конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края" |
| 1.6 | Доля муниципальных образований Пермского края, перешедших на программно-целевой метод управления на основе муниципальных программ и формирование программной структуры бюджета, в общем количестве муниципальных образований Пермского края | % | Министерство территориального развития Пермского края | Не менее 60% | Не менее 80% | 100% | Основное мероприятие 6. Разработка методических рекомендаций по формированию стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования |
| 1.7 | Количество муниципальных районов (городских округов), разработавших стратегию социально-экономического развития муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" | ед. | Министерство территориального развития Пермского края | 30 | 48 | 48 | Основное мероприятие 6. Разработка методических рекомендаций по формированию стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования |
| 1.8 | Количество муниципальных районов (городских округов), разработавших план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" | ед. | Министерство территориального развития Пермского края | 30 | 48 | 48 | Основное мероприятие 6. Разработка методических рекомендаций по формированию стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования |
| Подпрограмма 2 "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" |
| 2.1 | Процент освоения субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края (утверждено постановлениями Правительства Пермского края от годовых ассигнований) | % | Министерство территориального развития Пермского края,Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 90 | 90 | 90 | Основное мероприятие 1. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края |
| 2.2 | Процент освоения субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края (перечислено в муниципальные бюджеты от объемов субсидий, утвержденных постановлениями Правительства Пермского края) | % | Министерство территориального развития Пермского края,Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 95 | 95 | 95 | Основное мероприятие 1. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края |
| 2.3 | Процент освоения субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) | % | Министерство территориального развития Пермского края,Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 75 | 80 | 85 | Основное мероприятие 1. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края |
| Подпрограмма 3 "Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа" |
| 3.1 | Темп сокращения численности населения Коми-Пермяцкого округа | тыс. чел. | Министерство территориального развития Пермского края | 1,3 | 1,2 | 1,1 | Основное мероприятие 1. Разработка и реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Коми-Пермяцкого округа Пермского края |
| 3.2 | Средняя заработная плата, начисленная на одного работающего, в Коми-Пермяцком округе | руб. | Министерство территориального развития Пермского края | 22000 | 23100 | 23150 | Основное мероприятие 1. Разработка и реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Коми-Пермяцкого округа Пермского края |
| 3.3 | Инвестиции в социально-экономическое развитие округа | млрд. руб. | Министерство территориального развития Пермского края | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Основное мероприятие 1. Разработка и реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Коми-Пермяцкого округа Пермского края |
| 3.4 | Доля граждан Пермского края, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации этнокультурных потребностей | % | Министерство территориального развития Пермского края | 87,0 | 87,0 | 87,0 | Основное мероприятие 1. Разработка и реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Коми-Пермяцкого округа Пермского края |
| Подпрограмма 5 "Развитие территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края" |
| 4.1 | Количество семей, переселенных в пустующие жилые помещения муниципального жилого фонда муниципальных образований Пермского края, входящих в Кизеловский угольный бассейн, после приведения их в нормативное состояние | ед. | Министерство территориального развития Пермского края | - | 36 | 39 | Основное мероприятие 1. Компактное проживание жителей бывших шахтерских городов и поселков Пермского края |
| 4.2 | Общая площадь пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципальных образований Пермского края, входящих в Кизеловский угольный бассейн, подлежащих заселению, в которых проведен капитальный ремонт | кв. м | Министерство территориального развития Пермского края | - | 1133,0 | 2203,6 | Основное мероприятие 1. Компактное проживание жителей бывших шахтерских городов и поселков Пермского края |
| 4.3 | Количество семей, переселяемых в достраиваемые жилые помещения по адресам: г. Кизел, ул. Учебная, д. 11 и ул. Энгельса, д. 71 | Ед. | Министерство территориального развития Пермского края | 16 |  |  | Основное мероприятие 2. Оказание финансовой поддержки территориям Кизеловского угольного бассейна с целью организации безопасного и комфортного проживания населения.Мероприятие "Завершение строительства многоэтажных жилых домов на территории Пермского края по адресам: г. Кизел, ул. Учебная, д. 11 и ул. Энгельса, д. 71" |
| 4.4 | Общая площадь достраиваемых жилых помещений по адресам: г. Кизел, ул. Учебная, д. 11 и ул. Энгельса, д. 71 | кв. м | Министерство территориального развития Пермского края | 690,0 |  |  | Основное мероприятие 2. Оказание финансовой поддержки территориям Кизеловского угольного бассейна с целью организации безопасного и комфортного проживания населения.Мероприятие "Завершение строительства многоэтажных жилых домов на территории Пермского края по адресам: г. Кизел, ул. Учебная, д. 11 и ул. Энгельса, д. 71" |
| Подпрограмма 7 "Комплексный инвестиционный план модернизации г. Чусового Пермского края" |
| 5.1 | Уровень зарегистрированной безработицы в Чусовском городском поселении | % | Министерство территориального развития Пермского края | 4,3 | 3,03 | 2,95 | Основное мероприятие 1. Диверсификация экономики |
| 5.2 | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий в Чусовском городском поселении | руб. | Министерство территориального развития Пермского края | 28251,0 | 29800,0 | 31000,0 | Основное мероприятие 1. Диверсификация экономики |
| 5.3 | Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций в Чусовском городском поселении | % | Министерство территориального развития Пермского края | 1,60 | 2,0 | 3,0 | Основное мероприятие 1. Диверсификация экономики |
| 5.4 | Доля продукции градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства в Чусовском городском поселении | % | Министерство территориального развития Пермского края | 66 | 64,1 | 58,3 | Основное мероприятие 1. Диверсификация экономики |
| Подпрограмма 8 "Развитие общественного самоуправления" |
| 6.1 | Количество вновь созданных органов территориального общественного самоуправления | ед. | Министерство территориального развития Пермского края | 8 | 10 | 12 | Основное мероприятие 1. Создание условий для развития общественного самоуправления |
| 6.2 | Количество материалов в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ед. | Министерство территориального развития Пермского края | 12 | 12 | 12 | Основное мероприятие 1. Создание условий для развития общественного самоуправления |
| 6.3 | Процент освоения субсидий, предусмотренных для предоставления муниципальным образованиям на решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан | % | Министерство территориального развития Пермского края | 98 | 99 | 100 | Основное мероприятие 1. Создание условий для развития общественного самоуправления |

Приложение 9.1

к государственной программе

Пермского края

"Региональная политика

и развитие территорий"

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

фактических значений целевых показателей и государственной

программы на 2016-2018 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Периодичность и сроки формирования фактического значения целевого показателя | Формула расчета фактического значения целевого показателя | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Государственная программа "Региональная политика и развитие территорий" |
| 1 | Количество лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших обучение в рамках реализации Программы (ежегодно не менее) | Чел. | Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным | - | Министерство территориального развития Пермского края |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие и поддержка местного самоуправления" |
| 1.1 | Количество муниципальных образований Пермского края, вступивших в процессы преобразований муниципальных образований Пермского края | Ед. | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным | - | Органы местного самоуправления Пермского края |
| 1.2 | Доля поселений, передавших на основе соглашений полномочия (часть полномочий) по решению 10 и более вопросов местного значения на уровень муниципальных районов (от базового количества поселений в 2013 г.) | % | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Пд = (Пзакл.согл. / Пбаз.) x 100%,гдеПд - доля поселений, передавших на основе соглашений полномочия (часть полномочий) по решению 10 и более вопросов местного значения на уровень муниципальных районов;Пзакл.согл. - количество поселений, передавших на основе соглашений полномочия (часть полномочий) по решению 10 и более вопросов местного значения на уровень муниципальных районов;Пбаз. - количество поселений Пермского края по состоянию на 1 января 2013 г. (299 поселений) | Администрации муниципальных районов Пермского края |
| 1.3 | Количество проведенных выездных заседаний Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края | Ед. | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным | - | Министерство территориального развития Пермского края |
| 1.4 | Количество проведенных конкурсов муниципальных районов и деятельности глав муниципальных районов и городских округов Пермского края | Ед. | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным | - | Министерство территориального развития Пермского края |
| 1.5 | Количество муниципальных образований Пермского края, подавших заявки на участие в конкурсе "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края" | Ед. | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным | - | Министерство территориального развития Пермского края |
| 1.6 | Доля муниципальных образований Пермского края, перешедших на программно-целевой метод управления на основе муниципальных программ и формирование программной структуры бюджета, в общем количестве муниципальных образований | % | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Дмо = МОпцб / МО,гдеДмо - доля муниципальных образований, перешедших на программно-целевой принцип формирования бюджета;МОпцб - количество муниципальных образований, перешедших на программно-целевой принцип формирования бюджета;МО - общее количество муниципальных образований Пермского края | Органы местного самоуправления Пермского края |
| 1.7 | Количество муниципальных районов (городских округов), разработавших стратегию социально-экономического развития муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" | Ед. | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным | - | Органы местного самоуправления Пермского края |
| 1.8 | Количество муниципальных районов (городских округов), разработавших план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" | Ед. | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным | - | Органы местного самоуправления Пермского края |
| 2 | Подпрограмма 2 "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" |
| 2.1 | Процент освоения субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края (утверждено постановлениями Правительства Пермского края от годовых ассигнований) | % | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным | П1 = Л / Аг x 100%,гдеП1 - процент освоения субсидий (утверждено постановлениями Правительства Пермского края от годовых ассигнований);Л - лимиты бюджетных обязательств (принятые постановления Правительства Пермского края об утверждении объема субсидий);Аг - годовые ассигнования, предусмотренные законом о бюджете Пермского края муниципальным образованиям Пермского края на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов, приоритетных региональных проектов | Министерство территориального развития Пермского края, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |
| 2.2 | Процент освоения субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края (перечислено в муниципальные бюджеты от объемов субсидий, утвержденных постановлениями Правительства Пермского края) | % | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным | П2 = Смо / Л x 100%,гдеП2 - процент освоения субсидий (перечислено в муниципальные бюджеты от объемов субсидий, утвержденных постановлениями Правительства Пермского края);Смо - субсидии, направленные муниципальным образованиям Пермского края на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов, приоритетных региональных проектов;Л - лимиты бюджетных обязательств (принятые постановления Правительства Пермского края об утверждении объема субсидий) | Министерство территориального развития Пермского края, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |
| 2.3 | Процент освоения субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) | % | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным | П3 = Смо / Аг x 100%,гдеП3 - процент освоения субсидий (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований);Смо - субсидии, направленные муниципальным образованиям Пермского края на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов, приоритетных региональных проектов;Аг - годовые ассигнования, предусмотренные законом о бюджете Пермского края муниципальным образованиям Пермского края на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов, приоритетных региональных проектов | Министерство территориального развития Пермского края, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |
| 3 | Подпрограмма 3 "Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа" |
| 3.1 | Темп сокращения численности населения Коми-Пермяцкого округа | Тыс. чел. | Ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным годом | - | Пермьстат |
| 3.2 | Средняя заработная плата, начисленная на одного работающего, в Коми-Пермяцком округе | Руб. | Ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным годом | - | Пермьстат |
| 3.3 | Инвестиции в социально-экономическое развитие округа | Млрд. руб. | Ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным годом | - | Пермьстат |
| 3.4 | Доля граждан Пермского края, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации этнокультурных потребностей | % | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным | ДГ = (ПУ + ЧУ): ЧР x 100%,гдеДГ - доля граждан Пермского края;ПУ - полностью удовлетворенные;ЧУ - частично удовлетворенные;ЧР - число респондентов | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края |
| 4 | Подпрограмма 5 "Развитие территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края" |
| 4.1 | Количество семей, переселенных в пустующие жилые помещения муниципального жилого фонда муниципальных образований Пермского края, входящих в Кизеловский угольный бассейн, после приведения их в нормативное состояние | Ед. | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным | - | Органы местного самоуправления Пермского края |
| 4.2 | Общая площадь пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципальных образований Пермского края, входящих в Кизеловский угольный бассейн, подлежащих заселению, в которых проведен капитальный ремонт | Кв. м | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным | - | Органы местного самоуправления Пермского края |
| 4.3 | Количество семей, переселяемых в достраиваемые жилые помещения по адресам: г. Кизел, ул. Учебная, д. 11 и ул. Энгельса, д. 71 | Ед. | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным | - | Органы местного самоуправления Пермского края |
| 4.4 | Общая площадь достраиваемых жилых помещений по адресам: г. Кизел, ул. Учебная, д. 11 и ул. Энгельса, д. 71 | Кв. м. | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным | - | Органы местного самоуправления Пермского края |
| 5 | Подпрограмма 7 "Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового Пермского края" |
| 5.1 | Уровень зарегистрированной безработицы в Чусовском городском поселении | % | Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным | - | Агентство по занятости населения Пермского края |
| 5.2 | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий в Чусовском городском поселении | руб. | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным | - | Администрация Чусовского городского поселения Чусовского муниципального района Пермского края |
| 5.3 | Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций в Чусовском городском поселении | % | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным | - | Администрация Чусовского городского поселения Чусовского муниципального района Пермского края |
| 5.4 | Доля продукции градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства в Чусовском городском поселении | % | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным | - | Администрация Чусовского городского поселения Чусовского муниципального района Пермского края |
| 6 | Подпрограмма 8 "Развитие общественного самоуправления" |
| 6.1 | Количество вновь созданных органов территориального общественного самоуправления | Ед. | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным | - | Органы местного самоуправления Пермского края |
| 6.2 | Количество материалов в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Ед. | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным | - | Министерство территориального развития Пермского края |
| 6.3 | Процент освоения субсидий, предусмотренных для предоставления муниципальным образованиям на решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан | % | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным | СО = СПК x 100% / СМО,гдеСО - процент освоения субсидий;СПК - средства, предусмотренные в бюджете Пермского края для предоставления муниципальным образованиям на решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан;СМО - субсидии, направленные в муниципальные образования Пермского края для реализации мероприятий, обозначенных в решении местного референдума о введении самообложения граждан | Министерство территориального развития Пермского края |

Приложение 10

к государственной программе

Пермского края

"Региональная политика

и развитие территорий"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 469-п)

Таблица 1

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пермского края за счет

всех источников финансирования на 2014-2015 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб. |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа "Региональная политика и развитие территорий", всего | Всего |  | x | x | x | 8739086,0 | 18791217,8 |
| Министерство территориального развития Пермского края | 802 | x | x | x | 1071564,3 | 1153784,0 |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | x | x | x | 255985,60 | 522146,3 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | x | x | x | 168659,6 | 26856,7 |
| Министерство образования и науки Пермского края | 830 | x | x | x | 538215,5 | 35945,2 |
| Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 892 | x | x | x | 58558,8 | 46202,9 |
| Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | 801 | x | x | x | 73829,8 | - |
| Органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края | x | x | x | x | 969272,4 | 394977,0 |
| Коммерческие организации | x | x | x | x | 5603000,0 | 16611305,7 |
| Подпрограмма 1 "Развитие и поддержка местного самоуправления" | Всего | 802 | x | x | x | 106950,4 | 34997,6 |
| Министерство территориального развития Пермского края | 802 | x | x | x | 106950,4 | 34997,6 |
| Подпрограмма 2 "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" | Всего | 802,814,830,835 | x | x | x | 2704088,4 | 1928573,8 |
| Министерство территориального развития Пермского края | 802 | x | x | x | 783066,4 | 954561,4 |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | x | x | x | 195078,7 | 426990,9 |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | x | x | x | 60906,9 | 95155,4 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | x | x | x | 70910,3 | 26856,7 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | x | x | x | 87334,6 | - |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | x | x | x | 10414,7 | - |
| Министерство образования и науки Пермского края | 830 | x | x | x | 506162,5 | 35945,2 |
| Министерство образования и науки Пермского края | 830 |  |  |  | 32053,0 |  |
| Органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края | x | x | x | x | 958161,30 | 389064,2 |
| Подпрограмма 3 "Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа" | Всего | 892 | x | x | x | 40081,7 | 115400,7 |
| Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 892 | x | x | x | 2081,7 | 400,7 |
| Коммерческие организации | x | x | x | x | 38000 | 115000 |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 801,802,892 | x | x | x | 106366,9 | 95224,7 |
| Министерство территориального развития Пермского края | 802 | x | x | x | 40360,0 | 49422,5 |
| Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 892 | x | x | x | 18201,5 | 17946,1 |
| x | x | x | 69,2 | 69,2 |
| x | x | x | 1811,8 | 638,8 |
| x | x | x | 78,5 | - |
| x | x | x | 36316,1 | 27148,1 |
| Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | 801 | x | x | x | 9529,8 | - |
| Подпрограмма 5 "Развитие территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края" | Всего | x | x | x | x | 74300,0 | 48934,1 |
| Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | 801 | x | x | x | 64300,0 | - |
| Министерство территориального развития Пермского края | 802 | x | x | x | 0,0 | 46354,6 |
| Органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края | x | x | x | x | 10000 | 2579,5 |
| Подпрограмма 6 "Переселение жителей из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы" | Всего | x | x | x | x | 11111,1 | - |
| Министерство территориального развития Пермского края | 802 | x | x | x | 10000,00 | - |
| Органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края | x | x | x | x | 1111,1 | - |
| Подпрограмма 7 "Комплексный инвестиционный план модернизации г. Чусового Пермского края" | Всего | x | x | x | x | 5696187,5 | 16646838,9 |
| Министерство территориального развития Пермского края | x | x | x | x | 131187,5 | 39936,1 |
| Коммерческие организации | x | x | x | x | 5565000,0 | 16607000,0 |
| Подпрограмма 8 "Развитие общественного самоуправления" | Всего | 802 | x | x | x | - | 36150,8 |
| Министерство территориального развития Пермского края | 802 | x | x | x | - | 28511,8 |
| Органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края | x | x | x | x | - | 3333,3 |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | - | 4305,7 |

Таблица 2

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пермского края за счет

всех источников финансирования на 2016-2018 годы

(в ред. Постановления Правительства Пермского края

от 15.07.2016 N 469-п)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб. |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа "Региональная политика и развитие территорий", всего | Всего |  | x | x | x | 2166765,5 | 1721738,0 | 1867526,4 |
| Министерство территориального развития Пермского края | 802 | x | x | x | 1138054,8 | 1165119,4 | 1409258,7 |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | x | x | x | 503379,2 | 134798,0 |  |
| Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 892 | x | x | x | 18911,6 | 18960,1 | 18960,1 |
| Органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края | x | x | x | x | 502822,5 | 399641,9 | 436089,0 |
| Коммерческие организации | x | x | x | x | 3597,4 | 3218,6 | 3218,6 |
| Подпрограмма 1 "Развитие и поддержка местного самоуправления" | Всего | 802 | x | x | x | 20427,4 | 29508,6 | 29508,6 |
| Министерство территориального развития Пермского края | 802 | x | x | x | 20427,4 | 29508,6 | 29508,6 |
| Подпрограмма 2 "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" | Всего | 802,814 | x | x | x | 2002326,0 | 1596408,1 | 1742196,5 |
| Министерство территориального развития Пермского края | 802 | x | x | x | 1002680,6 | 1062508,1 | 1306647,4 |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | x | x | x | 499063,9 | 134798,0 | 0,0 |
| Органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края | x | x | x | x | 500581,5 | 399102,0 | 435549,1 |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 802,892,814 | x | x | x | 68446,8 | 64722,4 | 64722,4 |
| Министерство территориального развития Пермского края | 802 | x | x | x | 45219,9 | 45762,3 | 45762,3 |
| Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 892 | x | x | x | 18847,6 | 18890,9 | 18890,9 |
| x | x | x | 64,0 | 69,2 | 69,2 |
| x | x | x | - | - | - |
| x | x | x | - | - | - |
| x | x | x | - | - | - |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | x | x | x | 4315,3 | - | - |
| Подпрограмма 5 "Развитие территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края" | Всего | x | x | x | x | 45090,6 | 11337,3 | 11337,3 |
| Министерство территориального развития Пермского края | 802 | x | x | x | 44876,6 | 10797,4 | 10797,4 |
| Органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края | x | x | x | x | 214,0 | 539,9 | 539,9 |
| Подпрограмма 8 "Развитие общественного самоуправления" | Всего | 802 | x | x | x | 30474,7 | 19761,6 | 19761,6 |
| Министерство территориального развития Пермского края | 802 | x | x | x | 24850,3 | 16543,0 | 16543,0 |
| Органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края | x | x | x | x | 2027,0 | - | - |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | 3597,4 | 3218,6 | 3218,6 |

Приложение 11

к государственной программе

Пермского края

"Региональная политика

и развитие территорий"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 469-п)

Таблица 1

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пермского края за счет

средств бюджета Пермского края на 2014-2015 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб. |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа "Региональная политика и развитие территорий", всего | Всего |  |  | 170 0000 |  | 1988126,1 | 1709441,8 |
| Министерство территориального развития Пермского края | 802 | x | x | x | 940376,6 | 1078290,7 |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | x | x | x | 255985,6 | 522146,3 |
| Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 892 | x | x | x | 58558,8 | 46202,9 |
| Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | 801 | x | x | x | 26329,8 | - |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | x | x | x | 168659,6 | 26856,7 |
| Министерство образования и науки Пермского края | 830 | x | x | x | 538215,5 | 35945,2 |
| Подпрограмма 1 "Развитие и поддержка местного самоуправления" | Всего |  |  | 17 1 0000 |  | 106950,4 | 34997,6 |
| Министерство территориального развития Пермского края | 802 | x | 17 1 0000 | x | 106950,4 | 34997,6 |
|  |  |  | 200 | 25088,8 | 19243,4 |
|  |  |  | 500 | 81861,6 | 15754,2 |
| Основное мероприятие 1 "Оптимизация территориальной организации местного самоуправления". Мероприятие 1 "Материально-техническое обеспечение выборов в представительный орган вновь образованного муниципального образования" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 171 6417 | 500 | - | 343,9 |
| Основное мероприятие 2 "Проведение выездных заседаний Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 171 2001 | 200 | 419,4 | 464,7 |
| Основное мероприятие 3 "Формирование эффективной кадровой муниципальной политики". Мероприятие 1 "Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 171 2002 | 200 | 11213,3 | 12820,9 |
| Основное мероприятие 3 "Формирование эффективной кадровой муниципальной политики". Мероприятие 2 "Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование программ развития муниципальной службы в Пермском крае" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 171 6215 | 500 | - | - |
| Основное мероприятие 4 "Развитие общественного самоуправления". Мероприятие 1 "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на решение вопросов местного значения с участием средств граждан" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 171 6216 | 500 | 25787,2 | - |
| Основное мероприятие 4 "Развитие общественного самоуправления". Мероприятие 2 "Развитие форм участия населения в решении вопросов местного значения" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 171 2003 | 200 | 749,6 | - |
| Основное мероприятие 4 "Развитие общественного самоуправления". Мероприятие 3 "Развитие территориального общественного самоуправления" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 171 6416 | 500 | - | - |
| Основное мероприятие 5 "Повышение эффективности деятельности муниципальных образований Пермского края". Мероприятие 1 "Оценка деятельности глав муниципальных районов и городских округов Пермского края (проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 171 6419 | 500 | 53074,4 | 12410,3 |
| Основное мероприятие 5 "Повышение эффективности деятельности муниципальных образований Пермского края". Мероприятие 2 "Проведение конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 171 6420 | 500 | 3000,0 | 3000,0 |
| Основное мероприятие 6 "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов (развитие электронной системы "Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае" для внедрения оценки населением эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края)" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 171 0013 | 200 | 3100,0 | - |
| Основное мероприятие 7 "Исследования и работы в сфере государственного управления (Разработка методического обеспечения для внедрения программно-целевых методов в деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края)" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 171 0018 | 200 | 5957,8 | - |
| Основное мероприятие 8 "Исследования и работы в сфере государственного управления (Разработка и внедрение Методики расчета нормативов на формирование расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края вместе с порядком мониторинга их соблюдения)" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 171 0018 | 200 | 3648,7 | - |
| Основное мероприятие 13 "Исследования и работы в сфере государственного управления (Разработка методического обеспечения для подготовки комплекта документов стратегического планирования социально-экономического развития муниципальных образований Пермского края)" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 171 0018 | 200 | - | 5957,8 |
| Подпрограмма 2 "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" | Всего | 802,814,830,835 | x | 17 2 0000 |  | 1745927,1 | 1539509,6 |
| Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 1403 | 17 2 0000 | 500 | 783066,4 | 954561,4 |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 0501 | 17 2 0000 | 500 | 195078,7 | 426990,9 |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 1003 | 17 2 0000 | 500 | 60906,9 | 95155,4 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 1003 | 17 2 0000 | 500 | 70910,3 |  |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0502 | 17 2 0000 | 500 | 87334,6 | 26856,7 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0702 | 17 2 0000 | 500 | 10414,7 |  |
| Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0701 | 17 2 0000 | 500 | 506162,5 | 35945,2 |
| Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 17 2 0000 | 500 | 32053,0 |  |
| Основное мероприятие 1 "Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований на условиях софинансирования" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 1403 | 17 2 6201 | 500 | 783066,4 | 954561,4 |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 0501 | 17 2 9602 | 500 | 195078,7 | 426990,9 |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 1003 | 17 2 9602 | 500 | 60906,9 | 95155,4 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 1003 | 17 2 6201 | 500 | 70910,3 |  |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0502 | 17 2 6201 | 500 | 87334,6 | 26856,7 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0702 | 17 2 6201 | 500 | 10414,7 |  |
| Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0701 | 17 2 6201 | 500 | 506162,5 | 35945,2 |
| Министерство образования и науки Пермского края | 830 | 0702 | 17 2 6201 | 500 | 32053,0 |  |
| Подпрограмма 3 "Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа" | Всего | 892 | 0113 | 17 3 0000 |  | 2081,7 | 400,7 |
| Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 892 | 0113 | 173 0000 |  | 2081,7 | 400,7 |
| 200 | 1579,3 | 68,1 |
| 300 | 502,4 | 332,6 |
| Основное мероприятие 1 "Разработка и реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Коми-Пермяцкого округа Пермского края". Мероприятие 1 "Исследования и работы в сфере государственного управления (исследование инвестиционного потенциала Коми-Пермяцкого округа Пермского края)" | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 892 | 0113 | 173 0018 | 200 | 1500,0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 "Подготовка коми-пермяцкого актерского курса-студии" | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 892 | 0113 | 173 2201 |  | 581,7 | 400,7 |
| 200 | 79,3 | 68,1 |
| 300 | 502,4 | 332,6 |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего |  |  | 17 4 0000 |  | 106366,9 | 95224,7 |
| Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 174 0009 |  | 40360 | 49422,5 |
| 100 | 33459,6 | 43001,4 |
| 200 | 6888,4 | 6410,6 |
| 800 | 12,0 | 10,5 |
| Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 892 | 0113 | 174 0009 |  | 18201,5 | 17946,1 |
| 100 | 14024,9 | 15200,8 |
| 200 | 4025,7 | 2702,8 |
| 800 | 150,9 | 42,5 |
| 174 0016 |  | 69,2 | 69,2 |
| 200 | 69,2 | 69,2 |
| 174 2002 |  | 1811,8 | 638,8 |
| 100 | 1329,5 | 587,8 |
| 200 | 413,6 | 47,1 |
| 800 | 68,7 | 3,9 |
|  | 174 2003 |  | 78,5 | 0,0 |
| 200 | 78,5 | 0,0 |
| 0502 | 174 2001 |  | 36316,1 | 27148,1 |
| 200 | 36316,1 | 27148,1 |
| Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | 801 | 0113 | 174 0009 |  | 9529,8 | 0,0 |
| 100 | 7624,4 | 0,0 |
| 200 | 1885,4 | 0,0 |
| 800 | 20,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами" | Всего |  |  |  |  | 68091,3 | 67368,6 |
| Основное мероприятие 1 "Обеспечение выполнения функций государственными органами" (Министерством территориального развития Пермского края) | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 174 0009 |  | 40360,0 | 49422,5 |
| 100 | 33459,6 | 43001,4 |
| 200 | 6888,4 | 6410,6 |
| 800 | 12,0 | 10,5 |
| Основное мероприятие 2 "Обеспечение выполнения функций государственными органами" (Министерством по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края) | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 892 | 0113 | 174 0009 |  | 18201,5 | 17946,1 |
| 100 | 14024,9 | 15200,8 |
| 200 | 4025,7 | 2702,8 |
| 800 | 150,9 | 42,5 |
| Основное мероприятие 3 "Обеспечение выполнения функций государственными органами" (Министерством по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края) | Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | 801 | 0113 | 174 0009 |  | 9529,8 | 0,0 |
| 100 | 7624,4 | 0,0 |
| 200 | 1885,4 | 0,0 |
| 800 | 20,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 "Оказание финансовой поддержки бывшим работникам государственных органов" | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 892 | 0113 | 174 0016 | 200 | 69,2 | 69,2 |
| Основное мероприятие 6 "Содержание и выполнение функций по ликвидации ГКУ ПК "Дирекция строящихся газопроводов "Коми-Пермстройгаз" | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 892 | 0113 | 174 2002 | - | 1811,8 | 638,8 |
| 100 | 1329,5 | 587,8 |
| 200 | 413,6 | 47,1 |
| 800 | 68,7 | 3,9 |
| Основное мероприятие 5 "Текущее содержание и техническая эксплуатация газопровода-отвода "Очер - Кудымкар - Купрос" и ГРС г. Кудымкара и с. Купрос, ВЛ-10 кВ | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 892 | 0502 | 174 2001 | 200 | 36316,1 | 27148,1 |
| Основное мероприятие 7 "Техническая инвентаризация, подготовка технического плана для регистрации права собственности объектов незавершенного строительства, находящихся на балансе Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края" | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 892 | 0113 | 174 2003 | 200 | 78,5 | - |
| Подпрограмма 5 "Развитие территории Кизеловского угольного бассейна Пермского края" | Всего |  |  |  |  | 16800,0 | 10797,4 |
| Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | 801 |  | 17 5 0000 | 200 | 1800,0 | - |
| 500 | 15000,00 | - |
| Министерство территориального развития Пермского края | 802 |  | 17 5 0000 | 500 | 0,0 | 10797,4 |
| Основное мероприятие 1 "Прогнозирование перспектив развития территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края". Мероприятие 1 "Исследования и работы в сфере государственного управления (Прогнозирование перспектив развития территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края (стратегия развития территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края)" | Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | 801 | 0113 | 175 0018 | 200 | 1800,0 | - |
| Основное мероприятие 2 "Компактное проживание жителей бывших шахтерских городов и поселков Пермского края", всего | Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | 801 | 0501 | 175 6214 | 500 | 15000,00 | - |
| Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0501 | 17 5 6214 | 500 |  | 10797,4 |
| Основное мероприятие 2 "Компактное проживание жителей бывших шахтерских городов и поселков Пермского края". Мероприятие 1 "Приведение в нормативное состояние (ремонт) пустующих жилых помещений муниципального жилого фонда с реконструкцией жилого дома в ГО "Город Губаха" | Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | 801 | 0501 | 175 6214 | 500 | 15000,00 |  |
| Основное мероприятие 2 "Компактное проживание жителей бывших шахтерских городов и поселков Пермского края". Мероприятие 2. Приведение в нормативное состояние (ремонт) пустующих жилых помещений муниципального жилого фонда Гремячинского МР (Шумихинское с.п.) и Кизеловского МР (Кизеловского г.п.) | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0501 | 175 6214 | 500 |  | 10797,4 |
| Подпрограмма 6 "Переселение жителей из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0501 | 17 6 0000 | 500 | 10000,00 | - |
| Основное мероприятие 1 "Строительство (приобретение) жилых помещений с целью переселения жителей из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0501 | 176 6213 | 500 | 10000,00 | - |
| Подпрограмма 8 "Развитие общественного самоуправления" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | - | 178 0000 | - | - | 28511,8 |
| Основное мероприятие 1 "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на решение вопросов местного значения с участием средств самообложения граждан" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 178 6216 | 500 | - | 16093,0 |
| Основное мероприятие 2 "Предоставление субсидии на софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов ТОС" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 178 6222 | 500 | - | 10000,0 |
| Основное мероприятие 3 "Создание условий для развития ТОС и активизации института самообложения граждан", всего | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 178 2004 | 200 | - | 1468,8 |
| 802 | 0113 | 178 2005 | 200 |  | 50,0 |
| Основное мероприятие 3 "Создание условий для развития ТОС и активизации института самообложения граждан". Мероприятие 1 "Организация и проведение обучающих семинаров" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 178 2004 | 200 | - | 1468,8 |
| Основное мероприятие 3 "Создание условий для развития ТОС и активизации института самообложения граждан". Мероприятие 2 "Размещение в средствах массовой информации публикаций об общественном самоуправлении". Мероприятие 3 "Разработка, печать и распространение памяток и брошюр по формам участия населения в осуществлении местного самоуправления" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 178 2005 | 200 |  | 50,0 |
| Основное мероприятие 4 "Организация и проведение конкурса "Лучшее территориального общественное самоуправление года" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 178 6418 | 500 | - | 450,0 |
| Основное мероприятие 5 "Организация и проведение конкурса "Лучшая местная администрация по работе с территориальным общественным самоуправлением" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 178 6419 | 500 | - | 450,0 |

Таблица 2

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пермского края за счет

средств бюджета Пермского края на 2016-2018 годы

(в ред. Постановления Правительства Пермского края

от 15.07.2016 N 469-п)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб. |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа "Региональная политика и развитие территорий", всего | Всего |  |  | 17 0 00 00000 |  | 1640353,3 | 1318877,5 | 1428218,8 |
| Министерство территориального развития Пермского края | 802 | x | x | x | 1138054,8 | 1165119,4 | 1409258,7 |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | x | x | x | 503379,2 | 134798,0 | 0,0 |
| Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 892 | x | x | x | 18911,6 | 18960,1 | 18960,1 |
| Подпрограмма 1 "Развитие и поддержка местного самоуправления" | Всего |  |  | 17 1 00 00000 |  | 20427,4 | 29508,6 | 29508,6 |
| Министерство территориального развития Пермского края | 802 | x | 17 1 00 00000 | x | 20427,4 | 29508,6 | 29508,6 |
|  |  |  | 200 | 8609,3 | 12164,7 | 12164,7 |
|  |  |  | 500 | 11818,1 | 17343,9 | 17343,9 |
| Основное мероприятие 1 "Оптимизация территориальной организации местного самоуправления" | Всего |  |  |  |  | 318,1 | 343,9 | 343,9 |
| Министерство территориального развития Пермского края | 802 | x | 17 1 01 00000 | 500 | 318,1 | 343,9 | 343,9 |
| Мероприятие 1 "Материально-техническое обеспечение выборов в представительный орган вновь образованного муниципального образования" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 17 1 01 2Р010 | 500 | 318,1 | 343,9 | 343,9 |
| Основное мероприятие 2 "Осуществление взаимодействия между исполнительными органами государственной власти Пермского края и органами местного самоуправления Пермского края" | Всего |  |  |  |  | 429,8 | 464,7 | 464,7 |
| Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 17 1 02 00000 | 200 | 429,8 | 464,7 | 464,7 |
| Мероприятие "Проведение выездных заседаний Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 17 1 02 2Р020 | 200 | 429,8 | 464,7 | 464,7 |
| Основное мероприятие 3 "Формирование эффективной кадровой муниципальной политики" | Всего |  |  |  |  | 8179,5 | 11700,0 | 11700,0 |
| Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 17 1 03 00000 | 200 | 8179,5 | 11700,0 | 11700,0 |
| Мероприятие 1 "Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 17 1 03 2Р030 | 200 | 8179,5 | 11700,0 | 11700,0 |
| Основное мероприятие 4 "Повышение эффективности деятельности муниципальных образований" | Всего |  |  |  |  | 11500,0 | 17000,0 | 17000,0 |
| Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 17 1 04 00000 | 500 | 11500,0 | 17000,0 | 17000,0 |
| Мероприятие 1 "Оценка деятельности глав муниципальных районов и городских округов Пермского края (проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 17 1 04 2Р040 | 500 | 8500,0 | 12000,0 | 12000,0 |
| Мероприятие 2 "Проведение конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 17 1 04 2Р100 | 500 | 3000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Подпрограмма 2 "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" | Всего | 802,814 | x | 17 2 00 00000 |  | 1501744,5 | 1197306,1 | 1306647,4 |
| Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0301, 0409, 0412, 0501, 0502, 0503, 0701, 0702, 0707, 0801, 0901, 1101, 1102, 1403 | 17 2 00 00000 | 500 | 1002680,6 | 1062508,1 | 1306647,4 |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 0501 | 17 2 00 00000 | 500 | 499063,9 | 134798,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 "Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" | Всего |  |  |  |  | 1501744,5 | 1197306,1 | 1306647,4 |
| Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0301, 0409, 0412, 0501, 0502, 0503, 0701, 0702, 0707, 0801, 0901, 1101, 1102, 1403 | 17 2 01 00000 | 500 | 1002680,6 | 1062508,1 | 1306647,4 |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 0501 | 17 2 01 00000 | 500 | 499063,9 | 134798,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 "Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0301, 0409, 0412, 0501, 0502, 0503, 0701, 0702, 0707, 0801, 0901, 1101, 1102, 1403 | 17 2 01 2Р050 | 500 | 1002680,6 | 1062508,1 | 1306647,4 |
| Мероприятие 2 "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета" | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 0501 | 17 2 01 09602 | 500 | 499063,9 | 134798,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего |  |  | 17 4 00 00000 |  | 68446,8 | 64722,4 | 64722,4 |
| Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 17 4 01 00000 |  | 45219,9 | 45762,3 | 45762,3 |
| 100 | 39120,4 | 38670,4 | 38670,4 |
| 200 | 6094,5 | 7086,9 | 7086,9 |
| 800 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 892 | 0113 | 17 4 01 00000 |  | 18847,6 | 18890,9 | 18890,9 |
| 100 | 15801,7 | 15523,2 | 15523,2 |
| 200 | 3001,8 | 3323,6 | 3323,6 |
| 800 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| 17 4 02 00000 |  | 64,0 | 69,2 | 69,2 |
| 200 | 64,0 | 69,2 | 69,2 |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 0502 | 174032Р120 | 200 | 4315,3 | - | - |
| Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности государственных органов" | Всего |  |  |  |  | 64067,5 | 64653,2 | 64653,2 |
| Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 17 4 01 00000 |  | 45219,9 | 45762,3 | 45762,3 |
| 100 | 39120,4 | 38670,4 | 38670,4 |
| 200 | 6094,5 | 7086,9 | 7086,9 |
| 800 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 892 | 0113 | 17 4 01 00000 |  | 18847,6 | 18890,9 | 18890,9 |
| 100 | 15801,7 | 15523,2 | 15523,2 |
| 200 | 3001,8 | 3323,6 | 3323,6 |
| 800 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| Мероприятие 1 "Содержание государственных органов" | Всего |  |  |  |  | 64067,5 | 64653,2 | 64653,2 |
| Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 17 4 01 00090 |  | 45219,9 | 45762,3 | 45762,3 |
| 100 | 39120,4 | 38670,4 | 38670,4 |
| 200 | 6094,5 | 7086,9 | 7086,9 |
| 800 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 892 | 0113 | 17 4 01 00090 |  | 18847,6 | 18890,9 | 18890,9 |
| 100 | 15801,7 | 15523,2 | 15523,2 |
| 200 | 3001,8 | 3323,6 | 3323,6 |
| 800 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| Основное мероприятие 2 "Организация мероприятий, организуемых для бывших работников исполнительных органов государственной власти Коми-Пермяцкого автономного округа и Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края" | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 892 | 0113 | 17 4 02 00000 | 200 | 64,0 | 69,2 | 69,2 |
| Мероприятие 1 "Оказание финансовой поддержки бывшим работникам государственных органов" | Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | 892 | 0113 | 17 4 02 00160 | 200 | 64,0 | 69,2 | 69,2 |
| Основное мероприятие 3 "Содержание газопроводов-отводов и газораспределительных станций" | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 0502 | 1740300000 | 200 | 4315,3 | - | - |
| Мероприятие 1 "Текущее содержание и техническая эксплуатация газопровода-отвода "Очер - Кудымкар - Купрос" и газораспределительных станций г. Кудымкара и с. Купрос, ВЛ - 10 кВ, ЦРРЛ" | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 0502 | 174032Р120 | 200 | 4315,3 | - | - |
| Подпрограмма 5 "Развитие территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0501 | 17 5 00 00000 |  | 24884,3 | 10797,4 | 10797,4 |
| 500 | 24884,3 | 10797,4 | 10797,4 |
| Основное мероприятие 1 "Компактное проживание жителей бывших шахтерских городов и поселков Пермского края", всего | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0501 | 17 5 01 00000 | 500 | 0,0 | 10797,4 | 10797,4 |
| Мероприятие 1 "Приведение в нормативное состояние (ремонт) пустующих жилых помещений муниципального жилого фонда" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0501 | 17 5 01 2Р060 | 500 | 0,0 | 10797,4 | 10797,4 |
| Основное мероприятие 2 "Оказание финансовой поддержки территориям Кизеловского угольного бассейна с целью организации безопасного и комфортного проживания населения" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0501 | 17 5 02 00000 | 500 | 24884,3 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 "Завершение строительства многоэтажных жилых домов на территории Пермского края по адресам: г. Кизел, ул. Учебная, д. 11 и ул. Энгельса, д. 71" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0501 | 17 5 02 2Р070 | 500 | 24884,3 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 8 "Развитие общественного самоуправления" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | - | 17 8 00 00000 | - | 24850,3 | 16543,0 | 16543,0 |
| Основное мероприятие "Создание условий для развития общественного самоуправления" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 17 8 01 00000 |  | 24850,3 | 16543,0 | 16543,0 |
| Мероприятие 1 "Оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в решении вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 17 8 01 2Р080 | 200 | 16836,0 | 16093,0 | 16093,0 |
| Мероприятие 2 "Организация и проведение конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление года" | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 17 8 01 2Р090 | 500 | - | 450,0 | 450,0 |
| Мероприятие 4 "Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов территориального общественного самоуправления | Министерство территориального развития Пермского края | 802 | 0113 | 178012Р110 | 500 | 8014,3 | - | - |

Приложение 12

к государственной программе

Пермского края

"Региональная политика

и развитие территорий"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пермского края за счет

средств федерального бюджета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб. |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа "Региональная политика и развитие территорий", всего | Всего | x | x | x | x | 178687,5 | 75493,3 | 19992,3 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство территориального развития Пермского края | x | x | x | x | 131187,5 | 75493,3 | 19992,3 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | x | x | x | x | 47500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 "Развитие территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края" | Всего | x | x | x | x | 47500,0 | 35557,2 | 19992,3 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | x | x | x | x | 47500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство территориального развития Пермского края | x | x | x | x | 0,0 | 35557,2 | 19992,3 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков" | Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края | x | x | x | x | 47500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство территориального развития Пермского края | x | x | x | x | 0,0 | 35557,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 "Оказание финансовой поддержки территориям Кизеловского угольного бассейна с целью организации безопасного и комфортного проживания".Мероприятие "Реализация программ местного развития и обеспечения занятости шахтерских городов и поселков" | Министерство территориального развития Пермского края | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 19992,3 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 7 "Комплексный инвестиционный план модернизации г. Чусового Пермского края" | Всего | x | x | x | x | 131187,5 | 39936,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство территориального развития Пермского края | x | x | x | x | 131187,5 | 39936,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 "Развитие инженерной инфраструктуры промышленной площадки "Лямино" для реализации инвестиционных проектов" | Министерство территориального развития Пермского края | x | x | x | x | 131187,5 | 39936,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 "Развитие инженерной инфраструктуры промышленной площадки "Лямино" для реализации инвестиционных проектов". Мероприятие 2 "Строительство (реконструкция) коммунальной инфраструктуры в п. Лямино г. Чусового: строительство канализационных очистных сооружений, включая КНС, наружные сети водопровода и канализации п. Лямино города Чусового" | Министерство территориального развития Пермского края | x | x | x | x | 130810,9 | 39936,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 13

к государственной программе

Пермского края

"Региональная политика

и развитие территорий"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.07.2016 N 469-п)

Таблица 1

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пермского края за счет

внебюджетных источников финансирования и средств местных

бюджетов на 2014-2015 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб. |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа "Региональная политика и развитие территорий", всего | Всего | x | x | x | x | 6572272,40 | 17006282,7 |
| Муниципальные образования Пермского края | x | x | x | x | 969272,40 | 394977,0 |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | 5603000,00 | 16611305,7 |
| Подпрограмма 2 "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" | Всего | x | x | x | x | 958161,3 | 389064,2 |
| Муниципальные образования Пермского края | x | x | x | x | 958161,3 | 389064,2 |
| Основное мероприятие 1 "Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований на условиях софинансирования" | Муниципальные образования Пермского края | x | x | x | x | 958161,3 | 389064,2 |
| Подпрограмма 5 "Развитие территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края" | Всего | x | x | x | x | 10000,0 | 2579,5 |
| Муниципальные образования Пермского края | x | x | x | x | 10000,0 | 2579,5 |
| Основное мероприятие 2 "Компактное проживание жителей бывших шахтерских городов и поселков Пермского края" | Всего | x | x | x | x | 10000,0 | 2579,5 |
| Муниципальные образования | x | x | x | x | 10000,0 | 2579,5 |
| Основное мероприятие 2 "Компактное проживание жителей бывших шахтерских городов и поселков Пермского края". Мероприятие 1. Приведение в нормативное состояние (ремонт) пустующих жилых помещений муниципального жилого фонда с реконструкцией жилого дома в ГО "Город Губаха" | Муниципальные образования Пермского края | x | x | x | x | 10000,0 |  |
| Основное мероприятие 2 "Компактное проживание жителей бывших шахтерских городов и поселков Пермского края". Мероприятие 2 "Приведение в нормативное состояние (ремонт) пустующих жилых помещений муниципального жилого фонда Гремячинского МР (Шумихинское с.п.) и Кизеловского МР (Кизеловского г.п.)" | Муниципальные образования Пермского края | x | x | x | x |  | 2579,5 |
| Подпрограмма 6 "Переселение жителей из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы" | Всего | x | x | x | x | 1111,1 | - |
| Муниципальные образования Пермского края | x | x | x | x | 1111,1 | - |
| Основное мероприятие 1 "Строительство (приобретение) жилых помещений с целью переселения жителей из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы" | Муниципальные образования Пермского края | x | x | x | x | 1111,1 | - |
| Подпрограмма 7 "Комплексный инвестиционный план модернизации г. Чусового Пермского края" | Внебюджетные источники | x | x | x | x | 5565000,0 | 16607000,0 |
| Основное мероприятие 5 "Диверсификация экономики" | Внебюджетные источники | x | x | x | x | 5565000,0 | 16607000,0 |
| Основное мероприятие 5 "Диверсификация экономики". Мероприятие 1 "Строительство завода по производству керамических блоков "Klimabloc" | Внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 674000,0 |
| Мероприятие 7.5.2 "Реконструкция ОАО "Чусовской металлургический завод" (строительство интегрированного Трубно-сталеплавильного комплекса в городе Чусовом Пермского края)" | Внебюджетные источники | x | x | x | x | 5565000,0 | 15933000,0 |
| Подпрограмма 8 "Развитие общественного самоуправления" | Всего | x | x | x | x | - | 7639,0 |
| Муниципальные образования Пермского края | x | x | x | x | - | 3333,3 |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | - | 4305,7 |
| Основное мероприятие 1 "Предоставление субсидий муниципальным образованиям на решение вопросов местного значения с участием средств самообложения граждан" | Внебюджетные источники | x | x | x | x | - | 3169,6 |
| Основное мероприятие 2 "Предоставление субсидии на софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов ТОС" | Муниципальные образования Пермского края | x | x | x | x | 0 | 3333,3 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 1136,1 |

Таблица 2

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пермского края за счет

внебюджетных источников финансирования и средств местных

бюджетов на 2016-2018 годы

(в ред. Постановления Правительства Пермского края

от 15.07.2016 N 469-п)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб. |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа "Региональная политика и развитие территорий", всего | Всего | x | x | x | x | 506419,9 | 402860,5 | 439307,6 |
| Муниципальные образования Пермского края | x | x | x | x | 502822,5 | 399641,9 | 436089,0 |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | 3597,4 | 3218,6 | 3218,6 |
| Подпрограмма 2 "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" | Всего | x | x | x | x | 500581,5 | 399102,0 | 435549,1 |
| Муниципальные образования Пермского края | x | x | x | x | 500581,5 | 399102,0 | 435549,1 |
| Основное мероприятие 1 "Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" | Муниципальные образования Пермского края | x | x | x | x | 500581,5 | 399102,0 | 435549,1 |
| Мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" | Муниципальные образования Пермского края |  |  |  |  | 500581,5 | 399102,0 | 435549,1 |
| Подпрограмма 5 "Развитие территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края" | Всего | x | x | x | x | 214,0 | 539,9 | 539,9 |
| Муниципальные образования | x | x | x | x | 214,0 | 539,9 | 539,9 |
| Основное мероприятие 2 "Компактное проживание жителей бывших шахтерских городов и поселков Пермского края" | Всего | x | x | x | x | 0,0 | 539,9 | 539,9 |
| Муниципальные образования Пермского края | x | x | x | x | 0,0 | 539,9 | 539,9 |
| Мероприятие 1 "Приведение в нормативное состояние (ремонт) пустующих жилых помещений муниципального жилого фонда" | Муниципальные образования Пермского края | x | x | x | x | 0,0 | 539,9 | 539,9 |
| Основное мероприятие 2 "Оказание финансовой поддержки территориям Кизеловского угольного бассейна с целью организации безопасного и комфортного проживания населения" | Муниципальные образования Пермского края | x | x | x | x | 214,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 "Завершение строительства многоэтажных жилых домов на территории Пермского края по адресам: г. Кизел, ул. Учебная, д. 11 и ул. Энгельса, д. 71" | Муниципальные образования Пермского края | x | x | x | x | 214,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 8 "Развитие общественного самоуправления" | Всего | x | x | x | x | 5624,4 | 3218,6 | 3218,6 |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | 3597,4 | 3218,6 | 3218,6 |
| Муниципальные образования Пермского края | x | x | x | x | 2027,0 | - | - |
| Основное мероприятие "Создание условий для развития общественного самоуправления" | Всего | x | x | x | x | 5624,4 | 3218,6 | 3218,6 |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | 3597,4 | 3218,6 | 3218,6 |
| Муниципальные образования Пермского края | x | x | x | x | 2027,0 | - | - |
| Мероприятие "Оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в решении вопросов местного значения с участием средств самообложения граждан" | Всего | x | x | x | x | 4597,6 | 3218,6 | 3218,6 |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | 3059,6 | 3218,6 | 3218,6 |
| Муниципальные образования Пермского края | x | x | x | x | 1538,0 | - | - |
| Мероприятие "Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов территориального общественного самоуправления" | Всего | x | x | x | x | 1026,8 | - | - |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | 537,8 | - | - |
| Муниципальные образования Пермского края | x | x | x | x | 489,0 | - | - |