Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 октября 2013 г. N 1320-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ

ТЕРРИТОРИЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 08.04.2014 N 243-п,

от 16.05.2014 N 351-п, от 18.07.2014 N 631-п, от 18.08.2014 N 820-п,

от 30.09.2014 N 1097-п, от 14.11.2014 N 1304-п, от 17.12.2014 N 1467-п,

от 26.12.2014 N 1553-п, от 06.02.2015 N 47-п, от 06.03.2015 N 128-п,

от 10.04.2015 N 192-п, от 06.08.2015 N 505-п, от 14.08.2015 N 534-п,

от 25.09.2015 N 713-п, от 25.09.2015 N 724-п, от 23.10.2015 N 894-п,

от 20.11.2015 N 1006-п, от 10.12.2015 N 1073-п, от 27.01.2016 N 25-п,

от 25.03.2016 N 150-п, от 15.04.2016 N 225-п, от 15.07.2016 N 468-п,

от 31.08.2016 N 673-п, от 15.09.2016 N 747-п)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 1 декабря 2011 г. N 3046 "О Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года" и Указом губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. N 74 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края" Правительство Пермского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P41) "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае".

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем через 10 дней после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства - министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Чибисова А.В.

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 10.04.2015 N 192-п)

Председатель

Правительства Пермского края

Г.П.ТУШНОЛОБОВ

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

Правительства

Пермского края

от 03.10.2013 N 1320-п

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 31.08.2016 N 673-п,

от 15.09.2016 N 747-п)

Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| Соисполнители государственной программы | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края;Министерство территориального развития Пермского края;Министерство транспорта Пермского края |
| Участники государственной программы | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края;Государственная ветеринарная инспекция Пермского края;Министерство территориального развития Пермского края;Министерство транспорта Пермского края |
| Подпрограммы государственной программы | Подпрограмма 1 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства".Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства.Подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования".Подпрограмма 4 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие".Подпрограмма 5 "Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли".Подпрограмма 6 "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края".Подпрограмма 7 "Устойчивое развитие сельских территорий".Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы" |
| Программно-целевые инструменты государственной программы | В рамках государственной программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ |
| Цели государственной программы | Обеспечение продовольственной безопасности Пермского края по основным продуктам питания;ускоренное импортозамещение в отношении мяса и молока;повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности отрасли;повышение финансовой устойчивости предприятий АПК;воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов;устойчивое развитие сельских территорий |
| Задачи государственной программы | Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв Пермского края средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий, а также повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов;освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала отрасли растениеводства, обеспечивающего рост инвестиционной привлекательности отрасли, повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и сохранение рабочих мест;освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала отрасли животноводства, обеспечивающего рост инвестиционной привлекательности отрасли, повышение конкурентоспособности продукции животноводства и сохранение рабочих мест;увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования, развитие альтернативных видов занятости сельского населения, увеличение доходов и снижение издержек малых форм сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством их участия в сельскохозяйственных потребительских кооперативах;повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства и инновационного развития;привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса;обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия, ветеринарной безопасности на территории Пермского края;создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;активизация участия сельских сообществ в решении вопросов местного значения;концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий Пермского края и улучшения качества оказания государственных услуг |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | Увеличение прибыли до налогообложения в сельском хозяйстве с 1435 млн. рублей в 2013 году до 2654 млн. рублей к 2020 году;увеличение доли сельскохозяйственной продукции местного производства в расходах населения на продукты питания с 11,5% в 2013 году до 13% в 2016 году и 14,3% к 2020 году;увеличение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций до 90% к общему количеству сельскохозяйственных организаций к 2020 году;повышение производительности труда в отрасли с 644 тыс. рублей на 1 занятого в сельском хозяйстве в 2013 году до 1214 тыс. рублей к 2020 году;рост уровня среднемесячной заработной платы в отрасли с 11,9 тыс. рублей в 2013 году до 18,5 тыс. рублей к 2020 году;увеличение фонда начисленной заработной платы в сельском хозяйстве с 3525 млн. рублей в 2013 году до 5393 млн. рублей в 2020 году;улучшение качества оказания государственных услуг в сфере сельского хозяйства |
| Этапы и сроки реализации государственной программы | В Программе предусматриваются два этапа: 2014-2016 годы и 2017-2020 годы |
| Целевые показатели государственной программы |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Прибыль (убыток) до налогообложения в сельском хозяйстве | млн. руб. | 1435 | 1579 | 1738 | 1912 | 2080 | 2259 | 2448 | 2654 |
| 2 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций к общему количеству сельскохозяйственных организаций | % | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 3 | Доля сельскохозяйственной продукции местного производства в расходах населения на продукты питания | % | 11,5 | 12,1 | 12,5 | 13,0 | 13,3 | 13,7 | 14 | 14,3 |
| 4 | Производительность труда, рассчитываемая как выручка от реализации на 1 занятого в сельском хозяйстве | тыс. руб./чел. | 644 | 705 | 773 | 847 | 927 | 1015 | 1110 | 1214 |
| 5 | Среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве | тыс. руб. | 11,9 | 12,1 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,1 | 17,3 | 18,5 |
| 6 | Фонд начисленной заработной платы в сельском хозяйстве | млн. руб. | 3525 | 3623 | 3907 | 4213 | 4491 | 4780 | 5077 | 5393 |
| 7 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме в сфере сельского хозяйства | % |  |  | 40 | 50 | 60 | 70 |  |  |
| 8 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Государственной ветеринарной инспекцией Пермского края, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг | % |  |  | 70 | 80 | 85 | 90 |  |  |
| 9 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Государственную ветеринарную инспекцию Пермского края для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | - |  |  | не более 2 | не более 2 | не более 2 | не более 2 |  |  |
| 10 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Государственную ветеринарную инспекцию Пермского края для получения государственных услуг | минута |  |  | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 |  |  |
| Объемы и источники финансирования |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского краяот 15.09.2016 N 747-п) |
| 1 этап - 2014-2016 годы |
| Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2014 | 2015 | 2016 | Итого, 2014-2016 годы |
| Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" |
| Всего, в том числе | 15543393,6 | 15491369,7 | 16421680,6 | 47456443,9 |
| бюджет Пермского края [<\*>](#P337) | 2356396,0 | 2076956,0 | 1839790,5 | 6273142,5 |
| в том числе:Коми-Пермяцкий округ | 103129,4 | 105185,6 | 126447,9 | 334762,9 |
| территории, входящие в Кизеловский угольный бассейн | 99,4 | 96,7 | 113,2 | 309,3 |
| федеральный бюджет | 1429156,7 | 1341021,0 | 1402180,0 | 4172357,7 |
| местные бюджеты | 260799,8 | 92229,0 | 92875,7 | 445904,5 |
| внебюджетные источники | 11497041,1 | 11981163,7 | 13086834,4 | 36565039,2 |
| 2 этап - 2017-2020 годы |
| Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого, 2014-2020 годы |
| Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" |
| Всего, в том числе | 19493643,7 | 20360638,3 | 24476915,2 | 25932340,1 | 137719981,2 |
| бюджет Пермского края [<\*>](#P337) | 2078102,9 | 2078102,9 | 3352468,8 | 3672468,8 | 17454285,9 |
| в том числе:Коми-Пермяцкий округ | 136050,5 | 156617,6 | 170639,2 | 194238,3 | 992308,5 |
| территории, входящие в Кизеловский угольный бассейн | 117,1 | 130,1 | 136,1 | 148,9 | 841,5 |
| федеральный бюджет | 1728606,7 | 1711809,8 | 2137066,5 | 2184501,9 | 11934342,6 |
| местные бюджеты | 207170,6 | 190421,5 | 222862,7 | 211769,5 | 1278128,8 |
| внебюджетные источники | 15479763,5 | 16380304,1 | 18764517,2 | 19863599,9 | 107053223,9 |

--------------------------------

<\*> Бюджет Пермского края - не указаны расходы на подпрограмму "Устойчивое развитие сельских территорий" в связи с тем, что финансирование данной подпрограммы осуществляется за счет субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации инвестиционных проектов (муниципальных программ) и приоритетных региональных проектов.

(сноска в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п)

I. Приоритеты и цели государственной политики в сельском

хозяйстве и развитии сельских территорий, основные цели

и задачи государственной программы

1.1. Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" (далее - государственная программа) является базовым системным документом, определяющим цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, устойчивого развития сельских территорий в Пермском крае на период с 2014 по 2020 год, финансовое обеспечение, механизмы и целевые показатели реализации предусмотренных государственной программой мероприятий.

Государственная программа разработана в соответствии со следующими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края:

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";

Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 4-ФЗ "О мелиорации земель";

Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. N 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации";

Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии";

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы";

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 г. N 922 "О федеральной целевой программе "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы";

распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2012 г. N 2071-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года";

распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. N 2136-р "Об утверждении Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года";

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. N 598 "О федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года";

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 1 декабря 2011 г. N 3046 "О Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года";

Закон Пермского края от 2 апреля 2010 г. N 598-ПК "О стратегическом планировании в Пермском крае";

Закон Пермского края от 20 декабря 2012 г. N 140-ПК "О Программе социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы";

Указ губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. N 74 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края";

распоряжение губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. N 146-р "Об утверждении Перечня государственных программ Пермского края".

1.2. Понятия и термины, используемые в государственной программе:

сельскохозяйственные товаропроизводители - организация, индивидуальный предприниматель (далее - сельскохозяйственный товаропроизводитель), осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также:

граждане, ведущие личное подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве";

сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации";

крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 г. N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве".

Под сельскими территориями (сельской местностью) в соответствии с федеральной целевой программой "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. N 598, понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городских округов, на территории которых находятся административные центры субъектов Российской Федерации) и городских поселений, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Пермского края определяется приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края (далее - Министерство).

1.3. Государственная программа предусматривает комплексное развитие отраслей и подотраслей агропромышленного комплекса. К приоритетам государственной политики относятся:

в сфере растениеводства - производство кормов, овощеводство и картофелеводство, производство фуражного зерна, включающие семеноводство, размещение и технологию производства и обеспечивающие устойчивость в целом агропромышленного комплекса;

в сфере животноводства - производство молока и мяса как системообразующей подотрасли, использующей конкурентные преимущества Пермского края, в первую очередь наличие значительных площадей сельскохозяйственных угодий;

в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и рациональное использование сельскохозяйственных угодий других категорий, вывод из оборота низкопродуктивной пашни в соответствии с рекомендациями научных учреждений Пермского края;

в экономической сфере - создание благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности отрасли, повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей как условие перехода к инновационной модели развития агропромышленного комплекса;

в институционной сфере - развитие кооперации, интеграционных связей в агропромышленном комплексе и формирование территориальных кластеров;

научное и кадровое обеспечение - в качестве важнейшего условия формирования инновационного агропромышленного комплекса;

в сфере развития сельских территорий - комплексное планирование развития сельских территорий в соответствии с документами территориального планирования и обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.

1.4. Целями государственной программы являются обеспечение продовольственной безопасности Пермского края по основным продуктам питания, ускоренное импортозамещение в отношении мяса и молока, повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности отрасли, повышение финансовой устойчивости предприятий АПК, воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов, а также устойчивое развитие сельских территорий.

1.5. Для достижения цели планируется решение следующих задач:

1.5.1. повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв Пермского края средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий, а также повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов;

1.5.2. освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала отрасли растениеводства, обеспечивающего рост инвестиционной привлекательности отрасли, повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и сохранение рабочих мест;

1.5.3. освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала отрасли животноводства, обеспечивающего рост инвестиционной привлекательности отрасли, повышение конкурентоспособности продукции животноводства и сохранение рабочих мест;

1.5.4. увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования, развитие альтернативных видов занятости сельского населения;

1.5.5. увеличение доходов и снижение издержек малых форм сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством их участия в сельскохозяйственных потребительских кооперативах;

1.5.6. повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства и инновационного развития;

1.5.7. привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса;

1.5.8. обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия, ветеринарной безопасности на территории Пермского края;

1.5.9. создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; активизация участия сельских сообществ в решении вопросов местного значения;

1.5.10. концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

1.5.11. обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий Пермского края и улучшения качества оказания государственных услуг.

II. Перечень основных мероприятий государственной программы

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Мероприятия государственной программы реализуются в рамках 8 подпрограмм:

"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства";

"Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства";

"Поддержка малых форм хозяйствования";

"Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие";

"Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли";

"Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края";

"Устойчивое развитие сельских территорий";

"Обеспечение реализации государственной программы".

Сроки их реализации и ожидаемые результаты изложены в соответствующих разделах подпрограмм и в [приложении 11](#P4000) к государственной программе.

III. Основные меры правового регулирования в сельском

хозяйстве и устойчивого развития сельских территорий,

направленные на достижение целей и конечных результатов

государственной программы, с обоснованием основных положений

и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов

3.1. Сведения об основных [мерах](#P2071) правового регулирования, необходимых для реализации мероприятий подпрограмм и направленных на достижение целей и конечных результатов государственной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов в сфере реализации подпрограмм приведены в приложении 9 к государственной программе.

3.2. Основные мероприятия государственной программы, осуществляемые Пермским краем, реализуются на основе:

софинансирования основной части мероприятий с федеральным бюджетом в размерах, определяемых в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации;

реализации экономически значимых региональных программ, финансирование которых осуществляется при поддержке средств федерального бюджета, в соответствии с основными мероприятиями государственной программы;

разработки, принятия и реализации отдельных мероприятий развития сельского хозяйства, финансируемых за счет средств краевого бюджета и внебюджетных источников.

3.3. При разработке системы мероприятий государственной программы и их реализации Правительство Пермского края руководствуется следующими основными принципами:

повышение эффективности сельскохозяйственного производства и предоставление мер государственной поддержки с учетом площадей обрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения, а также объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции, производительности труда;

сохранение и наращивание ресурсного потенциала агропромышленного комплекса, включая создание условий для привлечения специалистов и квалифицированных кадров в сельскохозяйственное производство;

содействие развитию малых форм хозяйствования на селе, что предполагает государственную поддержку проектных инициатив в сфере производства, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием механизмов кооперации и саморегулирования;

стимулирование привлечения инвестиций в отрасль за счет реализации мер государственной поддержки кредитования и использования лизинга, развития инфраструктуры и логистического обеспечения агропродовольственного рынка, а также за счет субсидирования затрат на приобретение скота и оборудования по результатам реализации проектной деятельности организациями агропромышленного комплекса;

в целях совершенствования профессионального аграрного образования эффективно работающие предприятия отрасли привлекаются к участию в образовательном процессе;

предусмотрены меры, направленные на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, по развитию сельского хозяйства на территории соответствующего муниципального образования.

3.4. По мероприятиям подпрограмм "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства", "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства", "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие", "Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли" субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, включенным в реестр получателей государственной поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденный приказом Министерства.

Положение о порядке ведения реестра получателей государственной поддержки сельскохозяйственного производства (далее - Положение) утверждается Министерством и размещается на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.agro.permkrai.ru.

Министерство осуществляет прием, проверку документов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями для включения в реестр получателей государственной поддержки сельскохозяйственного производства, в соответствии с Положением.

В целях предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Министерство осуществляет сбор, обработку, анализ, подготовку и представление документов и информации по всем направлениям государственной поддержки сельскохозяйственного производства, включая информацию о возбуждении процедур несостоятельности (банкротства) сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Органы местного самоуправления могут быть наделены законом Пермского края полномочиями, указанными в [абзацах третьем](#P423) и [четвертом настоящего пункта](#P424).

IV. Перечень целевых показателей государственной программы

4.1. Оценка эффективности и результативности реализации государственной программы будет производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели. Целевые показатели Программы оцениваются по двум уровням:

4.1.1. целевые показатели первого уровня, характеризующие степень достижения цели государственной программы и решение задач государственной программы;

4.1.2. целевые показатели второго уровня, характеризующие степень достижения целей подпрограмм и решение задач подпрограмм.

4.2. Плановые значения целевых показателей реализации государственной программы и подпрограмм, по которым будет оцениваться эффективность и результативность реализации государственной программы, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями государственной программы приведены в [приложениях 10](#P2239) и [11](#P4000) к государственной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей приведены в [приложении 17](#P9872) к государственной программе.

V. Информация по ресурсному обеспечению государственной

программы

5.1. Информация по ресурсному обеспечению в целом по государственной программе представлена в паспорте государственной программы. Дополнительная информация по ресурсному обеспечению государственной программы в разрезе мероприятий за счет средств бюджета Пермского края, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации государственной программы, подпрограмм и мероприятий приведена в [приложениях 12](#P4864)-[15](#P9493) к государственной программе.

5.2. Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий государственной программы за счет средств бюджета Пермского края, софинансируемые с федеральным бюджетом, определяются в размерах, обеспечивающих необходимый уровень софинансирования, установленный государственной программой или отдельными решениями Правительства Российской Федерации.

VI. Описание мер государственного регулирования и управления

рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей

государственной программы

Реализация государственной программы осуществляется во взаимодействии ответственного исполнителя с соисполнителями в порядке, установленном Указом губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. N 74 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края".

Государственная программа предусматривает персональную ответственность ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы и подпрограмм за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий государственной программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, обеспечивается четкое взаимодействие между всеми соисполнителями государственной программы.

Ответственный исполнитель обобщает и анализирует статистическую и ведомственную отчетность по использованию бюджетных средств и реализации других показателей государственной программы для предоставления информации в Министерство информационного развития и связи Пермского края и размещения этой информации на официальном сайте Министерства.

Предполагается привлечение средств федерального бюджета на условиях, установленных федеральным законодательством, на основании соглашений, заключаемых с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на поддержку сельскохозяйственного производства.

Ответственный исполнитель:

организует реализацию государственной программы, вносит предложения о внесении изменений в государственную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей государственной программы в целом, а также конечных результатов ее реализации;

заключает с органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов соглашения о выполнении целевых показателей государственной программы по муниципальному образованию на период действия государственной программы с разбивкой по годам;

запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации государственной программы и подпрограмм (далее - отчеты);

ежегодно готовит годовой отчет о результатах реализации и об оценке эффективности государственной программы (оценка хода реализации государственной программы в целом, по ее подпрограммам за прошедший год). По каждой подпрограмме анализируется выполнение намеченных задач, достижение предусмотренных в них индикаторов, эффективность использования бюджетных средств.

Соисполнитель:

организует реализацию соответствующей подпрограммы или мероприятия подпрограммы, осуществляет реализацию основных мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем, вносит ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в государственную программу;

несет ответственность за достижение показателей соответствующей подпрограммы;

представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки отчетов.

Внесение изменений в государственную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, а также во исполнение поручений губернатора Пермского края или председателя Правительства Пермского края, в том числе по результатам оценки эффективности реализации государственной программы.

Закупка товаров, работ, услуг в рамках исполнения мероприятий государственной программы осуществляется в соответствии с процедурами, установленными законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.

Одним из организационных механизмов решения задач государственной программы является координирующая работа как действующих совещательных и экспертных структур, так и планируемых к созданию.

При реализации целей и задач государственной программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации государственной программы являются:

Правовые риски, которые связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации государственной программы, и могут привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий государственной программы.

Для минимизации данной группы рисков планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании; проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сферах развития агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий.

Финансовые риски, которые связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий, а также отсутствием устойчивого источника финансирования институтов развития Пермского края и подведомственных организаций. Это может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают: ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования; планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов; привлечение внебюджетных источников финансирования.

Макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, могут вызвать снижение инвестиционной привлекательности предприятий Пермского края, необоснованный рост стоимости их продукции и услуг, а также существенно снизить объемы реализуемой продукции.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы, направленных на совершенствование государственного стратегического управления.

Административные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией государственной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, влекущими за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации подпрограмм, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограмм.

Основными условиями минимизации административных рисков являются: формирование эффективной системы управления реализацией государственной программы; проведение систематического аудита результативности реализации государственной программы; регулярная публикация отчетов о ходе реализации государственной программы; повышение эффективности взаимодействия участников реализации государственной программы; заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами; создание системы мониторинга реализации мероприятий подпрограмм и государственной программы в целом; своевременная корректировка мероприятий подпрограмм.

Природные риски, связанные с размещением большей части сельскохозяйственного производства в зоне рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, росту импорта продовольственных товаров.

Управление рисками реализации государственной программы будет осуществляться на основе:

использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 г. N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";

проведения мониторинга угроз и рисков развития агропромышленного комплекса Пермского края и обеспечения продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом;

подготовки и представления ежегодного доклада в Правительство Пермского края, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации о ходе и результатах реализации государственной программы, в который при необходимости могут вноситься предложения о корректировке государственной программы.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий и входящих в нее подпрограмм, невыполнению целей и задач государственной программы и, соответственно, целевых показателей.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями государственной программы в процессе мониторинга реализации государственной программы и оценки ее эффективности и результативности.

VII. Методика оценки эффективности государственной программы

7.1. Эффективность реализации государственной программы оценивается исходя из достижения запланированных результатов по каждому из целевых показателей сопоставлением плановых и фактических значений показателей государственной программы как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности выполнения государственной программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач государственной программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки среднесрочных графиков выполнения мероприятий государственной программы и плана ее реализации.

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения государственной программы носит обобщенный характер, является результатом расчета, основывается на массиве первичных данных, не отражает итогового состояния и позволяет проводить анализ в случае получения неудовлетворительных оценок.

Эффективность государственной программы оценивается ежегодно.

Также ответственным исполнителем государственной программы ежеквартально осуществляется мониторинг реализации государственной программы.

7.2. Оценка эффективности реализации государственной программы проводится на основе оценки следующих показателей:

7.2.1. степени достижения целей и решения задач государственной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач государственной программы и их плановых значений по формуле:

Сд = Зф / Зп,

где

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) государственной программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) государственной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), или

Сд = Зп / Зф (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

7.2.2. степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств краевого бюджета государственной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий государственной программы по формуле:

Уф = Фф / Фп,

где

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий государственной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий государственной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭП = Сд x Уф.

Реализация государственной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации государственной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации государственной программы | Критерий оценки эффективности (ЭП) |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | менее 0,5 |
| Удовлетворительный уровень эффективности | 0,5-0,79 |
| Высокий уровень эффективности | 0,8-1 |

Приложение 1

к государственной программе

"Развитие сельского хозяйства

и устойчивое развитие сельских

территорий в Пермском крае"

Подпрограмма 1

"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

и подотрасли растениеводства, переработки и реализации

продукции растениеводства"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п)

Паспорт Подпрограммы 1

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| Соисполнители Подпрограммы 1 | Отсутствуют |
| Участники Подпрограммы 1 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 | Отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 1 | Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий, а также повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов;освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала отрасли растениеводства, обеспечивающего рост инвестиционной привлекательности отрасли, повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и сохранение рабочих мест |
| Задачи Подпрограммы 1 | Восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы), включая реализацию мер по орошению и осушению земель;предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения;увеличение объема производства основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий;увеличение доли собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей в общем объеме мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, повышение плодородия почв до оптимального уровня;создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в мелиоративной отрасли агропромышленного комплекса Пермского края;увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства за счет повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения Пермского края и реализации инвестиционных проектов;повышение доступности кредитных ресурсов, снижение рисков в подотраслях растениеводства |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | Увеличение индекса производства продукции растениеводства к 2015 году на 4,1%, с 2016 года к 2020 году - на 3-4% ежегодно к предыдущему году;прирост объема производства сельскохозяйственной продукции за счет реализации мероприятий по развитию мелиорации за период 2014-2020 годов составит не менее 3,105 тыс. тонн кормовых единиц;прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий по развитию мелиорации за период 2014-2020 годов на 139,8%;ввод в эксплуатацию 0,378 тыс. гектаров мелиорированных земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, за период 2014-2020 годов;приведение 2 единиц государственных гидротехнических сооружений в безопасное в эксплуатации техническое состояние к 2020 году;сохранение существующих и создание 1,394 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий в рамках реализации мероприятий по развитию мелиорации за период 2014-2020 годов;оформление в собственность сельскохозяйственными товаропроизводителями бесхозяйных мелиоративных систем 0,047 тыс. га к 2015 году;вовлечение в оборот 0,552 тыс. гектаров выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ за период 2014-2020 годов;приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями 42 единиц техники за счет реализации мероприятий по развитию мелиорации за период 2014-2020 годов;увеличение доли площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов до 3,8% к 2020 году;увеличение посевных площадей во всех категориях хозяйств до 747,6 тыс. гектаров к 2020 году;увеличение производства семенного картофеля с 70 тонн 2016 году до 75 тонн к 2020 году;увеличение производства овощей открытого грунта с 17000 тонн в 2016 году до 17800 тонн к 2020 году;увеличение реализации семенного картофеля (собственного производства) с 20 тонн в 2016 году до 20,8 тонны к 2020 году;увеличение реализации овощей открытого грунта с 7600 тонн в 2016 году до 7800 тонн к 2020 году;увеличение объема субсидируемых кредитов (займов) на развитие отрасли растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства с 1511,3 млн. рублей в 2013 году до 1924,2 млн. рублей в 2020 году;увеличение застрахованных площадей посевов (посадок) сельскохозяйственных культур до 224,3 тыс. гектаров к 2020 году |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | В Программе предусматриваются два этапа: 2014-2016 годы и 2017-2020 годы |
| Целевые показатели Подпрограммы 1 |
| Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Индексы производства продукции растениеводства | в % к предыдущему году |  |  | 104,1 | 104,0 | 103,4 | 104,0 | 103,5 | 103,5 |
| Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции за счет реализации мероприятий по развитию мелиорации | тыс. тонн кормовых единиц | 0 | 0,743 | 0 | 0,826 | 0 | 0 | 1,115 | 1,247 |
| Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий по развитию мелиорации | % | 0 | 15,6 | 0 | 48,5 | 0 | 0 | 113,5 | 139,8 |
| Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | тыс. га | 0 | 0,188 | 0 | 0,776 | 0 | 0 | 0,163 | 0,027 |
| Приведение государственных гидротехнических сооружений в безопасное в эксплуатации техническое состояние | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий в рамках реализации мероприятий по развитию мелиорации | тыс. рабочих мест | 0 | 0,419 | 0 | 0,453 | 0 | 0 | 0,481 | 0,494 |
| Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ | тыс. гектаров | 0 | 0,278 | 0 | 0,175 | 0 | 0 | 0,137 | 0,137 |
| Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями единиц техники за счет реализации мероприятий по развитию мелиорации | ед. | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % |  |  | 3,1 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,8 |
| Сохранение посевных площадей во всех категориях хозяйств | тыс. га |  |  | 738,1 | 738,8 | 739,8 | 740,7 | 741,1 | 747,6 |
| Объем произведенного семенного картофеля | тонн |  |  |  | 70 | 71 | 72,5 | 73,8 | 75 |
| Объем произведенных овощей открытого грунта | тонн |  |  |  | 17000 | 17200 | 17400 | 17600 | 17800 |
| Объем реализованного семенного картофеля (собственного производства) | тонн |  |  |  | 20,0 | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 20,8 |
| Объем реализованных овощей открытого грунта | тонн |  |  |  | 7600 | 7650 | 7700 | 7750 | 7800 |
| Объем субсидируемых кредитов (займов) на развитие отрасли растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | млн. руб. | 1511,3 | 1022,8 | 1259,5 | 1214,2 | 1283,3 | 1283,3 | 1833,3 | 1924,2 |
| Застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур | тыс. га | 7 | 56,9 | 99,6 | 104,7 | 67,0 | 67,0 | 192,7 | 224,3 |
| Объемы и источники финансирования |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского краяот 15.09.2016 N 747-п) |
| 1 этап - 2014-2016 годы |
| Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2014 | 2015 | 2016 | Итого, 2014-2016 годы |
| Всего,в том числе | 2373840,0 | 6689765,1 | 7339892,2 | 16403497,3 |
| бюджет Пермского края | 466521,8 | 434283,3 | 433313,9 | 1334119,0 |
| федеральный бюджет | 358100,0 | 368681,4 | 288058,0 | 1014839,4 |
| внебюджетные источники | 1549218,2 | 5886800,4 | 6618520,3 | 14054538,9 |
| 2 этап - 2017-2020 годы |
| Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого, 2014-2020 годы |
| Всего,в том числе | 7845274,6 | 8375138,6 | 9390783,7 | 9872355,4 | 51887049,6 |
| бюджет Пермского края | 441877,4 | 441877,4 | 738200,0 | 777900,0 | 3733973,8 |
| федеральный бюджет | 373756,3 | 373756,3 | 604645,1 | 661144,9 | 3028142,0 |
| внебюджетные источники | 7029640,9 | 7559504,9 | 8047938,6 | 8433310,5 | 45124933,8 |

Приложение 2

к государственной программе

"Развитие сельского хозяйства

и устойчивое развитие сельских

территорий в Пермском крае"

Подпрограмма 2

"Развитие подотрасли животноводства, переработки

и реализации продукции животноводства"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п)

Паспорт Подпрограммы 2

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| Соисполнители Подпрограммы 2 | Отсутствуют |
| Участники Подпрограммы 2 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 | Отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 2 | Освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала отрасли животноводства, обеспечивающего рост инвестиционной привлекательности отрасли, повышение конкурентоспособности продукции животноводства и сохранение рабочих мест |
| Задачи Подпрограммы 2 | Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции животноводства за счет наращивания поголовья, совершенствования племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных и реализации инвестиционных проектов; повышение доступности кредитных ресурсов, снижение рисков в подотраслях животноводства |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | Увеличение индекса производства продукции животноводства к 2015 году на 2,7%, с 2016 года к 2020 году - на 2-3% ежегодно к предыдущему году;увеличение производства молока с 352,2 тыс. тонн в 2015 году до 388,6 тыс. тонн к 2020 году;увеличение численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, с 1,133 тыс. условных голов в 2016 году до 1,17 тыс. условных голов к 2020 году;увеличение численности племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, с 1,157 тыс. голов в 2016 году до 1,4 тыс. голов к 2020 году;увеличение численности племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, с 31,249 тыс. голов в 2016 году до 34,0 тыс. голов к 2020 году;увеличение маточного поголовья овец, коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, с 6,6 тыс. гол. в 2016 году до 7,1 тыс. гол. в 2020 году;увеличение общего поголовья маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, с 1,05 тыс. гол. в 2016 году до 1,09 тыс. гол. в 2020 году;увеличение ввода мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) в 2016-2020 годах на 400 ското-мест ежегодно;увеличение в молочном скотоводстве количества поголовья КРС с 1800 голов в 2016 году до 2000 голов к 2020 году, повышение производства молока на 7,1 тыс. тонн в 2016 году и ежегодно на 2,5 тыс. тонн к 2020 году;увеличение в отрасли птицеводства к 2020 году производства яиц на 0,09 млн. штук ежегодно, мяса птицы на 0,02 тыс. тонн ежегодно;увеличение в мясном скотоводстве поголовья КРС с 2500 голов в 2016 году до 2700 к 2020 году, повышение производства мяса КРС к 2020 году на 0,2 тыс. тонн ежегодно;увеличение поголовья застрахованных сельскохозяйственных животных с 2,3 тыс. усл. гол. в 2013 году до 6,8 тыс. усл. гол. в 2020 году |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | В Программе предусматриваются два этапа: 2014-2016 годы и 2017-2020 годы |
| Целевые показатели Подпрограммы 2 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Индексы производства продукции животноводства | в % к предыдущему году |  |  | 102,7 | 103,0 | 102,6 | 102,2 | 102,3 | 102,5 |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн |  |  | 352,2 | 358,7 | 369,4 | 375,7 | 382,1 | 388,6 |
| Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. условных голов |  |  |  | 1,133 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,17 |
| Численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов |  |  | 0,801 | 1,157 | 1,3 | 1,32 | 1,35 | 1,4 |
| Численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов |  |  | 27,3 | 31,249 | 32,5 | 33,0 | 33,5 | 34,0 |
| Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов |  |  | 5,0 | 6,6 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,0 |
| Поголовье маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов |  |  | 0,83 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,09 |
| Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | ското-мест |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Молочное скотоводство | голов КРС |  |  | 500 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 |
| Молочное скотоводство | тыс. тонн молока в год |  |  | 2,5 | 7,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Птицеводство | млн. яиц в год |  |  | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Птицеводство | тыс. тонн мяса птицы в год |  |  | 2,5 | 1,3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Мясное скотоводство | голов |  |  | 1500 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 |
| Мясное скотоводство | тыс. тонн в год |  |  | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных | тыс. усл. голов | 2,3 | 5,8 | 21,1 | 17,2 | 4,8 | 6,3 | 6,5 | 6,8 |
| Объемы и источники финансирования |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского краяот 15.09.2016 N 747-п) |
| 1 этап - 2014-2016 годы |
| Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2014 | 2015 | 2016 | Итого, 2014-2016 годы |
| Всего, в том числе | 11117808,2 | 7164833,4 | 7398837,5 | 25681479,1 |
| бюджет Пермского края | 1349705,3 | 1133722,6 | 893443,8 | 3376871,7 |
| федеральный бюджет | 481500,0 | 567240,7 | 701054,6 | 1749795,3 |
| внебюджетные источники | 9286602,9 | 5463870,1 | 5804339,1 | 20554812,1 |
| 2 этап - 2017-2020 годы |
| Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого, 2014-2020 годы |
| Всего, в том числе | 9564812,1 | 9955185,5 | 12763642,8 | 13702502,9 | 71667622,4 |
| бюджет Пермского края | 1082730,3 | 1087230,3 | 2010561,9 | 2266961,9 | 9828856,1 |
| федеральный бюджет | 820760,0 | 829898,5 | 962727,8 | 979811,1 | 5342992,7 |
| внебюджетные источники | 7656821,8 | 8038056,7 | 9790353,1 | 10455729,9 | 56495773,6 |

Приложение 3

к государственной программе

"Развитие сельского хозяйства

и устойчивое развитие сельских

территорий в Пермском крае"

Подпрограмма 3

"Поддержка малых форм хозяйствования"

Паспорт Подпрограммы 3

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| Соисполнители Подпрограммы 3 | Отсутствуют |
| Участники Подпрограммы 3 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3 | Отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 3 | Увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования, развитие альтернативных видов занятости сельского населения, увеличение доходов и снижение издержек малых форм сельскохозяйственных товаропроизводителей через их участие в сельскохозяйственных потребительских кооперативах |
| Задачи Подпрограммы 3 | Увеличение числа крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций (с численностью работающих до 100 человек), развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;повышение доступности кредитных ресурсов для субъектов малых форм хозяйствования;создание условий для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования в сельской местности, реализующих проекты в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции, и повышение эффективности использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 | Увеличение доли сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в Пермском крае с 2,8% в 2013 году до 3,5% в 2016 году и до 5,0 в 2020 году;увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки в рамках мероприятия, с 77 ед. в 2013 году до 209 ед. к 2020 году;увеличение количества сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки, с 3 ед. в 2014 году до 42 ед. к 2020 году;увеличение реализации молока, собранного кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, к 2020 году на 1% ежегодно;увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, с 55 ед. в 2013 году до 468 ед. к 2020 году;увеличение количества семейных животноводческих ферм, осуществивших развитие своих хозяйств за счет грантовой поддержки, с 15 ед. в 2013 году до 102 ед. в 2020 году;увеличение объема субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности, с 502 млн. рублей в 2013 году до 690,3 млн. рублей к 2020 году |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 | В Программе предусматриваются два этапа: 2014-2016 годы и 2017-2020 годы |
| Целевые показатели Подпрограммы 3 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Доля сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в Пермском крае | % | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,5 | 5,0 |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки в рамках мероприятия | ед. | 77 | 45 | 34 | 14 | 27 | 27 | 29 | 33 |
| Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки | ед. | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Увеличение реализации молока, собранного кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей | % |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | ед. | 55 | 55 | 98 | 95 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Количество семейных животноводческих ферм, осуществивших развитие своих хозяйств за счет грантовой поддержки | ед. | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности | млн. руб. | 502,0 | 529,6 | 557,2 | 598,2 | 624,8 | 624,8 | 659,9 | 690,3 |
| Объемы и источники финансирования1 этап - 2014-2016 годы |
| Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2014 | 2015 | 2016 | Итого, 2014-2016 годы |
| Всего,в том числе | 484700,0 | 650199,2 | 604617,1 | 1739516,3 |
| бюджет Пермского края | 139900,0 | 149802,8 | 149925,3 | 439628,1 |
| федеральный бюджет | 105300,0 | 235156,2 | 199967,1 | 540423,3 |
| местные бюджеты | 56300,0 | 63000,0 | 68574,7 | 187874,7 |
| внебюджетные источники | 183200,0 | 202240,2 | 186150,0 | 571590,2 |
| 2 этап - 2017-2020 годы |
| Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого, 2014-2020 годы |
| Всего,в том числе | 614500,0 | 614500,0 | 739900,0 | 807500,0 | 4515916,3 |
| бюджет Пермского края | 177100,0 | 177100,0 | 216600,0 | 235900,0 | 1246328,1 |
| федеральный бюджет | 139500,0 | 139500,0 | 164000,0 | 179100,0 | 1162523,3 |
| местные бюджеты | 77700,0 | 77700,0 | 95700,0 | 106100,0 | 545074,7 |
| внебюджетные источники | 220200,0 | 220200,0 | 263600,0 | 286400,0 | 1561990,2 |

Приложение 4

к государственной программе

"Развитие сельского хозяйства

и устойчивое развитие сельских

территорий в Пермском крае"

Подпрограмма 4

"Техническая и технологическая модернизация, инновационное

развитие"

Паспорт Подпрограммы 4

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| Соисполнители Подпрограммы 4 | Отсутствуют |
| Участники Подпрограммы 4 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4 | Отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 4 | Повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства и инновационного развития |
| Задачи Подпрограммы 4 | Стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациями потребительской кооперации высокотехнологичных машин и оборудования;развитие и внедрение в сельскохозяйственное производство инновационных и энергосберегающих технологий, производства альтернативных видов энергии, биотехнологий, включая переработку отходов животноводства, растениеводства, пищевых и перерабатывающих производств |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 | Увеличение количества приобретенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации Пермского края единиц техники, машин и оборудования с оказанием мер государственной поддержки в рамках мероприятия с 10 ед. в 2013 году до 394 ед. к 2020 году |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4 | В Программе предусматриваются два этапа: 2014-2016 годы и 2017-2020 годы |
| Целевые показатели Подпрограммы 4 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Количество приобретенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации Пермского края единиц техники, машин и оборудования с оказанием мер государственной поддержки в рамках мероприятия | ед. | 10 | 50 | 50 | 52 | 54 | 54 | 64 | 70 |
| Объемы и источники финансирования1 этап - 2014-2016 годы |
| Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2014 | 2015 | 2016 | Итого, 2014-2016 годы |
| Всего,в том числе | 229000,0 | 229000,0 | 282000,0 | 740000,0 |
| бюджет Пермского края | 22900,0 | 22900,0 | 28200,0 | 74000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 206100,0 | 206100,0 | 253800,0 | 666000,0 |
| 2 этап - 2017-2020 годы |
| Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого, 2014-2020 годы |
| Всего,в том числе | 321000,0 | 321000,0 | 418000,0 | 464000,0 | 2264000,0 |
| бюджет Пермского края | 32101,0 | 32101,0 | 41800,0 | 46400,0 | 226402,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 288899,0 | 288899,0 | 376200,0 | 417600,0 | 2037598,0 |

Приложение 5

к государственной программе

"Развитие сельского хозяйства

и устойчивое развитие сельских

территорий в Пермском крае"

Подпрограмма 5

"Развитие кадрового потенциала, информационное

и организационное сопровождение развития отрасли"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п)

Паспорт Подпрограммы 5

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| Соисполнители Подпрограммы 5 | Отсутствуют |
| Участники Подпрограммы 5 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5 | Отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 5 | Привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа АПК |
| Задачи Подпрограммы 5 | Повышение качества агрообразовательного процесса, формирование и укрепление положительного имиджа АПК, сельскохозяйственных профессий и аграрного образования, повышение информированности сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижениях в АПК, современных технологиях, мерах и механизмах государственной поддержки; привлечение в отрасль молодых квалифицированных кадров и закрепление их в сельскохозяйственных организациях Пермского края;материальная поддержка руководителей сельскохозяйственных организаций, имеющих большой управленческий стаж, вышедших на пенсию |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5 | Увеличение уровня укомплектованности сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами с 94,6% в 2013 году до 95% в 2016 году и до 96% в 2020 году;проведение 59 мероприятий, направленных на формирование и укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края к 2020 году;увеличение количества молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации Пермского края и получивших государственную поддержку в рамках мероприятия, с 50 чел. в 2013 году до 734 чел. к 2020 году |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5 | В Программе предусматриваются два этапа: 2014-2016 годы и 2017-2020 годы |
| Целевые показатели Подпрограммы 5 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Укомплектованность сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами | % | 94,6 | 94,8 | 95,0 | 95,0 | 95,2 | 95,4 | 96,0 | 96,0 |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование и укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края и продвижение товаров пермских сельхозтоваропроизводителей | ед. | 15 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Количество молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации Пермского края и получивших государственную поддержку в рамках мероприятия | чел. | 50 | 70 | 97 | 89 | 87 | 86 | 152 | 153 |
| Объемы и источники финансирования |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского краяот 15.09.2016 N 747-п) |
| 1 этап - 2014-2016 годы |
| Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2014 | 2015 | 2016 | Итого, 2014-2016 годы |
| Всего,в том числе | 39148,0 | 40100,0 | 41990,0 | 121238,0 |
| бюджет Пермского края | 39148,0 | 40100,0 | 41990,0 | 121238,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 этап - 2017-2020 годы |
| Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого, 2014-2020 годы |
| Всего,в том числе | 42500,0 | 42500,0 | 50900,0 | 50900,0 | 308038,0 |
| бюджет Пермского края | 42500,0 | 42500,0 | 50900,0 | 50900,0 | 308038,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 6

к государственной программе

"Развитие сельского хозяйства

и устойчивое развитие сельских

территорий в Пермском крае"

Подпрограмма 6

"Обеспечение ветеринарного благополучия на территории

Пермского края"

Паспорт Подпрограммы 6

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края |
| Соисполнители Подпрограммы 6 | Отсутствуют |
| Участники Подпрограммы 6 | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 6 | Отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 6 | Обеспечение эпизоотического благополучия и ветеринарной безопасности на территории Пермского края |
| Задачи Подпрограммы 6 | Предоставление государственных услуг в сфере ветеринарии государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Пермского края с целью профилактики возникновения заразных, в том числе особо опасных, болезней животных;приобретение мобильных (передвижных) крематоров государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Пермского края для проведения мероприятий в случае угрозы возникновения и (или) распространения эпизоотических очагов по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных и ликвидации их последствий;оформление в собственность бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям) с целью приведения их в дальнейшем в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние (проведение капитального ремонта, консервации) для обеспечения ветеринарной безопасности на территории Пермского края;регулирование численности безнадзорных животных на территории Пермского края в рамках реализации государственных полномочий по организации проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6 | Обеспечение стабильного эпизоотического и эпидемиологического благополучия по заразным болезням животных, общих для человека и животных (сибирская язва, бруцеллез, бешенство);снижение случаев возникновения эпизоотических очагов по заразным болезням животных, в том числе особо опасным болезням животных, с 53 очагов в 2013 году до 40 очагов в 2016 году и до 20 очагов в 2020 году;увеличение количества отловленных безнадзорных животных с 950 особей в 2014 году до 8433 особей к 2020 году |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6 | В Программе предусматриваются два этапа: 2014-2016 годы и 2017-2020 годы |
| Целевые показатели Подпрограммы 6 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Количество случаев возникновения эпизоотических очагов по заразным болезням животных, в том числе особо опасным болезням животных | ед. | 53 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| Количество отловленных безнадзорных животных | особей |  | 950 | 2581 | 778 | 778 | 778 | 1759 | 1759 |
| Объемы и источники финансирования1 этап - 2014-2016 годы |
| Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2014 | 2015 | 2016 | Итого, 2014-2016 годы |
| Всего,в том числе | 304245,0 | 371726,5 | 365671,0 | 1041642,5 |
| бюджет Пермского края | 277245,0 | 222126,5 | 216071,0 | 715442,5 |
| федеральный бюджет | 17000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 37000,0 |
| внебюджетные источники | 10000,0 | 139600,0 | 139600,0 | 289200,0 |
| 2 этап - 2017-2020 годы |
| Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого, 2014-2020 годы |
| Всего,в том числе | 371722,1 | 371722,1 | 371726,1 | 371726,1 | 2528538,9 |
| бюджет Пермского края | 222122,1 | 222122,1 | 222126,1 | 222126,1 | 1603938,9 |
| федеральный бюджет | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 77000,0 |
| внебюджетные источники | 139600,0 | 139600,0 | 139600,0 | 139600,0 | 847600,0 |

Приложение 7

к государственной программе

"Развитие сельского хозяйства

и устойчивое развитие сельских

территорий в Пермском крае"

Подпрограмма 7

"Устойчивое развитие сельских территорий"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п)

Паспорт Подпрограммы 7

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| Соисполнители Подпрограммы 7 | Министерство транспорта Пермского края |
| Участники Подпрограммы 7 | Министерство территориального развития Пермского края (главный распорядитель средств краевого бюджета);Министерство транспорта Пермского края (главный распорядитель средств краевого и федерального бюджетов);органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 7 | Предоставление субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации инвестиционных проектов и приоритетных региональных проектов |
| Цель Подпрограммы 7 | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;активизация участия сельских сообществ в решении вопросов местного значения;концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
| Задачи Подпрограммы 7 | Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;повышение уровня социально-инженерного обустройства села и обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7 | Общий объем ввода (приобретения) жилья - всего 57,45 тыс. кв. м, в том числе для молодых семей и молодых специалистов - 35,91 тыс. кв. м;ввод в действие общеобразовательных организаций на 1550 ученических мест;расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики на 9 ед.;ввод в действие плоскостных спортивных сооружений общей площадью 104,715 тыс. кв. м;улучшение доступа сельского населения к услугам учреждений культурно-досугового типа путем расширения сети данных учреждений на 400 мест;реализация 2 проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в населенных пунктах, расположенных в сельской местности;увеличение количества реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, до 32 ед.;привлечение внимания общества к достижениям в различных сферах сельского развития путем проведения ежегодных всероссийских мероприятий (спортивных соревнований, конкурсов) |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7 | В Программе предусматриваются два этапа: 2014-2016 годы и 2017-2020 годы |
| Целевые показатели Подпрограммы 7 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Общий объем ввода (приобретения) жилья - всего | тыс. кв. м | 18,82 | 19,64 | 9,0 | 8,31 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| в том числе:объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв. м | 8,00 | 9,39 | 6,3 | 5,82 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Ввод в действие общеобразовательных организаций | ученических мест | 250 | 500 | 150 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | ед. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | кв. м |  | 1800 | 4080 | 12035 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 79,6 | 330,3 | 36,1 | 28,4 | 90 | 90 | 90 | 80 |
| Ввод в действие локальных водопроводов | км | 28,7 | 70,4 | 9,9 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | мест |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | ед. |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | ед. |  | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Объемы и источники финансирования |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского краяот 15.09.2016 N 747-п) |
| 1 этап - 2014-2016 годы |
| Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2014 | 2015 | 2016 | Итого, 2014-2016 годы |
| Всего [<\*>](#P1913), в том числе | 933676,5 | 271724,7 | 276883,1 | 1482284,3 |
| бюджет Пермского края |  |  | 1110,0 | 1110,0 |
| федеральный бюджет | 467256,7 | 159942,7 | 167047,1 | 794246,5 |
| местные бюджеты | 204499,8 | 29229,0 | 24301,0 | 258029,8 |
| внебюджетные источники | 261920,0 | 82553,0 | 84425,0 | 428898,0 |
| 2 этап - 2017-2020 годы |
| Источники финансирования [<\*>](#P1913) | Расходы (тыс. руб.) |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого, 2014-2020 годы |
| Всего, в том числе | 658662,8 | 605420,0 | 669681,8 | 591074,9 | 4007123,8 |
| бюджет Пермского края |  |  |  |  | 1110,0 |
| федеральный бюджет | 384590,4 | 358655,0 | 395693,6 | 354445,9 | 2287631,4 |
| местные бюджеты | 129470,6 | 112721,5 | 127162,7 | 105669,5 | 733054,1 |
| внебюджетные источники | 144601,8 | 134043,5 | 146825,5 | 130959,5 | 985328,3 |

--------------------------------

<\*> Финансирование подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" из бюджета Пермского края осуществляется за счет субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации инвестиционных проектов (муниципальных программ) и приоритетных региональных проектов.

(сноска в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п)

Приложение 8

к государственной программе

"Развитие сельского хозяйства

и устойчивое развитие сельских

территорий в Пермском крае"

Подпрограмма 8

"Обеспечение реализации государственной программы"

Паспорт Подпрограммы 8

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| Соисполнители Подпрограммы 8 | Отсутствуют |
| Участники Подпрограммы 8 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края;Государственная ветеринарная инспекция Пермского края |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 8 | Отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 8 | Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий Пермского края |
| Задачи Подпрограммы 8 | Обеспечение реализации основных мероприятий государственной программы и подпрограмм в соответствии с установленными сроками; эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий Пермского края;повышение качества оказания исполнительными органами власти Пермского края государственных услуг в сфере развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий;осуществление регионального государственного ветеринарного надзора за соблюдением предприятиями, учреждениями, организациями, иными хозяйствующими субъектами независимо от подчиненности и форм собственности - владельцами животных и продуктов животноводства ветеринарного законодательства Российской Федерации;обеспечение реализации органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, переданных им в соответствии с Законом Пермского края от 7 июня 2013 г. N 209-ПК "О передаче органам местного самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства";сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8 | Выполнение задач и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами, включенными в ее состав, показателей (индикаторов), эффективность реализации Программы;объем привлечения федеральных финансовых средств;повышение эффективности управления в сфере экономического развития и инновационной экономики на уровне Пермского края;повышение качества оказания государственных услуг, выполнения работ и исполнения государственных функций в сфере развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий;обеспечение более качественного и оперативного автоматизированного управления процессами, реализующими условия для равного доступа органов управления и сельскохозяйственных товаропроизводителей к информации о состоянии агропромышленного комплекса |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 8 | В Программе предусматриваются два этапа: 2014-2016 годы и 2017-2020 годы |
| Целевые показатели Подпрограммы 8 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Уровень выполнения целевых показателей государственной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень проведенных контрольных (надзорных) мероприятий по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень освоения бюджетных средств, выделяемых на сопровождение, поддержку и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизацию бюджетных процессов | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объемы и источники финансирования1 этап - 2014-2016 годы |
| Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2014 | 2015 | 2016 | Итого, 2014-2016 годы |
| Всего,в том числе | 60975,9 | 74020,8 | 111789,7 | 246786,4 |
| бюджет Пермского края | 60975,9 | 74020,8 | 75736,5 | 210733,2 |
| федеральный бюджет |  |  | 36053,2 | 36053,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 этап - 2017-2020 годы |
| Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого, 2014-2020 годы |
| Всего,в том числе | 75172,1 | 75172,1 | 72280,8 | 72280,8 | 541692,2 |
| бюджет Пермского края | 75172,1 | 75172,1 | 72280,8 | 72280,8 | 505639,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36053,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 9

к государственной программе

"Развитие сельского хозяйства

и устойчивое развитие сельских

территорий в Пермском крае"

Основные меры правового регулирования в сфере развития

сельского хозяйства и устойчивого развития сельских

территорий, направленные на достижение целей и конечных

результатов Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемый срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" |
| 1 | Постановление Правительства Пермского края | Порядок предоставления субсидий на поддержку доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | I квартал 2014 г. |
| 2 | Постановление Правительства Пермского края | Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство (реконструкцию) мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | III квартал 2014 г. |
| 3 | Постановление Правительства Пермского края | Порядок предоставления государственной поддержки на развитие элитного семеноводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | I квартал 2014 г. |
| 4 | Постановление Правительства Пермского края | О перечнях экономически значимых программ по развитию приоритетных подотраслей растениеводства и порядке государственной поддержки в рамках программ | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | I квартал 2014 г. |
| 5 | Постановление Правительства Пермского края | Порядок предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов растениеводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | I квартал 2017 г. |
| 6 | Постановление Правительства Пермского края | Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам) | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | I квартал 2014 г. |
| Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции растениеводства" |
| 7 | Постановление Правительства Пермского края | Порядок предоставления государственной поддержки развития племенного животноводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | I квартал 2014 г. |
| 8 | Постановление Правительства Пермского края | Порядок предоставления субсидий на развитие мясного скотоводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | I квартал 2014 г. |
| 9 | Постановление Правительства Пермского края | Порядок предоставления государственной поддержки на развитие овцеводства, козоводства, оленеводства и коневодства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | I квартал 2014 г. |
| 10 | Постановление Правительства Пермского края | Порядок предоставления поддержки развития молочного скотоводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | I квартал 2014 г. |
| 11 | Постановление Правительства Пермского края | Порядок предоставления поддержки доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области животноводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | I квартал 2014 г. |
| 12 | Постановление Правительства Пермского края | О перечнях экономически значимых программ по развитию приоритетных подотраслей растениеводства и порядке государственной поддержки в рамках программ | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | I квартал 2014 г. |
| 13 | Постановление Правительства Пермского края | Порядок предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | I квартал 2016 г. |
| 14 | Постановление Правительства Пермского края | Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам) | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | I квартал 2014 г. |
| Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" |
| 15 | Постановление Правительства Пермского края | Порядок предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | III квартал 2014 г. |
| 16 | Постановление Правительства Пермского края | Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | I квартал 2014 г. |
| 17 | Постановление Правительства Пермского края | Порядок софинансирования мероприятий муниципальных районов, направленных на развитие семейных животноводческих ферм, поддержку начинающих фермеров, иных мероприятий по развитию малых форм хозяйствования | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | III квартал 2014 г. |
| Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" |
| 18 | Постановление Правительства Пермского края | Порядок предоставления государственной поддержки обновления сельскохозяйственной техники и оборудования | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | II квартал 2014 г. |
| 19 | Постановление Правительства Пермского края | Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на реализацию инновационной проектной деятельности | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | II квартал 2014 г. |
| Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли" |
| 20 | Постановление Правительства Пермского края | Порядок предоставления выплат молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | I квартал 2014 г. |
| 21 | Постановление Правительства Пермского края | Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на организацию учебно-производственных площадок | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | II квартал 2014 г. |
| Подпрограмма "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края" |
| 22 | Постановление Правительства Пермского края | Порядок использования средств, выделяемых из бюджета Пермского края на обеспечение материально-техническими ресурсами противоэпизоотических мероприятий против заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин) | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | III квартал 2014 г. |
| 23 | Постановление Правительства Пермского края | Правила по отлову, регистрации, учету и содержанию (временной передержке) безнадзорных животных | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | III квартал 2014 г. |
| 24 | Постановление Правительства Пермского края | Правила передачи безнадзорных животных прежним или новым владельцам | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | III квартал 2014 г. |
| Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |
| 25 | Постановление Правительства Пермского края | Порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий, выдачи свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | II квартал 2014 г. |
| 26 | Постановление Правительства Пермского края | Порядок предоставления бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края субсидий за счет средств федерального бюджета на развитие газификации, водоснабжения, сети общеобразовательных учреждений, учреждений первичной медико-санитарной помощи, спортивно-плоскостных сооружений в сельской местности | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | II квартал 2014 г. |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" |
| 27 | Постановление Правительства Пермского края | Порядок передачи и использования субвенций, предоставляемых из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов, городских округов Пермского края для осуществления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | I квартал 2014 г. |
| 28 | Постановление Правительства Пермского края | Порядок осуществления регионального государственного ветеринарного надзора на территории Пермского края | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | I квартал 2014 г. |

Приложение 10

к государственной программе

"Развитие сельского хозяйства

и устойчивое развитие сельских

территорий в Пермском крае"

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей государственной программы Пермского края

на 2014-2015 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей | Наименование программных мероприятий |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" | Для достижения целевых показателей используется весь комплекс мероприятий государственной программы |
|  | Индексы производства продукции растениеводства | в % к предыдущему году | МСХиП ПК |  |  | 104,1 |
| Индексы производства продукции животноводства | в % к предыдущему году | МСХиП ПК |  |  | 102,7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения в сельском хозяйстве | млн. руб. | МСХиП ПК | 1435 | 1579 | 1738 |
| Доля сельскохозяйственной продукции местного производства в расходах населения на продукты питания | % | МСХиП ПК | 11,5 | 12,1 | 12,5 |
| Доля продукции пищевой, перерабатывающей промышленности местного производства в расходах населения на продукты питания | % | МСХиП ПК | 25 | 25,5 | 26 |
| Доля конкурентоспособных сельскохозяйственных организаций | % | МСХиП ПК | 70 | 80 | 85 |
| Производительность труда, рассчитываемая как выручка от реализации на 1 занятого в сельском хозяйстве | тыс. руб./чел. | МСХиП ПК | 644 | 705 | 773 |
| Среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве | тыс. руб. | МСХиП ПК | 11,9 | 12,1 | 13,0 |
| Среднегодовая численность работников в сельском хозяйстве | тыс. чел. | МСХиП ПК | 24,8 | 24,9 | 25,0 |
| Фонд начисленной заработной платы в сельском хозяйстве | млн. руб. | МСХиП ПК | 3525 | 3623 | 3907 |
| Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме в сфере сельского хозяйства | % | МСХиП ПК, ГВИ ПК |  |  | 40 |
| Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Государственной ветеринарной инспекцией Пермского края, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг | % | МСХиП ПК, ГВИ ПК |  |  | 70 |
| Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Государственную ветеринарную инспекцию Пермского края для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | - | МСХиП ПК, ГВИ ПК |  |  | не более 2 |
| Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Государственную ветеринарную инспекцию Пермского края для получения государственных услуг | минута | МСХиП ПК, ГВИ ПК |  |  | не более 15 |
| Подпрограмма 1 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" |
| Цель Подпрограммы - повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий, а также повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов; освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала отрасли растениеводства, обеспечивающего рост инвестиционной привлекательности отрасли, повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и сохранение рабочих мест |
| 1.1 | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции за счет реализации мероприятий по развитию мелиорации | тыс. тонн кормовых единиц | МСХиП ПК | 0 | 0,743 | 0 | Мероприятие 1.1.1 "Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот" |
| 1.2 | Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий по развитию мелиорации | % | МСХиП ПК | 0 | 15,6 | 0 |
| 1.3 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | тыс. га | МСХиП ПК | 0 | 0,188 | 0 |
| 1.4 | Приведение государственных гидротехнических сооружений в безопасное в эксплуатации техническое состояние | ед. | МСХиП ПК | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий в рамках реализации мероприятий по развитию мелиорации | тыс. рабочих мест | МСХиП ПК | 0 | 0,419 | 0 |
| 1.6 | Оформление в собственность сельскохозяйственными товаропроизводителями бесхозяйных мелиоративных систем | тыс. гектаров | МСХиП ПК | 0 | 0,047 | x |
| 1.7 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ | тыс. гектаров | МСХиП ПК | 0 | 0,278 | 0 |
| 1.8 | Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями единиц техники за счет реализации мероприятий по развитию мелиорации | ед. | МСХиП ПК | 0 | 10 | 0 |
| 1.9 | Производство во всех категориях хозяйств: |  |  |  |  |  | Для достижения целевых показателей используется весь комплекс мероприятий Подпрограммы 1 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" |
| 1.9.1 | зерновые культуры | тыс. тонн | МСХиП ПК | 330 | 499 | 518 |
| 1.9.2 | картофель | тыс. тонн | МСХиП ПК | 430 | 716 | 733 |
| 1.9.3 | овощи | тыс. тонн | МСХиП ПК | 190 | 253 | 262 |
| 1.10 | Удельный вес произведенной в регионе сельскохозяйственной продукции в общем объеме потребления (коэффициент самообеспечения): |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | зерно | % | МСХиП ПК | 43 | 54 | 55 |
| 1.10.2 | картофель | % | МСХиП ПК | 78 | 139 | 140 |
| 1.10.3 | овощи | % | МСХиП ПК | 60 | 79 | 80,8 |
| Задача 1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства за счет повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения Пермского края и реализации инвестиционных проектов |
| Основное мероприятие 1.1 "Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и развитие приоритетных подотраслей растениеводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот" |
| 1.1.1 | Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни | % | МСХиП ПК | 45,0 | 47,4 | 47,8 | Для достижения целевых показателей используется весь комплекс мероприятий основного мероприятия 1.1 |
| 1.1.2 | Площадь земель, приобретенных сельскохозяйственными товаропроизводителями в собственность | тыс. га | МСХиП ПК | 230 | 350 | 400 |
| 1.1.3 | Урожайность зерна, картофеля и овощей в сельскохозяйственных организациях в условном зерне | ц/га | МСХиП ПК | 15,0 | 21,1 | 21,4 |
| 1.1.4 | Посевные площади в сельскохозяйственных организациях | тыс. га | МСХиП ПК | 659,7 | 710,7 | 716,5 | Мероприятие 1.1.2 "Поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области растениеводства" |
| 1.1.5 | Сохранение посевных площадей во всех категориях хозяйств | тыс. га | МСХиП ПК |  |  | 738,1 |
| 1.1.6 | Посевные площади в сельскохозяйственных организациях под зерновыми и зернобобовыми | тыс. га | МСХиП ПК | 249,5 | 274,2 | 279,6 |
| 1.1.7 | Посевные площади, засеваемые элитными семенами | тыс. га | МСХиП ПК | 27,3 | 27,8 | 28,3 | Мероприятие 1.1.3 "Развитие элитного семеноводства" |
| 1.1.8 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | МСХиП ПК |  |  | 3,1 |
| 1.1.9 | Объем инвестиций в основной капитал сельхозтоваропроизводителей - участников мероприятия за счет всех источников финансирования | млн. руб. | МСХиП ПК | 138,0 | 333,2 | 253,3 | Мероприятие 1.1.4 "Поддержка экономически значимых программ по приоритетным отраслям растениеводства" |
| Задача 2. Повышение доступности кредитных ресурсов, снижение рисков в подотраслях растениеводства |
| Основное мероприятие 1.2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства и управление рисками в подотраслях растениеводства" |
| 1.2.1 | Объем субсидируемых кредитов (займов) на развитие отрасли растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | млн. руб. | МСХиП ПК | 1511,3 | 1022,8 | 1259,5 | Для достижения целевых показателей используется весь комплекс мероприятий основного мероприятия 1.2 |
| 1.2.2 | Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади | % | МСХиП ПК | 1,0 | 8,0 | 13,9 |
| 1.2.3 | Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) на развитие отрасли растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | млн. руб. | МСХиП ПК | 613,2 | 320,0 | 795,2 | Мероприятие 1.2.1 "Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства" |
| 1.2.4 | Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) на развитие отрасли растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | млн. руб. | МСХиП ПК | 898,1 | 702,8 | 464,3 |
| 1.2.5 | Площадь застрахованных посевных площадей | тыс. га | МСХиП ПК | 7 | 56,9 | 99,6 | Мероприятие 1.2.2 "Государственная поддержка снижения рисков в подотраслях растениеводства" |
| Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" |
| Цель Подпрограммы - освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала отрасли животноводства, обеспечивающего рост инвестиционной привлекательности отрасли, повышение конкурентоспособности продукции животноводства и сохранение рабочих мест |
| 2.1 | Производство молока во всех категориях хозяйств | тыс. тонн | МСХиП ПК | 474,1 | 485,3 | 503,8 | Для достижения целевых показателей используется весь комплекс мероприятий Подпрограммы 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" |
| 2.2 | Производство скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств | тыс. тонн | МСХиП ПК | 114,6 | 131,3 | 136,8 |
| 2.3 | Удельный вес произведенной в регионе сельскохозяйственной продукции в общем объеме потребления (коэффициент самообеспечения): молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) | % | МСХиП ПК | 70,4 | 73,3 | 74,1 |
| 2.4 | Мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) | % | МСХиП ПК | 48,3 | 57 | 59,1 |
| Задача 1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции животноводства за счет наращивания поголовья, совершенствования племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных и реализации инвестиционных проектов |
| Основное мероприятие 2.1 "Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" |
| 2.1.1 | Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях | тыс. тонн | МСХиП ПК | 340,0 | 351,1 | 360,1 | Для достижения целевых показателей используется весь комплекс мероприятий основного мероприятия 2.1 |
| 2.1.2 | Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях | тыс. тонн | МСХиП ПК | 83,5 | 96,1 | 101,2 |
| 2.1.3 | Содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных | тыс. усл. голов | МСХиП ПК | 32,2 | 32,9 | 33,8 | Мероприятие 2.1.1 "Поддержка развития племенного животноводства" |
| 2.1.3.1 | Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | МСХиП ПК |  |  | 27,3 |
| 2.1.3.2 | Численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | МСХиП ПК |  |  | 0,801 |
| 2.1.4 | Приобретение быков-производителей живой массой свыше 400 кг организациями по искусственному осеменению | гол. | МСХиП ПК | 10 | 10 | 10 |
| 2.1.5 | Приобретение племенного молодняка КРС | тыс. гол. | МСХиП ПК | 2,2 | 2,2 | 1,9 |
| 2.1.6 | Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях высшего сорта | тыс. тонн | МСХиП ПК | 120,0 | 292,7 | 202,1 | Мероприятие 2.1.2 "Поддержка развития молочного скотоводства" |
| 2.1.7 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | МСХиП ПК |  |  | 352,2 |
| 2.1.8 | Условное поголовье овец, коз, маралов и лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | МСХиП ПК | 1,7 | 2,0 | 2,0 | Мероприятие 2.1.3 "Поддержка развития овцеводства, козоводства, оленеводства и коневодства" |
| 2.1.9 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | МСХиП ПК |  |  | 5,0 |
| 2.1.10 | Поголовье маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | МСХиП ПК |  |  | 0,83 |
| 2.1.11 | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | МСХиП ПК | 9,1 | 13,3 | 14,1 | Мероприятие 2.1.4 "Поддержка развития мясного скотоводства" |
| 2.1.12 | Объем инвестиций в основной капитал сельхозтоваропроизводителей - участников мероприятия за счет всех источников финансирования | млн. руб. | МСХиП ПК | 1520,0 | 689,6 | 1315,4 | Мероприятие 2.1.5 "Поддержка экономически значимых программ по приоритетным отраслям животноводства" |
| Задача 2. Повышение доступности кредитных ресурсов, снижение рисков в подотраслях животноводства |
| Основное мероприятие 2.2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства и управление рисками в подотраслях животноводства" |
| 2.2.1 | Объем субсидируемых кредитов (займов) на развитие отрасли животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | млн. руб. | МСХиП ПК | 10514,9 | 6027,0 | 5424,9 | Для достижения целевых показателей используется весь комплекс мероприятий основного мероприятия 2.2 |
| 2.2.2 | Удельный вес застрахованных сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных в условном поголовье | % | МСХиП ПК | 1,2 | 3,0 | 10,7 |
| 2.2.3 | Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) на развитие отрасли животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | млн. руб. | МСХиП ПК | 2491,6 | 1072,0 | 1460,6 | Мероприятие 2.2.1 "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" |
| 2.2.4 | Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) на развитие отрасли животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | млн. руб. | МСХиП ПК | 8023,3 | 4955,0 | 3964,3 |
| 2.2.4.1 | Молочное скотоводство | голов КРС | МСХиП ПК |  |  | 500 |
| 2.2.4.2 | Молочное скотоводство | тыс. тонн молока в год | МСХиП ПК |  |  | 2,5 |
| 2.2.4.3 | Птицеводство | млн. яиц в год | МСХиП ПК |  |  | 0,03 |
| 2.2.4.4 | Птицеводство | тыс. тонн мяса птицы в год | МСХиП ПК |  |  | 2,5 |
| 2.2.4.5 | Мясное скотоводство | голов КРС | МСХиП ПК |  |  | 1500 |
| 2.2.4.6 | Мясное скотоводство | тыс. тонн мяса КРС в год | МСХиП ПК |  |  | 0,15 |
| 2.2.5 | Поголовье застрахованных сельскохозяйственных животных | тыс. усл. голов | МСХиП ПК | 2,3 | 5,8 | 21,1 | Мероприятие 2.2.2 "Государственная поддержка снижения рисков в подотраслях животноводства" |
| Подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования" |
| Цель Подпрограммы - увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования, развитие альтернативных видов занятости сельского населения |
| 3.1 | Доля сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в Пермском крае | % | МСХиП ПК | 2,8 | 3,0 | 3,2 | Для достижения целевых показателей используется весь комплекс мероприятий Подпрограммы 3 "Поддержка малых форм хозяйствования" |
| Задача 1. Увеличение числа крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций (с численностью работающих до 100 человек), модернизация материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов |
| Основное мероприятие 3.1 "Поддержка проектной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций" |
| 3.1.1 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки в рамках мероприятия | ед. | МСХиП ПК | 77 | 45 | 34 | Для достижения целевых показателей используется весь комплекс мероприятий основного мероприятия 3.1 |
| 3.1.2 | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки в рамках мероприятия | ед. | МСХиП ПК | 0 | 3 | 5 |
| Задача 2. Повышение доступности кредитных ресурсов для субъектов малых форм хозяйствования |
| Основное мероприятие 3.2 "Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования" |
| 3.2.1 | Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности | млн. руб. | МСХиП ПК | 502,0 | 529,6 | 557,7 | Для достижения целевых показателей используется весь комплекс мероприятий основного мероприятия 3.2 |
| Задача 3. Создание условий для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования в сельской местности, реализующих проекты в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции, и повышение эффективности использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения |
| Основное мероприятие 3.3 "Развитие семейных животноводческих ферм, поддержка начинающих фермеров, поддержка иных мероприятий по развитию малых форм хозяйствования, реализуемых в рамках софинансирования муниципальных программ" |
| 3.3.1 | Объем бюджетных средств муниципальных образований Пермского края, направляемых на реализацию мероприятия | млн. руб. | МСХиП ПК | 63,4 | 56,3 | 63,0 | Для достижения целевых показателей используется весь комплекс мероприятий основного мероприятия 3.3 |
| 3.3.2 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | ед. | МСХиП ПК | 55 | 55 | 98 | Мероприятие 3.3.1 "Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, компенсация расходов по оформлению земельных участков в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам" |
| 3.3.3 | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | ед. | МСХиП ПК | 15 | 15 | 15 |
| 3.3.4 | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств | тыс. га | МСХиП ПК | 2,9 | 3,1 | 3,215 |
| 3.3.5 | Количество проведенных выставочно-ярмарочных мероприятий и ярмарок выходного дня | мероприятий | МСХиП ПК | 400 | 0 | 0 | Мероприятие 3.3.2 "Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских обществ, поддержка низкоэффективных сельскохозяйственных товаропроизводителей, прочие мероприятия по развитию личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также мероприятия по сбыту продукции от личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, развитию инфраструктуры и логистическому обеспечению" |
| 3.3.6 | Количество реализованных субъектами малых форм хозяйствования проектов, связанных с производством и хранением сельскохозяйственной продукции, в рамках мероприятия | ед. | МСХиП ПК | 55 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" |
| Цель Подпрограммы - повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства и инновационного развития |
| 4.1 | Степень износа основных производственных фондов в сельскохозяйственных организациях на конец года | % | МСХиП ПК | 38,0 | 37,5 | 35,7 | Для достижения целевых показателей используется весь комплекс Подпрограммы 4 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" |
| Задача 1. Стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации высокотехнологичных машин и оборудования |
| Основное мероприятие 4.1 "Обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования" |
| 4.1.1 | Количество приобретенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации Пермского края единиц техники, машин и оборудования с оказанием мер государственной поддержки в рамках мероприятия | ед. | МСХиП ПК | 10 | 50 | 50 | Для достижения целевых показателей используется весь комплекс мероприятий основного мероприятия 4.1 |
| Задача 2. Развитие и внедрение в сельскохозяйственное производство инновационных и энергосберегающих технологий, производства альтернативных видов энергии, биотехнологий, включая переработку отходов животноводства, растениеводства, пищевых и перерабатывающих производств |
| Основное мероприятие 4.2 "Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе и развитие биотехнологий" |
| 4.2.1 | Количество реализованных инновационных проектов с оказанием мер государственной поддержки в рамках мероприятия | проектов | МСХиП ПК | 3 | 0 | 0 | Для достижения целевых показателей используется весь комплекс мероприятий основного мероприятия 4.2 |
| Подпрограмма 5 "Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли" |
| Цель Подпрограммы - привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа АПК |
| 5.1 | Укомплектованность сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами | % | МСХиП ПК | 94,6 | 94,8 | 95,0 | Для достижения целевых показателей используется весь комплекс мероприятий Подпрограммы 5 "Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли" |
| Задача 1. Повышение качества агрообразовательного процесса, формирование и укрепление положительного имиджа АПК, сельскохозяйственных профессий и аграрного образования, повышение информированности сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижениях в АПК, современных технологиях, мерах и механизмах государственной поддержки |
| Основное мероприятие 5.1 "Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение деятельности сельхозтоваропроизводителей" |
| 5.1.1 | Количество учащихся сельских школ, студентов, принявших участие в мероприятиях по развитию агрообразовательного процесса, и студентов учреждений начального, среднего, высшего профессионального образования аграрного профиля, прошедших практику на базе передовых сельскохозяйственных организаций Пермского края | чел. | МСХиП ПК | 1240 | 1290 | 1340 | Для достижения целевых показателей используется весь комплекс мероприятий основного мероприятия 5.1 |
| 5.1.2 | Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование и укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края и продвижение товаров пермских сельхозтоваропроизводителей | ед. | МСХиП ПК | 15 | 8 | 9 |
| 5.1.3 | Количество работников АПК, прошедших повышение квалификации или практическое изучение передового опыта сельскохозяйственного производства | чел. | МСХиП ПК | 560 | 560 | 560 | Мероприятие 5.1.1 "Развитие системы сельскохозяйственного консультирования и повышения профессионального уровня работников АПК, развитие рынка высококвалифицированных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям на условиях аутсорсинга" |
| 5.1.4 | Количество консультационных услуг, оказанных сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению | ед. | МСХиП ПК | 12000 | 12000 | 12000 |
| 5.1.5 | Количество студентов учреждений начального, среднего, высшего профессионального образования аграрного профиля, прошедших практику на базе передовых сельскохозяйственных организаций Пермского края | чел. | МСХиП ПК | 900 | 930 | 940 | Мероприятие 5.1.2 "Создание учебно-производственных площадок на базе передовых сельскохозяйственных организаций" |
| 5.1.6 | Количество учащихся сельских школ, студентов, принявших участие в мероприятиях по развитию агрообразовательного процесса | чел. | МСХиП ПК | 340 | 360 | 400 | Мероприятие 5.1.3 "Совершенствование агрообразовательного процесса" |
| 5.1.7 | Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование и укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края и продвижение товаров пермских сельхозтоваропроизводителей | ед. | МСХиП ПК | 15 | 8 | 9 | Мероприятие 5.1.4 "Информационное и организационное сопровождение пермских товаропроизводителей, укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края, развитие системы информационного обеспечения в Пермском крае" |
| Задача 2. Привлечение в отрасль молодых квалифицированных кадров и закрепление их в сельскохозяйственных организациях Пермского края |
| Основное мероприятие 5.2 "Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации" |
| 5.2.1 | Количество молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации Пермского края и получивших государственную поддержку в рамках мероприятия | чел. | МСХиП ПК | 50 | 70 | 97 | Для достижения целевых показателей используется весь комплекс мероприятий основного мероприятия 5.2 |
| Подпрограмма 6 "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края" |
| Цель Подпрограммы - обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия, ветеринарной безопасности на территории Пермского края |
| Задачи:предоставление государственных услуг в области ветеринарии с целью профилактики возникновения заразных, в том числе особо опасных, болезней животных;обеспечение материально-техническими ресурсами государственных бюджетных учреждений ветеринарии края при предоставлении ими государственных услуг в области ветеринарии, а также для проведения мероприятий в случае возникновения угрозы и ликвидации эпизоотических очагов по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных;оформление в собственность бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям) с целью приведения их в дальнейшем в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние;приведение в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние скотомогильников (биотермических ям), оформленных в собственность Пермского края, в целях обеспечения их ветеринарной безопасности;регулирование численности безнадзорных животных на территории Пермского края и создание системы работы с безнадзорными животными в целях реализации полномочий субъектов Российской Федерации по предупреждению эпидемий и ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий |
| 6.1 | Количество случаев возникновения эпизоотических очагов по заразным болезням животных, в том числе особо опасным болезням животных | ед. | ГВИ ПК | 53 | 50 | 45 | Для достижения целевых показателей используется весь комплекс мероприятий Подпрограммы 6 "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края" |
| Основное мероприятие 6.1 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" |
| Предоставление государственной услуги по проведению противоэпизоотических мероприятий против заразных болезней животных: | ед. | ГВИ ПК |  |  |  | Мероприятие 6.1.1 "Предоставление государственных услуг в области ветеринарии" |
| 6.1.1 | Профилактические вакцинации животных против заразных, в том числе особо опасных, болезней животных | ед. | ГВИ ПК | 407585 | 359682 | 260496 |
| 6.1.2 | Отбор проб биологического (патологического) материала животных (трупов животных), кормов, смывов и т.д., взятие крови для исследования у животных на заразные, в том числе особо опасные, болезни животных | ед. | ГВИ ПК | 444815 | 447925 | 448127 |
| 6.1.3 | Диагностические аллергические исследования животных на заразные, в том числе особо опасные, болезни животных | ед. | ГВИ ПК | 339849 | 348579 | 341069 |
| 6.1.4 | Лабораторные диагностические серологические исследования животных на заразные, в том числе особо опасные, болезни животных | ед. | ГВИ ПК | 462887 | 461737 | 452667 |
| 6.1.5 | Лабораторные диагностические бактериологические исследования животных на заразные, в том числе особо опасные, болезни животных | ед. | ГВИ ПК | 188 | 128 | 104 |
| 6.1.6 | Лабораторные диагностические вирусологические исследования на заразные, в том числе особо опасные, болезни животных | ед. | ГВИ ПК | 8725 | 7775 | 8042 |
| 6.1.7 | Приобретение ветеринарного оборудования для отбора проб крови | ед. | ГВИ ПК | 0 | 350000 | 0 | Мероприятие 6.1.2 "Обеспечение материально-техническими ресурсами государственных бюджетных учреждений ветеринарии края для организации ими противоэпизоотических мероприятий по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)" |
| 6.1.8 | Приобретение лабораторного оборудования | ед. | ГВИ ПК | 0 | 35 | 0 |
| 6.1.9 | Приобретение автотранспорта | ед. | ГВИ ПК | 0 | 21 | 0 |
| 6.1.10 | Приобретение крематоров: мобильных (передвижных), стационарных | ед. | ГВИ ПК | 0 | 12 | 10 |
| 6.1.11 | Приобретение средств индивидуальной защиты | ед. | ГВИ ПК | 0 | 200 | 200 |
| 6.1.12 | Приобретение специальных дезинфицирующих и инсектоакарицидных средств |  | ГВИ ПК | 0 | 1600 | 1366 |
| 6.1.13 | Количество принятых в собственность Пермского края скотомогильников (биотермических ям) | объектов | ГВИ ПК | 0 | 64 | 45 | Мероприятие 6.1.3 "Оформление прав собственности на бесхозяйственные скотомогильники (биотермические ямы)" |
| 6.1.14 | Количество сибиреязвенных скотомогильников, по которым проведен капитальный ремонт | объектов | ГВИ ПК | 0 | 15 | 16 | Мероприятие 6.1.4 "Приведение скотомогильников (биотермических ям), оформленных в собственность Пермского края, в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние (проведение капитального ремонта)" |
| 6.1.15 | Количество скотомогильников (биотермических ям), за исключением сибиреязвенных скотомогильников, по которым проведен капитальный ремонт в целях их консервации и прекращения дальнейшей эксплуатации | объектов | ГВИ ПК | 0 | 49 | 12 |
| 6.1.16 | Отлов безнадзорных животных | особей | ГВИ ПК |  | 950 | 2581 | Мероприятие 6.1.5 "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в части ответственного обращения с безнадзорными животными на территории Пермского края" |
| Подпрограмма 7 "Устойчивое развитие сельских территорий" |
| Цели Подпрограммы: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; активизация участия сельских сообществ в решении вопросов местного значения; концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
| 7.1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | МСХиП ПК | 251 | 262 | 120 | Для достижения целевых показателей используется весь комплекс мероприятий Подпрограммы 7 "Устойчивое развитие сельских территорий" |
| 7.2 | Повышение уровня инженерного обустройства села:уровень газификации | % | МСХиП ПК | 31,8 | 35,2 | 35,4 |
| 7.3 | Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой | % | МСХиП ПК | 67,7 | 69,0 | 69,1 |
| Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье |
| Основное мероприятие 7.1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" |
| 7.1.1 | Общий объем ввода (приобретения) жилья - всего | тыс. кв. м | МСХиП ПК | 18,82 | 19,64 | 9,0 | Мероприятие 7.1.1 "Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан" |
| 7.1.2 | Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв. м | МСХиП ПК | 8,00 | 9,39 | 6,3 | Мероприятие 7.1.2 "Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам" |
| Задача 2. Повышение уровня социально-инженерного обустройства села |
| Основное мероприятие 7.2 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности" |
| 7.2.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | МСХиП ПК | 79,6 | 330,0 | 36,1 | Мероприятие 7.2.1 "Развитие газификации (строительство и реконструкция в сельской местности распределительных газовых сетей)" |
| 7.2.2 | Ввод в действие локальных водопроводов | км | МСХиП ПК | 28,7 | 70,4 | 9,9 | Мероприятие 7.2.2 "Развитие водоснабжения (строительство и реконструкция в сельской местности локальных водопроводов)" |
| 7.2.3 | Ввод в действие общеобразовательных организаций | уч. мест | МСХиП ПК | 250,0 | 500,0 | 150,0 | Мероприятие 7.2.3 "Развитие на селе общего образования (строительство и реконструкция в сельской местности зданий общеобразовательных организаций)" |
| 7.2.4 | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | ед. | МСХиП ПК | 1 | 2 | 2 | Мероприятие 7.2.4 "Улучшение медицинского обслуживания сельского населения (открытие в сельской местности фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов общей врачебной практики)" |
| 7.2.5 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | кв. м | МСХиП ПК | 0 | 1800 | 4080 | Мероприятие 7.2.5 "Создание условий для занятий физической культурой и спортом (строительство и реконструкция в сельской местности плоскостных спортивных сооружений)" |
| 7.2.6 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | мест | МСХиП ПК | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 7.2.6 "Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности (строительство и реконструкция учреждений культурно-досугового типа)" |
| 7.2.7 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | км | МСХиП ПК, МТ ПК | 0,0 | 0,0 | 41,3 | Мероприятие 7.2.7 "Развитие строительства и реконструкция автомобильных дорог в сельской местности" |
| Основное мероприятие 7.3 "Поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений" |
| 7.3 | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | ед. | МСХиП ПК |  |  |  | Для достижения целевых показателей используется весь комплекс мероприятий основного мероприятия 7.3 |
| Основное мероприятие 7.4 "Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ по улучшению условий жизнедеятельности" |
| 7.4 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | ед. | МСХиП ПК |  | 5 | 4 | Для достижения целевых показателей используется весь комплекс мероприятий основного мероприятия 7.4 |
| Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы" |
| Цели Программы - обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий Пермского края; реализация полномочий по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора |
| 8.1 | Уровень выполнения целевых показателей государственной программы | % | МСХиП ПК, ГВИ ПК | 100 | 100 | 100 | Для достижения целевых показателей используется весь комплекс мероприятий Подпрограммы 8 "Обеспечение реализации государственной программы" |
| Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение выполнения функций государственными органами" |  |
| 8.1 | Уровень выполнения целевых показателей государственной программы | % | МСХиП ПК, ГВИ ПК | 100 | 100 | 100 | Для достижения целевых показателей используется весь комплекс мероприятий основного мероприятия 8.1 |
| 8.1.1 | Уровень выполнения целевых показателей государственной программы | % | МСХиП ПК | 100 | 100 | 100 | Мероприятие 8.1.1 "Обеспечение выполнения функций Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края" |
| 8.1.2 | Уровень выполнения целевых показателей государственной программы | % | ГВИ ПК | 100 | 100 | 100 | Мероприятие 8.1.2 "Обеспечение выполнения функций Государственной ветеринарной инспекцией Пермского края" |
| 8.1.3 | Проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | объектов | ГВИ ПК | 100 | 680 | 680 |
|  | Проведение внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и личные подсобные хозяйства граждан | объектов | ГВИ ПК | 100 | 200 | 200 |
| Основное мероприятие 8.2 "Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства" |
| Основное мероприятие 8.3 "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов" |
| 8.3 | Доля освоения бюджетных средств, выделяемых на сопровождение, поддержку и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизацию бюджетных процессов | % | МСХиП ПК | 0 | 0 | 100 |  |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей государственной программы Пермского края

на 2016-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей | Наименование программных мероприятий |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" | Для достижения целевых показателей используется весь комплекс мероприятий государственной программы |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения в сельском хозяйстве | млн. руб. | МСХиП ПК | 1912 | 2080 | 2259 | 2448 | 2654 |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций к общему количеству сельскохозяйственных организаций | % | МСХиП ПК | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Доля сельскохозяйственной продукции местного производства в расходах населения на продукты питания | % | МСХиП ПК | 13,0 | 13,3 | 13,7 | 14 | 14,3 |
| Производительность труда, рассчитываемая как выручка от реализации на 1 занятого в сельском хозяйстве | тыс. руб./чел. | МСХиП ПК | 847 | 927 | 1015 | 1110 | 1214 |
| Среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве | тыс. руб. | МСХиП ПК | 14,0 | 15,0 | 16,1 | 17,3 | 18,5 |
| Фонд начисленной заработной платы в сельском хозяйстве | млн. руб. | МСХиП ПК | 4213 | 4491 | 4780 | 5077 | 5393 |
| Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме в сфере сельского хозяйства | % | МСХиП ПК, ГВИ ПК | 50 | 60 | 70 |  |  |
| Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Государственной ветеринарной инспекцией Пермского края, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг | % | МСХиП ПК, ГВИ ПК | 80 | 85 | 90 |  |  |
| Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Государственную ветеринарную инспекцию Пермского края для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | - | МСХиП ПК, ГВИ ПК | не более 2 | не более 2 | не более 2 |  |  |
| Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Государственную ветеринарную инспекцию Пермского края для получения государственных услуг | мин. | МСХиП ПК, ГВИ ПК | не более 15 | не более 15 | не более 15 |  |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" |
| 1.1 | Индексы производства продукции растениеводства | в % к предыдущему году | МСХиП ПК | 104,0 | 103,4 | 104,0 | 103,5 | 103,5 | Основное мероприятие 1.1 "Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и развитие приоритетных подотраслей растениеводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот".Основное мероприятие 1.2. "Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства и управление рисками в подотраслях растениеводства" |
| 1.2 | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции за счет реализации мероприятий по развитию мелиорации | тыс. тонн кормовых единиц | МСХиП ПК | 0,826 | 0 | 0 | 1,115 | 1,247 | Основное мероприятие 1.1 "Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и развитие приоритетных подотраслей растениеводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот".Мероприятие 1.1.1 "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" |
| 1.3 | Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий по развитию мелиорации | % | МСХиП ПК | 48,5 | 0 | 0 | 113,5 | 139,8 |
| 1.4 | Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | тыс. га | МСХиП ПК | 0,776 | 0 | 0 | 0,163 | 0,027 |
| 1.5 | Приведение государственных гидротехнических сооружений в безопасное в эксплуатации техническое состояние | ед. | МСХиП ПК | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.6 | Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий в рамках реализации мероприятий по развитию мелиорации | тыс. рабочих мест | МСХиП ПК | 0,453 | 0 | 0 | 0,481 | 0,494 |
| 1.7 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ | тыс. гектаров | МСХиП ПК | 0,175 | 0 | 0 | 0,137 | 0,137 |
| 1.8 | Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями единиц техники за счет реализации мероприятий по развитию мелиорации | ед. | МСХиП ПК | 14 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 1.9 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | МСХиП ПК | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | Основное мероприятие 1.1 "Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и развитие приоритетных подотраслей растениеводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот" |
| 1.10 | Сохранение посевных площадей во всех категориях хозяйств | тыс. га | МСХиП ПК | 738,8 | 739,8 | 740,7 | 741,1 | 747,6 | Основное мероприятие 1.1 "Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и развитие приоритетных подотраслей растениеводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот" |
| 1.11 | Объем произведенного семенного картофеля | тонн | МСХиП ПК | 70 | 71 | 72,5 | 73,8 | 75 | Основное мероприятие 1.1 "Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и развитие приоритетных подотраслей растениеводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот" |
| 1.12 | Объем произведенных овощей открытого грунта | тонн | МСХиП ПК | 17000 | 17200 | 17400 | 17600 | 17800 | Основное мероприятие 1.1 "Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и развитие приоритетных подотраслей растениеводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот" |
| 1.13 | Объем реализованного семенного картофеля (собственного производства) | тонн | МСХиП ПК | 20,0 | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 20,8 | Основное мероприятие 1.1 "Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и развитие приоритетных подотраслей растениеводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот" |
| 1.14 | Объем реализованных овощей открытого грунта | тонн | МСХиП ПК | 7600 | 7650 | 7700 | 7750 | 7800 | Основное мероприятие 1.1 "Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и развитие приоритетных подотраслей растениеводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот" |
| 1.15 | Объем субсидируемых кредитов (займов) на развитие отрасли растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | млн. руб. | МСХиП ПК | 1214,2 | 1283,3 | 1283,3 | 1833,3 | 1924,2 | Основное мероприятие 1.2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства и управление рисками в подотраслях растениеводства" |
| 1.16 | Застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур | тыс. га | МСХиП ПК | 104,7 | 67,0 | 67,0 | 192,7 | 224,3 | Основное мероприятие 1.2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства и управление рисками в подотраслях растениеводства" |
| Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" |
| 2.1 | Индексы производства продукции животноводства | в % к предыдущему году | МСХиП ПК | 103,0 | 102,6 | 102,2 | 102,3 | 102,5 | Основное мероприятие 2.1 "Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства".Основное мероприятие 2.2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства и управление рисками в подотраслях животноводства" |
| 2.2 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | МСХиП ПК | 358,7 | 369,4 | 375,7 | 382,1 | 388,6 | Основное мероприятие 2.1 "Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" |
| 2.3 | Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. условных голов | МСХиП ПК | 1,133 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,17 | Основное мероприятие 2.1 "Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" |
| 2.4 | Численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | МСХиП ПК | 1,157 | 1,3 | 1,32 | 1,35 | 1,4 | Основное мероприятие 2.1 "Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" |
| 2.5 | Численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | МСХиП ПК | 31,249 | 32,5 | 33,0 | 33,5 | 34,0 | Основное мероприятие 2.1 "Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" |
| 2.6 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | МСХиП ПК | 6,6 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | Основное мероприятие 2.1 "Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" |
| 2.7 | Поголовье маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | МСХиП ПК | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,09 | Основное мероприятие 2.1 "Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" |
| 2.8 | Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | ското-мест | МСХиП ПК | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Основное мероприятие 2.1 "Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" |
| 2.9 | Молочное скотоводство | голов КРС | МСХиП ПК | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | Основное мероприятие 2.2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства и управление рисками в подотраслях животноводства" |
| 2.10 | Молочное скотоводство | тыс. тонн молока в год | МСХиП ПК | 7,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Основное мероприятие 2.2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства и управление рисками в подотраслях животноводства" |
| 2.11 | Птицеводство | млн. яиц в год | МСХиП ПК | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | Основное мероприятие 2.2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства и управление рисками в подотраслях животноводства" |
| 2.12 | Птицеводство | тыс. тонн мяса птицы в год | МСХиП ПК | 1,3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Основное мероприятие 2.2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства и управление рисками в подотраслях животноводства" |
| 2.13 | Мясное скотоводство | голов | МСХиП ПК | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | Основное мероприятие 2.2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства и управление рисками в подотраслях животноводства" |
| 2.14 | Мясное скотоводство | тыс. тонн в год | МСХиП ПК | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Основное мероприятие 2.2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства и управление рисками в подотраслях животноводства" |
| 2.15 | Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных | тыс. усл. голов | МСХиП ПК | 17,2 | 4,8 | 6,3 | 6,5 | 6,8 | Основное мероприятие 2.2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства и управление рисками в подотраслях животноводства" |
| Подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования" |
| 3.1 | Доля сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в Пермском крае | % | МСХиП ПК | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,5 | 5,0 | Основное мероприятие 3.1 "Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций".Основное мероприятие 3.2 "Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования" |
| 3.2 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки в рамках мероприятия | ед. | МСХиП ПК | 14 | 27 | 27 | 29 | 33 | Основное мероприятие 3.1 "Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций" |
| 3.3 | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки | ед. | МСХиП ПК | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | Основное мероприятие 3.1 "Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций" |
| 3.4 | Увеличение реализации молока, собранного кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей | % | МСХиП ПК | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Основное мероприятие 3.1 "Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций" |
| 3.5 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | ед. | МСХиП ПК | 95 | 55 | 55 | 55 | 55 | Основное мероприятие 3.1 "Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций" |
| 3.6 | Количество семейных животноводческих ферм, осуществивших развитие своих хозяйств за счет грантовой поддержки | ед. | МСХиП ПК | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | Основное мероприятие 3.1 "Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций" |
| 3.7 | Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности | млн. руб. | МСХиП ПК | 598,2 | 624,8 | 624,8 | 659,9 | 690,3 | Основное мероприятие 3.2 "Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования" |
| Подпрограмма 4 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" |
| 4.1 | Количество приобретенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации Пермского края единиц техники, машин и оборудования с оказанием мер государственной поддержки в рамках мероприятия | ед. | МСХиП ПК | 52 | 54 | 54 | 64 | 70 | Основное мероприятие 4.1 "Обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования" |
| Подпрограмма 5 "Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли" |
| 5.1 | Укомплектованность сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами | % | МСХиП ПК | 95,0 | 95,2 | 95,4 | 96,0 | 96,0 | Основное мероприятие 5.1 "Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение деятельности сельхозтоваропроизводителей" |
| 5.2 | Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование и укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края и продвижение товаров пермских сельхозтоваропроизводителей | ед. | МСХиП ПК | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | Основное мероприятие 5.1 "Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение деятельности сельхозтоваропроизводителей" |
| 5.3 | Количество молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации Пермского края и получивших государственную поддержку в рамках мероприятия | чел. | МСХиП ПК | 89 | 87 | 86 | 152 | 153 | Основное мероприятие 5.2 "Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации" |
| Подпрограмма 6 "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края" |
| 6.1 | Количество случаев возникновения эпизоотических очагов по заразным болезням животных, в том числе особо опасным болезням животных | ед. | ГВИ ПК | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | Основное мероприятие 6.1 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" |
| 6.2 | Количество отловленных безнадзорных животных | особей | ГВИ ПК | 778 | 778 | 778 | 1759 | 1759 | Основное мероприятие 6.2 "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в части ответственного обращения с безнадзорными животными на территории Пермского края" |
| Подпрограмма 7 "Устойчивое развитие сельских территорий" |
| 7.1 | Общий объем ввода (приобретения) жилья - всего | тыс. кв. м | МСХиП ПК | 8,31 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Основное мероприятие 7.1 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" |
| 7.2 | Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв. м | МСХиП ПК | 5,82 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Основное мероприятие 7.1 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" |
| 7.3 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | МСХиП ПК | 28,4 | 90 | 90 | 90 | 80 | Основное мероприятие 7.1 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" |
| 7.4 | Ввод в действие локальных водопроводов | км | МСХиП ПК | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | Основное мероприятие 7.1 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" |
| 7.5 | Ввод в действие общеобразовательных организаций | уч. мест | МСХиП ПК | 300,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Основное мероприятие 7.1 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" |
| 7.6 | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | ед. | МСХиП ПК | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Основное мероприятие 7.1 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" |
| 7.7 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | кв. м | МСХиП ПК | 12035 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | Основное мероприятие 7.1 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" |
| 7.8 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | мест | МСХиП ПК | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 7.1 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" |
| 7.9 | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | ед. | МСХиП ПК |  |  | 1 |  | 1 | Основное мероприятие 7.1 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" |
| 7.10 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | ед. | МСХиП ПК | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | Основное мероприятие 7.1 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" |
| Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы" |
| 8.1 | Уровень выполнения целевых показателей государственной программы | % | МСХиП ПК, ГВИ ПК | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение выполнения функций государственными органами" |
| 8.2 | Уровень проведенных контрольных (надзорных) мероприятий по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии | % | ГВИ ПК | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение выполнения функций государственными органами" |
| 8.3 | Уровень освоения бюджетных средств, выделяемых на сопровождение, поддержку и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизацию бюджетных процессов | % | МСХиП ПК | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 8.2 "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов" |

Приложение 11

к государственной программе

"Развитие сельского хозяйства

и устойчивое развитие сельских

территорий в Пермском крае"

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий государственной программы Пермского края

на 2014-2015 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Увеличение индекса производства продукции растениеводства в 2015 году на 4,1% к предыдущему году;увеличение индекса производства продукции животноводства к 2015 году на 2,7% к предыдущему году;увеличение доли сельскохозяйственной продукции местного производства в расходах населения на продукты питания с 11,5% в 2013 году до 12,5% в 2015 году;привлечение не менее 4 инвесторов из числа мировых и российских лидеров, в частности в сфере семеноводства, племенного дела, производства и переработки растениеводческой и животноводческой продукции;увеличение доли пищевой, перерабатывающей промышленности местного производства в расходах населения с 25% в 2013 году до 26% в 2015 году;конкурентоспособности - с 70% в 2013 году до 85% к 2015 году;сохранение уровня рентабельности в отрасли не менее 9%;повышение производительности труда в отрасли с 644 тыс. руб. в 2013 году до 733 тыс. руб. в 2015 году;рост уровня среднемесячной заработной платы с 11,9 тыс. руб. в 2013 году до 13 тыс. руб. в 2015 году;увеличение фонда начисленной заработной платы с 3525 млн. руб. в 2013 году до 3907 млн. руб. в 2015 году;повышение доли граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме в сфере сельского хозяйства, в 2015 году до 40%;повышение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Государственной ветеринарной инспекцией Пермского края, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг, в 2015 году до 70%;достижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Государственную ветеринарную инспекцию Пермского края для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, в 2015 году не более 2;достижение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Государственную ветеринарную инспекцию Пермского края для получения государственных услуг в 2015 году не более 15 минут |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции за счет реализации мероприятий по развитию мелиорации составит не менее 0,743 тыс. тонн кормовых единиц.Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий по развитию мелиорации за период 2014-2015 годов на 15,6%;ввод в эксплуатацию 0,188 тыс. гектаров мелиорированных земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, за период 2014-2015 годов;сохранение существующих и создание 0,419 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий в рамках реализации мероприятий по развитию мелиорации за период 2014-2015 годов;оформление в собственность сельскохозяйственными товаропроизводителями бесхозяйных мелиоративных систем 0,047 тыс. га к 2015 году;вовлечение в оборот 0,278 тыс. гектаров выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ за период 2014-2015 годов;приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями 10 единиц техники за счет реализации мероприятий по развитию мелиорации за период 2014-2015 годов.Увеличение объемов производства продукции растениеводства:зерновых и зернобобовых культур - с 330 тыс. тонн в 2013 году до 518 тыс. тонн в 2015 году;картофеля - с 430 тыс. тонн в 2013 году до 733 тыс. тонн в 2015 году;овощей - с 190 тыс. тонн в 2013 году до 262 тыс. тонн в 2015 году;рост удельного веса произведенной в регионе сельскохозяйственной продукции в общем объеме потребления (коэффициент самообеспечения):по зерну - с 43% в 2013 году до 55% в 2015 году;по картофелю - с 78% в 2013 году до 140% в 2015 году;по овощам - с 60,0% в 2013 году до 80,8% в 2015 году |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и развитие приоритетных подотраслей растениеводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Рост доли обрабатываемой пашни в общей площади пашни с 45% в 2013 году до 47,8% к 2015 году;увеличение площади земель, приобретенных сельскохозяйственными товаропроизводителями в собственность, с 230 тыс. га в 2013 году до 400 тыс. га в 2015 году.Повышение урожайности зерна, картофеля и овощей в сельскохозяйственных организациях в условном зерне с 15 ц/га в 2013 году до 21,4 ц/га в 2015 году |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 "Поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Увеличение посевных площадей в сельскохозяйственных организациях с 659,7 тыс. га в 2013 году до 716,5 тыс. га в 2015 году и зернобобовыми с 249,5 тыс. га в 2013 году до 279,6 тыс. га в 2015 году.Сохранение посевных площадей во всех категориях хозяйства в 2015 году на уровне 738,1 тыс. га |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 "Развитие элитного семеноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Увеличение площади под элитными семенами с 27,3 тыс. га в 2013 году до 28,3 тыс. га в 2015 году.Достижение доли площади, засеваемой элитными семенами, в 2015 году - 3,1% |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства и управление рисками в подотраслях растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Увеличение объема субсидируемых кредитов с 1511,3 млн. руб. в 2013 году до 1259,5 млн. руб. в 2015 году;рост удельного веса застрахованных посевных площадей в общей площади с 1,0% в 2013 году до 13,9% в 2015 году |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 "Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Увеличение объема субсидируемых краткосрочных кредитов на развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции с 613,2 млн. руб. в 2013 году до 795,2 млн. руб. в 2015 году, а также увеличение объема субсидируемых инвестиционных кредитов с 898,1 млн. в 2013 году руб. до 464,3 млн. руб. в 2015 году |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 "Государственная поддержка снижения рисков в подотраслях растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Повышение доли застрахованных посевных площадей с 7 тыс. га в 2013 году до 99,6 тыс. га в 2015 году |
| 2 | Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Увеличение производства молока во всех категориях хозяйств с 474,1 тыс. тонн в 2013 году до 503,8 тыс. тонн в 2015 году;увеличение производства скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств с 114,6 тыс. тонн в 2013 году до 136,8 тыс. тонн в 2015 году;рост удельного веса в общем объеме потребления молока и молочных продуктов с 70,4% в 2013 году до 74,1% в 2015 году; мяса и мясопродуктов с 48,3% в 2013 году до 59,1% в 2015 году |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 "Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Валовое производство молока увеличится с 340 тыс. тонн в 2013 году до 360,1 тыс. тонн в 2015 году;увеличение производства скота и птицы на убой в живом весе с 83,5 тыс. тонн в 2013 году до 101,2 тыс. тонн в 2015 году |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 "Поддержка развития племенного животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Содержание племенного маточного поголовья:в 2013 году - 32,2 тыс. усл. голов,в 2015 году - 33,8 тыс. усл. голов |
| Достижение численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2015 году - 27,3 тыс. гол. |
| Достижение численности племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2015 году - 0,801 тыс. гол. |
| Приобретение племенного молодняка КРС: в 2013 году с 2,2 тыс. голов, за 2014-2015 годы - 4,1 тыс. голов |
| Приобретение быков-производителей за 2014-2020 годы до 20 голов |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 "Поддержка развития молочного скотоводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Увеличение валового производства молока высшего сорта увеличится с 120,0 тыс. тонн в 2013 году до 202,1 тыс. тонн в 2015 году;получение производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2015 году 352,2 тыс. тонн |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3 "Поддержка развития овцеводства, козоводства, оленеводства и коневодства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Увеличение условного поголовья овец, коз, маралов и лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, с 1,7 тыс. гол. в 2013 году до 2,0 тыс. гол. в 2015 году |
| Увеличение маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2015 году до 5 тыс. голов |
| Увеличение поголовья маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2015 году до 0,83 тыс. голов |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4 "Поддержка развития мясного скотоводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Увеличение поголовья крупного рогатого скота с 9,1 тыс. голов в 2013 году до 14,1 тыс. голов в 2015 году |
| 2.1.5 | Мероприятие 2.1.5 "Поддержка экономически значимых программ по приоритетным отраслям животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Направление 2,0 млрд. руб. инвестиций по экономически значимым программам в приоритетные отрасли животноводства участниками мероприятия за период 2014-2015 годов |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства и управление рисками в подотраслях животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Увеличение объемов субсидируемых кредитов с 10514,9 млн. руб. в 2013 году до 5424,9 млн. руб. в 2015 году;рост удельного веса застрахованных сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных в условном поголовье с 1,2% в 2013 году до 10,7% в 2015 году |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Увеличение объемов субсидируемых краткосрочных кредитов с 2491,6 млн. руб. в 2013 году до 1460,6 млн. руб. в 2015 году;рост объемов субсидируемых инвестиционных кредитов с 8023,3 млн. руб. в 2013 году до 3964,3 млн. руб. в 2015 году.В 2015 году в молочном скотоводстве увеличить количество поголовья КРС на 500 голов, повысить производство молока на 2,5 тыс. тонн.В 2015 году в птицеводстве увеличить производство яиц на 0,03 млн. штук, мяса птицы - на 2,5 тыс. тонн.В 2015 году в мясном скотоводстве увеличить поголовье на 1500 голов КРС, повысить производство мяса КРС на 0,15 тыс. тонн |
| 2.2.2 | Мероприятие 2.2.2 "Государственная поддержка снижения рисков в подотраслях животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Рост поголовья застрахованных сельскохозяйственных животных с 2,3 тыс. голов в 2013 году до 21,1 тыс. голов в 2015 году |
| 3 | Подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Рост доли сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в общем объеме производства с 2,8% в 2013 году до 3,2% в 2015 году |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 "Поддержка проектной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Количество крестьянских хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки в рамках мероприятия, - 79 ед. за 2014-2015 годы.Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки в рамках мероприятия, - 183 ед. за 2014-2015 годы.Количество кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы с помощью государственной поддержки в рамках мероприятия, - 8 ед. за 2014-2015 годы |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 "Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Увеличение объема субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности, с 502,0 млн. руб. в 2013 году до 557,7 млн. руб. в 2015 году |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 "Развитие семейных животноводческих ферм, поддержка начинающих фермеров, поддержка иных мероприятий по развитию малых форм хозяйствования, реализуемых в рамках софинансирования муниципальных программ" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Создание 30 семейных животноводческих ферм.Оказание государственной поддержки 153 начинающим фермерам.Оформление в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 6,3 тыс. га площадей земельных участков за 2014-2015 годы |
| 3.3.1 | Мероприятие 3.3.1 "Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, компенсация расходов по оформлению земельных участков в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Создание 30 семейных животноводческих ферм.Оказание государственной поддержки 153 начинающим фермерам.Оформление в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 6,3 тыс. га площадей земельных участков за 2014-2015 годы |
| 4 | Подпрограмма 4 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Снижение степени износа основных производительных фондов сократится с 38% в 2013 году до 35,7% в 2015 году |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 "Обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Приобретение сельхозтоваропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации 100 единиц техники с оказанием мер государственной поддержки в рамках мероприятия за период 2014-2015 годов |
| 5 | Подпрограмма 5 "Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Увеличение укомплектованности сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами с 94,6% в 2013 году до 95% в 2015 году |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1 "Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение деятельности сельхозтоваропроизводителей" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Количество учащихся сельских школ, принявших участие в мероприятиях по развитию агрообразовательного процесса, и студентов учреждений начального, среднего, высшего профессионального образования аграрного профиля - 2630 чел. за 2014-2015 годы |
| 5.1.1 | Мероприятие 5.1.1 "Развитие системы сельскохозяйственного консультирования и повышения профессионального уровня работников АПК, развитие рынка высококвалифицированных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям на условиях аутсорсинга" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Количество работников АПК, прошедших повышение профессионального уровня, - 1120 чел. за 2014-2020 годы |
| 5.1.2 | Мероприятие 5.1.2 "Создание учебно-производственных площадок на базе передовых сельскохозяйственных организаций" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Количество студентов учреждений начального, среднего, высшего профессионального образования аграрного профиля, прошедших практику на базе передовых сельскохозяйственных предприятий, - 1870 чел. за 2014-2015 годы |
| 5.1.3 | Мероприятие 5.1.3 "Совершенствование агрообразовательного процесса" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Количество учащихся сельских школ, студентов, преподавателей, принявших участие в мероприятиях по развитию агрообразовательного процесса, - 760 чел. за 2014-2015 годы |
| 5.1.4 | Мероприятие 5.1.4 "Информационное сопровождение пермских товаропроизводителей, укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края, развитие системы информационного обеспечения в Пермском крае" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Проведение 17 мероприятий, направленных на формирование и укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края, за 2014-2015 годы |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2 "Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Количество молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации Пермского края и получивших поддержку в рамках мероприятия, - 167 чел. за 2014-2015 годы |
| 6 | Подпрограмма 6 "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края" |  |  |  | Обеспечение стабильного эпизоотического и эпидемиологического благополучия по заразным болезням животных, в том числе особо опасным болезням животных |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 2014 | 2015 | Снижение случаев возникновения эпизоотических очагов по заразным болезням животных, в том числе особо опасным болезням животных, с 53 ед. в 2013 году до 45 ед. в 2015 году |
| 6.1.1 | Мероприятие 6.1.1 "Предоставление государственных услуг в области ветеринарии" | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 2014 | 2015 | Профилактические вакцинации животных против заразных, в том числе особо опасных, болезней животных: 407585 ед. - в 2013 году, 260496 ед. - в 2015 году;отбор проб биологического (патологического) материала животных (трупов животных), кормов, смывов и т.п., взятие крови для исследования у животных на заразные, в том числе особо опасные, болезни животных: 444815 ед. - в 2013 году, 448127 ед. - в 2015 году;диагностические аллергические исследования животных на заразные, в том числе особо опасные, болезни животных: 339849 ед. - в 2013 году, 341069 ед. - в 2015 году;лабораторные диагностические серологические исследования животных на заразные, в том числе особо опасные, болезни животных: 462887 ед. - в 2013 году; 452667 ед. - в 2015 году;лабораторные диагностические бактериологические исследования животных на заразные, в том числе особо опасные, болезни животных: 188 ед. - в 2013 году, 104 ед. - в 2015 году;лабораторные диагностические вирусологические исследования на заразные, в том числе особо опасные, болезни животных: 8725 ед. - в 2013 году, 8042 ед. - в 2015 году |
| 6.1.2 | Мероприятие 6.1.2 "Обеспечение материально-техническими ресурсами государственных бюджетных учреждений ветеринарии Пермского края для организации ими противоэпизоотических мероприятий по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)" | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 2014 | 2015 | Обеспечение материально-техническими ресурсами, необходимыми для реализации проведения противоэпизоотических мероприятий:приобретение ветеринарного и лабораторного оборудования, используемого при предоставлении государственных услуг в области ветеринарии;приобретение автотранспорта не менее 1-2 ед. 1 раз в 5 лет на каждое учреждение ветеринарии края;приобретение крематоров: мобильных (передвижных), стационарных, обеспечивающих утилизацию до 100% полученных биологических отходов на территории края |
| 6.1.3 | Мероприятие 6.1.3 "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в части организации и содержания сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям, принятия мер по обеспечению их безопасности, консервации биотермических ям на территории Пермского края" | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 2014 | 2015 | Принятие в собственность Пермского края всех бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям) на период 2014-2015 годов и обеспечение их ветеринарной безопасности до 100% имеющихся;капитальный ремонт 31 сибиреязвенного скотомогильника 1 раз в 5 лет в период 2014-2020 годов;полная консервация (закрытие) обычных скотомогильников (биотермических ям) с постепенной заменой на применение крематоров для утилизации биологических отходов |
| 6.2 | Мероприятие 6.1.5 "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в части ответственного обращения с безнадзорными животными на территории Пермского края" | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 2014 | 2015 | Снижение количества безнадзорных животных на территории Пермского края с целью минимизации риска заражения сельскохозяйственных животных опасными заболеваниями от безнадзорных животных, заразными, в том числе особо опасными, болезнями, общими для человека и животных |
| 7 | Подпрограмма 7 "Устойчивое развитие сельских территорий" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |  |  | Улучшение жилищных условий 382 сельских семей. Рост уровня инженерного обустройства села с 31,8% в 2013 году до 35,4% к 2015 году. Рост уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой увеличится с 67,7% в 2013 году до 69,1% к 2015 году |
| 7.1 | Основное мероприятие 7.1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Ввод и приобретение жилья для граждан - 44,33 тыс. кв. м, в том числе для молодых семей и молодых специалистов - 15,69 тыс. кв. м, что позволит улучшить жилищные условия 464 сельских семей |
| 7.1.1 | Мероприятие 7.1.1 "Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Ввод и приобретение жилья для граждан - 28,64 тыс. кв. м |
| 7.1.2 | Мероприятие 7.1.2 "Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов - 15,69 тыс. кв. м |
| 7.2 | Основное мероприятие 7.2 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Повышение уровня инженерного обустройства села: газом - до 35,4%, водой - 69,1% за счет реализации данной Программы |
| 7.2.1 | Мероприятие 7.2.1 "Развитие газификации (строительство и реконструкция в сельской местности распределительных газовых сетей)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Строительство и реконструкция распределительных газовых сетей - 366,1 км |
| 7.2.2 | Мероприятие 7.2.2 "Развитие водоснабжения (строительство и реконструкция в сельской местности локальных водопроводов)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Строительство и реконструкция локальных водопроводов - 80,3 км |
| 7.2.3 | Мероприятие 7.2.3 "Развитие на селе общего образования (строительство и реконструкция в сельской местности зданий общеобразовательных организаций)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Ввод в действие общеобразовательных организаций на 650,0 ученических мест |
| 7.2.4 | Мероприятие 7.2.4 "Улучшение медицинского обслуживания сельского населения (открытие в сельской местности фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов общей врачебной практики)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики на 4 ед. |
| 7.2.5 | Мероприятие 7.2.5 "Создание условий для занятий физической культурой и спортом (строительство и реконструкция в сельской местности плоскостных спортивных сооружений)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2014 | 2015 | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом сельских жителей, прежде всего молодежи, путем расширения сети плоскостных спортивных сооружений на 5,88 тыс. кв. м |
| 7.2.6 | Мероприятие 7.2.7 "Развитие строительства и реконструкция автомобильных дорог в сельской местности" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Министерство транспорта Пермского края | 2015 | 2015 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, к 2015 году общей протяженностью 41,3 км |
| 7.4 | Основное мероприятие 7.4 "Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ по улучшению условий жизнедеятельности" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2015 | 2015 | Повышение гражданской активности сельских жителей, активизация их участия в решении вопросов местного значения путем поддержки местных инициатив |
| 8 | Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы" |  | 2014 | 2015 | Уровень выполнения целевых показателей государственной программы - 100% |
| 8.1 | Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение выполнения функций государственными органами Пермского края" |  | 2014 | 2015 | Уровень выполнения целевых показателей государственной программы - 100%. Повышение качества выполнения функций исполнительными органами власти Пермского края в сфере развития сельского хозяйства, ветеринарного благополучия и устойчивого развития сельских территорий |
| 8.2 | Основное мероприятие 8.2 "Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства" |  | 2014 | 2015 | Реализация органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства |
| 8.3 | Основное мероприятие 8.3 "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов" |  | 2015 | 2015 | Уровень исполнения целевых показателей - 100% |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий государственной программы Пермского края

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 "Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и развитие приоритетных подотраслей растениеводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Увеличение индекса производства продукции растениеводства на 3,5-4% ежегодно |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции за счет реализации мероприятий по развитию мелиорации составит не менее 3,188 тыс. тонн кормовых единиц;прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий по развитию мелиорации за период 2016-2020 годов на 139,8%;ввод в эксплуатацию 0,966 тыс. гектаров мелиорированных земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, за период 2016-2020 годов;приведение 3 единиц государственных гидротехнических сооружений в безопасное в эксплуатации техническое состояние к 2020 году;сохранение существующих и создание 1,428 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых;вовлечение в оборот 0,449 тыс. гектаров выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ за период 2016-2020 годов;приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями 46 единиц техники за счет реализации мероприятий по развитию мелиорации за период 2016-2020 годов |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Увеличение посевных площадей во всех категориях хозяйств с 738,8 тыс. га в 2016 году до 747,6 тыс. га в 2020 году |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 "Возмещение части затрат на приобретение элитных семян" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Увеличение доли площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов с 3,5% в 2016 году до 3,8% в 2020 году |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4 "Поддержка экономически значимых региональных программ по приоритетным отраслям растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Направление 0,1 млрд. руб. инвестиций по экономически значимым программам в приоритетные отрасли растениеводства участниками мероприятия, в том числе по годам:за 2016 год - 83,6 млн. руб., 2017 год - 16,7 млн. руб., 2018 год - 16,7 млн. руб. |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5 "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Увеличение объема инвестиционных затрат производителей, реализующих инвестиционные проекты, с 73,3 млн. рублей в 2016 году до 177,3 млн. рублей в 2020 году, в том числе по годам: в 2016 году - 73,3 млн. руб., в 2017 году - 125,7 млн. руб., в 2018 году - 125,7 млн. руб., в 2019 году - 231,7 млн. руб., в 2020 году - 177,3 млн. руб. |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства и управление рисками в подотраслях растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Увеличение объема субсидируемых кредитов (займов) на развитие отрасли растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства с 1214,2 млн. рублей в 2016 году до 1924,2 млн. рублей в 2020 году, в том числе по годам:в 2016 году - 1214,2 млн. руб., в 2017 году - 1283,3 млн. руб., в 2018 году - 1283,3 млн. руб., в 2019 году - 1833,3 млн. руб., в 2020 году - 1924,2 млн. руб. |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 "Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Увеличение объема субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) на развитие отрасли растениеводства с 716,4 млн. руб. в 2016 году до 1047,2 млн. руб. в 2020 году, в том числе по годам:в 2016 году - 716,4 млн. руб., в 2017 году - 745,4 млн. руб.; в 2018 году - 745,4 млн. руб., в 2019 году - 956,3 млн. руб., в 2020 году - 1047,2 млн. руб. |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Увеличение объема субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) на развитие отрасли растениеводства с 483,3 млн. руб. в 2016 году до 850,0 млн. руб. в 2020 году, в том числе по годам:в 2016 году - 483,3 млн. руб., в 2017 году - 523,3 млн. руб.; в 2018 году - 523,4 млн. руб., в 2019 году - 850,0 млн. руб., в 2020 году - 850,0 млн. руб. |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.2.3 "Возмещение части процентной ставки по кредитам, включенным в состав лизингового платежа по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми компаниями на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Объем субсидируемых инвестиционных кредитов в 2016 году с 14,5 млн. руб. до 27,0 млн. руб. в 2020 году, в том числе по годам:в 2016 году - 14,5 млн. руб., в 2017 году - 14,5 млн. руб.; в 2018 году - 14,5 млн. руб., в 2019 году - 27,0 млн. руб., в 2020 году - 27,0 млн. руб. |
| 1.2.4 | Мероприятие 1.2.4 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Увеличение площади застрахованных посевных площадей с 104,7 тыс. га в 2016 году до 224,3 тыс. га в 2020 году |
| 2 | Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 "Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Увеличение индекса производства продукции животноводства с 2016 года к 2020 году на 2-3% ежегодно к предыдущему году |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 "Поддержка развития племенного животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2016 году - 32,5 тыс. голов, к 2020 году - 34,0 тыс. голов |
| Приобретение быков-производителей живой массой свыше 400 кг организациями по искусственному осеменению за 2016-2020 годы - по 10 голов ежегодно |
| Приобретение племенного молодняка КРС за 2016-2020 годы - 7,5 тыс. голов, в том числе по годам:в 2016 году - 1,3 тыс. голов, в 2017 году - 1,4 тыс. голов, в 2018 году - 1,2 тыс. голов, в 2019 году - 1,6 тыс. голов, в 2020 году - 2,0 тыс. голов |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 "Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2016 году - 1,157 тыс. голов, к 2020 году - 1,4 тыс. голов.Приобретение племенного молодняка КРС за 2016-2020 годы - 2,77 тыс. гол., в том числе по годам:в 2016 году - 0,66 тыс. голов, в 2017 году - 0,61 тыс. голов, в 2018 году - 0,57 тыс. голов, в 2019 году - 0,48 тыс. голов, в 2020 году - 0,45 тыс. голов |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3 "Возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Увеличение валового производства молока в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, с 358,7 тыс. тонн в 2016 году до 388,6 тыс. тонн к 2020 году |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4 "Возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец, коз, общего поголовья маралов, лошадей" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Увеличение маточного поголовья овец, коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, с 6,6 тыс. гол. в 2016 году до 7,1 тыс. гол. в 2020 году.Общего поголовья маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, - с 1,05 тыс. гол. в 2016 году до 1,09 тыс. гол. в 2020 году |
| 2.1.5 | Мероприятие 2.1.5 "Возмещение части затрат на содержание маточного поголовья мясных коров и коров, используемых для получения помесного скота" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Увеличение поголовья крупного рогатого скота с 15,4 тыс. голов в 2016 году до 36,9 тыс. голов к 2020 году, в том числе по годам:в 2016 году - 15,4 тыс. голов, в 2017 году - 17,9 тыс. голов, в 2018 году - 28,2 тыс. голов, в 2019 году - 32,6 тыс. голов, в 2020 году - 36,9 тыс. голов |
| 2.1.6 | Мероприятие 2.1.6 "Поддержка экономически значимых программ по приоритетным отраслям животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Направление 5,2 млрд. руб. инвестиций по экономически значимым программам в приоритетные отрасли животноводства участниками мероприятия за период 2016-2020 годов, в том числе по годам:в 2016 году - 269,3 млн. руб., в 2017 году - 373,7 млн. руб.; в 2018 году - 373,7 млн. руб., в 2019 году - 1910,0 млн. руб., в 2020 году - 2252,9 млн. руб. |
| 2.1.7 | Мероприятие 2.1.7 "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Увеличение ввода мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) в 2016-2020 годах на 400 ското-мест ежегодно |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства и управление рисками в подотраслях животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Увеличение в молочном скотоводстве количества поголовья КРС с 1800 голов в 2016 году до 2000 голов к 2020 году, повышение производства молока на 7,1 тыс. тонн в 2016 году и ежегодно на 2,5 тыс. тонн к 2020 году;увеличение в отрасли птицеводства к 2020 году производства яиц на 0,09 млн. штук ежегодно, мяса птицы - на 0,02 тыс. тонн ежегодно;увеличение в мясном скотоводстве поголовье КРС с 2500 голов в 2016 году до 2700 к 2020 году, повышение производства мяса КРС к 2020 году на 0,2 тыс. тонн ежегодно |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 "Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Увеличение объема субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) на развитие отрасли животноводства с 813,6 млн. руб. в 2016 году до 2017,1 млн. руб. в 2020 году, в том числе по годам:в 2016 году - 813,6 млн. руб., в 2017 году - 1775,5 млн. руб.; в 2018 году - 1775,5 млн. руб., в 2019 году - 1936,3 млн. руб., в 2020 году - 2017,1 млн. руб. |
| 2.2.2 | Мероприятие 2.2.2 "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Увеличение объема субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) на развитие отрасли растениеводства с 1939,3 млн. руб. в 2016 году до 5190 млн. руб. в 2020 году, в том числе по годам:в 2016 году - 1939,3 млн. руб., в 2017 году - 4576,6 млн. руб.; в 2018 году - 4576,6 млн. руб., в 2019 году - 4953,3 млн. руб., в 2020 году - 5190,0 млн. руб. |
| 2.2.3 | Мероприятие 2.2.3 "Возмещение части процентной ставки по кредитам, включенным в состав лизингового платежа по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми компаниями на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Объем субсидируемых инвестиционных кредитов в 2016-2020 годах - 58,2 млн. руб. ежегодно |
| 2.2.4 | Мероприятие 2.2.4 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Ежегодное страхование сельскохозяйственных животных к 2020 году - 6,8 тыс. усл. голов |
| 3 | Подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования" |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 "Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Рост доли сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в общем объеме производства с 3,5% в 2016 году до 5,0% к 2020 году, в том числе по годам:в 2016 году - 3,5%, в 2017 году - 3,8%; в 2018 году - 4,1%, в 2019 году - 4,5%, в 2020 году - 5,0% |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 "Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Количество крестьянских хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки в рамках мероприятия, - 130 ед. за 2016-2020 годы, в том числе по годам:в 2016 году - 14 ед., в 2017 году - 27 ед., в 2018 году - 27 ед., в 2019 году - 29 ед., в 2020 году - 33 ед. |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.1.2 "Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Количество кооперативов, получивших грант, с 6 ед. в 2016 году до 34 ед. к 2020 году |
| 3.1.3 | Мероприятие 3.1.3 "Поддержка начинающих фермеров" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Оказание государственной поддержки 315 начинающим фермерам в 2016-2020 годах |
| 3.1.4 | Мероприятие 3.1.4 "Развитие семейных животноводческих ферм" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Создание 72 семейных животноводческих ферм в 2016-2020 годах |
| 3.1.5 | Мероприятие 3.1.5 "Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Оформление в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 16 тыс. га площадей земельных участков за 2016-2020 годы, в том числе по годам:в 2016 году - 1 тыс. га, в 2017 году - 3,5 тыс. га; в 2018 году - 3,5 тыс. га, в 2019 году - 3,9 тыс. га, в 2020 году - 4,1 тыс. га |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 "Государственная поддержка кредитования в малых формах хозяйствования" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Увеличение объема субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности, с 598,2 млн. руб. в 2016 году до 690,3 млн. руб. к 2020 году, в том числе по годам:в 2016 году - 598,2 млн. руб., в 2017 году - 624,8 млн. руб.; в 2018 году - 624,8 млн. руб., в 2019 году - 659,9 млн. руб., в 2020 году - 690,3 млн. руб. |
| 4 | Подпрограмма 4 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 "Обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Приобретение сельхозтоваропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации 294 единиц техники с оказанием мер государственной поддержки в рамках мероприятия за период 2016-2020 годов |
| 5 | Подпрограмма 5 "Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли" |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1 "Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение деятельности сельхозтоваропроизводителей" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Увеличение укомплектованности сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами с 95% в 2016 году до 96,0% к 2020 году |
| 5.1.1 | Мероприятие 5.1.1 "Развитие системы сельскохозяйственного консультирования и повышения профессионального уровня работников АПК, развитие рынка высококвалифицированных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям на условиях аутсорсинга" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Количество работников АПК, прошедших повышение профессионального уровня за 2016-2020 годы, по 560 чел. ежегодно |
| 5.1.2 | Мероприятие 5.1.2 "Создание учебно-производственных площадок на базе передовых сельскохозяйственных организаций" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Количество студентов учреждений начального, среднего, высшего профессионального образования аграрного профиля, прошедших практику на базе передовых сельскохозяйственных предприятий, - 4910 чел. за 2016-2020 годы, в том числе по годам:в 2016 году - 950 чел., в 2017 году - 980 чел.; в 2018 году - 980 чел. в 2019 году - 1000 чел., в 2020 году - 1000 чел. |
| 5.1.3 | Мероприятие 5.1.3 "Совершенствование агрообразовательного процесса" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Количество учащихся сельских школ, студентов, преподавателей, принявших участие в мероприятиях по развитию агрообразовательного процесса, - 2160 чел. за 2016-2020 годы, в том числе по годам:в 2016 году - 400 чел., в 2017 году - 430 чел.; в 2018 году - 430 чел., в 2019 году - 450 чел., в 2020 году - 450 чел. |
| 5.1.4 | Мероприятие 5.1.4 "Информационное сопровождение пермских товаропроизводителей, укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края, развитие системы информационного обеспечения в Пермском крае" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Проведение 42 мероприятий, направленных на формирование и укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края, за 2016-2020 годы |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2 "Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Количество молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации Пермского края и получивших поддержку в рамках мероприятия, - 567 чел. за 2016-2020 годы |
| 6 | Подпрограмма 6 "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края" |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" | ГВИ ПК | 2016 | 2020 | Обеспечение стабильного эпизоотического и эпидемиологического благополучия по заразным болезням животных, в том числе особо опасным болезням животных |
| 6.1.1 | Мероприятие 6.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" | ГВИ ПК | 2016 | 2020 | Предоставление государственных услуг в области ветеринарии:проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), за 2016-2020 годы - 342380 ед. ежегодно;взятие проб при проведении плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), за 2016-2020 годы - 443156 ед. ежегодно;проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц), против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) за 2016-2020 годы - 294761 ед. ежегодно;проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку, за 2016-2020 годы - 453497 ед. ежегодно;оформление документов при проведении плановых диагностических мероприятий, профилактических вакцинаций, лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), за 2016-2020 годы - 1533794 шт.;проведение ветеринарных организационных работ, включая учет и ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения, за 2016-2020 годы - 273 шт. ежегодно;оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов за 2016-2020 годы - 769440 шт. ежегодно;взятие проб при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез за 2016-2020 годы - 172500 ед. ежегодно;оформление лабораторных исследований при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез за 2016-2020 годы - 172575 ед. ежегодно;проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез за 2016-2020 годы - 172575 ед. ежегодно |
| 6.1.2 | Мероприятие 6.1.2 "Приобретение крематоров для уничтожения биологических отходов" | ГВИ ПК | 2016 | 2020 | Приобретение крематоров: мобильных (передвижных), обеспечивающих утилизацию до 100% полученных биологических отходов на территории края за 2016-2020 годы - 2 ед. ежегодно |
| 6.1.3 | Мероприятие 6.1.3 "Оформление прав собственности на бесхозяйные скотомогильники (биотермические ямы), проведение капитального ремонта скотомогильников (биотермических ям), оформленных в собственность Пермского края" | ГВИ ПК | 2016 | 2020 | Принятие в собственность Пермского края всех бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям) на период 2016-2020 годов - 270 объектов (54 ежегодно) и обеспечение их ветеринарной безопасности до 100%;капитальный ремонт 79 сибиреязвенных скотомогильников в период 2014-2020 годов, в том числе по годам:в 2016 году - 34 объекта, в 2017 году - 34 объекта; 2018 году - 11 объектов;полная консервация (закрытие) обычных скотомогильников (биотермических ям) с постепенной заменой на применение крематоров для утилизации биологических отходов за 2016-2020 годы - 91 объект, в том числе по годам:в 2018 году - 23 объекта, в 2019 году - 34 объекта; 2020 году - 34 объекта |
| 6.2 | Основное мероприятие 6.2 "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в части ответственного обращения с безнадзорными животными на территории Пермского края" | ГВИ ПК | 2016 | 2020 | Отлов безнадзорных животных с 2016 по 2020 год - 5852 особи |
| 6.2.1 | Мероприятие 6.2.1 "Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации" | ГВИ ПК | 2016 | 2020 | Снижение количества безнадзорных животных на территории Пермского края с целью минимизации риска заражения сельскохозяйственных животных опасными заболеваниями от безнадзорных животных, заразными, в том числе особо опасными, болезнями, общими для человека и животных |
| 6.2.2 | Мероприятие 6.2.2 "Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации" | ГВИ ПК | 2016 | 2020 | Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по безнадзорным животным |
| 7 | Подпрограмма 7 "Устойчивое развитие сельских территорий" |
| 7.1 | Основное мероприятие 7.1 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Повышение уровня газификации с 35,9% в 2016 году до 39,2% к 2020 году.Повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой с 69,3% в 2016 году до 70,7% к 2020 году |
| 7.1.1 | Мероприятие 7.1.1 "Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Ввод и приобретение жилья для граждан - 28,81 тыс. кв. м |
| 7.1.2 | Мероприятие 7.1.2 "Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов - 20,22 тыс. кв. м |
| 7.1.3 | Мероприятие 7.1.3 "Развитие газификации (строительство и реконструкция в сельской местности распределительных газовых сетей)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Строительство и реконструкция распределительных газовых сетей - 378,4 км |
| 7.1.4 | Мероприятие 7.1.4 "Развитие водоснабжения (строительство и реконструкция в сельской местности локальных водопроводов)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Строительство и реконструкция локальных водопроводов - 96 км |
| 7.1.5 | Мероприятие 7.1.5 "Развитие на селе общего образования (строительство и реконструкция в сельской местности зданий общеобразовательных организаций)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Ввод в действие общеобразовательных организаций на 900 ученических мест |
| 7.1.6 | Мероприятие 7.1.6 "Улучшение медицинского обслуживания сельского населения (открытие в сельской местности фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов общей врачебной практики)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики на 5 ед. |
| 7.1.7 | Мероприятие 7.1.7 "Создание условий для занятий физической культурой и спортом (строительство и реконструкция в сельской местности плоскостных спортивных сооружений)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом сельских жителей, прежде всего молодежи, путем расширения сети плоскостных спортивных сооружений на 98,835 тыс. кв. м |
| 7.1.8 | Мероприятие 7.1.8 "Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности (строительство и реконструкция учреждений культурно-досугового типа)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Улучшение доступа сельского населения к услугам учреждений культурно-досугового типа путем расширения сети данных учреждений на 400 мест |
| 7.1.9 | Мероприятие 7.1.9 "Поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Реализация 2 проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в населенных пунктах, расположенных в сельской местности |
| 7.1.8 | Мероприятие 7.1.11 "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Увеличение количества реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, до 32 ед. |
| 8 | Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы" |
| 8.1 | Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение деятельности государственных органов" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Уровень выполнения целевых показателей государственной программы - 100%.Повышение качества выполнения функций исполнительными органами власти Пермского края в сфере развития сельского хозяйства, ветеринарного благополучия и устойчивого развития сельских территорий |
| 8.1.1 | Мероприятие 8.1.1 "Содержание государственных органов Пермского края (Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Уровень выполнения целевых показателей государственной программы - 100% |
| 8.1.2 | Мероприятие 8.1.2 "Содержание государственных органов Пермского края (Государственная ветеринарная инспекция Пермского края)" | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 2016 | 2020 | Уровень выполнения целевых показателей государственной программы - 100% |
| 8.1.3 | Мероприятие 8.1.3. "Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Реализация органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства |
| 8.2 | Основное мероприятие 8.2 "Проведение мероприятий по сопровождению и развитию информационно-аналитической системы агропромышленного комплекса Пермского края" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 2016 | 2020 | Уровень исполнения целевых показателей - 100% |

Приложение 12

к государственной программе

"Развитие сельского хозяйства

и устойчивое развитие сельских

территорий в Пермском крае"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п)

Таблица 1

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пермского края за счет

средств бюджета Пермского края, 2014-2015 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы [<1>](#P5484), тыс. руб. |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР [<2>](#P5485) | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" | Всего | 834835 | 040510030113 | 100 0 000 |  | 2356396,0 | 2076956,0 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 040510030113 | 100 0 000 |  | 2067773,2 | 1840168,6 |
| Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 100 0 000 |  | 288622,8 | 236787,4 |
| Подпрограмма 1 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | Всего | 835 | 0405 | 10 1 0000 |  | 466521,8 | 434283,3 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 0000 |  | 466521,8 | 434283,3 |
| Основное мероприятие 1.1 "Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и развитие приоритетных подотраслей растениеводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 2001 |  | 413221,8 | 409770,2 |
| Мероприятие 1.1.1 "Возмещение части затрат развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 2001 |  | 12500,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии на возмещение части затрат на реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 2001 | 800 | 6200,0 | 0,0 |
| проведение комплексного обследования земель сельскохозяйственного назначения, включающего агрохимическую оценку и космический мониторинг земель сельскохозяйственного назначения | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 2001 | 200 | 6300,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2 "Поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 2001 | 800 | 268200,0 | 326370,2 |
| Мероприятие 1.1.3 "Развитие элитного семеноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 2001 | 800 | 10700,0 | 7400,0 |
| Мероприятие 1.1.4 "Поддержка экономически значимых программ по приоритетным отраслям растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 2001 | 800 | 121821,8 | 76000,0 |
| Основное мероприятие 1.2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства и управление рисками в подотраслях растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 2002 | 800 | 53300,0 | 24513,1 |
| Мероприятие 1.2.1 "Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 2002 | 800 | 26700,0 | 18527,0 |
| Мероприятие 1.2.2 "Государственная поддержка снижения рисков в подотраслях растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 2002 | 800 | 26600,0 | 5986,1 |
| Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | Всего | 835 | 0405 | 10 2 0000 |  | 1349705,3 | 1133722,6 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 0000 |  | 1349705,3 | 1133722,6 |
| Основное мероприятие 2.1 "Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 2001 | 800 | 1256705,3 | 1047102,6 |
| Мероприятие 2.1.1 "Поддержка развития племенного животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 2001 | 800 | 97400,0 | 105200,0 |
| Мероприятие 2.1.2 "Поддержка развития молочного скотоводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 2001 | 800 | 344900,0 | 230555,7 |
| Мероприятие 2.1.3 "Поддержка развития овцеводства, козоводства, оленеводства и коневодства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 2001 | 800 | 18009,7 | 19009,7 |
| Мероприятие 2.1.4 "Поддержка развития мясного скотоводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 2001 | 800 | 52500,0 | 42420,0 |
| Мероприятие 2.1.5 "Поддержка экономически значимых программ по приоритетным отраслям животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 2001 | 800 | 743895,6 | 649917,2 |
| Основное мероприятие 2.2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства и управление рисками в подотраслях животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 2002 | 800 | 93000,0 | 86620,0 |
| Мероприятие 2.2.1 "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 2002 | 800 | 88300,0 | 83600,0 |
| Мероприятие 2.2.2 "Государственная поддержка снижения рисков в подотраслях животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 2002 | 800 | 4700,0 | 3020,0 |
| Подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования" | Всего | 835 | 0405 | 10 3 0000 |  | 139900,0 | 149802,8 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 3 0000 |  | 139900,0 | 149802,8 |
| Основное мероприятие 3.1 "Поддержка проектной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 3 2001 | 800 | 52500,0 | 49500,0 |
| Основное мероприятие 3.2 "Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 3 6324 | 500 | 4200,0 | 6902,8 |
| Основное мероприятие 3.3 "Развитие семейных животноводческих ферм, поддержка начинающих фермеров, поддержка иных мероприятий по развитию малых форм хозяйствования, реализуемых в рамках софинансирования муниципальных программ" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 3 6209 | 500 | 83200,0 | 93400,0 |
| Мероприятие 3.3.1 "Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, компенсация расходов по оформлению земельных участков в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 3 6209 | 500 | 83200,0 | 93400,0 |
| Мероприятие 3.3.2 "Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских обществ, поддержка низкоэффективных сельскохозяйственных товаропроизводителей, прочие мероприятия по развитию личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также мероприятия по сбыту продукции от личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, развитию инфраструктуры и логистическому обеспечению" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 3 6209 | 500 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" | Всего | 835 | 0405 | 10 4 0000 |  | 22900,0 | 22900,0 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 4 0000 |  | 22900,0 | 22900,0 |
| Основное мероприятие 4.1 "Обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 4 2001 | 800 | 22900,0 | 22900,0 |
| Основное мероприятие 4.2 "Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе и развитие биотехнологий" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 4 2002 | 800 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 "Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли" | Всего | 835 | 04051003 | 10 5 0000 |  | 39148,0 | 40100,0 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 04051003 | 10 5 0000 |  | 39148,0 | 40100,0 |
| Основное мероприятие 5.1 "Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение деятельности сельхозтоваропроизводителей" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 5 2001 |  | 30148,0 | 27300,0 |
| Мероприятие 5.1.1 "Развитие системы сельскохозяйственного консультирования и повышения профессионального уровня работников АПК, развитие рынка высококвалифицированных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям на условиях аутсорсинга" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 5 2001 |  | 6850,0 | 7300,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по оказанию консультационных услуг сельскому населению и сельскохозяйственным товаропроизводителям | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 5 2001 | 200 | 2850,0 | 3000,0 |
| Проведение мероприятий для сельскохозяйственных товаропроизводителей и их работников (за исключением личных подсобных хозяйств) по практическому изучению передового опыта сельскохозяйственного производства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 5 2001 | 200 | 2500,0 | 3500,0 |
| Субсидии на возмещение части затрат на повышение квалификации работников АПК | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 5 2001 | 800 | 300,0 | 300,0 |
| Субсидии на оплату по договорам аутсорсинга | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 5 2001 | 800 | 1200,0 | 500,0 |
| Мероприятие 5.1.2 "Создание учебно-производственных площадок на базе передовых сельскохозяйственных организаций" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 5 2001 | 800 | 6100,0 | 7000,0 |
| Мероприятие 5.1.3 "Совершенствование агрообразовательного процесса" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 5 2001 | 200 | 1800,0 | 1000,0 |
| Мероприятие 5.1.4 "Информационное и организационное сопровождение пермских товаропроизводителей, укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края, развитие системы информационного обеспечения в Пермском крае" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 5 2001 | 200 | 15398,0 | 12000,0 |
| Основное мероприятие 5.2 "Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 1003 | 10 5 7037 | 300 | 9000,0 | 12800,0 |
| Подпрограмма 6 "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края" | Всего | 834 | 0405 | 10 6 0000 |  | 277245,0 | 222126,5 |
| Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 6 0000 |  | 277245,0 | 222126,5 |
| Основное мероприятие 6.1 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 6 2001 |  | 277245,0 | 222126,5 |
| Мероприятие 6.1.1 "Предоставление государственных услуг в области ветеринарии" | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 6 2001 | 600 | 218149,7 | 189056,9 |
| Мероприятие 6.1.2 "Обеспечение материально-техническими ресурсами государственных бюджетных учреждений ветеринарии Пермского края для организации ими противоэпизоотических мероприятий по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)" | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 6 2001 | 200 | 16000,0 | 6840,0 |
| Мероприятие 6.1.3 "Оформление прав собственности на бесхозяйные скотомогильники (биотермические ямы)" | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 6 2001 | 200 | 3200,0 | 2660,0 |
| Мероприятие 6.1.4 "Приведение скотомогильников (биотермических ям), оформленных в собственность Пермского края, в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние (проведение капитального ремонта)" | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 6 2001 | 200 | 30800,0 | 18569,6 |
| Мероприятие 6.1.5 "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в части ответственного обращения с безнадзорными животными на территории Пермского края" | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 6 2001 | 200 | 9095,3 | 5000,0 |
| Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы" [<3>](#P5486) | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 835834 | 04050113 | 10 7 0000 |  | 60975,9 | 74020,8 |
| Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение выполнения функций государственными органами" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 835834 | 0405 | 10 7 0009 |  | 42820,4 | 50192,5 |
| Мероприятие 8.1.1 "Обеспечение выполнения функций Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 7 0009 |  | 31442,6 | 35531,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными органами, указанными учреждениями | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 7 0009 | 100 | 25923,0 | 30737,9 |
| закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 7 0009 | 200 | 5509,6 | 4786,7 |
| иные бюджетные ассигнования | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 7 0009 | 800 | 10,0 | 7,0 |
| Мероприятие 8.1.2 "Обеспечение выполнения функций Государственной ветеринарной инспекцией Пермского края" | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 7 0009 |  | 11377,8 | 14660,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными органами, указанными учреждениями | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 7 0009 | 100 | 9829,4 | 12559,3 |
| закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 7 0009 | 200 | 1547,8 | 2101,0 |
| иные бюджетные ассигнования | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 7 0009 | 800 | 0,6 | 0,6 |
| Основное мероприятие 8.2 "Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 7 6325 | 500 | 18155,5 | 20828,3 |
| Основное мероприятие 8.3 "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0113 | 10 7 0013 | 200 | 0,0 | 3000,0 |

--------------------------------

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов без разбивки по подгруппам и элементам.

<3> В расходы по строке "Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы" включаются расходы на содержание аппаратов управления органов власти Пермского края, не включенные в расходы иных подпрограмм государственных программ Пермского края.

Таблица 2

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пермского края за счет

средств бюджета Пермского края, 2016-2020 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы [<1>](#P6981), тыс. руб. |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР [<2>](#P6982) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" | всего | 834835 | 0405100301130902 | 10 0 00 00000 |  | 1839790,5 | 2078102,9 | 2078102,9 | 3352468,8 | 3672468,8 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405100301130902 | 10 0 00 00000 |  | 1609086,2 | 1841002,6 | 1841002,6 | 3113428,9 | 3433428,9 |
| Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 0 00 00000 |  | 230704,3 | 237100,3 | 237100,3 | 239039,9 | 239039,9 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| Подпрограмма 1 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | Всего | 835 | 0405 | 10 1 00 00000 |  | 433313,9 | 441877,4 | 441877,4 | 738200,0 | 777900,0 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 00 00000 |  | 433313,9 | 441877,4 | 441877,4 | 738200,0 | 777900,0 |
| Основное мероприятие 1.1 "Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и развитие приоритетных подотраслей растениеводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 101 00000 |  | 390636,5 | 396900,0 | 396900,0 | 620700,0 | 651300,0 |
| Мероприятие 1.1.1 "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 01 R0760 | 800 | 10436,5 | 0,0 | 0,0 | 22500,0 | 22200,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возмещение части затрат, связанных со строительством (реконструкцией) оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, приобретением машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства (реконструкции) | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 01 R0760 | 800 | 10436,5 | 0,0 | 0,0 | 10100,0 | 10200,0 |
| возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 01 R0760 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12400,0 | 12000,0 |
| Мероприятие 1.1.2 "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 01 R0410 | 800 | 321000,0 | 341300,0 | 341300,0 | 514300,0 | 560600,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции растениеводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 01 R0410 | 800 | 317000,0 | 337300,0 | 337300,0 | 508300,0 | 554000,0 |
| субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию семенного картофеля и овощей открытого грунта | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 01 R0410 | 800 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 6000,0 | 6600,0 |
| Мероприятие 1.1.3 "Возмещение части затрат на приобретение элитных семян" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 01 R0310 | 800 | 12200,0 | 12900,0 | 12900,0 | 14400,0 | 15300,0 |
| Мероприятие 1.1.4 "Поддержка экономически значимых региональных программ по приоритетным отраслям растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 01 R0350 | 800 | 47000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЗП "Развитие отрасли картофелеводства и овощей открытого грунта на 2014-2015 годы и на период до 2020 года" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 01 R0350 | 800 | 7500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЭЗП "Реализация мероприятий по подработке, переработке и хранению зерна на 2014-2015 годы и на период до 2020 года" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 01 R0350 | 800 | 35500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| ЭЗП "Поддержка развития растениеводства через комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры и строительство (приобретение) жилья на селе" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 01 R0350 | 800 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.5 "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 01 R4400 | 800 | 0,0 | 37700,0 | 37700,0 | 69500,0 | 53200,0 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| возмещение части прямых понесенных затрат по созданию и модернизации картофелехранилищ и овощехранилищ | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 01 R4400 | 800 | 0,0 | 37700,00 | 37700,00 | 69500,00 | 53200,00 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| Основное мероприятие 1.2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства и управление рисками в подотраслях растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 02 00000 | 800 | 42677,4 | 44977,4 | 44977,4 | 117500,0 | 126600,0 |
| Мероприятие 1.2.1 "Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 02 R0380 | 800 | 19700,00 | 20500,00 | 20500,00 | 26297,50 | 28797,50 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на производство, переработку и логистическое обеспечение производства зерна, картофеля, овощей (открытого и защищенного грунта), плодов, ягод, подсолнечника, льна и другие цели | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 02 R0380 | 800 | 10450,0 | 10863,0 | 10863,0 | 13940,5 | 15260,5 |
| возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 02 R0380 | 800 | 9250,0 | 9637,0 | 9637,0 | 12357,0 | 13537,0 |
| Мероприятие 1.2.2 "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 02 R0390 | 800 | 13291,3 | 14391,30 | 14391,30 | 23375,0 | 23375,0 |
| Мероприятие 1.2.3 "Возмещение части процентной ставки по кредитам, включенным в состав лизингового платежа, по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми компаниями на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 02 2У010 | 800 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 2227,5 | 2227,5 |
| Мероприятие 1.2.4 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 02 R0400 | 800 | 8486,1 | 8886,1 | 8886,1 | 65600,0 | 72200,0 |
| Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | Всего | 835 | 0405 | 10 2 00 00000 |  | 893443,8 | 1087230,3 | 1087230,3 | 2010561,9 | 2266961,9 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 00 00000 |  | 893443,8 | 1087230,3 | 1087230,3 | 2010561,9 | 2266961,9 |
| Основное мероприятие 2.1 "Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 01 00000 | 800200 | 807545,1 | 898206,9 | 898206,9 | 1802261,9 | 2048261,9 |
| Мероприятие 2.1.1 "Поддержка племенного животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 01 R0420 | 800200 | 89100,0 | 97700,0 | 97700,0 | 123200,0 | 137000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проведение комплексного обследования племенных стад по разведению крупного рогатого скота и ведению племенного учета | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 01 R0420 | 200 | 7600,0 | 8300,0 | 8900,0 | 10600,0 | 11200,0 |
| субсидии на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (кроме племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направления) | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 01 R0420 | 800 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| субсидии на содержание племенных быков-производителей в организациях по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, у которых проверено качество потомства или которые находятся на стадии оценки этого качества | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 01 R0420 | 800 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| субсидии на приобретение племенных быков-производителей организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 01 R0420 | 800 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| субсидии на поддержку крупного рогатого скота молочного направления (содержание маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления) | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 01 R0420 | 800 | 50000,0 | 54000,0 | 57000,0 | 70000,0 | 75000,0 |
| субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка (кроме крупного рогатого скота мясных пород) | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 01 R0420 | 800 | 27000,0 | 30900,0 | 27300,0 | 36100,0 | 44300,0 |
| Мероприятие 2.1.2 "Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 01 R0500 | 800 | 17300,0 | 17200,0 | 17200,0 | 17300,0 | 17300,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 01 R0500 | 800 | 2300,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2300,0 | 2300,0 |
| субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясных пород | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 01 R0500 | 800 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| Мероприятие 2.1.3 "Возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 01 R0430 | 800 | 222400,0 | 241300,0 | 241300,0 | 295400,0 | 332500,0 |
| Мероприятие 2.1.4 "Возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец, коз, общего поголовья маралов, лошадей" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 01 2У020 | 800 | 11747,9 | 21161,9 | 21161,9 | 23661,9 | 24961,9 |
| Мероприятие 2.1.5 "Возмещение части затрат на содержание маточного поголовья мясных коров и коров, используемых для получения помесного скота" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 01 2У030 | 800 | 53858,0 | 75181,0 | 75181,0 | 124400,0 | 136900,0 |
| Мероприятие 2.1.6 "Поддержка экономически значимых программ по приоритетным отраслям животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 01 R0460 | 800 | 277656,2 | 186856,20 | 186856,20 | 954997,0 | 1126479,0 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЗП "Развитие молочного скотоводства в Пермском крае на 2013-2015 годы и на период до 2020 года" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 01 R0460 | 800 | 59820,5 | 0,0 | 0,0 | 452797,0 | 566479,0 |
| ЭЗП "Развитие мясного скотоводства в Пермском крае на 2013-2015 годы и на период до 2020 года" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 01 R0460 | 800 | 27835,7 | 21500,0 | 21500,0 | 157200,0 | 160000,0 |
| ЭЗП "Развитие свиноводства в Пермском крае на 2013-2015 годы и на период до 2020 года" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 01 R0460 | 800 | 160000,0 | 0,0 | 0,0 | 120000,0 | 130000,0 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| ЭЗП "Развитие птицеводства в Пермском крае на 2013-2014 годы и на период до 2020 года" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 01 R0460 | 800 | 0,0 | 65000,0 | 65000,0 | 100000,0 | 120000,0 |
| ЭЗП "Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Пермском крае на 2013-2015 годы и на период до 2020 года" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 01 R0460 | 800 | 0,0 | 35356,2 | 35356,2 | 40000,0 | 50000,0 |
| ЭЗП "Поддержка развития животноводства через комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры и строительство (приобретение) жилья на селе" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 01 R0460 | 800 | 30000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 85000,0 | 100000,0 |
| Мероприятие 2.1.7 "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 01 R4420 | 800 | 135483,0 | 258807,8 | 258807,8 | 263303,0 | 273121,0 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидий | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 01 R4420 | 800 | 135483,0 | 258807,8 | 258807,8 | 263303,0 | 273121,0 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| Основное мероприятие 2.2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства и управление рисками в подотраслях животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 02 00000 | 800 | 85898,7 | 189023,4 | 189023,4 | 208300,0 | 218700,0 |
| Мероприятие 2.2.1 "Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 02 R0470 | 800 | 34200,0 | 42403,4 | 42403,4 | 46400,0 | 48400,0 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на производство, переработку и логистическое обеспечение производства продукции животноводства (в том числе продукции мясного скотоводства) | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 02 R0470 | 800 | 10159,0 | 14547,3 | 14547,3 | 15918,4 | 16600,0 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 02 R0470 | 800 | 5530,8 | 11452,1 | 11452,1 | 12528,0 | 13068,0 |
| возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции животноводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 02 R0470 | 800 | 18510,2 | 16404,0 | 16404,0 | 17953,6 | 18732,0 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| Мероприятие 2.2.2 "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 02 R0480 | 800 | 43178,7 | 137300,0 | 137300,0 | 148600,0 | 155700,0 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на производство, переработку и логистическое обеспечение производства продукции животноводства (в том числе продукции мясного скотоводства) | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 02 R0480 | 800 | 31800,0 | 115509,0 | 115509,0 | 125016,0 | 130990,0 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 02 R0480 | 800 | 11078,7 | 21791,0 | 21791,0 | 23584,0 | 24710,0 |
| возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 02 R0480 | 800 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.3 "Возмещение части процентной ставки по кредитам, включенным в состав лизингового платежа, по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми компаниями на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 02 2У040 | 800 | 4800,0 | 4800,0 | 4800,0 | 4800,0 | 4800,0 |
| Мероприятие 2.2.4 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 02 R0490 | 800 | 3720,0 | 4520,0 | 4520,0 | 8500,0 | 9800,0 |
| Подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования" | Всего | 835 | 0405 | 10 3 00 00000 |  | 149925,3 | 177100,0 | 177100,0 | 216600,0 | 235900,0 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 3 00 00000 |  | 149925,3 | 177100,0 | 177100,0 | 216600,0 | 235900,0 |
| Основное мероприятие 3.1 "Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 3 01 00000 |  | 145225,3 | 172200,0 | 172200,0 | 211300,0 | 230400,0 |
| Мероприятие 3.1.1 "Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 3 01 2У050 | 800 | 13400,0 | 26500,0 | 26500,0 | 28400,0 | 31800,0 |
| Мероприятие 3.1.2 "Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 3 01 R4380 | 800 | 29500,0 | 29500,0 | 29500,0 | 39300,0 | 39300,0 |
| Мероприятие 3.1.3 "Поддержка начинающих фермеров" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 3 01 R0530 | 500 | 45100,0 | 49700,0 | 49700,0 | 60500,0 | 66900,0 |
| Мероприятие 3.1.4 "Развитие семейных животноводческих ферм" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 3 01 R0540 | 500 | 56800,0 | 63900,0 | 63900,0 | 79900,0 | 88900,0 |
| Мероприятие 3.1.5 "Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 3 01 R0560 | 500 | 425,3 | 2600,0 | 2600,0 | 3200,0 | 3500,0 |
| Основное мероприятие 3.2 "Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 3 02 00000 | 500 | 4700,0 | 4900,0 | 4900,0 | 5300,0 | 5500,0 |
| Мероприятие 3.2.1 "Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 3 02 R0550 | 500 | 4700,0 | 4900,0 | 4900,0 | 5300,0 | 5500,0 |
| Подпрограмма 4 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 4 00 00000 |  | 28200,0 | 32101,0 | 32101,0 | 41800,0 | 46400,0 |
| Основное мероприятие 4.1 "Обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 4 01 00000 | 800 | 28200,0 | 32101,0 | 32101,0 | 41800,0 | 46400,0 |
| Мероприятие 4.1.1 "Возмещение части затрат на уплату первоначального лизингового платежа по договорам финансовой аренды (лизинга)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 4 01 2У060 | 800 | 28200,0 | 32101,0 | 32101,0 | 41800,0 | 46400,0 |
| Подпрограмма 5 "Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли" | Всего | 835 | 0405 | 10 5 00 00000 |  | 41990,0 | 42500,0 | 42500,0 | 50900,0 | 50900,0 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 5 00 00000 |  | 41990,0 | 42500,0 | 42500,0 | 50900,0 | 50900,0 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| Основное мероприятие 5.1 "Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение деятельности сельхозтоваропроизводителей" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 5 01 00000 |  | 29190,0 | 29700,0 | 29700,0 | 28600,0 | 28300,0 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| Мероприятие 5.1.1 "Развитие системы сельскохозяйственного консультирования и повышения профессионального уровня работников АПК, развитие рынка высококвалифицированных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям на условиях аутсорсинга" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 5 01 2У070 |  | 8000,0 | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проведение мероприятий по оказанию консультационных услуг сельскому населению и сельскохозяйственным товаропроизводителям | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 5 01 2У070 | 200 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| проведение мероприятий для сельскохозяйственных товаропроизводителей и их работников (за исключением личных подсобных хозяйств) по практическому изучению передового опыта сельскохозяйственного производства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 5 01 2У070 | 200 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |
| субсидии на возмещение части затрат на повышение квалификации работников АПК | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 5 01 2У070 | 800 | 300,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| субсидии на оплату по договорам аутсорсинга | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 5 01 2У070 | 800 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| Мероприятие 5.1.2 "Создание учебно-производственных площадок на базе передовых сельскохозяйственных организаций" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 5 01 2У080 | 800 | 8000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| субсидии на возмещение части затрат на организацию учебно-производственных площадок | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 5 01 2У080 | 800 | 8000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| Мероприятие 5.1.3 "Совершенствование агрообразовательного процесса" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 5 01 2У090 | 200 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Мероприятие 5.1.4 "Информационное и организационное сопровождение пермских товаропроизводителей, укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края, развитие системы информационного обеспечения в Пермском крае" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 5 01 2У100 | 200 | 12190,0 | 4600,0 | 4600,0 | 3500,0 | 3200,0 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| Основное мероприятие 5.2 "Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 1003 | 10 5 02 00000 | 300 | 12800,0 | 12800,0 | 12800,0 | 22300,0 | 22600,0 |
| Мероприятие 5.2.1 "Предоставление единовременных и стимулирующих выплат молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации Пермского края, в соответствии с Законом Пермского края от 5 августа 2007 г. N 81-ПК "О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 1003 | 10 5 02 70430 | 300 | 12800,0 | 12800,0 | 12800,0 | 22300,0 | 22600,0 |
| Подпрограмма 6 "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края" | Всего | 834 | 0405 | 10 6 00 00000 |  | 216071,0 | 222122,1 | 222122,1 | 222126,1 | 222126,1 |
| Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 6 00 00000 |  | 216071,0 | 222122,1 | 222122,1 | 222126,1 | 222126,1 |
| Основное мероприятие 6.1 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 6 00 00110 |  | 211075,7 | 217126,1 | 217126,1 | 217126,1 | 217126,1 |
| Мероприятие 6.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 6 01 00110 | 600 | 187846,1 | 193896,5 | 193896,5 | 193896,5 | 193896,5 |
| Мероприятие 6.1.2 "Приобретение крематоров для уничтожения биологических отходов" | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 6 01 2У110 | 200 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Мероприятие 6.1.3 "Оформление прав собственности на бесхозяйные скотомогильники (биотермические ямы), проведение капитального ремонта скотомогильников (биотермических ям), оформленных в собственность Пермского края" | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 6 01 2У120 | 200 | 21229,6 | 21229,6 | 21229,6 | 21229,6 | 21229,6 |
| Основное мероприятие 6.2 "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в части ответственного обращения с безнадзорными животными на территории Пермского края" | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 6 02 00000 | 500 | 4995,3 | 4996,0 | 4996,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Мероприятие 6.2.1 "Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации" | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 6 02 2У130 | 500 | 4646,6 | 4646,6 | 4646,6 | 3408,3 | 3408,3 |
| Мероприятие 6.2.2 "Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации" | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 6 02 2У140 | 500 | 348,7 | 349,4 | 349,4 | 1591,7 | 1591,7 |
| Подпрограмма 7 "Устойчивое развитие сельских территорий" | Всего | 835 | 0902 | 10 7 00 00000 |  | 1110,0 |  |  |  |  |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0902 | 10 7 00 00000 |  | 1110,0 |  |  |  |  |
| (позиция введена Постановлением Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| Основное мероприятие 7.1 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0902 | 10 7 01 00000 | 500 | 1110,0 |  |  |  |  |
| (позиция введена Постановлением Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| 7.1.1 "Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0902 | 10 7 01 R0180 | 500 | 1110,0 |  |  |  |  |
| (позиция введена Постановлением Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| Мероприятие 7.1.1.1 "Улучшение медицинского обслуживания сельского населения (открытие в сельской местности фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов общей врачебной практики)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0902 | 10 7 01 R0180 | 500 | 1110,0 |  |  |  |  |
| (позиция введена Постановлением Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы" [<3>](#P6983) | Всего | 835834 | 0405 | 10 8 00 00000 |  | 75736,5 | 75172,1 | 75172,1 | 72280,8 | 72280,8 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 835834 | 0405 | 10 8 00 00000 |  | 75736,5 | 75172,1 | 75172,1 | 72280,8 | 72280,8 |
| Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение деятельности государственных органов" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 835834 | 0405 | 10 8 01 00000 |  | 72736,5 | 72172,1 | 72172,1 | 69280,8 | 69280,8 |
| Мероприятие 8.1.1 "Содержание государственных органов Пермского края (Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 8 01 00090 |  | 37323,3 | 36375,6 | 36375,6 | 33098,4 | 33098,4 |
| расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными органами, указанными учреждениями | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 8 01 00090 | 100 | 32497,6 | 30543,9 | 30543,9 | 27528,8 | 27528,8 |
| закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 8 01 00090 | 200 | 4818,7 | 5824,7 | 5824,7 | 5559,6 | 5559,6 |
| иные бюджетные ассигнования | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 8 01 00090 | 800 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 |
| Мероприятие 8.1.2 "Содержание государственных органов Пермского края (Государственная ветеринарная инспекция Пермского края)" | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 8 01 00090 |  | 14633,3 | 14978,2 | 14978,2 | 16913,8 | 16913,8 |
| расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными органами, указанными учреждениями | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 8 01 00090 | 100 | 12350,4 | 12214,6 | 12214,6 | 14348,2 | 14348,2 |
| закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 8 01 00090 | 200 | 2281,9 | 2762,6 | 2762,6 | 2565,0 | 2565,0 |
| иные бюджетные ассигнования | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 8 01 00090 | 800 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,6 |
| Мероприятие 8.1.3 "Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 8 01 2У150 | 500 | 20779,9 | 20818,3 | 20818,3 | 19268,6 | 19268,6 |
| Основное мероприятие 8.2 "Проведение мероприятий по сопровождению и развитию информационно-аналитической системы агропромышленного комплекса Пермского края" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0113 | 10 8 02 00000 | 200 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| Мероприятие 8.2.1 "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0113 | 10 8 02 00130 | 200 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |

--------------------------------

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов без разбивки по подгруппам и элементам.

<3> В расходы по строке "Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы" включаются расходы на содержание аппаратов управления органов власти Пермского края, не включенные в расходы иных подпрограмм государственных программ Пермского края.

Приложение 13

к государственной программе

"Развитие сельского хозяйства

и устойчивое развитие сельских

территорий в Пермском крае"

Таблица 1

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пермского края за счет

средств федерального бюджета на 2014-2015 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы [<1>](#P7562), тыс. руб. |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР [<2>](#P7563) | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" | Всего | 834835 |  |  |  | 1429156,7 | 1341021,0 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  |  |  | 1412156,7 | 1331021,0 |
| в том числе остатки средств по состоянию на 1 января 2015 г. |  |  |  |  |  | 15534,8 |
| Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 |  |  |  | 17000,0 | 10000,0 |
| Подпрограмма 1 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | Всего | 835 | 0405 |  |  | 358100,0 | 368681,4 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 358100,0 | 368681,4 |
| в том числе остатки средств по состоянию на 1 января 2015 г. |  |  |  |  |  |  | 5741,1 |
| Основное мероприятие 1.1 "Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и развитие приоритетных подотраслей растениеводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 273800,0 | 203719,2 |
| в том числе остатки средств по состоянию на 1 января 2015 г. |  |  |  |  |  |  | 2404,9 |
| Мероприятие 1.1.1 "Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 5076 | 800 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии на возмещение части затрат на реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 5076 | 800 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2 "Поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 5041 | 800 | 268200,0 | 184415,1 |
| Мероприятие 1.1.3 "Развитие элитного семеноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 5031 | 800 | 5600,0 | 19304,1 |
| в том числе остатки средств по состоянию на 1 января 2015 г. |  |  |  |  |  |  | 2404,9 |
| Мероприятие 1.1.4 "Поддержка экономически значимых программ по приоритетным отраслям растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 5035 | 800 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства и управление рисками в подотраслях растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 84300,0 | 164962,2 |
| в том числе остатки средств по состоянию на 1 января 2015 г. |  |  |  |  |  |  | 3336,2 |
| Мероприятие 1.2.1 "Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 503810 1 503910 1 5450 | 800800800 | 57700,0 | 143577,8 |
| в том числе остатки средств по состоянию на 1 января 2015 г. |  |  |  |  |  |  | 3336,2 |
| Мероприятие 1.2.2 "Государственная поддержка снижения рисков в подотраслях растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 5040 | 800 | 26600,0 | 21384,4 |
| Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | Всего | 835 | 0405 |  |  | 481500,0 | 567240,7 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 481500,0 | 567240,7 |
| Основное мероприятие 2.1 "Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 230400,0 | 289793,1 |
| Мероприятие 2.1.1 "Поддержка развития племенного животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 504210 2 5050 | 800800 | 35500,0 | 56289,41373,9 |
| Мероприятие 2.1.2 "Поддержка развития молочного скотоводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 5043 | 800 | 194900,0 | 212733,8 |
| Мероприятие 2.1.5 "Поддержка экономически значимых программ по приоритетным отраслям животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 5046 | 800 | 0,0 | 19396,0 |
| Основное мероприятие 2.2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства и управление рисками в подотраслях животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 251100,0 | 277447,6 |
| Мероприятие 2.2.1 "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 504710 2 504810 2 544310 2 544410 2 5450 | 800800800800800 | 246400,0 | 269414,2 |
| Мероприятие 2.2.2 "Государственная поддержка снижения рисков в подотраслях животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 5049 | 800 | 4700,0 | 8033,4 |
| Подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования" | Всего | 835 | 0405 |  |  | 105300,0 | 235156,20 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 105300,0 | 235156,20 |
| в том числе остатки средств по состоянию на 1 января 2015 г. |  |  |  |  |  |  | 5127,0 |
| Основное мероприятие 3.1 "Поддержка проектной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 3 5438 | 800 | 0,0 | 17457,0 |
| Основное мероприятие 3.2 "Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 3 5055 | 500 | 39400,0 | 88727,0 |
| в том числе остатки средств по состоянию на 1 января 2015 г. |  |  |  |  |  |  | 5127,0 |
| Основное мероприятие 3.3 "Развитие семейных животноводческих ферм, поддержка начинающих фермеров, поддержка иных мероприятий по развитию малых форм хозяйствования, реализуемых в рамках софинансирования муниципальных программ" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 65900,0 | 128972,2 |
| Мероприятие 3.3.1 "Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, компенсация расходов по оформлению земельных участков в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 3 505310 3 505410 3 5056 | 800800800 | 65900,0 | 128972,2 |
| Подпрограмма 6 "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края" | Всего | 834 |  |  |  | 17000,0 | 10000,0 |
| Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 |  |  |  | 17000,0 | 10000,0 |
| Основное мероприятие 6.1 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 |  |  |  | 17000,0 | 10000,0 |
| Мероприятие 6.1.1 "Предоставление государственных услуг в области ветеринарии" | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 |  |  |  | 17000,0 | 10000,0 |
| Подпрограмма 7 "Устойчивое развитие сельских территорий" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  | 10 8 5018 |  | 467256,7 | 159942,7 |
| в том числе остатки средств по состоянию на 1 января 2015 г. |  |  |  |  |  |  | 4666,7 |
| Основное мероприятие 7.1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  | 10 8 5018 |  | 126560,0 | 73268,6 |
| в том числе остатки средств по состоянию на 1 января 2015 г. |  |  |  |  |  |  | 1471,6 |
| Мероприятие 7.1.1 "Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  | 10 8 5018 |  | 66080,0 | 22621,7 |
| в том числе остатки средств по состоянию на 1 января 2015 г. |  |  |  |  |  |  | 1082,6 |
| Мероприятие 7.1.2 "Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  | 10 8 5018 |  | 60480,0 | 50646,9 |
| в том числе остатки средств по состоянию на 1 января 2015 г. |  |  |  |  |  |  | 389,0 |
| Основное мероприятие 7.2 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  | 10 8 5018 |  | 332696,7 | 85380,1 |
| в том числе остатки средств по состоянию на 1 января 2015 г. |  |  |  |  |  |  | 3195,1 |
| Мероприятие 7.2.1 "Развитие газификации (строительство и реконструкция в сельской местности распределительных газовых сетей)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  | 10 8 5018 |  | 174000,0 | 39894,7 |
| в том числе остатки средств по состоянию на 1 января 2015 г. |  |  |  |  |  |  | 2739,7 |
| Мероприятие 7.2.2 "Развитие водоснабжения (строительство и реконструкция в сельской местности локальных водопроводов)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  | 10 8 5018 |  | 58080,0 | 18105,4 |
| в том числе остатки средств по состоянию на 1 января 2015 г. |  |  |  |  |  |  | 455,4 |
| Мероприятие 7.2.3 "Развитие на селе общего образования (строительство и реконструкция в сельской местности зданий общеобразовательных организаций)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  | 10 8 5018 |  | 92595,0 | 14260,0 |
| Мероприятие 7.2.4 "Улучшение медицинского обслуживания сельского населения (открытие в сельской местности фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов общей врачебной практики)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  | 10 8 5018 |  | 3809,7 | 5260,0 |
| Мероприятие 7.2.5 "Создание условий для занятий физической культурой и спортом (строительство и реконструкция в сельской местности плоскостных спортивных сооружений)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  | 10 8 5018 |  | 4212,0 | 7860,0 |
| Мероприятие 7.2.6 "Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности (строительство и реконструкция учреждений культурно-досугового типа)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  | 10 8 5018 |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.3 "Поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  | 10 8 5018 |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.4 "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  | 10 8 5018 |  | 8000,0 | 1294,0 |
| Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы" [<3>](#P7564) | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 7 5391 |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение выполнения функций государственными органами" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 7 5391 |  | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 7 5391 |  | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов без разбивки по подгруппам и элементам.

<3> В расходы по строке "Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы" включаются расходы на содержание аппаратов управления органов власти Пермского края, не включенные в расходы иных подпрограмм государственных программ Пермского края.

Таблица 2

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пермского края за счет

средств федерального бюджета Пермского края на 2016-2020

годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы [<1>](#P8298), тыс. руб. |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР [<2>](#P8299) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" | Всего | 834835 |  | 10 0 00 00000 |  | 1402180,0 | 1728606,7 | 1711809,8 | 2137066,5 | 2184501,9 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  | 10 0 00 00000 |  | 1392180,0 | 1718606,7 | 1701809,8 | 2127066,5 | 2174501,9 |
| Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 |  | 10 0 00 00000 |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Подпрограмма 1 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | Всего | 835 | 0405 | 10 1 00 00000 |  | 288058,0 | 373756,3 | 373756,3 | 604645,1 | 661144,9 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 00 00000 |  | 288058,0 | 373756,3 | 373756,3 | 604645,1 | 661144,9 |
| Основное мероприятие 1.1 "Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и развитие приоритетных подотраслей растениеводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 01 00000 |  | 206453,6 | 270668,5 | 270668,5 | 439700,0 | 484600,0 |
| Мероприятие 1.1.1 "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 01 50760 | 800 | 13188,0 | 0,0 | 0,0 | 12400,0 | 11400,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возмещение части затрат, связанных со строительством (реконструкцией) оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, приобретением машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства (реконструкции) | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 01 50760 | 800 | 13188,0 | 0,0 | 0,0 | 5560,0 | 5240,0 |
| возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 01 50760 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6840,0 | 6160,0 |
| Мероприятие 1.1.2 "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 01 5041010 1 01 54390 | 800 | 185154,22122,4 | 252726,5 | 252726,5 | 419600,0 | 465000,0 |
| Мероприятие 1.1.3 "Возмещение части затрат на приобретение элитных семян" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 01 50310 | 800 | 5989,0 | 17942,0 | 17942,0 | 7700,0 | 8200,0 |
| Мероприятие 1.1.4 "Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 01 50350 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.5 "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 01 54400 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства и управление рисками в подотраслях растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 02 00000 | 800 | 81604,4 | 103087,8 | 103087,8 | 164945,1 | 176544,9 |
| Мероприятие 1.2.1 "Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 02 5038010 1 102 54500 | 800800 | 23800,15300,0 | 41000,0 | 41000,0 | 52595,1 | 57594,9 |
| Мероприятие 1.2.2 "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 02 50390 | 800 | 31588,4 | 28782,6 | 28782,6 | 46750,0 | 46750,0 |
| Мероприятие 1.2.3 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 1 02 50400 | 800 | 20915,9 | 33305,2 | 33305,2 | 65600,0 | 72200,0 |
| Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | Всего | 835 | 0405 | 10 2 00 00000 |  | 701054,6 | 820760,0 | 829898,5 | 962727,8 | 979811,1 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 00 00000 |  | 701054,6 | 820760,0 | 829898,5 | 962727,8 | 979811,1 |
| Основное мероприятие 2.1 "Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 01 00000 | 800 | 403924,9 | 303561,5 | 312700,0 | 355300,0 | 396000,0 |
| Мероприятие 2.1.1 "Поддержка племенного животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 01 5042010 2 01 54 460 | 800800 | 2114,868271,6 | 43700,0 | 46500,0 | 57800,0 | 61300,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья, приобретение быков-производителей и племенного молодняка | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 01 5042010 2 01 54 460 | 800800 | 2114,868271,6 | 43700,0 | 46500,0 | 57800,0 | 61300,0 |
| Мероприятие 2.1.2 "Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 01 50500 | 800 | 1698,1 | 1600,0 | 1800,0 | 2100,0 | 2200,0 |
| Мероприятие 2.1.3 "Возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 01 50430 | 800 | 296607,5 | 258261,5 | 264400,0 | 295400,0 | 332500,0 |
| Мероприятие 2.1.6 "Поддержка экономически значимых программ в области животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 01 50510 | 800 | 23040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.7 "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидий" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 01 54420 | 800 | 12192,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства и управление рисками в подотраслях животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 02 00000 | 800 | 297129,7 | 517198,5 | 517198,5 | 607427,8 | 583811,1 |
| Мероприятие 2.2.1 "Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 02 5047010 2 02 5443010 2 02 54500 | 800800800 | 27343,230131,412556,6 | 131622,3 | 131622,3 | 140277,2 | 145836,1 |
| Мероприятие 2.2.2 "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 02 5048010 2 02 5052010 2 02 54440 | 800800800 | 194014,35650,420924,4 | 377573,7 | 377573,7 | 458650,6 | 428175,0 |
| Мероприятие 2.2.3 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 2 02 50490 | 800 | 6509,4 | 8002,5 | 8002,5 | 8500,0 | 9800,0 |
| Подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования" | Всего | 835 | 0405 | 10 3 00 00000 |  | 199967,1 | 139500,0 | 139500,0 | 164000,0 | 179100,0 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 3 00 00000 |  | 199967,1 | 139500,0 | 139500,0 | 164000,0 | 179100,0 |
| Основное мероприятие 3.1 "Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 3 01 00000 |  | 185472,0 | 92800,0 | 92800,0 | 114800,0 | 127600,0 |
| Мероприятие 3.1.1 "Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 3 01 54380 | 800 | 69577,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.2 "Поддержка начинающих фермеров" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 3 01 50530 | 800 | 72922,0 | 32600,0 | 32600,0 | 39700,0 | 44000,0 |
| Мероприятие 3.1.3 "Развитие семейных животноводческих ферм" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 3 01 50540 | 800 | 42973,0 | 58800,0 | 58800,0 | 73500,0 | 81800,0 |
| Мероприятие 3.1.4 "Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 3 01 50560 | 800 | 0,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1600,0 | 1800,0 |
| Основное мероприятие 3.2 "Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 3 02 00000 | 500 | 14495,1 | 46700,0 | 46700,0 | 49200,0 | 51500,0 |
| Мероприятие 3.2.1 "Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 3 02 50550 | 500 | 14495,1 | 46700,0 | 46700,0 | 49200,0 | 51500,0 |
| Подпрограмма 6 "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края" | Всего | 834 | 0405 | 10 6 00 00000 |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 6 00 00000 |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Основное мероприятие 6.1 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 6 01 00000 |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Мероприятие 6.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 | 10 6 01 00000 |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Подпрограмма 7 "Устойчивое развитие сельских территорий" | Всего | 835 |  | 10 7 00 00000 |  | 167047,1 | 384590,4 | 358655,0 | 395693,6 | 354445,9 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  | 10 7 00 00000 |  | 167047,1 | 384590,4 | 358655,0 | 395693,6 | 354445,9 |
| Основное мероприятие 7.1 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  | 10 7 00 00000 |  | 167047,1 | 384590,4 | 358655,0 | 395693,6 | 354445,9 |
| Мероприятие 7.1.1 "Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  | 10 7 01 50180 |  | 23168,8 | 14557,5 | 14575,6 | 15435,7 | 16238,3 |
| Мероприятие 7.1.2 "Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  | 10 7 01 50180 |  | 54060,7 | 35483,8 | 34009,9 | 36016,4 | 37889,30 |
| Мероприятие 7.1.3 "Развитие газификации (строительство и реконструкция в сельской местности распределительных газовых сетей)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  | 10 7 01 50180 |  | 34696,5 | 99446,5 | 106208,9 | 112475,2 | 105176,8 |
| Мероприятие 7.1.4 "Развитие водоснабжения (строительство и реконструкция в сельской местности локальных водопроводов)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  | 10 7 01 50180 |  | 22682,9 | 40672,4 | 43438,1 | 46000,9 | 48392,9 |
| Мероприятие 7.1.5 "Развитие на селе общего образования (строительство и реконструкция в сельской местности зданий общеобразовательных организаций)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  | 10 7 01 50180 |  | 14520,0 | 16257,1 | 17362,5 | 18386,9 | 19343,0 |
| Мероприятие 7.1.6 "Улучшение медицинского обслуживания сельского населения (открытие в сельской местности фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов общей врачебной практики)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  | 10 7 01 50180 |  | 2590,0 | 2998,5 | 3202,5 | 3391,5 | 3567,8 |
| Мероприятие 7.1.7 "Создание условий для занятий физической культурой и спортом (строительство и реконструкция в сельской местности плоскостных спортивных сооружений)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  | 10 7 01 50180 |  | 12970,0 | 47658,1 | 50898,8 | 53901,8 | 56704,7 |
| Мероприятие 7.1.8 "Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности (строительство и реконструкция учреждений культурно-досугового типа)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  | 10 7 01 50180 |  | 0,0 | 6882,0 | 8304,0 | 9796,5 | 11503,5 |
| Мероприятие 7.1.9 "Поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  | 10 7 01 50180 |  | 0,0 | 119160,0 | 79080,0 | 98204,1 | 53436,6 |
| Мероприятие 7.1.10 "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  | 10 7 01 50180 |  | 2358,2 | 1474,5 | 1574,7 | 2084,6 | 2193,0 |
| Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы" [<3>](#P8300) | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 8 00 00000 |  | 36053,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение деятельности государственных органов" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 8 01 00000 |  | 36053,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 | 10 8 01 53910 |  | 36053,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов без разбивки по подгруппам и элементам.

<3> В расходы по строке "Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы" включаются расходы на содержание аппаратов управления органов власти Пермского края, не включенные в расходы иных подпрограмм государственных программ Пермского края.

Приложение 14

к государственной программе

"Развитие сельского хозяйства

и устойчивое развитие сельских

территорий в Пермском крае"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п)

Таблица 1

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пермского края за счет

внебюджетных источников финансирования и средств местных

бюджетов на 2014-2015 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы [<1>](#P8781), тыс. руб. |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР [<2>](#P8782) | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" | Всего |  |  |  |  | 11757840,9 | 12073392,7 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  |  |  | 11747840,9 | 11933792,7 |
| Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 |  |  |  | 10000,0 | 139600,0 |
| Подпрограмма 1 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | Всего | 835 | 0405 |  |  | 1549218,2 | 5886800,4 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 1549218,2 | 5886800,4 |
| Основное мероприятие 1.1 "Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и развитие приоритетных подотраслей растениеводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 1436718,2 | 5710445,5 |
| Мероприятие 1.1.1 "Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 43600,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии на возмещение части затрат на реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 18400,0 | 0,0 |
| проведение комплексного обследования земель сельскохозяйственного назначения, включающего агрохимическую оценку и космический мониторинг земель сельскохозяйственного назначения | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 25200,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2 "Поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 1162500,0 | 5443329,7 |
| Мероприятие 1.1.3 "Развитие элитного семеноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 19200,0 | 89815,8 |
| Мероприятие 1.1.4 "Поддержка экономически значимых программ по приоритетным отраслям растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 211418,2 | 177300,0 |
| Основное мероприятие 1.2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства и управление рисками в подотраслях растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 112500,0 | 176354,9 |
| Мероприятие 1.2.1 "Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 59500,0 | 87231,4 |
| Мероприятие 1.2.2 "Государственная поддержка снижения рисков в подотраслях растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 53000,0 | 89123,5 |
| Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | Всего | 835 | 0405 |  |  | 9286602,9 | 5463870,1 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 9286602,9 | 5463870,1 |
| Основное мероприятие 2.1 "Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 9011202,9 | 4749790,4 |
| Мероприятие 2.1.1 "Поддержка развития племенного животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 1256100,0 | 1361936,7 |
| Мероприятие 2.1.2 "Поддержка развития молочного скотоводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 3774200,0 | 2651160,5 |
| Мероприятие 2.1.3 "Поддержка развития овцеводства, козоводства, оленеводства и коневодства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 61770,3 | 44356,0 |
| Мероприятие 2.1.4 "Поддержка развития мясного скотоводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 17500,0 | 42420,0 |
| Мероприятие 2.1.5 "Поддержка экономически значимых программ по приоритетным отраслям животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 3901632,6 | 649917,2 |
| Основное мероприятие 2.2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства и управление рисками в подотраслях животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 275400,0 | 714079,7 |
| Мероприятие 2.2.1 "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 266200,0 | 602975,8 |
| Мероприятие 2.2.2 "Государственная поддержка снижения рисков в подотраслях животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 9200,0 | 111103,9 |
| Подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования" | Всего | 835 | 0405 |  |  | 239500,0 | 265240,2 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 239500,0 | 265240,2 |
| Основное мероприятие 3.1 "Поддержка проектной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 71300,0 | 58043,0 |
| Основное мероприятие 3.2 "Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 30600,0 | 51997,2 |
| Основное мероприятие 3.3 "Развитие семейных животноводческих ферм, поддержка начинающих фермеров, поддержка иных мероприятий по развитию малых форм хозяйствования, реализуемых в рамках софинансирования муниципальных программ" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 137600,0 | 155200,0 |
| Мероприятие 3.3.1 "Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, компенсация расходов по оформлению земельных участков в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 137600,0 | 155200,0 |
| Мероприятие 3.3.2 "Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских обществ, поддержка низкоэффективных сельскохозяйственных товаропроизводителей, прочие мероприятия по развитию личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также мероприятия по сбыту продукции от личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, развитию инфраструктуры и логистическому обеспечению" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" | Всего | 835 | 0405 |  |  | 206100,0 | 206100,0 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 206100,0 | 206100,0 |
| Основное мероприятие 4.1 "Обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 206100,0 | 206100,0 |
| Основное мероприятие 4.2 "Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе и развитие биотехнологий" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края" | Всего | 834 | 0405 |  |  | 10000,00 | 139600,0 |
| Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 |  |  | 10000,00 | 139600,0 |
| Основное мероприятие 6.1 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 |  |  | 10000,0 | 139600,0 |
| Мероприятие 6.1.1 "Предоставление государственных услуг в области ветеринарии" | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 |  |  | 10000,0 | 139600,0 |
| Подпрограмма 7 "Устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае", источник финансирования - государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие территорий" | Всего |  |  |  |  | 466419,8 | 111782,0 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  |  |  | 466419,8 | 111782,0 |
| Основное мероприятие 7.1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  |  |  | 168746,7 | 75742,0 |
| Мероприятие 7.1.1 "Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  |  |  | 88106,7 | 22722,6 |
| Мероприятие 7.1.2 "Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  |  |  | 80640,0 | 53019,4 |
| Основное мероприятие 7.2 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  |  |  | 295593,1 | 34808,0 |
| Мероприятие 7.2.1 "Развитие газификации (строительство и реконструкция в сельской местности распределительных газовых сетей)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  |  |  | 188500,0 | 23912,0 |
| Мероприятие 7.2.2 "Развитие водоснабжения (строительство и реконструкция в сельской местности локальных водопроводов)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  |  |  | 48400,0 | 6983,0 |
| Мероприятие 7.2.3 "Развитие на селе общего образования (строительство и реконструкция в сельской местности зданий общеобразовательных организаций)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  |  |  | 54013,8 | 2038,0 |
| Мероприятие 7.2.4 "Улучшение медицинского обслуживания сельского населения (открытие в сельской местности фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов общей врачебной практики)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  |  |  | 2222,3 | 752,0 |
| Мероприятие 7.2.5 "Создание условий для занятий физической культурой и спортом (строительство и реконструкция в сельской местности плоскостных спортивных сооружений)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  |  |  | 2457,0 | 1123,0 |
| Мероприятие 7.2.6 "Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности (строительство и реконструкция учреждений культурно-досугового типа)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.3 "Поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  |  |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 7.4 "Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ по улучшению условий жизнедеятельности" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  |  |  | 2080,0 | 1232,0 |

--------------------------------

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов без разбивки по подгруппам и элементам.

Таблица 2

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пермского края за счет

внебюджетных источников финансирования и средств местных

бюджетов на 2016-2020 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы [<1>](#P9480), тыс. руб. |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР [<2>](#P9481) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" | Всего | 834835 | 0405100301130902 |  |  | 13179710,1 | 15686934,1 | 16570725,6 | 18987379,9 | 20075369,4 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405100301130902 |  |  | 13040110,1 | 15547334,1 | 16431125,6 | 18847779,9 | 19935769,4 |
| Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 |  |  | 139600,0 | 139600,0 | 139600,0 | 139600,0 | 139600,0 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| Подпрограмма 1 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | Всего | 835 | 0405 |  |  | 6618520,3 | 7029640,9 | 7559504,9 | 8047938,6 | 8433310,5 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 6618520,3 | 7029640,9 | 7559504,9 | 8047938,6 | 8433310,5 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| Основное мероприятие 1.1 "Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и развитие приоритетных подотраслей растениеводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 6412099,6 | 6806878,1 | 7330078,1 | 7628266,7 | 7944933,4 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| Мероприятие 1.1.1 "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 80740,5 | 0,0 | 0,0 | 65200,0 | 66100,0 |
| Мероприятие 1.1.2 "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 6127925,0 | 6606573,5 | 7117773,5 | 7271500,0 | 7614700,0 |
| Мероприятие 1.1.3 "Возмещение части затрат на приобретение элитных семян" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 93500,8 | 100658,0 | 112658,0 | 129400,0 | 140000,0 |
| Мероприятие 1.1.4 "Поддержка экономически значимых региональных программ по приоритетным отраслям растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 109933,3 | 11680,00 | 11680,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| Мероприятие 1.1.5 "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 0,0 | 87966,6 | 87966,6 | 162166,7 | 124133,4 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| Основное мероприятие 1.2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства и управление рисками в подотраслях растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 206420,7 | 222762,8 | 229426,8 | 419671,9 | 488377,1 |
| Мероприятие 1.2.1 "Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 98500,0 | 102500,0 | 102500,0 | 131507,4 | 144007,6 |
| Мероприятие 1.2.2 "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 61626,1 | 66726,1 | 66726,1 | 108375,0 | 108375,0 |
| Мероприятие 1.2.3 "Возмещение части процентной ставки по кредитам, включенным в состав лизингового платежа, по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми компаниями на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 3472,5 | 3472,5 |
| Мероприятие 1.2.4 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 44394,6 | 51636,7 | 58300,7 | 176317,0 | 232522,0 |
| Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | Всего | 835 | 0405 |  |  | 5804339,1 | 7656821,8 | 8038056,7 | 9790353,1 | 10455729,9 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 5804339,1 | 7656821,8 | 8038056,7 | 9790353,1 | 10455729,9 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| Основное мероприятие 2.1 "Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 5368344,2 | 6966520,1 | 7334520,0 | 9027338,4 | 9656883,7 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| Мероприятие 2.1.1 "Поддержка племенного животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 1342500,0 | 1432600,0 | 1510300,0 | 1885900,0 | 2019200,0 |
| Мероприятие 2.1.2 "Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 136700,0 | 148300,0 | 168400,0 | 200300,0 | 239900,0 |
| Мероприятие 2.1.3 "Возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 2870525,5 | 3135604,5 | 3387563,0 | 3551632,0 | 3696981,0 |
| Мероприятие 2.1.4 "Возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец, коз, общего поголовья маралов, лошадей" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 55617,8 | 49377,8 | 53377,8 | 55211,1 | 58244,4 |
| Мероприятие 2.1.5 "Возмещение части затрат на содержание маточного поголовья мясных коров и коров, используемых для получения помесного скота" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 84593,8 | 125396,8 | 139638,2 | 140501,3 | 148900,3 |
| Мероприятие 2.1.6 "Поддержка экономически значимых программ по приоритетным отраслям животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 574473,0 | 186858,8 | 186858,8 | 954997,0 | 1126479,0 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| Мероприятие 2.1.7 "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидий" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 303934,1 | 1888382,2 | 1888382,2 | 2238797,0 | 2367179,0 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| Основное мероприятие 2.2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки е продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства и управление рисками в подотраслях животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 435994,9 | 690301,7 | 703536,7 | 763014,7 | 798846,2 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| Мероприятие 2.2.1 "Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 192093,8 | 216574,3 | 216574,3 | 239322,8 | 249563,9 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| Мероприятие 2.2.2 "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 220589,1 | 446226,3 | 446226,3 | 482949,4 | 506025,0 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| Мероприятие 2.2.3 "Возмещение части процентной ставки по кредитам, включенным в состав лизингового платежа, по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми компаниями на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 7400,0 | 7400,0 | 7400,0 | 7400,0 | 7400,0 |
| Мероприятие 2.2.4 "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 15912,0 | 20101,1 | 33336,1 | 33342,5 | 35857,3 |
| Подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования" | Всего | 835 | 0405 |  |  | 254724,7 | 297900,0 | 297900,0 | 359300,0 | 392500,0 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 254724,7 | 297900,0 | 297900,0 | 359300,0 | 392500,0 |
| Основное мероприятие 3.1 "Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 221924,7 | 263600,0 | 263600,0 | 323100,0 | 354600,0 |
| Мероприятие 3.1.1 "Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 20100,0 | 39700,0 | 39700,0 | 42700,0 | 47700,0 |
| Мероприятие 3.1.2 "Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 29500,0 | 29500,0 | 29500,0 | 39300,0 | 39300,0 |
| Мероприятие 3.1.3 "Поддержка начинающих фермеров" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 54100,0 | 59600,0 | 59600,0 | 72600,0 | 80200,0 |
| Мероприятие 3.1.4 "Развитие семейных животноводческих ферм" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 118100,0 | 132900,0 | 132900,0 | 166200,0 | 184900,0 |
| Мероприятие 3.1.5 "Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 124,7 | 1900,0 | 1900,0 | 2300,0 | 2500,0 |
| Основное мероприятие 3.2 "Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 32800,0 | 34300,0 | 34300,0 | 36200,0 | 37900,0 |
| Мероприятие 3.2.1 "Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 32800,0 | 34300,0 | 34300,0 | 36200,0 | 37900,0 |
| Подпрограмма 4 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 253800,0 | 288899,0 | 288899,0 | 376200,0 | 417600,0 |
| Основное мероприятие 4.1 "Обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 253800,0 | 288899,0 | 288899,0 | 376200,0 | 417600,0 |
| Мероприятие 4.1.1 "Возмещение части затрат на уплату первоначального лизингового платежа по договорам финансовой аренды (лизинга)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 253800,0 | 288899,0 | 288899,0 | 376200,0 | 417600,0 |
| Подпрограмма 6 "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края" | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 |  |  | 139600,0 | 139600,0 | 139600,0 | 139600,0 | 139600,0 |
| Основное мероприятие 6.1 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 |  |  | 139600,0 | 139600,0 | 139600,0 | 139600,0 | 139600,0 |
| Мероприятие 6.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 |  |  | 139600,0 | 139600,0 | 139600,0 | 139600,0 | 139600,0 |
| Подпрограмма 7 "Устойчивое развитие сельских территорий" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  |  |  | 108726,0 | 274072,4 | 246765,0 | 273988,2 | 236629,0 |
| Основное мероприятие 7.1 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  |  |  | 108726,0 | 274072,4 | 246765,0 | 273988,2 | 236629,0 |
| Мероприятие 7.1.1 "Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  |  |  | 22916,7 | 15358,1 | 15377,4 | 16284,7 | 17131,5 |
| Мероприятие 7.1.2 "Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  |  |  | 53472,3 | 37435,6 | 35880,5 | 37997,5 | 39973,3 |
| Мероприятие 7.1.3 "Развитие газификации (строительство и реконструкция в сельской местности распределительных газовых сетей)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  |  |  | 18588,0 | 79161,9 | 84545 | 89533 | 83723,4 |
| Мероприятие 7.1.4 "Развитие водоснабжения (строительство и реконструкция в сельской местности локальных водопроводов)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  |  |  | 7202,0 | 16094,4 | 17188,8 | 18203 | 19149,5 |
| Мероприятие 7.1.5 "Развитие на селе общего образования (строительство и реконструкция в сельской местности зданий общеобразовательных организаций)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  |  |  | 2075,0 | 2326,1 | 2484,3 | 2630,8 | 2767,6 |
| Мероприятие 7.1.6 "Улучшение медицинского обслуживания сельского населения (открытие в сельской местности фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов общей врачебной практики)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  |  |  | 370,0 | 429,0 | 458,2 | 485,3 | 510,5 |
| Мероприятие 7.1.7 "Создание условий для занятий физической культурой и спортом (строительство и реконструкция в сельской местности плоскостных спортивных сооружений)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  |  |  | 1854,0 | 6819 | 7282,7 | 7712,4 | 8113,4 |
| Мероприятие 7.1.8 "Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности (строительство и реконструкция учреждений культурно-досугового типа)" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  |  |  | 0,0 | 15743 | 16147,3 | 17318 | 18639,3 |
| Мероприятие 7.1.9 "Поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  |  |  | 0,0 | 99300 | 65900 | 81836,8 | 44530,5 |
| Мероприятие 7.1.10 "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  |  |  | 2248,0 | 1405,3 | 1500,8 | 1986,7 | 2090,0 |

--------------------------------

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов без разбивки по подгруппам и элементам.

Приложение 15

к государственной программе

"Развитие сельского хозяйства

и устойчивое развитие сельских

территорий в Пермском крае"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пермского края за счет

всех источников финансирования

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы [<1>](#P9794), тыс. руб. |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР [<2>](#P9795) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" | Всего | 834835 |  |  |  | 15543393,6 | 15491369,7 | 16421680,6 | 19493643,7 | 20360638,3 | 24476915,2 | 25932340,1 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 |  |  |  | 15227770,8 | 15104982,3 | 16041376,3 | 19106943,4 | 19973938,0 | 24088275,3 | 25543700,2 |
| Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 |  |  |  | 315622,8 | 386387,4 | 380304,3 | 386700,3 | 386700,3 | 388639,9 | 388639,9 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| Подпрограмма 1 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | Всего | 835 | 0405 |  |  | 2373840,0 | 6689765,1 | 7339892,2 | 7845274,6 | 8375138,6 | 9390783,7 | 9872355,4 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 2373840,0 | 6689765,1 | 7339892,2 | 7845274,6 | 8375138,6 | 9390783,7 | 9872355,4 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | Всего | 835 | 0405 |  |  | 11117808,2 | 7164833,4 | 7398837,5 | 9564812,1 | 9955185,5 | 12763642,8 | 13702502,9 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 11117808,2 | 7164833,4 | 7398837,5 | 9564812,1 | 9955185,5 | 12763642,8 | 13702502,9 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| Подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования" | Всего | 835 | 0405 |  |  | 484700,0 | 650199,20 | 604617,1 | 614500,0 | 614500,0 | 739900,0 | 807500,0 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 484700,0 | 650199,20 | 604617,1 | 614500,0 | 614500,0 | 739900,0 | 807500,0 |
| Подпрограмма 4 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" | Всего | 835 | 0405 |  |  | 229000,0 | 229000,0 | 282000,0 | 321000,0 | 321000,0 | 418000,0 | 464000,0 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 0405 |  |  | 229000,0 | 229000,0 | 282000,0 | 321000,0 | 321000,0 | 418000,0 | 464000,0 |
| Подпрограмма 5 "Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли" | Всего | 835 | 04051003 |  |  | 39148,0 | 40100,0 | 41990,0 | 42500,0 | 42500,0 | 50900,0 | 50900,0 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 04051003 |  |  | 39148,0 | 40100,0 | 41990,0 | 42500,0 | 42500,0 | 50900,0 | 50900,0 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| Подпрограмма 6 "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края" | Всего | 834 | 0405 |  |  | 304245,0 | 371726,5 | 365671,0 | 371722,1 | 371722,1 | 371726,1 | 371726,1 |
| Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 |  |  | 304245,0 | 371726,5 | 365671,0 | 371722,1 | 371722,1 | 371726,1 | 371726,1 |
| Подпрограмма 7 "Устойчивое развитие сельских территорий" | Всего | 835 |  |  |  | 933676,5 | 271724,7 | 276883,1 | 658662,8 | 605420,0 | 669681,8 | 591074,9 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |  |  |  |  | Финансирование мероприятий подпрограммы 7 из краевого бюджета осуществляется в рамках подпрограммы "Развитие и поддержка местного самоуправления на 2014-2020 годы" государственной программы Пермского края "Региональная политика и развитие территорий", утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 1 октября 2013 г. N 1305-п, за исключением мероприятий:7.1.6. Финансирование в 2016 году мероприятия по пункту 7.1.6 из краевого бюджета осуществляется в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" в сумме 1110,0 тыс. рублей;7.2.7. Финансирование мероприятия по пункту 7.2.7 из краевого и федерального бюджетов осуществляется в рамках подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края" государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы", утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1323-п |
| 835 |  |  |  | 933676,5 | 271724,7 | 276883,1 | 658662,8 | 605420,0 | 669681,8 | 591074,9 |
| (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 15.09.2016 N 747-п) |
| Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы" [<3>](#P9796) | Всего |  |  |  |  | 60975,9 | 74020,8 | 111789,7 | 75172,1 | 75172,1 | 72280,8 | 72280,8 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 835 | 04050113 |  |  | 49598,1 | 59359,9 | 97156,4 | 60193,9 | 60193,9 | 55367,0 | 55367,0 |
| Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | 834 | 0405 |  |  | 11377,8 | 14660,9 | 14633,3 | 14978,2 | 14978,2 | 16913,8 | 16913,8 |

--------------------------------

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов без разбивки по подгруппам и элементам.

<3> В расходы по строке "Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы" включаются расходы на содержание аппаратов управления органов власти Пермского края, не включенные в расходы иных подпрограмм государственных программ Пермского края.

Приложение 16

к государственной программе

"Развитие сельского хозяйства

и устойчивое развитие сельских

территорий в Пермском крае"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

основных мероприятий иных государственных программ,

оказывающих влияние на достижение целей и решение задач

государственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование иной государственной программы, ответственный исполнитель | Наименование основных мероприятий (ВЦП) иной государственной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач государственной программы | Объем финансирования, тыс. руб. | Наименование подпрограмм государственной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия (ВЦП) иной государственной программы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| всего | в т.ч. краевой бюджет | всего | в т.ч. краевой бюджет | всего | в т.ч. краевой бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы" | Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края". Основное мероприятие 3 "Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края", всего | 846997,7 | 346023,2 | 728061,8 | 329468,7 | 755867,3 | 364688,2 | Подпрограмма 7 "Устойчивое развитие сельских территорий" |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (мероприятие 7.2.7 "Развитие строительства и реконструкции автомобильных дорог в сельской местности") | 846997,7 | 346023,2 | 728061,8 | 329468,7 | 755867,3 | 364688,2 | Подпрограмма 7 "Устойчивое развитие сельских территорий" |

Приложение 17

к государственной программе

Пермского края

"Развитие сельского хозяйства

и устойчивое развитие сельских

территорий в Пермском крае"

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета фактических

значений целевых показателей государственной программы

Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое

развитие сельских территорий в Пермском крае"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | Периодичность и сроки формирования фактического значения целевого показателя | Формула расчета фактического значения целевого показателя | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" |
| 1 | Прибыль (убыток) до налогообложения в сельском хозяйстве | млн. руб. | Ежегодно, в срок до 31 марта года, следующего за отчетным годом | - | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| 2 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций к общему количеству сельскохозяйственных организаций | % | Ежегодно, в срок до 31 марта года, следующего за отчетным годом | - | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю |
| 3 | Доля сельскохозяйственной продукции местного производства в расходах населения на продукты питания | % | Ежегодно, в срок до 31 марта года, следующего за отчетным годом |  Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции D = ----------------------- Расходы населения на продукты питания | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю |
| 4 | Производительность труда, рассчитываемая как выручка от реализации на 1 занятого в сельском хозяйстве | тыс. руб./чел. | Ежегодно, в срок до 31 марта года, следующего за отчетным годом |  Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции РТ = ----------------------- Численность работников, занятых в сельском хозяйстве, за год | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю |
| 5 | Среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве | тыс. руб. | Ежемесячно, в срок до 10-13 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом | - | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю |
| 6 | Фонд начисленной заработной платы в сельском хозяйстве | млн. руб. | Ежемесячно, в срок до 10-13 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом | - | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю |
| 7 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме в сфере сельского хозяйства | % | Ежегодно, в срок до 20 февраля, следующего за отчетным годом | А = N вид / N всего,гдеN всего - общее количество заявлений (запросов) о предоставлении государственной услуги, поступивших от физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;N вид - количество положительных решений, принятых по результатам предоставления услуг в электронном виде физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Государственная ветеринарная инспекция Пермского края |
| 8 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Государственной ветеринарной инспекцией Пермского края, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг | % | Ежегодно, в срок до 1 февраля, следующего за отчетным годом | А = N удов / N голос x 100%,гдеN удов - количество заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг в сфере сельского хозяйства, ветеринарии;N голос - общее число заявителей, принявших участие в опросе | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Государственная ветеринарная инспекция Пермского края |
| 9 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Государственную ветеринарную инспекцию Пермского края для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | - | Ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | - | Форма 1-ГУ, утвержденная Приказом Федеральной службы государственной статистики от 6 мая 2015 г. N 217 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством экономического развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг" |
| 10 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Государственную ветеринарную инспекцию Пермского края для получения государственных услуг | минута | Ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | гдеN подача - среднее время ожидания заявителя в очереди на подачу заявления на предоставление государственной услуги;N получение - среднее время ожидания заявителя в очереди на получение результата предоставления государственной услуги;- суммарное среднее время ожидания заявителя в очереди на подачу заявления и получение результата предоставления государственной услуги;n - количество услуг, оказываемых органом власти | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края,Государственная ветеринарная инспекция Пермского края |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" |
| 1.1 | Индексы производства продукции растениеводства | в % к предыдущему году | Ежегодно, в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом | - | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю |
| 1.2 | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции за счет реализации мероприятий по развитию мелиорации | тыс. тонн кормовых единиц | Ежегодно, в срок до 31 марта, следующего за отчетным годом | P = V текущ - V предыд.,гдеP - прирост объема производства сельскохозяйственной продукции за счет реализации мероприятий по развитию мелиорации;V текущ - объем производства сельскохозяйственной продукции за счет реализации мероприятий по развитию мелиорации за текущий год;V предыд. - объем производства сельскохозяйственной продукции за счет реализации мероприятий по развитию мелиорации за предыдущий год | Сельскохозяйственные товаропроизводители Пермского края |
| 1.3 | Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий по развитию мелиорации | % | Ежегодно, в срок до 31 марта, следующего за отчетным годом | Р = V приращ / V произв x 100,гдеР - прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения, %;V приращ - приращенный объем производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения в текущем году;V произв - объем производства растениеводства на мелиорированных землях сельскохозяйственного назначения в предыдущем году | Сельскохозяйственные товаропроизводители Пермского края |
| 1.4 | Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | тыс. га | Ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом | гдеW - ввод в эксплуатацию мелиорированных земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования;Wi - ввод в эксплуатацию мелиорированных земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования в i-й организации | Сельскохозяйственные товаропроизводители Пермского края |
| 1.5 | Приведение государственных гидротехнических сооружений в безопасное в эксплуатации техническое состояние | ед. | Ежегодно, в срок до 20 числа, следующего за отчетным годом | гдеG - приведение государственных гидротехнических сооружений в безопасное в эксплуатации техническое состояние;Gi - приведение государственных гидротехнических сооружений в безопасное в эксплуатации техническое состояние в i-й организации | Сельскохозяйственные товаропроизводители Пермского края |
| 1.6 | Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий в рамках реализации мероприятий по развитию мелиорации | тыс. рабочих мест | Ежегодно, в срок до 20 числа, следующего за отчетным годом | гдеS - сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий в рамках реализации мероприятий по развитию мелиорации;Si - сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий в рамках реализации мероприятий по развитию мелиорации в i-й организации | Сельскохозяйственные товаропроизводители Пермского края |
| 1.7 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ | тыс. гектаров | Ежегодно, в срок до 20 числа, следующего за отчетным годом | гдеW - вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ;Wi - вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ в i-й организации | Сельскохозяйственные товаропроизводители Пермского края |
| 1.8 | Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями единиц техники за счет реализации мероприятий по развитию мелиорации | ед. | Ежегодно, в срок до 20 числа, следующего за отчетным годом | P = P текущ. - P предыд.,гдеP - приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями единиц техники за счет реализации мероприятий по развитию мелиорации;P текущ. - приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями единиц техники за счет реализации мероприятий по развитию мелиорации в текущем году;P предыд. - приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями единиц техники за счет реализации мероприятий по развитию мелиорации в предыдущем году | Сельскохозяйственные товаропроизводители Пермского края |
| Основное мероприятие 1.1 "Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и развитие приоритетных подотраслей растениеводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот" |
| 1.1.1 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, процентов | % | Ежегодно, в срок до 31 марта года, следующего за отчетным годом | D = S эл / S общ,гдеD - доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов;S эл - площади, засеянные элитными семенами, га;S общ - общая площадь посевов, га | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| 1.1.2 | Сохранение посевных площадей во всех категориях хозяйств | тыс. га | Ежегодно, в срок до 31 марта года, следующего за отчетным годом | - | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю |
| 1.1.3 | Объем произведенного семенного картофеля | тонн | Ежегодно, в срок до 31 марта года, следующего за отчетным годом | - | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю |
| 1.1.4 | Объем произведенных овощей открытого грунта | тонн | Ежегодно, в срок до 31 марта года, следующего за отчетным годом | - | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю |
| 1.1.5 | Объем реализованного семенного картофеля (собственного производства) | тонн | Ежегодно, в срок до 31 марта года, следующего за отчетным годом | V = Vсхо + Vкфх,гдеV - объем реализованного семенного картофеля (собственного производства);Vсхо - объем реализованного семенного картофеля (собственного производства) в сельскохозяйственных организациях;Vкфх - объем реализованного семенного картофеля (собственного производства) в крестьянских (фермерских) хозяйствах | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| 1.1.6 | Объем реализованных овощей открытого грунта | тонн | Ежегодно, в срок до 31 марта года, следующего за отчетным годом | Q = Qсхо + Qкфх,гдеQ - объем реализованных овощей открытого грунта;Qсхо - объем реализованных овощей открытого грунтав сельскохозяйственных организациях;Qкфх - реализованных овощей открытого грунта в крестьянских (фермерских) хозяйствах | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства и управление рисками в подотраслях растениеводства" |
| 1.2.1 | Объем субсидируемых кредитов (займов) на развитие отрасли растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | млн. руб. | Ежеквартально,в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным | гдеQ субс. кред. - размер кредита (займа), принятого к субсидированию;Qi субс. кред. - размер кредита (займа) i-го сельскохозяйственноготоваропроизводителя, принятого к субсидированию | Министерство сельскогохозяйства и продовольствия Пермского края |
| 1.2.2 | Застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур | тыс. га | Ежеквартально,в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | гдеS стр пл - посевная (посадочная) площадь по договорам страхования;Si стр пл - посевная (посадочная) площадь i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя по договорам страхования | Министерство сельскогохозяйства и продовольствия Пермского края |
| 2 | Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 "Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" |
| 2.1.1 | Индексы производства продукции животноводства | в % к предыдущему году | Ежегодно, в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом | - | Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю |
| 2.1.2 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | Ежеквартально, в срок до 20 числа года, следующего за отчетным | - | Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю |
| 2.1.3 | Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. условных голов | Ежеквартально, срок до 20 числа года, следующего за отчетным | гдегдеС - численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;Сi - численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в i-й сельскохозяйственной организации;Сi кфх - численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в i-м крестьянском (фермерском) хозяйстве, включая индивидуального предпринимателя;n - коэффициент перевода в условные головы | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| 2.1.4 | Численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | Ежеквартально, срок до 20 числа года, следующего за отчетным | гдеH - численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления;Hi схо - численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления в i-й сельскохозяйственной организации;Hi кфх - численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления в i-м крестьянском (фермерском) хозяйстве, включая индивидуального предпринимателя | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| 2.1.5 | Численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | Ежеквартально, срок до 20 числа года, следующего за отчетным | гдеB - численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления;Bi схо - численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления в i-й сельскохозяйственной организации;Bi кфх - численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления в i-м крестьянском (фермерском) хозяйстве, включая индивидуального предпринимателя | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| 2.1.6 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | Ежеквартально, в срок до 20 числа года, следующего за отчетным | - | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю |
| 2.1.7 | Поголовье маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | Ежеквартально, в срок до 20 числа года, следующего за отчетным | - | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю |
| 2.1.8 | Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | ското-мест | Ежегодно, в срок до 31 марта года, следующего за отчетным годом | V = Vсхо + Vкфх,где:V - количество ското-мест у сельскохозяйственных товаропроизводителей, реализующих проекты по созданию и модернизации объектов животноводства;Vсхо - количество ското-мест в сельскохозяйственных организациях, реализующих проекты по созданию и модернизации объектов животноводства;Vкфх - количество ското-мест крестьянских (фермерских) хозяйств, реализующих проекты по созданию и модернизации объектов животноводства | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства и управление рисками в подотраслях животноводства" |
| 2.2.1 | Молочное скотоводство | голов КРС | Ежегодно, в срок до 31 марта года, следующего за отчетным годом | гдеP погол. КРС - поголовье КРС;Pi погол. схо - поголовье КРС в i-й сельскохозяйственной организации | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| 2.2.2 | Молочное скотоводство | тыс. тонн молока в год | Ежегодно, в срок до 31 марта года, следующего за отчетным годом | гдеV - прирост производства молока в год;Vi - производство молока в текущем году в i-й сельскохозяйственной организации;Vy - производство молока в предшествующем году в i-й сельскохозяйственной организации | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| 2.2.3 | Птицеводство | млн. яиц в год | Ежегодно, в срок до 31 марта года, следующего за отчетным годом | гдеO - прирост производства яиц в год;Oi - производство яиц в текущем году в i-й сельскохозяйственной организации;Oy - производство яиц в предшествующем году в i-й сельскохозяйственной организации | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| 2.2.4 | Птицеводство | тыс. тонн мяса птицы в год | Ежегодно, в срок до 31 марта года, следующего за отчетным годом | гдеP - прирост производства мяса птицы в год;Pi - производство мяса птицы в текущем году в i-й сельскохозяйственной организации;Py - производство мяса птицы в предшествующем году в i-й сельскохозяйственной организации | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| 2.2.5 | Мясное скотоводство | голов | Ежегодно, в срок до 31 марта года, следующего за отчетным годом | гдеS погол. КРС - поголовье КРС;Si погол. схо - поголовье КРС в i-й сельскохозяйственной организации | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| 2.2.6 | Мясное скотоводство | тыс. тонн год | Ежегодно, в срок до 31 марта года, следующего за отчетным годом | гдеM - прирост производства мяса КРС в год;Mi - производство мяса КРС в текущем году в i-й сельскохозяйственной организации;My - производство мяса КРС в предшествующем году в i-й сельскохозяйственной организации | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| 2.2.7 | Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных | тыс. усл. голов | Ежеквартально,в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным | гдеK заст гол - количество застрахованных голов;Ki заст гол - количество застрахованных голов у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя;n - коэффициент перевода в условные головы | Министерство сельскогохозяйства и продовольствия Пермского края |
| 3 | Подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования" |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 "Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций" |
| 3.1.1 | Доля сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в Пермском крае | % | Ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным | гдеV кфх - объем сельхозпродукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами;V общ - общий объем производства сельхозпродукции в Пермском крае | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю |
| 3.1.2 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки в рамках мероприятия | ед. | Ежеквартально, в срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом | гдеK пд - количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки в рамках мероприятия;Ki пд - i-е крестьянское (фермерское) хозяйство, осуществившее проект создания и развития своего хозяйства с помощью государственной поддержки в рамках мероприятия | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| 3.1.3 | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки | ед. | Ежеквартально, в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом | гдеK мтб - количество кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы с помощью государственной поддержки в рамках мероприятия;Ki мтб - i-й кооператив, получивший грант на развитие материально-технической базы с помощью государственной поддержки в рамках мероприятия | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| 3.1.4 | Увеличение реализации молока, собранного кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей | % | Ежегодно, в срок до 31 марта года, следующего за отчетным годом | гдеP - реализация молока, собранного кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей;Pi - реализация молока, собранного кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей в текущем году;Px - реализация молока, собранного кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей в предшествующем году | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| 3.1.5 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | ед. | Ежеквартально, в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом | гдеK нач ферм - количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки;Ki нач ферм - крестьянское (фермерское) хозяйство i-го начинающего фермера, осуществившего проект создания и развития своего хозяйства с помощью государственной поддержки | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| 3.1.6 | Количество семейных животноводческих ферм, осуществивших развитие своих хозяйств за счет грантовой поддержки | ед. | Ежеквартально, в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом | гдеK сем ферм - количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм;Ki сем ферм - построенная или реконструированная i-я семейная животноводческая ферма | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 "Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования" |
| 3.2.1 | Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности | млн. руб. | Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным | гдеQ мфх - размер кредита (займа), принятого к субсидированию;Qi мфх - размер кредита (займа) i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, принятого к субсидированию;Qi лпх - размер кредита (займа) i-го личного подсобного хозяйства, принятого к субсидированию | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| 4 | Подпрограмма 4 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 "Обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования" |
| 4.1.1 | Количество приобретенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации Пермского края единиц техники, машин и оборудования с оказанием мер государственной поддержки в рамках мероприятия | ед. | Ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным | гдеK тех - количество приобретенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями АПК независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации Пермского края единиц техники, машин и оборудования с оказанием мер государственной поддержки в рамках мероприятия;Ki схо - количество приобретенных i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем Пермского края единиц техники, машин и оборудования с оказанием мер государственной поддержки в рамках мероприятия;Ki апк - количество приобретенных i-й организацией АПК Пермского края независимо от ее организационно-правовой формы единиц техники, машин и оборудования с оказанием мер государственной поддержки в рамках мероприятия;Ki пк - количество приобретенных i-й организацией потребительской кооперации Пермского края единиц техники, машин и оборудования с оказанием мер государственной поддержки в рамках мероприятия | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| 5 | Подпрограмма 5 "Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли" |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1 "Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение деятельности сельхозтоваропроизводителей" |
| 5.1.1 | Укомплектованность сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами | % | Ежегодно, в срок 20 февраля года, следующего за отчетным годом | гдеYK - укомплектованность сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами;Kобщ раб - общее количество работающих в сельскохозяйственной отрасли, человек;Kобщ вак - общее количество вакантных мест в сельскохозяйственной отрасли, человек | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| 5.1.2 | Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование и укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края и продвижение товаров пермских сельхозтоваропроизводителей | ед. | Ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным | гдеКмер - количество проведенных мероприятий, направленных на формирование и укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края и продвижение товаров пермских сельхозтоваропроизводителей;Кi мер - проведенное i-е мероприятие, направленное на формирование и укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края и продвижение товаров пермских сельхозтоваропроизводителей | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2 "Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации" |
| 5.2.1 | Количество молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации Пермского края и получивших государственную поддержку в рамках мероприятия | чел. | Ежеквартально, в срок 20 числа месяца, следующего за отчетным годом | гдеK мс - количество молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации Пермского края и получивших государственную поддержку в рамках мероприятия;Ki мс - количество молодых специалистов, трудоустроившихся в i-ю сельскохозяйственную организацию Пермского края и получивших государственную поддержку в рамках мероприятия | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |
| 6 | Подпрограмма 6 "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края" |
|  | Основное мероприятие 6.1 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" |
| 6.1 | Количество случаев возникновения эпизоотических очагов по заразным болезням животных, в том числе особо опасным болезням животных | ед. | Ежегодно, в срок 31 января года, следующего за отчетным годом | гдеК - количество случаев возникновения эпизоотических очагов по заразным болезням животных, в том числе особо опасным болезням животных;Ki - i-й случай возникновения эпизоотических очагов по заразным болезням животных, в том числе особо опасным болезням животных | Государственные бюджетные учреждения ветеринарии Пермского края |
| 6.2 | Основное мероприятие 6.2 "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в части ответственного обращения с безнадзорными животными на территории Пермского края" |
| 6.2.1 | Количество отловленных безнадзорных животных | особей | Ежегодно, в срок до 31 марта года, следующего за отчетным годом | - | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края |
| 7 | Подпрограмма 7 "Устойчивое развитие сельских территорий" |
| 7.1 | Основное мероприятие 7.1 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" |
| 7.1.1 | Общий объем ввода (приобретения) жилья - всего | тыс. кв. м | Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца после отчетного периода | - | Форма федерального статистического наблюдения Министерства сельского хозяйства Российской Федерации |
| 7.1.2 | Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв. м | Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца после отчетного периода | - | Форма федерального статистического наблюдения Министерства сельского хозяйства Российской Федерации |
| 7.1.3 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца после отчетного периода | - | Форма федерального статистического наблюдения Министерства сельского хозяйства Российской Федерации |
| 7.1.4 | Ввод в действие локальных водопроводов | км | Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца после отчетного периода | - | Форма федерального статистического наблюдения Министерства сельского хозяйства Российской Федерации |
| 7.1.5 | Ввод в действие общеобразовательных организаций | уч. мест | Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца после отчетного периода | - | Форма федерального статистического наблюдения Министерства сельского хозяйства Российской Федерации |
| 7.1.6 | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | ед. | Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца после отчетного периода | - | Форма федерального статистического наблюдения Министерства сельского хозяйства Российской Федерации |
| 7.1.7 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | кв. м | Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца после отчетного периода | - | Форма федерального статистического наблюдения Министерства сельского хозяйства Российской Федерации |
| 7.1.8 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | мест | Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца после отчетного периода | - | Форма федерального статистического наблюдения Министерства сельского хозяйства Российской Федерации |
| 7.1.9 | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | ед. | Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца после отчетного периода | - | Форма федерального статистического наблюдения N 1-УРСТ "Сведения о ходе реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |
| 7.1.10 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | ед. | Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца после отчетного периода | - | Форма федерального статистического наблюдения N 1-УРСТ "Сведения о ходе реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |
| 8 | Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы" |
| 8.1 | Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение выполнения функций государственными органами" |
| 8.1.1 | Уровень выполнения целевых показателей государственной программы | % | Ежегодно, в срок до 1 апреля, года следующего за отчетным годом |  Количество выполненных целевых показателей Y = --------------------- Общее число показателей | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Государственная ветеринарная инспекция Пермского края |
| 8.1.2 | Уровень проведенных контрольных (надзорных) мероприятий по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии | % | Ежегодно, в срок до 1 июля года,следующего за отчетным годом | А = B / C,гдеB - количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;C - количество контрольных (надзорных) мероприятий, которые необходимо провести за отчетный период | Государственная ветеринарная инспекция Пермского края |
| 8.2 | Основное мероприятие 8.2 "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов" |
| 8.2.1 | Уровень освоения бюджетных средств, выделяемых на сопровождение, поддержку и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизацию бюджетных процессов | % | Ежегодно, до 20 января после отчетного года |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края |